## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市农业综合行政执法总队 |  | 项目名称： |  | 农业监督执法工作补助
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 朱郁蓉 |  | 联系电话： |  | 84682112
年度绩效目标： |  | 1、始终强化安全生产红线意识和底线思维，在农业综合执法领域开展动监、渔政、农产品、农机等专项整治行动，包括在全市范围内组织开展春播、夏季百日、秋播、动物诊疗、农产品质量安全、渔政亮剑等专项整治行动，聚焦重点区域、重点品种、重点环节，组织开展执法检查、接处投诉举报、大案要案的查处以及农资突发事件处置，适时组织省、市、区三级执法人员开展执法检查和执法督查，严把生产、经营、使用三道关口，确保全市坑农害农的违法行为得到有效遏制，全市农资市场经营秩序进一步规范。2、依据《罚没财物管理办法》（财税〔2020〕54号）要求，遵循公开、公平、公正原则，依法分类、定期处置，提高处置效率，降低仓储成本和处置成本，实现处置价值最大化的要求，依法依规处置罚没物质。3、贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，严格落实疫情防控各项工作措施，做好疫情防控物资保障，确保农业综合执法工作正常有序开展，及时处置疫情期间各类农业执法突发情况。4、根据农资打假、禁渔执法等日常执法和突击执法等工作要求，妥善安排好市级聘用辅助执法人员节假日和夜间实施执法监督、辅助巡查等加班、值班及差旅等工作，依法依规发放补助，充分保障聘用辅助执法人员合法权益。
年度绩效目标完成情况： |  | 1、农业综合执法领域开展动监、渔政、农产品、农机等专项整治行动，包括在全市范围内组织开展春播、夏季百日、秋播、动物诊疗、农产品质量安全、渔政亮剑等专项整治行动，组织开展执法检查、接处投诉举报、大案要案的查处以及农资突发事件应急处置，适时组织省、市、区三级执法人员开展执法检查和执法督查.2、完成年度内执法罚没物资无害化处置、应急及疫情常态化防控物资保障费工作。3、辅助执法人员节假日和夜间实施执法监督、辅助巡查等加班、值班及差旅补助保障到位.
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
农业监督执法工作补助 |  | 32 |  | 14.16 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 44.25% | 3 | 1.33 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 2022年度疫情原因，部分培训、调研没有开展，导致年初相关预算没有支出
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 全年组织开展农业执法专项整治行动不少于 5 次，开展市、区联合执法督查不少于 20 次 | ＝20 | 20.00 | 8 | 8
| 质量指标 | 规划工作完成率 100% | ＝100 | 100.00 | 8 | 8
| 时效指标 | 项目完成及时率 100% | ＝100 | 100.00 | 7 | 7
| 成本指标 | 按照计划成本支出 | ＝32 | 14.16 | 7 | 3.1
效益 | 经济效益 | 项目支出≦<br>32<br>万元 | ＝32 | 32.00 | 8 | 8
| 社会效益 | 增强农资生产经营主体责任意识和诚信意识，规范农资市场秩序 | 规范 | 达成预期目标 | 8 | 8
| 可持续影响 | 推动农业高质量发展，确保农业生产安全、农产品质量安全和渔业生态安全 | 安全 | 达成预期目标 | 7 | 7
| 生态效益 | 农产品质量安全和渔业生态安全 | 32 | 达成预期目标 | 7 | 7
满意度 | 服务对象满意度 | 群众认可度高，主管部门满意率<br>100% | 满意 | 达成预期目标 | 10 | 10
94.43
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。