2022年度南京市农业农村局农业农村公共服务-公益性服务体系绩效评价报告

目 录

一、项目概况	- 1 -

（一）项目基本情况	- 1 -

（二）资金情况	- 2 -

（三）项目绩效目标	- 7 -

二、评价结论	- 7 -

（一）评价范围及对象	- 7 -

（二）评价结果	- 7 -

（三）各部分指标分析	- 8 -

三、项目成效	- 10 -

（一）持续增强基础设施，有力保障基地示范运行	- 10 -

（二）提档升级科研设备，稳步推进动植物资源保护	- 10 -

（三）推进养殖扩繁和技术推广，加大优良品种保持力度	- 11 -

（四）加强农产品检测质量，保障民众菜篮子安全	- 11 -

（五）大力支持创新创业，为农业发展注入活力	- 12 -

（六）加强农业执法力度，保障生态资源可持续	- 12 -

四、存在问题及原因分析	- 12 -

（一）资金拨付较晚，项目执行进度较慢	- 12 -

（二）部分项目管理力度有待加强	- 13 -

五、有关建议	- 13 -

（一）加快资金拨付进度，健全项目跟踪审查	- 13 -

（二）严格执行项目管理制度，保证项目产出质量	- 13 -

六、评价工作开展情况及其他需要说明问题	- 14 -

（一）评价目的	- 14 -

（二）评价方法	- 14 -

（三）评价依据	- 14 -

（四）评价指标体系及标准	- 16 -

（五）绩效评价工作过程	- 17 -

为提高财政支出的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理，充分发挥财政资金作用，提高财政资金使用效益和效率。依据《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）、《南京市市级财政专项资金管理办法》(宁政发〔2021〕118号)、《关于印发2023年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求的通知》（宁财绩〔2023〕71号）等文件精神和财政年度工作计划，我局对南京市2022年度公益性服务体系项目资金的使用绩效进行了评价。现将绩效评价情况报告如下:

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

- 1、项目背景

2021年7月7日，农业农村部印发《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》（农经发〔2021〕2号）提出力争经过5—10年努力，基本形成组织结构合理、专业水平较高、服务能力较强、服务行为规范、全产业链覆盖的农业社会化服务体系的发展目标。《南京市农业农村现代化“十四五”规划》明确要求，推动农业社会化服务组织多元发展,协同发展公益性服务与经营性服务、专项服务与综合服务，构建全程覆盖、区域集成、配套完备、信息共享的农业社会化服务体系。

根据南京市社会经济和财政体制转型发展的要求，按照“财权事权统一、提升基层活力”的原则，进一步完善市农业公益性服务体系建设，包含农业技术推广服务体系、动植物病虫害控制和资源保护体系、农产品质量安全监控体系、农业行政执法体系、农业信息化服务体系、农机社会化服务体系、区级农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系等体系建设，进一步调动了基层创新发展、统筹发展、可持续发展的主动性和积极性。农业公益性服务体系建设是发展现代农业的必然要求，也是深化农村改革的重要任务，发展现代农业，必须建设覆盖全程、综合配套、便捷高效的公益性服务体系。现代农业公益性服务体系的建成和运行，能有力地促进农业经营方式、生产方式的转变，对农业增效、农民增收、农村增绿起到良好的促进作用。

- 2、项目实施内容

2022年度农业公益性服务体系项目包括市级公益性服务体系建设项目和区级公益性服务体系建设项目。其中：市级公益性服务体系建设项目包括市农业农村局直属的市农业综合行政执法总队、市农业科学研究所、市蔬菜科学研究所等12个事业单位（部门）实施的28个项目。区级农业公益性服务体系建设项目包括植物病虫害控制和资源保护、农产品质量安全监管、农业行政执法、农技推广、农业信息化服务、农机社会化服务、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、渔业增殖放流8个方面建设，由各区农业农村局负责组织实施。

- （二）资金情况

- 1.资金预算情况

2022年南京市公益性服务体系专项资金预算安排3866.8761万元，全部来源2022年市级财政资金，实际下达市本级单位和各区的资金合计3866.8761万元，其中：市本级2066.8761万元，区级1800万元，预算下达率100%。具体资金拨付情况如下表：

2022年度南京市公益性服务体系资金下达情况表

单位：万元

| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 下达资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业综合行政执法总队 | 长江流域禁捕退捕工作专班运维 | 8 |
| 2 | 市农业科学研究所 | 农科所仙林基地建设与维护 | 90 |
| 3 |  | 农科所铜山基地建设与维护 | 120 |
| 4 |  | 2015年休闲农业中食用菌伴手礼的创意开发项目尾款 | 5 |
| 5 |  | 2017年农科所仙林基地物联网系统项目尾款 | 8.0761 |
| 6 |  | 甘薯、草莓等品种资源保存与利用 | 110 |
| 7 | 市蔬菜科学研究所 | 温室智能系统改造与应用 | 35 |
| 8 |  | 优质特色鲜食玉米新品种示范推广 | 15 |
| 9 |  | 蔬菜科技园建设与维护 | 120 |
| 10 | 市畜牧家禽科学研究所 | 畜禽基地运行与维护 | 230 |
| 11 | 市水产科学研究所 | 水产科技园运行与维护 | 120 |
| 12 |  | “四新”技术示范与推广 | 120 |
| 13 |  | 资源环境监测与保护 | 180 |
| 14 |  | 水产病害控制体系建设 | 55 |
| 15 |  | 特色淡水鱼引育种中心建设 | 260 |
| 16 | 市农产品质量检测院 | 市级农产品质量安全监测 | 100 |
| 17 | 市农业装备推广中心 | 农业科技“三项评选活动”评选 | 50 |
| 18 |  | 市农机化公共服务 | 40 |
| 19 | 市农村合作经济经营管理站 | 农村集体财务抽审 | 35 |
| 20 |  | “E阳光”信息公开平台维护 | 13 |
| 21 |  | 全市农村资产财务管理业务技能二级竞赛 | 10 |
| 22 |  | “三资”监管和E阳光平台升级尾款 | 11.8 |
| 23 |  | 信息系统等保测评 | 26 |
| 24 | 市农业技术推广站 | 组织参加“第十二届江苏省园艺博览会”展示及相关活动 | 20 |
| 25 | 市畜牧兽医站 | 江苏省南京市国家陆生动物疫病病原学监测区域中心建设 | 100 |
| 26 | 市种子管理站 | 市级种子种苗质量监管体系建设 | 45 |
| 27 |  | 南京国家级农作物区域试验站设施建设 | 70 |
| 28 | 关工委 | 三扶两创一促进 | 70 |
|  | 市级资金小计 |  | 2066.8761 |
| 1 | 江北新区 | 主要用于植物病虫害控制和资源保护体系、农产品质量安全监管体系、农业行政执法体系、农技推广体系、农业信息化服务体系、农机社会化服务体系、农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系、渔业增殖放流等8个方面建设。 渔业增殖放流任务目标为向长江干流投放四大家鱼、长吻鮠、胭脂鱼2400万尾，项目由江宁、浦口、雨花台三个区承担，每区需放流800万尾。 | 40 |
| 2 | 江宁区 |  | 430 |
| 3 | 浦口区 |  | 250 |
| 4 | 六合区 |  | 410 |
| 5 | 溧水区 |  | 270 |
| 6 | 高淳区 |  | 220 |
| 7 | 栖霞区 |  | 70 |
| 8 | 雨花台区 |  | 108 |
| 9 | 建邺区 |  | 2 |
|  | 区级资金小计 |  | 1800 |
|  | 合计 |  | 3866.8761 |

- 2.预算执行情况

2022年度公益性服务体系专项资金预算3866.8761万元，实际使用合计2887.3591万元，预算执行率74.67%。

（1）市本级公益性服务体系。

专项资金预算2066.8761万元，实际使用1925.9591万元，预算执行率93.18%，结余资金140.9170万元财政已全部收回。具体使用情况如下表：

2022年度市级公益性服务体系资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 下达资金 | 实际使用资金 | 结余资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法总队 | 长江流域禁捕退捕工作专班运维 | 8.00 | 3.39 | 4.61 | 42.34% |
| 2 | 农科所 | 农科所仙林基地建设与维护 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 100.00% |
| 3 |  | 农科所铜山基地建设与维护 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 100.00% |
| 4 |  | 2015年休闲农业中食用菌伴手礼的创意开发项目尾款 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00% |
| 5 |  | 2017年农科所仙林基地物联网系统项目尾款 | 8.0761 | 8.0761 | 0.00 | 100.00% |
| 6 |  | 甘薯、草莓等品种资源保存与利用 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 100.00% |
| 7 | 蔬菜所 | 温室智能系统改造与应用 | 35.00 | 34.90 | 0.10 | 99.71% |
| 8 |  | 优质特色鲜食玉米新品种示范推广 | 15.00 | 14.85 | 0.15 | 98.97% |
| 9 |  | 蔬菜科技园建设与维护 | 120.00 | 118.52 | 1.48 | 98.77% |
| 10 | 畜禽所 | 畜禽基地运行与维护 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 100.00% |
| 11 | 水科所 | 水产科技园运行与维护 | 120.00 | 118.74 | 1.26 | 98.95% |
| 12 |  | “四新”技术示范与推广 | 120.00 | 112.08 | 7.92 | 93.40% |
| 13 |  | 资源环境监测与保护 | 180.00 | 166.77 | 13.23 | 92.65% |
| 14 |  | 水产病害控制体系建设 | 55.00 | 51.42 | 3.58 | 93.49% |
| 15 |  | 特色淡水鱼引育种中心建设 | 260.00 | 252.81 | 7.19 | 97.23% |
| 16 | 农检院 | 市级农产品质量安全监测 | 100.00 | 90.68 | 9.32 | 90.68% |
| 17 | 装备推广中心 | 农业科技“三项评选活动”评选 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00% |
| 18 |  | 市农机化公共服务 | 40.00 | 39.94 | 0.06 | 99.86% |
| 19 | 经管站 | 农村集体财务抽审 | 35.00 | 31.04 | 3.96 | 88.68% |
| 20 |  | “E阳光”信息公开平台维护 | 13.00 | 4.00 | 9.00 | 30.77% |
| 21 |  | 全市农村资产财务管理业务技能二级竞赛 | 10.00 | 3.45 | 6.55 | 34.54% |
| 22 |  | “三资”监管和E阳光平台升级尾款 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 100.00% |
| 23 |  | 信息系统等保测评 | 26.00 | 25.96 | 0.04 | 99.85% |
| 24 | 技术推广站 | 组织参加“第十二届江苏省园艺博览会”展示及相关活动 | 20.00 | 0.60 | 19.40 | 3.00% |
| 25 | 兽医站 | 江苏省南京市国家陆生动物疫病病原学监测区域中心建设 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00% |
| 26 | 种子站 | 市级种子种苗质量监管体系建设 | 45.00 | 41.95 | 3.05 | 93.23% |
| 27 |  | 南京国家级农作物区域试验站设施建设 | 70.00 | 69.99 | 0.01 | 99.99% |
| 28 | 关工委 | 三扶两创一促进 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 2066.8761 | 1925.9591 | 140.9170 | 93.18% |

农业科技“三项评选活动”评选项目已申请终止；组织参加“第十二届江苏省园艺博览会”展示及相关活动因疫情推迟并已申请终止；“E阳光”信息公开平台维护原计划开通一个扫描功能，后因统一使用省平台，因此未进行开发；长江流域禁捕退捕工作专班运维、全市农村资产财务管理业务技能二级竞赛等16个项目工作任务已完成，结余资金收回。

（2）区级公益性服务体系。

专项资金预算1800万元，已使用961.40万元，尚未使用838.60万元，预算执行率53.41%。具体使用情况如下表：

2022年度区级公益性服务体系资金使用情况表

金额：万元

| 项目 | 拨付金额 | 已使用及拨付下属单位及街镇金额 | 区级未使用金额 | 资金使用率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北新区 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00% |  |
| 江宁区 | 430.00 | 323.97 | 106.03 | 75.34% | 增殖放流100万支出8万，另有区级配套资金100万元 |
| 浦口区 | 250.00 | 140.82 | 109.18 | 56.33% | 增殖放流100万元尚未支出 |
| 六合区 | 410.00 | 229.04 | 180.96 | 55.86% |  |
| 溧水区 | 270.00 | 135.43 | 134.57 | 50.16% |  |
| 高淳区 | 220.00 | 72.50 | 147.50 | 32.95% |  |
| 栖霞区 | 70.00 | 49.84 | 20.16 | 71.20% |  |
| 雨花台区 | 108.00 | 9.80 | 98.20 | 9.08% | 全部为增殖放流资金 |
| 建邺区 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% |  |
| 小 计 | 1800.00 | 961.40 | 838.60 | 53.41% |  |

由于区级公益性服务体系资金于2022年8月下达，各区尤其是“先建后补”项目，从立项到预算下达、招标、项目实施完成，整个周期需要一年，一般情况于2023年8月左右完成。

- （三）项目绩效目标

- 1、绩效总目标

通过转变财政资金投入方式，激发市级公益单位和各区创新发展的积极性，促进全市聚焦重点、统筹发展公益性服务体系建设。强化日常执法能力，加强质量安全监管，提高应急保障能力。

- 2、年度目标

完成项目建设，规范使用资金，不断提升全市公益性服务体系建设的整体水平。

- 二、评价结论

- （一）评价范围及对象

本次绩效评价的对象为12家市级事业单位或部门所执行的28个市级公益性服务体系项目和9个区农业农村局所执行的区级公益性服务体系项目。评价小组结合项目的特点，设计有针对性的绩效评价指标体系，分别从项目决策、项目过程和项目产出和效益等方面综合评价项目实施情况及取得的成效，同时总结经验、查找问题、分析原因、提出意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。

- （二）评价结果

本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市市级财政专项资金管理办法》及相关规定，通过收集整理数据、分析汇总，对照评价指标进行打分。经核查评定，2022年度南京市公益性服务体系专项资金绩效评价总得分为93.84分，等级为“优”（见附件）。

评价得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 14 | 19 | 42 | 25 | 100 |
| 得分 | 14 | 17.34 | 40 | 22.5 | 93.84 |
| 得分率 | 100.00% | 91.26% | 95.24% | 90.00% | 93.84% |

- （三）各部分指标分析

- 1、项目决策情况

该指标主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面考察南京市公益性服务体系专项资金立项依据的充分性、立项程序的合理性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性。指标分值14分，得分14分，得分率100%。

- 2、项目过程情况

该指标主要从财务管理、项目实施过程控制两个方面考察南京市公益性服务体系项目的财务管理制度和业务管理制度的健全性及执行力。指标分值19分，得分17.34分，得分率91.26%。其中：

“预算执行率”权重3分，实际得分2.24分，得分率74.67%。部分市级项目终止或取消造成资金未使用，区级资金预算执行率相对较低。

“制度执行有效性”权重3分，实际得分2.5分，得分率83.33%。部分项目资金和实施内容调整手续不完善。

“项目验收规范性”权重2分，实际得分1.6分，得分率80%。温室智能系统改造与应用、畜禽基地运行与维护项目验收不及时。

- 3、项目产出情况

该指标主要从项目产出的数量、质量、成本控制和产出的及时性四个方面，考察2022年度南京市公益性服务体系项目是否按期建成达效。指标分值42分，得分40分，得分率95.24%。其中：

“项目建设率”权重12分，实际得分10分，得分率83.33%。个别区增殖放流、植物病虫害控制和资源保护体系、五莓（梅）产业智慧展示基地建设和2022年水产养殖重点品种监测工作尚未完成。

- 4、项目效益情况

该指标主要考察在经济、社会、生态环境、可持续发展和群众满意度等方面带来的影响。指标分值25分，得分22.5分，得分率90%。

“公益性服务体系建设与推广”权重5分，实际得分2.5分，得分率50%。由于部分区级项目未实施完毕，相关工作任务尚未完成，其应有绩效难以体现。

总体上，2022年度南京市公益性服务体系项目成效较好，绝大多数绩效目标均完成或超额完成，但个别项目在资金拨付、项目建设等方面，还需进一步加快。

- 三、项目成效

- （一）持续增强基础设施，有力保障基地示范运行

基地维护类项目通过维护和增补基地基础设施设备，积极推进“四新”技术示范与推广工作，为园区功能运行和各项科研工作运转提供了有力保障和支撑。农科所仙林铜山基地、蔬菜所蔬菜科技园和种子站南京国家级农作物区域试验站设施等项目，对实验仪器的维修保养，温室、大棚、种子仓库等设施的修缮，购置农机及配套设备等，保障了各项试验示范工作全面展开，促进了都市农业、设施农业的技术集成，提升了科研示范基地的功能和形象，为推进现代都市农业建设奠定了扎实基础。

- （二）提档升级科研设备，稳步推进动植物资源保护

公共服务类项目着力推动动植物保护技术和发挥公益性推广职能，有力促进了科研成果的落地运用和实施。水科所资源环境监测与保护项目，通过南京市国家重点保护水生野生植物资源调查，形成《南京市水生野生植物现状报告》等研究成果，基本掌握了南京市水生野生植物现状，对保护物种提出了措施意见。蔬菜所温室智能系统改造与应用项目，通过数据采集模块、自动补光模块、终端自动化设备等设备的安装使用，实现室内温、光、水、肥、气等要素的智能控制调节，能够满足不同环境条件下的科研和生产需求，实现温室作物的工厂化生产，进而实现高产高效和优质生产。

- （三）推进养殖扩繁和技术推广，加大优良品种保持力度

种业资源保护类项目通过示范带动和技术服务手段，推进规模化、标准化养殖，提高优良品种的繁育规模。畜禽所畜禽基地运行与维护项目，通过扩繁饲养、保种繁育及优化种群结构，为周边养殖场户提供优良的商品代鸭苗与生猪饲养品种，年推广饲养金陵白鸭扩繁群规模1万套以上，保持山猪种群规模240头以上；水科所特色淡水鱼引育种中心建设项目，通过优良品种的保存、繁育及育种相关仪器设备的添置，育种用水水塔及相应过滤设施的建设，使我市特色鱼良种得到保存与繁育，提高优良品种的繁育规模，解决良种苗种的规模化本地化供应，提高本区域内优良品种的覆盖率，加快特色水产品种质创新工作的进程。

- （四）加强农产品检测质量，保障民众菜篮子安全

农产品质量安全监控体系建设重点开展农产品质量网格化监管,生鲜乳、水产品、饲料质量安全监管，落实企业主体责任,提升农产品质量安全水平，做到了区域、种类、检测内容的全面覆盖。江宁区开展农产品质量安全蔬菜农药残留例行检测，积极增加绿色优质农产品供给，保持农产品质量安全检测机构“双认证”水平，开展农产品质量安全培训，确保农产品检测合格率达97%以上。浦口区全年完成对全区蔬菜、水果、食用菌等地产农产品进行田头现场抽样和实验室定量检测420批次，例行监测合格率99.76%；监督抽检实际完成蔬菜瓜果专项监督抽样检测100批次，监督抽检合格率98%。

- （五）加强农业执法力度，保障生态资源可持续

农业行政执法体系建设通过开展动物检疫、畜禽屠宰、兽药、动物诊疗、投入品等专项执法检查，组织农资打假专项整治活动，开展执法办案，打击违法违规行为，提高了农业生产经营管理和质量安全水平。江宁区开展农业、林业及长江江宁段水生生物保护区禁捕执法巡查，打击假冒伪劣农资、违规使用投入品、违法占用林地、毁林、非法捕捞等违法行为，推进了农业、林业、渔业资源的有效保护和可持续发展。

- 四、存在问题及原因分析

- （一）部分区资金分配不合理

部分区由于项目储备工作不到位，暂无合适申报的项目，导致截至报告日，部分资金未使用，项目建设与实际工作任务未能形成匹配。部分区未按各体系建设工作分配资金，以具体项目或业务形式分配到区局科室或实施单位。部分区资源环境监测与保护、市级农产品质量安全监测项目实际支出分类明细金额与实施方案预算划分类别明细金额存在差异，预算编制准确性有待提升。

- （二）部分项目执行进度较慢

部分区资金分配方案出台时间较晚，相关科室和项目实施单位尤其是“先建后补”项目，从立项到预算下达、招标到项目实施完成，过程时间较长，部分项目在2023上半年无法完成。如部分区渔业增殖放流已完成任务数，款项尚未付清，个别区完成前期招标工作，尚未实施放流，实施进度较慢。植物病虫害控制和资源保护体系、五莓（梅）产业智慧展示基地建设和2022年水产养殖重点品种监测工作尚未完成，其应有绩效难以体现。

- （三）部分项目管理力度有待加强

各市级单位和区农业农村局管理制度较为健全，但实施过程中项目管理水平还有待提升。如，畜禽基地运行与维护部分合同内容比较简单，对于双方责任划分或具体实施时间的约定不清晰。市农机化公共服务、农村集体财务抽审，缺乏项目整体的工作总结。仙林基地和铜山基地建设与维护项目财务审计报告中付款金额统计不准确。

- 五、有关建议

- （一）做好前期调研工作，合理分配项目资金

各区应督促各职能机构和下属单位不断提高项目执行的精准度以及资金的使用效率，提高工作计划编制的严谨性和前瞻性，科学合理分配资金，按计划开展项目，确保支出进度符合预期，推进预算资金稳步落实。

- （二）加快资金拨付进度，健全项目跟踪审查

各区应加强对专项资金拨付流程的跟踪监督。健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，将额度大、拨付周期长的专项资金纳入预警范围，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效。提前谋划，动态建立完善项目库，选好选优农业项目。要制定切实可行的实施方案，加强督导监管，确保项目有力有序实施。加强对项目的跟踪审查，保障项目顺利推进及完工后的效益。

- （三）严格执行项目管理制度，保证项目产出质量

各区应加强项目管控，严格把控项目合同管理、工程管理、财务管理、调整批复、验收整改等各个环节规范性、准确性、及时性，避免出现某个流程制度执行不到位的情况，既要保证项目产出数量达到绩效目标，同时确保项目完成质量和时效性符合管理制度要求。

- 六、评价工作开展情况及其他需要说明问题

- （一）评价目的

在对2022年度南京市公益性服务体系专项资金相关政策、专项资金设立背景、项目主要内容、管理实施流程及工作成果的基础上，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施情况及取得的成效，同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

- （二）评价方法

本次绩效评价秉承上述原则，根据审核项目相关资料和实地核查支持项目的实施情况，按照投入、管理、产出、效果和影响力的绩效评价逻辑框架，以结果为导向，采用因素法、比较法、公众评判法以及定量和定性分析相结合的方法，对照目标，对项目进行客观公正的评价。

- （三）评价依据

1、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2、《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展 做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）；

3、《省委、省政府关于推动农业农村优先发展 做好“三农”工作的实施意见》（苏发〔2019〕1号）；

4、《关于落实农业农村优先发展 做好“三农”工作的实施意见》（宁委发〔2019〕17号）；

5、《市政府关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》（宁政发〔2019〕65号）；

6、《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》（宁财农〔2020〕410号）；

7、《市政府关于印发南京市市级财政专项资金管理办法的通知》（宁政发〔2021〕118号）

8、《关于进一步推进南京市涉农资金“大专项+大任务清单”管理模式的实施意见》（宁农计〔2020〕19号）；

9、《南京市级财政预算绩效管理办法》（宁政办发〔2015〕1号）；

10、《2022年度南京市市级预算部门绩效管理工作要求》（宁财绩〔2022〕64号）；

11、《关于印发2022年南京市相关农业大专项资金实施意见的通知》（宁农计〔2022〕12号）；

12、《南京市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》（宁财绩〔2020〕234号）；

13、《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）；

14、《关于开展2023年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2023〕40号）

15、《关于下达2022年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计〔2022〕5号）；

16、《关于下达2022年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2022〕30号）；

17、其他有关资料和数据。

- （四）评价指标体系及标准

- 1、指标框架情况

根据相关规定和省、市财政评价要求，本次评价内容由四大部分组成：项目决策、项目过程和项目产出和效益。具体内容包括：项目管理（14分）：包括项目立项、绩效目标、资金投入；项目过程（19分）：包括资金管理和组织实施；项目产出（42分）：包括产出的数量、质量、成本控制和产出的及时性；项目效益（25分）：包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展以及群众满意度。此次评价共制定了了4个一级指标、14个二级指标、24个三级指标。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。（绩效评价指标体系及标准详见附件）

- 2、评价标准

依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、历史经济数据和标准为依据，同时依据项目实际情况制定评价标准值，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。

| （五）绩效评价工作过程 评分基准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0≤得分<60 | 60≤得分<80 | 80≤得分<90 | 90≤得分<100 |
| 差 | 中 | 良 | 优 |

- 1、前期准备阶段

成立绩效评价工作组，采用访谈、实地考察等方式，深入了解项目背景、政策依据、基本情况、投入、实施管理、产出、效果等方面的信息，收集了项目相关资料。在此基础上，结合项目特点，形成项目评价的总体思路，同时研发设计了绩效评价指标体系与数据报表体系，并制定了绩效评价工作方案。

- 2、组织实施阶段

评价工作组将绩效评价基础资料清单发给各区农业农村局，并说明相关填报要求，统一数据填报口径和要求，保证了基础数据的顺利填报。通过听取汇报、查看账务、查看现场、搜集依据等方式获取项目有关的信息，同时开展了问卷调查工作，确保数据的完整、真实和有效，为形成客观的评价结论打下坚实基础。

本项目涉及辖区9个、市本级单位12个（项目28个），根据抽样法，主要抽查了5大资金去向的辖区，分别为江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区以及100%抽查了市本级12家实施单位，抽查样本资金数占总资金的94.31%。

- 3、完成报告阶段

评价工作组汇总、整理获取的基础数据、调查问卷信息及相关佐证资料，撰写评价报告，提交评价报告征求意见稿，后续将根据市农业农村局的反馈意见作进一步核实后，出具正式的评价报告、将相关资料整理归档。

附件：2022年度南京市农业农村局公益性服务体系绩效评价指标体系得分情况

附件

- 2022年度南京市农业农村局公益性服务体系绩效评价指标体系得分情况

| 评价指标 |  |  | 标准值 | 分值 | 评价内容 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策 （14分） | 项目立项 （6分） | 立项依据充分性 | 充分 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项是否符合国家地区的法律法规、发展规划和政策要求（1分）；项目立项是否与市农业农村局职责范围相符（1分）；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。以上三项符合得相应权重分，不相符则不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（1分）。以上三项符合得相应权重分，不相符则不得分。。 | 3 |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上四项每项0.5分。 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 项目绩效目标细化分为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。 | 2 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上四项，每项0.5分。 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 | 2 |
| 过程 （19分） | 资金管理 （9分） | 资金到位率 | 100% | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 专项资金依照资金管理办法或合同/协议及时到位得满分；否则不得分（可根据项目特殊情况酌情给分） | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 按比例得分。 | 2.24 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金拨付是否符合相关资金管理制度（1分）；拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）；资金的使用符合项目批复和规定用途（0.5分）；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分），若存在不合规情况，则不得分。 | 3 |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 健全 | 3 | 项目实施单位的财务和业务惯例制度是否健全，用以反映和考核财务和业务惯例制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5分）；财务和业务惯例制度合法、合规、完整（1.5分）。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 3 | 反映项目业务管理制度执行力强弱的指标，用以考量业务管理制度对项目实施完成的支持力和保障力 | 遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）；项目调整及支出调整手续完备（1分）；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。 | 2.5 |
|  |  | 项目验收规范性 | 规范 | 2 | 考核项目完工验收规定执行情况。 | 按农业项目管理办法规定组织验收，得满分；未按规定报市验收的，有1项扣权重分20%；未及时组织验收的，有1个项目扣权重分的10%，扣完为止。 | 1.6 |
|  |  | 采购招标合规性 | 合规 | 2 | 考察项目的采购招标是否符合相关规定，是否经过公开招投标程序 | 项目有相关采购招投标资料且符合规定，得满分；否则不得分。 | 2 |
| 产出 （42分） | 产出数量 （10分） | 项目建成率 | 100% | 12 | 考核项目建成情况。2022年项目，在2023年6月末建成率。建成率=【已建成项目数*100/应建成数】 | 项目建设完成率100%，得满分；每降低10%，扣权重分的5%，扣完为止。 | 10 |
|  | 产出质量 （10分） | 项目验收合格率 | 100% | 9 | 考核项目建设的质量，经验收达合格等级以上。 | 项目完工，有验收手续（50%）。项目验收并经整改后合格（50%），仍不合格的，有1项工程扣权重分20%，扣完为止。 | 9 |
|  |  | 建成项目有效运行率 | 100% | 9 | 建成投入使用项目，实现实施方案确定的绩效目标。有效运行率＝（有效运行项目数量*100/已建成投入运行项目数量） | 有效运行率90%以上，得满分；不足90%的，少1%扣权重分5%，扣完为止。 | 9 |
|  | 产出时效 （4分） | 工程项目按时建成率 | 100% | 6 | 考核项目按时建成情况 | 建设数量按时完成率，80%以上得满分；不足80%，少5%扣权重分10%，扣完为止。 | 6 |
|  | 产出成本 （4分） | 成本控制 | ≤市场价 | 6 | 考核项目建设成本的控制情况 | 项目竣工有决算审计报告（80%），无决算审计报告，少1个项目扣权重分50%，扣完为止。 | 6 |
| 效益 （25分） | 经济效益 （5分） | 设施改造延长设备使用年限而节约成本 | 节约 | 5 | 考核养护类项目实施后，能有效延长原有设施的使用时间、使用质量，而达到增加经济效益目的。 | 项目改造和维修后，有效延长设施的使用寿命，节约财政资金投入。有效延长使用时间，得满分；延长时间不明显，得权重分50%；没有延长使用寿命，不得分。 | 5 |
|  | 社会效益（5分） | 减少畜禽养殖病害率 | 减少 | 2 | 考核畜禽养殖新技术，对提高畜禽生长舒适度，减少病害发生率的程度。 | 有效减少病害率，得满分；减少病害率不明显，得权重分50%；没有减少，不得分。 | 2 |
|  |  | 保障南京菜篮子安全 | 有助于 | 3 | 考核动物防疫及禽类产品的检查检疫对于促进南京菜篮子安全的作用性 | 动物防疫及禽类产品的检查检疫有助于提高南京菜篮子安全性的得满分，没有作用则不得分。 | 3 |
|  | 生态效益 （5分） | 长江流域资源环境保护 | 提升 | 5 | 考核禁捕退捕和增殖放流工作对长江流域资源环境提升程度。 | 根据实际调查情况，有助于提升长江流域资源环境保护，得满分；没有作用则不得分。 | 5 |
|  | 可持续发展 （5分） | 公益性服务体系建设与推广 | 有助于 | 5 | 考察项目的实施是否有助于公益性服务体系的建设与推广 | 根据实际情况进行综合评价。“有助于”得满分；“有助于但不明显”得权重分的50%；“没有作用”则不得分。 | 2.5 |
|  | 社会评价 （5分） | 满意度 | 85% | 5 | 评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 根据满意度调查表对社会公众或服务对象进行调查。满意度≥85%，得满分；85%＞满意度≥60%，得分=实际满意度*分值；满意度＜60%，不得分。 | 5 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 93.84 |