2022年度南京市农业农村局农业农村公共服务-省级特色田园乡村绩效评价报告

项 目 名 称：2022年度省级特色田园乡村

主 管 部 门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

2023年6月

目  录

- 项目概况………………………………………………………………1

（一）项目基本情况………………………………………………………1（二）项目资金情况………………………………………………………2（三）绩效目标……………………………………………………………2

二、评价结论………………………………………………………………3

（一）评价结果……………………………………………………………3

（二）绩效分析……………………………………………………………3

三、项目成效………………………………………………………………6

四、存在问题、原因分析及有关建议……………………………………9

附件：指标体系得分情况

一、项目概况

（一）项目基本情况

立项背景之一：

2017年6月，《省委省政府关于印发<江苏省特色田园乡村建设行动计划>的通知》（苏发〔2017〕13号）下发，全省启动特色田园乡村建设。《省政府办公厅关于印发江苏省特色田园乡村建设试点方案的通知》（苏政办发〔2017〕94号）提出，建立多元投入机制，为特色田园乡村建设提供资金保障。在全省开展省级特色田园乡村建设试点，突出特色产业、特色生态、特色文化，塑造田园风光、田园建筑、田园生活，建设美丽乡村、宜居乡村、活力乡村。省财政厅《关于印发<江苏省省级财政支持特色田园乡村建设试点政策意见>的通知》（苏财办〔2017〕42号）规定，省级奖补资金分配与项目规模和工作量挂钩，苏南地区每户2万元，每个试点村省级奖补资金不低于200万，最高不超过项目总投入总额的三分之一。

立项背景之二：

2020年5月，《江苏省特色田园乡村创建工作方案》《江苏省特色田园乡村评价命名标准》（苏田园联发〔2020〕2 号）印发，全省开展特色田园乡村面上创建工作，《关于印发<江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补专项资金（特色田园乡村建设使用方向）管理办法>的通知》（苏财农改办〔2021〕25号）提出，根据《江苏省特色田园乡村建设管理办法》，按照年度工作任务、工作实效，按通过评价命名的省级特色田园乡村进行奖补。基本奖补标准为每村300万元，苏南地区奖补系数0.8，苏中地区奖补系数1.0，苏北地区奖补系数1.2。

立项目的：为深入贯彻落实省委省政府关于开展特色田园乡村建设试点的决策部署，市委、市政府出台了《关于进一步推进美丽乡村提档升级的实施意见》（宁委办发〔2017〕54号），提出在扎实做好美丽乡村示范村创建工作的基础上，创新特色田园乡村等载体建设，着力打造美丽乡村升级版。以“县、团、点”试点创建为契机，着力建设“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”的特色田园乡村。同时提出聚焦支持特色田园乡村建设试点工作，对建成省特色田园乡村“县、团、点”的，参照省补助标准一次性给予同比例奖补。

主要内容：我市共有三批17个村列入省级特色田园乡村建设试点。至2020年底，17个省级试点全部通过省级验收并获得“江苏省特色田园乡村”命名，相应省级奖补资金已于2020年6月前分批全部完成下拨。2019年6月，第一批6个试点村1220万元市级配套奖补由市财政局和建委联合行文下拨。按照市领导指示，2020年开始，我市特色田园乡村建设工作从市建委转由市农业农村局牵头负责，2020年当年市财政未安排特色田园乡村建设工作奖补资金。2021年2月，第二批3个村1030万元市级配套奖补由市财政局和农业农村局联合行文下拨。2022年，市财政预算安排对第三批8个试点村和第三、四、五批23个面上创建村实施配套奖补，共计6730万元（含2021年12月预拨350万元）。面上创建为达标命名制，无须进行建设项目申报。

| 南京市省级特色田园乡村财政奖补资金下达情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| 命名批次 | 奖补资金性质及金额标准 |  | 资金下达情况 |
| 第一批6个 省级试点村 | 省级奖补资金 | 1220 | 苏财农改办〔2017〕10号900万元 苏财农改办〔2018〕11号320万元 |
|  | 市级配套奖补资金 | 1220 | 宁财农村〔2019〕210号1220万元 |
| 第二批3个 省级试点村 | 省级奖补资金 | 1030 | 苏财农改办〔2018〕11号1030万元 |
|  | 市级配套奖补资金 | 1030 | 宁财农〔2021〕44号1030万元 |
| 第三批8个 省级试点村 | 省级奖补资金 | 2530 | 苏财农改办〔2019〕3号1550万元 苏财农改办〔2020〕9号980万元 |
|  | 市级配套奖补资金 | 2530 | 宁农计〔2022〕6号2530万元 |
| 第三、四、五批23个 面上创建村 | 省级奖补资金 | 4200 | 苏财农改办〔2021〕27号4200万元 |
|  | 市级配套奖补资金 | 4200 | 宁农计〔2021〕58号350万元 宁农计〔2022〕6号3850万元 |

（二）项目资金情况

按照省补资金1:1配套标准，2022年市级财政预算安排了第三批8个试点村2530万元配套奖补。第三、四、五批共23个面上创建村，市级配套奖补共为4200万元。其中2021年12月，市级预拨第三、四、五批中的六合1个村、高淳6个村共7个村各50万元合计350万元。2022年3月，市级拨付第三批8个试点村2530万元和第三、四、五批23个面上创建村剩余3850万元市级奖补，合计6380万元。

- 绩效目标

省级特色田园乡村市级配套奖补资金的绩效总目标是，围绕全市到2025年建成100个省级特色田园乡村的目标，对各批次列入省特色田园乡村建设试点的规划布点村实施村庄改造、基础设施和公共服务设施建设、区域内旅游线路及周边环境整治提升、农村绿化美化、山体修复、水体治理等项目。2022年度绩效目标为对列入第三批省级试点的8个村和第三、四、五批面上创建的23个村实施村庄改造、基础设施和公共服务设施建设、区域内旅游线路及周边环境整治提升、农村绿化美化、山体修复、水体治理等项目。

二、评价结论

（一）评价结果

经核查评定，本次绩效评价得分99分。经济效益-特色产业-有明显特色扣1分（详见附表），具体原因为个别村庄的产业、生态或文化特色不够明显，与其他村庄区别度不够高。

- 绩效分析

- 项目绩效目标评价分析

本项目目标明确合理，细化到位。按照“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”的目标要求，紧紧围绕规划建设、产业发展、文化建设、乡村治理、党建引领、富民强村六个方面，第三批8个试点村共实施176个项目，累计完成约2.9亿元建设投入。依据《江苏省特色田园乡村评价命名标准》（苏田园联发〔2020〕2 号），8个试点村和23个面上创建村在“培育特色产业，提高农民收入，建设活力乡村；改善生态环境，完善设施配套，建设宜居乡村；塑造特色风貌，彰显特色文化，建设特色乡村；加强乡村治理，培育文明乡风，建设和谐乡村；创新工作机制，确保工作成效”等方面，达到了预期绩效目标，顺利通过省田园办综合评价，获得“江苏省特色田园乡村”命名。

2、项目执行评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

2022年，市财政安排省级特色田园乡村建设专项资金6380万元。3月29日市财政局、农业农村局联合下发《关于下达2022年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2022〕6号），下达第三批8个试点村2530万元和第三、四、五批23个面上创建村剩余3850万元合计6380万元市级奖补。

各区根据《江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补专项资金（特色田园乡村建设使用方向）管理办法》（苏财农改办〔2021〕25号）的要求，建立相应特色田园专项资金管理办法和管理制度，严格按照制度使用和管理资金。经市田园办研究会商，市财政局将省补资金划拨到相关区，市农业农村局通过农业重大项目管理系统对专项资金进行监测管理，市田园办在郊区分管领导及科长工作例会及现场调研等多个场合强调要求，奖补资金必须严格按照省资金下拨文件规定的范围使用。

第三批省特色田园乡村建设试点市级奖补资金分配表

单位：户、万元

| 试点村庄 | 户数 | 市级配套奖补金额 |
| --- | --- | --- |
| 江宁区汤山街道阜庄社区石地 | 204 | 410 |
| 江宁区禄口街道溧塘社区铜山端 | 97 | 200 |
| 浦口区星甸街道后圩社区汪楼、胡山贡 | 210 | 420 |
| 六合区程桥街道金庄社区肖王盛 | 273 | 550 |
| 溧水区晶桥镇水晶村水晶 | 160 | 320 |
| 高淳区漆桥街道茅山社区胡家坝 | 117 | 230 |
| 高淳区固城街道游山村陈村 | 91 | 200 |
| 高淳区固城街道游山村邢家 | 70 | 200 |
| 合 计 | 1222 | 2530 |

第三、四、五批省级特色田园乡村面上创建村

市级奖补资金分配表

金额单位：万元

| 序号 | 区 | 镇街 | 行政村 | 自然村 | 命名批次 | 奖补标准 | 2021 预拨 | 2022下达 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁区 | 江宁街道 | 牌坊村 | 黄龙岘 | 3 | 240 |  | 240 |
| 2 | 江宁区 | 横溪街道 | 石塘村 | 后石塘 | 3 | 240 |  | 240 |
| 3 | 江宁区 | 谷里街道 | 双塘村 | 大塘金 | 3 | 240 |  | 240 |
| 4 | 溧水区 | 晶桥镇 | 芮家社区 | 石山下 | 3 | 120 |  | 120 |
| 5 | 溧水区 | 洪蓝街道 | 傅家边社区 | 涧东 | 3 | 120 |  | 120 |
| 6 | 高淳区 | 桠溪街道 | 瑶宕村 | 吕家 | 3 | 120 | 50 | 70 |
| 7 | 浦口区 | 汤泉街道 | 瓦殿社区 | 周庄关口章 | 4 | 120 |  | 120 |
| 8 | 栖霞区 | 西岗街道 | 桦墅村 | 周冲组 | 4 | 120 |  | 120 |
| 9 | 江宁区 | 秣陵街道 | 胜家桥社区 | 史家 | 4 | 240 |  | 240 |
| 10 | 江宁区 | 淳化街道 | 周子村 | 港东 | 4 | 240 |  | 240 |
| 11 | 江宁区 | 淳化街道 | 青山社区 | 上堰 | 4 | 240 |  | 240 |
| 12 | 江宁区 | 禄口街道 | 曹村村 | 山阴 | 4 | 120 |  | 120 |
| 13 | 六合区 | 龙袍街道 | 长江社区 | 长江四组 | 4 | 120 | 50 | 70 |
| 14 | 溧水区 | 石湫街道 | 九塘村 | 李在凤 | 4 | 240 |  | 240 |
| 15 | 高淳区 | 东坝街道 | 游子山村 | 周泗涧 | 4 | 240 | 50 | 190 |
| 16 | 高淳区 | 漆桥街道 | 茅山村 | 下城 | 4 | 120 | 50 | 70 |
| 17 | 高淳区 | 桠溪街道 | 跃进村 | 西舍 | 4 | 240 | 50 | 190 |
| 18 | 浦口区 | 桥林街道 | 福音社区 | 八刘 | 5 | 240 |  | 240 |
| 19 | 浦口区 | 永宁街道 | 青山社区 | 何家洼 | 5 | 120 |  | 120 |
| 20 | 栖霞区 | 龙潭街道 | 太平村 | 王大组 | 5 | 120 |  | 120 |
| 21 | 溧水区 | 洪蓝街道 | 上港社区 | 上庄 | 5 | 240 |  | 240 |
| 22 | 高淳区 | 桠溪街道 | 蓝溪村 | 大山村 | 5 | 120 | 50 | 70 |
| 23 | 高淳区 | 固城街道 | 蒋山村 | 汪家垄 | 5 | 240 | 50 | 190 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 4200 | 350 | 3850 |

（2）项目组织与管理情况分析

明确主体，规范程序。第三批省级特色田园乡村建设试点和第三、四、五批面上创建工作由市田园办统筹推进，市部门联席会议成员单位按照工作职责分工协作，共同推进。具体项目建设责任主体为各相关区，实施主体为街镇，相关村（社区）协调推进，具体项目责任到人。所有工程类项目规划建设均按照规范程序实施招投标。

跟踪督查，跟进指导。省、市、区主管部门建立了跟踪督查制度，市联席会议成员单位强化调研指导和督查推进，对于试点村庄，省、市田园办以月报进度形式定期跟进建设进程，各相关区领导小组及专项小组具体逐项跟盯各类工程项目，确保建设项目按时点有序推进，高质量完成试点建设任务。对于面上创建村庄，市田园办严格甄选备选村庄，深入实地进行勘查，对照评价标准提出建设建议，强化调研督导，掌握建设进度，了解建设成效。

严格验收，认真考评。根据项目建设进程，在各区初验基础上，市田园办依据省级评价标准，组织规资、农业、建设、财政等部门，对各项目完成情况、建设成效、工作推进以及资金管理使用情况分批开展了进行市级综合检查评估，按照“成熟一个、验收一个”的原则，分批提请省田园办进行省级验收后获得“江苏省特色田园乡村”命名。

3、项目产出及效果评价分析

2020年12月，按照“县级初验推荐、市级复验、省级验收”程序，经省特色田园乡村建设工作联席会议办公室组织进行现场踏勘、考核评分、综合评价，江宁区汤山街道阜庄社区石地等8个第三批省级试点村庄达到了“江苏省特色田园乡村”标准，经《关于命名江苏省第五批次特色田园乡村的通知（苏田园联发〔2020〕5 号）予以命名。2020年7月、9月、12月，江宁区江宁街道牌坊村黄龙岘等23个面上创建村，经苏田园联发〔2020〕3 号、苏田园联发〔2020〕4 号、苏田园联发〔2020〕5 号江苏省特色田园乡村第三、四、五批次命名文件予以命名。特色田园乡村建设改善了农村环境面貌，打造了特色产业、特色生态和特色文化，为村集体实力增强和农民收入增加提供了良好渠道。当地村民对特色田园乡村建设成效均非常满意。

三、项目成效

南京市深入贯彻落实江苏省委省政府建设特色田园乡村的决策部署，立足美丽乡村建设成果，强化特色引领，统筹整合推进，截至2022年末，全市共有65个村庄通过省级综合评价，荣获“江苏省特色田园乡村”命名。一是做优特色产业，增强村庄实力。始终将乡村产业发展放在特色田园乡村建设的首要位置，不断提升乡村产业质量效益和竞争力，为集体经济赋能、农民增收添渠道。以特色田园乡村建设为契机，推进农业供给侧结构性改革，培育“善田江宁”“无想田园”等区域公用品牌。利用“特色田园＋”等模式拓展农业功能，构建“接二连三”的农业全产业链，建成创意休闲农业景点（区）500多个。二是活化特色文化，增厚村庄底蕴。致力于挖掘乡土文化元素，加大非遗和传统民俗保护传承，把乡愁记忆唤醒起来。挖掘打造特色文化资源，呈现“金陵村韵、美丽乡愁”独特魅力。传承乡土文脉，培养乡村技能人才，加强农耕文化、民间技艺、乡风民俗的保护、传承和利用。注重文旅融合、农旅融合，推动传统村落的活化利用，浦口汤泉瓦殿社区周庄关口章（楚韵花香）、高淳桠溪跃进村西舍等一批传统村落重现生机活力。三是提升特色生态，增美村庄颜值。始终注重保护、修复、提升乡村自然环境，改善农村生产生活生态条件，实现“山水林田人居”和谐共生。以特色田园乡村建设为引领，全域化推进农村人居环境整治，改善农村生态环境，农村生活污水处理设施建设全面提速，生活垃圾分类实现自然村全覆盖，无害化卫生户厕普及率达99.99%，农村生态环境极大改善，村庄面貌焕然一新。

四、存在问题、原因分析及有关建议

受限于原有自然和人文资源禀赋条件，各特色田园乡村在特色亮点打造方面存在一定的雷同现象，特色差异度不够大。建议深入挖掘村庄特色资源，按照特色田园乡村建设要求，着力打造高品质田园乡村“特色”。一方面，要坚持规划先行，全域联动。依托特色产业、特色生态、特色文化，制定出台“多规合一”的特色田园乡村发展规划，全面梳理适合打造特色田园乡村的点，积极加强与市区相关部门的协调，争取多个村庄纳入示范点打造，点面统筹推进、提升规模品质，构建全域联动互补发展格局。另一方面，要坚持塑形铸魂，打造精品。注重绿色、生态、田园、乡愁、文化等特色元素的开发植入，村庄建设不仅要塑造特色村落风貌留住“形”，打造精品村落防止千篇一律；更要深耕特色文化铸造“魂”，充分挖掘古宅古迹、名人轶事、民间传说等文化内涵，更可根据村庄独特肌理大胆“无中生有”，讲故事和写故事双管齐下，以特色化、差异化的村庄“颜值”“气质”，切实让游客记住特色亮点、留住乡愁记忆。

附件：

2021年度省级特色田园乡村建设绩效评价综合得分表

| 指标 |  |  | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  |  |  |  |
| 项目 设立 （10分） | 项目 立项 | 立项 规范 | 决策依据 | 充分、有依据 | 5 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 5 |
|  | 项目 目标 | 目标 内容 | 目标设定 | 细化、量化、明确 | 5 | 目标是否明确、细化、量化 | 5 |
| 项目 管理 （15分） | 项目 管理 | 管理 制度 | 项目管理 相关制度 | 健全、执行 情况良好 | 3 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  | 资金 落实 | 资金 到位 | 资金 到位率 | 100% | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 3 |
|  | 资金 分配 | 分配 程序 | 分配结果 | 合理、合规 | 3 | 资金分配程序是否规范；是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 3 |
|  | 财务 管理 | 管理 制度 | 财务管理 相关制度 | 健全、规范 | 3 | 是否建立健全项目管理制度；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 3 |
|  | 组织 实施 | 组织 机构 | 管理机构 | 健全、明确 | 3 | 机构是否健全、分工是否明确 | 3 |
| 项目 绩效 （75分） | 项目 产出 （30分） | 产出 数量 | 完成率 | 100% | 10 | 建设任务全面完成得10分，一个没完成扣0.5分 | 10 |
|  |  | 产出 质量 | 质量达标率 | 达标、符合 行业规范要求 | 10 | 抽检项目工程合格率100%，符合行业规范要求得10分。工程质量存在问题每发现一处扣0.5分 | 10 |
|  |  | 产出 时效 | 及时率 | 按规定 时间完成 | 5 | 建设项目按期完成或达到要求进度 | 5 |
|  |  | 产出 成本 | 成本节约量 | 实际成本小于计划成本 | 5 | 项目实际成本等于或大于计划成本不得分，实际节约成本占计划成本比率每增加5%得1分，加满5分为止。 | 5 |
|  | 项目 效益 （45分） | 经济 效益 | 特色产业 | 有明显特色 | 10 | 形成特色产业、特色生态、特色文化，分别得5分，不足之处酌情扣减。 | 9 |
|  |  | 社会 效益 | 基础设施配套 特色文化 | 设施配套 水平提升 | 10 | 基础设施和公共服务设施配套水平有效提升，形成本地特点特色文化 | 10 |
|  |  | 环境 效益 | 特色生态 | 村庄生态环境 得到有效提升 | 10 | 村庄环境有效提升，生态良好 | 10 |
|  |  | 可持续性 | 长效管护落实 | 管护机制健全 设施运行正常 | 10 | 村庄长效管护制度健全得4分，管护人员和管护资金落实得3分，各项设施运行正常得3分。 | 10 |
|  |  | 服务 对象 满意度 | 项目实施 农民满意度 | 项目受益单位和农民对项目建设和实施 效果满意 | 5 | 以满意度100%为标准，每差1%扣0.3，扣完为止 | 5 |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99 |