2022年度南京市农业农村局农业农村公共服务-美丽宜居乡村绩效评价报告

- 项 目 名 称：2022年度市级美丽宜居乡村建设

主 管 部 门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

2023年6月

- 目  录

一、项目概况	1

（一）项目基本情况	1

（二）项目资金情况	2

（三）绩效目标	3

二、评价结论	3

（一）评价方法	3

（二）评价组织实施	4

（三）项目管理评价分析	5

（四）评价结果	6

三、项目举措与成效	6

1. 坚持科学规划，着力塑造区域特色风貌。	7

2. 坚持分层分类，着力推进全域连片打造。	7

3. 坚持农民主体，着力引导农民积极参与。	7

四、面临不足与问题	8

五、有关建议	9

1. 因地制宜，加快镇村布局优化调整。	9

2. 统筹考虑，适当减少宜居村建设数量。	9

3. 示范引领，培育市级特色田园乡村。	9

六、评价附表	10

根据市级财政预算绩效管理工作要求，我局对2022年度市级美丽宜居乡村建设奖补资金实施效果进行了绩效自评价，现将有关情况报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

南京市从2013年开始建设美丽乡村，坚持规划示范引领，注重把握乡村的差异性和乡村功能的不可替代性，紧密结合镇村布局规划分类编制行政村整治建设规划，分类定位、分层实施，进一步补齐基础设施和公共服务领域短板，有效提升村容村貌。截至2022年底，已累计建成市级及以上各类美丽乡村2327个，成功创建65个省级特色田园乡村，南京获得“首批全国美丽乡村建设优秀城市”称号，20多个村获得“中国最美乡村”等称号，南京农村日益成为现代农业新高地、美丽乡愁承载地、全域旅游目的地、农民幸福乐居地。

2022年，我局按照《中共南京市委办公会议纪要》（〔2020〕第89号）专题调度会“力争十四五末累计建成美丽宜居乡村3000个左右”的工作指示以及市委、市政府支持高淳、六合两区高质量发展的要求，共安排市级美丽宜居乡村建设专项奖补资金3.2亿元，在全市7个郊区板块建设市级宜居村475个，在建设数量和奖补标准上重点向一南一北两区倾斜，其中六合、高淳两区共安排275个宜居村，其他区共安排200个宜居村。南京市促进乡村振兴、改善农村人居环境方面工作和高淳区特色田园乡村工作均获2022年度省政府督查激励。

- （二）项目资金情况

市级美丽宜居乡村建设资金依据 《南京市农业农村局财务管理办法（修订）》（宁农计〔2021〕11号）进行管理。2022年市级美丽宜居乡村建设共安排专项奖补资金3.2亿元，资金总量与2021年相同，其中六合、高淳两区共安排275个宜居村，每村奖补80万元，合计2.2亿元；其他区共安排200个宜居村，每村奖补50万元，合计1亿元。市财政采取初期预拨，先建后补的奖补办法，通过市级资金引导地方财政、社会投入。各区建立相应专项资金管理办法和管理制度，严格按照制度使用和管理资金。

2022年3月，市美丽办、财政局预拨80%的市级奖补资金共计25600万元作为项目建设启动资金（宁农计〔2022〕6号）；2023年3月，根据考评结果，拨付了剩余20%奖补资金共计6400万元（宁农计〔2023〕10号），共拨付奖补资金32000万元。

2022年度美丽宜居乡村建设奖补资金分配表

| 区 | 奖补资金总数 （万元） | 预拨金额 （万元） | 奖补金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江宁区 | 4000 | 3200 | 800 |
| 浦口区 | 2250 | 1800 | 450 |
| 六合区 | 11200 | 8960 | 2240 |
| 溧水区 | 2350 | 1800 | 470 |
| 高淳区 | 10800 | 8640 | 2160 |
| 栖霞区 | 700 | 560 | 140 |
| 江北新区 | 700 | 560 | 140 |
| 合 计 | 32000 | 25600 | 6400 |

- （三）绩效目标

按照《中共南京市委办公会议纪要》（〔2020〕第89号）专题调度会精神指示和工作要求，确定了“力争十四五末累计建成美丽宜居乡村3000个左右”为美丽宜居乡村建设的绩效总目标。

根据《2022年度全市美丽宜居乡村建设工作要点》（宁美丽办发〔2022〕2号）要求，确定了“全年安排建设475个市级美丽乡村宜居村”为美丽宜居乡村建设的年度目标。

依据《南京市美丽乡村建设指南》（宁美丽办发〔2017〕14号）和《南京市美丽乡村建设考评办法（试行）》（宁美丽办发〔2018〕18号），明确了市级美丽乡村宜居村的建设要求：“坚持生活宜居宜业、村庄绿化美化、设施配套完备、乡村治理有效的原则，积极推进城乡基础设施互联互通，持续改善村庄公共环境、加强乡村风貌引导，高质量、片区化推进宜居村建设，实现垃圾减量化、污水资源化、厕所无害化、村庄绿色化、配套标准化。”

- 二、评价结论

- （一）评价方法

根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政专项资金预算绩效目标管理暂行办法》等办法规定，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目作出有据可依的评价和建议。2022年度美丽宜居乡村建设市级奖补资金绩效评价设立了包含管理、产出、效益三大块内容评价指标体系。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映每个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。

- （二）评价组织实施

评价工作由市农业农村局农村社会事业促进处牵头实施，采取在区级自评验收合格的基础上，由各区责任主体提请市级开展综合评价，市级委托第三方抽查与市级部门联合检查相结合的方式对年度美丽宜居乡村项目考评情况进行综合评价。一是检查年度项目完成情况。具体包括：项目规划、立项、招投标、建设实施等项目管理情况；投资计划落实、资金拨付使用等资金管理情况。二是评价村庄整体建设成效。具体包括：村庄整体环境、基础设施和公共服务设施建设情况、村庄长效管护机制的建立运营情况等内容。三是全面客观综合评定结果。由第三方结合收集的数据材料，对各建设村完成情况进行综合绩效打分，数据进行汇总整理、对比分析，形成绩效评价表，完成评价报告提交市美丽办。最后，经由经市美丽办会同市财政局、市建委等部门结合第三方现场核查结果会商认定评价结果。

- 项目管理评价分析

- 健全机制、明晰责任。美丽宜居乡村建设由市农业农村局牵头负责并制定年度美丽宜居乡村建设工作要点，明确建设内容和要求、时间节点及考核标准；市财政局负责财政资金的拨付及跟踪管理、绩效评价等。具体项目建设责任在区，实施在街镇，协调推进在村（社区），成立条线领导小组，具体项目责任到人。

- 督促指导、跟踪推进。美丽宜居乡村建设过程中，市、区主管部门通过召开现场调度推进会和工作座谈交流会，调度推进项目进程，研究解决困难和问题，部署阶段工作重点。市农业农村局不定期开展“四不两直”调研督导；各区主管部门建立了跟踪督查制度，以月报进度形式定期跟进建设进程，确保建设项目按时点有序推进。

- 逐级验收，综合考评。市美丽办、财政局2023年初委托第三方检查考评机构在各区自评验收通过的基础上，随机选取了150个宜居村，按照《南京市美丽乡村建设考评办法（试行）》（宁美丽办发〔2018〕18号），对年度项目完成情况、建设成效、工作推进以及资金管理使用情况开展了综合检查评估，最终形成《关于2022年度市级美丽乡村宜居村建设综合评价情况的通报》（宁美丽办发〔2023〕1号）发至各郊区政府。

- 评价结果

- 评价得分：经核查评定，本次绩效评价得分98分。经济效益扣1分，公共服务扣1分。（详见附表）

- 项目产出评价分析：2022年市级美丽宜居乡村项目共建成475个，涵盖江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞、江北新区7个板块。其中江宁80个、浦口45个、六合140个、溧水47个、高淳135个、栖霞14个、江北新区14个，依据各板块自行验收打分及第三方现场评价得分，经部门会商，475个村均达到了美丽乡村宜居村建设要求。

- 三、项目举措与成效

- 2022年，各郊区坚持因地制宜、为民而建的原则，积极探索创新工作方式方法，重点加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实开展宜居村建设，475个村庄基础设施日臻完善、公共服务普惠共享、村容村貌焕然一新，全域美丽宜居集聚示范效应进一步凸显，农文旅融合发展进一步深入。高淳区依托特有山水资源禀赋，丰富村庄韵味；江宁区结合特色聚落组团，推动美丽宜居乡村串点连线成片；溧水区出台村庄建设项目管理办法，优化建设程序；浦口区持续加大资金投入，提升建设成效；六合区建立“四个一”跟踪指导机制，确保项目质效。主要举措如下：

- 坚持科学规划，着力塑造区域特色风貌。指导各镇街以行政村或者片区组团为单位整体编制宜居村建设规划，做好基础设施建设、产业发展、农房建设等具体功能区布局，重点安排普惠性、基础性、兜底性民生项目，实现空间、生态、基础设施、公共服务和产业规划有机融合。充分征询和尊重村民意见，塑造乡村特色风貌，保护村庄传统肌理，避免大拆大建、过度城市化，不搞大草坪、大广场等“形象工程”，提倡种菜种树绿化，多使用乡土材料，多搞地方特色建筑，散发浓厚乡土气息，展现乡村特色风貌。

- 坚持分层分类，着力推进全域连片打造。以农村人居环境省级生态宜居示范建设为载体，紧扣垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升等重点工作，进一步补齐农村基层设施和公共服务领域短板。在此基础上，指导各区优先选择在乡村精品旅游线路沿线、乡村重点旅游景区（景点）以及美丽乡村集聚区周边的村，以规划发展村全覆盖为导向，合理确定宜居村建设名单。通过点线面结合、差异化打造，采取套餐式推进美丽乡村建设，使美丽乡村变“盆景”为“百花园”，从“一处美”到“处处靓”。

- 坚持农民主体，着力引导农民积极参与。指导各区、镇街加快推进城乡环境管理一体化，健全村庄长效管护机制，充分发挥村民自治作用，形成民建、民管、民享的良好格局，推动美丽宜居乡村从“建设”到“经营”的转型升级。同时，根据管护内容和对象不同，合理确定管理模式和运行方式，多渠道整合筹措条口管护资金，积极鼓励指导农村集体经济组织，通过发展合作经济、乡村民宿等多途径壮大村级集体经济，增加村集体经济积累，全力保障基础设施和公共服务设施运营管护经费。

- 四、面临不足与问题

- 宜居村建设是提升乡村品质风貌，改善农村生产生活环境的重要工作举措，更是建设宜居宜业和美乡村的重要抓手，但从全市宜居村建设现状和基层反馈情况来看，还存在一些不足和问题需要解决。主要表现为：一些民生实事项目缺少足够落地空间。因编制部分村庄的国土空间规划时预留的基础设施建设空间不充足或不合理，导致部分建设项目无法落地，不能很好地满足农民的现实需要，从而一定程度上影响整体建设成效。部分区域受限镇村布局规划，美丽宜居乡村建设载体不足。市级美丽乡村专项资金使用明确不得安排建设拆迁撤并类村庄，但一些拆迁撤并类村庄和非拆迁撤并类村庄距离较近，因受限村庄性质原因无法纳入美丽乡村建设范围，使得同区域村庄基础设施和公共服务水平存在着较不平衡现象创建。省级特色田园乡村创建的后劲略显不足。目前全省十批省级特色田园乡村中，我市65个总数居全省第三，且从各区梳理筛选的创建备选村庄情况来看，整体建设成效基本能达到省级特色田园乡村标准的村庄数量不多，创建后劲略显不足，后期可能会影响我市省乡村振兴战略实绩考核成绩。

- 有关建议

为贯彻落实中央对宜居宜业和美乡村建设的最新部署和要求，按照新一轮镇村布局规划，针对当前各区建设现状和群众实际需求，结合全市美丽宜居乡村建设要求提出三点工作建议。

- 因地制宜，加快镇村布局优化调整。建议规划部门会同农业农村部门对一些镇村建设积极性高、群众诉求强烈的村庄进行摸排统计，将拆迁撤并类村庄中一些能够确定中长期无拆迁计划的进行村庄性质调整，进一步补齐基础设施和公共服务领域短板。同时，对其他一般类暂未明确村庄性质的村庄中一些山水资源禀赋优越、特色产业发展需要的村庄，尽快纳入规划发展村，便于后期的建设发展。

- 统筹考虑，适当减少宜居村建设数量。至今年底，全市将累计建成市级及以上美丽乡村2800个左右，美丽乡村自然村覆盖率（除拆迁撤并类村庄）将达50%以上，已提前达到十四五农村人居环境整治五年行动计划中确定的“村庄覆盖率达50%以上”的覆盖率目标，较十四五末建成3000个美丽乡村建设数量的总目标也仅剩200个建设任务，因此，建议适当减少市级宜居村建设数量。

- 示范引领，培育市级特色田园乡村。建议对照省级特色田园乡村标准，对美丽宜居乡村建设专项资金进行适当结构性调整，每年安排建设一批市级特色田园乡村，继续发挥示范引领作用，为省级特色田园乡村创建提供更多高质量的储备资源。

- 六、评价附表

2022年度南京市美丽宜居乡村建设绩效评价综合得分表

2022年度南京市美丽宜居乡村建设绩效评价综合得分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 ︹ 15 分 ︺ | 财务 管理 | 单位管理制度健全性 | 制度健全、 执行情况良好 | 项目实施单位的财务制度是否健全，资金是否规范使用 | 8 | 项目建设实施单位财务制度健全得4分；资金规范使用、安全运行得4分。 | 8 |
|  | 项目 管理 | 项目管理制度健全性 | 制度健全、 执行情况良好 | 专项资金管理办法是否建立健全，项目实施过程中是否实际执行 | 7 | 市级奖补资金管理办法健全得2分；制度执行情况良好得2分；预拨补助资金及时到位得3分。 | 7 |
| 产 出 ︹ 40 分 ︺ | 项目 产出 | 实际完成量（率） | 完成量100% | 项目实施的实际产出数（与计划产出数的比率），用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 15 | 建设任务全面完成得12分，完成量不足的，扣12分；验收项目档案资金齐全得3分，不齐全酌情扣分。 | 15 |
|  |  | 完成及时率 | 按规定 时间完成 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 15 | 项目按期完成或达到要求进度的得15分，不能在规定时间内完成的，每延迟一天扣1分，扣完15分为止。 | 15 |
|  |  | 质量达标量（率） | 工程合格率100% | 项目完成的质量达标产出数（与实际产出数的比率），用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 10 | 各类工程质量存在问题的每发现一处扣2分，采用“以旧顶新”、“以虚冒实”等手段弄虚作假的，发现一处扣5分，扣完10分为止。 | 10 |
| 效 果 ︹ 45 分 ︺ | 项目 效益 | 经济效益 富民增收 | 为村集体经济发展、农民创收配套完善硬件设施 | 项目实施对经济发展有促进作用 | 8 | 有为农村产业配套的基础设施或增加集体经济发展的设施得8分。 | 7 |
|  |  | 社会效益 乡风文明 | 村民议事程序民主完善，邻里和睦、尊老爱幼、村里会举办传承、发展非物质文化遗产的活动 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值 | 5 | 村里定期开展活动，邻里和睦、尊老爱幼得2分，村里有民主的议事程序，得3分。 | 5 |
|  |  | 公共服务 | 公共服务完善 |  | 5 | 具备社区居家养老服务中心、金融服务中心、物流收发点、农资服务店、幼儿园、社区卫生服务站、劳动就业服务中心、每具备一个服务点，且服务点开展有效服务得0.5分，满分5分。 | 4 |
|  |  | 基础设施 | 路网通达，污水管网、垃圾收运实施健全 |  | 7 | 路网完整贯通、交通安全便捷，污水管网、垃圾收运实施健全得7分。 | 7 |
|  |  | 生态效益 污染 有效防治 | 垃圾分类处理，生活污水有效处理，无秸秆焚烧，河塘干净岸坡整洁 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 5 | 垃圾收运体系完备得2分，配备保洁员得1分，水面保持清洁得2分。 | 5 |
|  |  | 村容整洁 环境美 | 村庄绿化美化、农户庭院整洁美观 |  | 6 | 对村口进行特色打造得2分，农户庭院整洁美观得2分 | 6 |
|  |  | 可持续影响 长效管护 落实 | 长效管护机制健全、设施运行正常 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 6 | 村庄长效管护制度健全得2分，人员、资金落实得2分，设施运行正常得2分。 | 6 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 项目实施 农民满意度 | 项目受益单位和农民对项目建设和实施效果满意 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 3 | 以满意度100%为标准，每差1%扣0.2，扣完为止。 | 3 |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 98 |