- 2022年度南京市农业农村局农业绿色发展-水稻生态保护补偿绩效评价报告

项目名称：2022年度南京市水稻生态保护补偿专项资金项目绩效评价报告

委托单位：南京市农业农村局

- 评价单位：江苏益诚会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年六月

- 目  录

一、项目概况	1

（一）项目基本情况	1

（二）项目资金情况	4

（三）绩效目标	6

二、评价结论	7

（一）评价对象及范围	7

（二）评价结论	7

（三）评分结果	8

（四）绩效分析	8

三、项目成效	10

（一）改善农田基础设施，助力高质量农业发展	10

（二）稳定水稻种植面积，提高基层服务能力	11

（三）唤醒公众意识，不断提升稻田生态服务功能价值	11

四、存在的问题及原因分析	12

（一）个别项目实施进度缓慢	12

（二）项目配套资金不足或无配套	12

（三）项目档案资料管理待加强	12

五、有关建议	12

六、项目评价工作开展情况	13

（一）评价目的	13

（二）评价原则、指标体系及评价方法	13

（三）评价实施过程	14

附件：2022年度南京市水稻生态保护补偿专项资金项目绩效评价指标体系	17

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，完善公共财政体系，推进财政预算科学化、精细化，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，提高财政资金的使用绩效和部门管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支岀绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）等文件的总体要求，南京市农业农村局委托江苏益诚会计师事务所（普通合伙）对2022年度南京市水稻生态保护补偿专项资金项目实施绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

- 1.项目背景

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，明确提出进一步推进生态保护补偿制度改革。到2025年，实现与经济社会发展状况相适应的生态保护补偿制度基本完备；到2035年，促进适应新时代生态文明建设要求的生态保护补偿制度基本定型。进一步推进生态保护补偿制度建设，是实现“绿水青山就是金山银山”理念的重大举措，是贯彻落实习近平生态文明思想的重要体现。

根据《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）等文件精神，南京市农业农村局加快推进水稻生态保护建设，切实提高粮油综合生产能力，对区域内实际种植水稻给予补偿，稳定和发展粮食生产，推进乡村振兴和农村经济社会全面发展。

- 2.项目内容

南京市水稻生态保护补偿项目在江北新区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区、栖霞区、雨花台区，共八个区46个街镇，实施水稻生态保护补偿共计123.35万亩。补偿对象为各水稻种植街、村（社区），补偿标准为120元/亩年。主要用于农田基础设施建设、水稻生产环境保护和修复、农业面源污染治理、水稻农业保险补偿、土地流转补贴等方面。

- 3.项目实施情况

2022年水稻生态保护补偿项目各区、街镇基本能够按照项目实施方案建设项目。但因疫情影响，部分街镇未能按照进度开展工作，项目具体建设情况详见下表1：

表1：南京市2022年度水稻生态保护补偿项目建设进度表

| 序号 | 区属 | 项目建设内容 | 项目建设进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北新区 | 农田基础设施建设 | 盘城街道、葛塘街道基本完成项目建设；长芦街道未完工。 |
|  |  | 水稻生产环境 保护和修复 | 盘城街道待开展项目建设；长芦街道基本完成项目建设。 |
|  |  | 农业面源污染治理 | 长芦街道基本完成项目建设。 |
|  |  | 水稻农业保险补偿 | 长芦街道尚未实施。 |
| 2 | 江宁区 | 农田基础设施建设 | 湖熟、淳化、横溪、秣陵项目未建设；禄口街道、汤山宁西社区、汤山街道高庄社区、江宁街道已完成项目建设；汤山街道上峰社区项目正在招投标；汤山街道青林社区项目正在施工阶段。 |
|  |  | 水稻生产环境 保护和修复 | 湖熟、禄口、谷里、东山、秣陵、江宁街道均已完成。 |
|  |  | 农业面源污染治理 | 麒麟、江宁街道已完成；秣陵街道正在实施中。 |
|  |  | 水稻农业保险补偿 | 湖熟、淳化、禄口、横溪、谷里、秣陵、江宁均已完成。 |
|  |  | 土地流转补贴 | 湖熟、禄口、横溪、东山街道均已完成。 |
| 3 | 浦口区 | 农田基础设施建设 | 江浦街道已完成；星甸街道、永宁街道尚未开展；汤泉街道、桥林街道尚未批复。 |
|  |  | 水稻生产环境 保护和修复 | 汤泉农场项目正在实施中（已招标）；星甸街道尚未开展。 |
| 4 | 六合区 | 农田基础设施建设 | 冶山街道石柱林育秧中心项目、雄州街道砂子沟项目、横梁街道中心社区项目、横梁街道雨花石村项目、龙池街道项目、竹镇镇烟墩社区已完成；冶山街道卢王、金庄，刘庄片区、金牛湖街道、马鞍街道项目、程桥街道项目尚未建设；冶山街道竹王片区项目正在招投标；雄州街道龙虎营村、钱仓村、山北村项目、横梁街道三友湖社区、山东泵站项目、龙袍街道孙赵村上苏片区、团结村团结片区、竹镇镇大泉社区正在施工。 |
|  |  | 水稻生产环境 保护和修复 | 冶山街道、雄州街道、横梁街道、金牛湖街道、竹镇镇正在实施中（部分子项目完工）；龙袍街道、马鞍街道已完成。 |
|  |  | 农业面源污染治理 | 冶山街道、雄州街道、龙袍街道、马鞍街道正在实施中。 |
|  |  | 水稻农业保险补偿 | 马鞍街道未实施。 |
|  |  | 土地流转补贴 | 冶山街道尚未开展；马鞍街道、竹镇镇实施完成。 |
| 5 | 溧水区 | 农田基础设施建设 | 柘塘、永阳、白马、东屏、洪蓝、石湫、和凤、晶桥镇均在进行招 标程序。 |
|  |  | 农业面源污染治理 | 已完成招标。 |
| 6 | 高淳区 | 农田基础设施建设 | 砖墙镇、淳溪街道、古柏镇、漆桥街道、固城街道、东坝街道已完成；阳江镇、桠溪街道项目正在建设中。 |
|  |  | 水稻生产环境 保护和修复 | 漆桥街道已完成。 |
|  |  | 农业面源污染治理 | 淳溪街道已完成。 |
|  |  | 土地流转补贴 | 漆桥街道、东坝街道已完成。 |
| 7 | 栖霞区 | 农田基础设施建设 | 龙潭街道靖安村、太平村项目尚未批复。 |
|  |  | 土地流转补贴 | 八卦洲街道新闸村、下坝村、东江村、上坝村已完成。 |
| 8 | 雨花台区 | 土地流转补贴 | 板桥街道已完成。 |

- （二）项目资金情况

- 1.项目预算及来源情况

2022年水稻生态保护补偿资金预算金额12,477.39万元，其中市级财政补偿资金7,401.00万元，区配套资金5,024.20万元，街镇配套资金52.19万元。根据《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）文件精神，水稻生态保护补偿项目专项资金按实际水稻种植面积，按120元/亩年给予补偿。依据《关于下达2022年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2022〕44号），2022年度水稻生态保护补偿资金分配情况详见下表2：

表2：南京市2022年度水稻生态保护补偿项目明细表

单位：万元

| 辖区 | 统计面积（亩） | 资金合计 | 其中：1.市级资金 | 2.区级资金 | 3.街镇资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北新区 | 21,790.00 | 261.48 | 130.74 | 130.74 | 0.00 |
| 江宁区 | 288,900.00 | 3,466.80 | 1,733.40 | 1,733.40 | 0.00 |
| 浦口区 | 33,000.00 | 396.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 |
| 六合区 | 503,200.00 | 5,216.80 | 3,019.20 | 2,197.60 | 0.00 |
| 溧水区 | 259,200.00 | 1,555.20 | 1,555.20 | 0.00 | 0.00 |
| 高淳区 | 105,350.00 | 1,269.39 | 632.10 | 632.10 | 5.19 |
| 栖霞区 | 21,672.00 | 260.06 | 130.03 | 130.03 | 0.00 |
| 雨花台区 | 388.00 | 51.66 | 2.33 | 2.33 | 47.00 |
| 合计 | 1,233,500.00 | 12,477.39 | 7,401.00 | 5,024.20 | 52.19 |

- 2.项目资金批复建设情况

2022年度南京市水稻生态保护补偿项目批复建设资金12,477.39万元，其中：农田基础设施建设7,429.62万元、水稻生产环境保护和修复2,018.30万元、农业面源污染治理999.27万元、水稻农业保险补偿516.55万元、土地流转补贴1,430.70万元、其他82.95万元。具体情况见表3：

表3：南京市2022年度水稻生态保护补偿项目各区批复明细表

单位：万元

| 辖区 | 批复资金总额 | 批复的建设内容及资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农田基础设施建设 | 水稻生产环境保护和修复 | 农业面源污染治理 | 水稻农业保险补偿 | 土地流转补贴 | 其他 |
| 江北新区 | 261.48 | 186.69 | 63.29 | 4.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江宁区 | 3,466.80 | 2,092.41 | 188.91 | 51.29 | 110.71 | 940.53 | 82.95 |
| 浦口区 | 396.00 | 353.60 | 42.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六合区 | 5,216.80 | 2,154.20 | 1,562.00 | 844.60 | 320.00 | 336.00 | 0.00 |
| 溧水区 | 1,555.20 | 1,396.36 | 0.00 | 80.00 | 78.84 | 0.00 | 0.00 |
| 高淳区 | 1,269.39 | 1,154.27 | 26.10 | 18.48 | 0.00 | 70.54 | 0.00 |
| 栖霞区 | 260.06 | 228.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.97 | 0.00 |
| 雨花台区 | 51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.661 | 0.00 |
| 合计 | 12,477.39 | 7,565.62 | 1,882.30 | 999.27 | 516.55 | 1,430.70 | 82.95 |

注：1.六合区区级配套资金由区农业农村局各部门统筹使用；2.浦口区汤泉街道24万元（市区）、桥林街道112万元（市区）尚未批复建设，暂以农田基础设施建设列支；3.栖霞区龙潭街道农田基础设施建设114.045万元（市区）尚未批复建设；4.江宁区其他模块包括南京市沿江5公里化肥与化学农药“两减”工作57.32万元、2021年稻田综合种养项目配比10.63万元、水稻绿色高质高效创建15万元。

- 3.资金使用及结余情况

根据市政府《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）文件精神，水稻生态补偿资金主要用于水稻生产环境保护和修复、农业面源污染治理、水稻农业保险补贴、土地流转补贴、农田基础设施建设等。各区农业农村局按照相关文件，组织街镇申报使用生态补偿资金，对方案进行审核批复，并要求各街镇按照上报使用方案内容抓紧实施，不得擅自调整，变更项目建设计划，确需调整的按相关规定履行变更手续，确保在规定时间内保质保量完成方案内容。其具体使用及结余情况详见下表4：

表4：南京市2022年度水稻生态保护补偿项目资金结余明细表

单位：万元

| 辖区 | 资金实际使用总额 | 资金实际使用情况 |  |  |  |  |  | 结余情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农田基础设施建设 | 水稻生产环境保护和修复 | 农业面源污染治理 | 水稻农业保险补偿 | 土地流转补贴 | 其他 |  |
| 江北新区 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.53 |
| 江宁区 | 1,298.52 | 0.00 | 168.84 | 10.50 | 110.71 | 940.53 | 67.94 | 2,168.28 |
| 浦口区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 |
| 六合区 | 2,414.60 | 76.00 | 1,141.00 | 656.60 | 300.00 | 241.00 | 0.00 | 2,802.20 |
| 溧水区 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 1,476.36 |
| 高淳区 | 746.45 | 631.33 | 26.10 | 18.48 | 0.00 | 70.54 | 0.00 | 522.94 |
| 栖霞区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.06 |
| 雨花台区 | 51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.66 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,594.02 | 707.33 | 1,335.94 | 689.53 | 489.55 | 1,303.73 | 67.94 | 7,883.37 |

- 4.项目进度情况

2022年水稻生态保护补偿资金实际使用4,594.02万元，其中农业基础设施建设707.33万元、水稻生产环境保护和修复1,335.94万元、农业面源污染治理689.53万元、水稻农业保险补贴489.55万元、土地流转补贴1,303.73万元、其他方面67.94万元。

- （三）绩效目标

- 1.绩效总目标

建立水稻生产与保护城市生态的生态补偿机制，改善稻田生长环境，提升稻田灌水排水能力，促进项目所在区域农业现代化、水利现代化，实现低效农业向高效农业、传统农业向现代化农业的转变，促进区域生态环境质量不断改善。

- 2.年度目标

项目主要用于农田基础设施建设、水稻生产环境保护和修复、农业面源污染治理、水稻农业保险补贴、土地流转补贴五方面。项目资金共支持水稻种植面积123.35万亩，通过项目建设，有效改善项目区域内农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

- 二、评价结论

- （一）评价对象及范围

此次绩效评价对象为2022年度南京市水稻生态保护补偿专项资金，评价范围主要包括决策管理、资金管理、专项资金、专项效益四方面。

- 评价结论

南京市2022年度水稻生态保护补偿项目基本按照实施方案批复建设，但部分项目因疫情影响未能按照实施进度完成。通过水稻生态保护补偿项目实施，完善了农田基础设施，提升了稻田生产环境，稳定了水稻的种植面积。但存在个别项目实施进度缓慢、项目配套资金不足、档案管理待加强等问题。建议加强项目管理，严格按照制度规定，及时开展项目实施指导、督查和推进，加快资金使用进度，以保证项目发挥应有的效益，达到预期绩效目标。

- （三）评分结果

本次评价以现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料及问卷调查信息为基础，综合应用因素法、比较分析法等评价方法，对照评价指标打分，最终评分结果：总得分为90分，绩效评级“优”。指标具体得分情况如表5所示。

表5：绩效评价综合得分情况表

| 指标 | 决策管理 | 资金管理 | 专项管理 | 专项效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 32 | 22 | 26 | 100 |
| 得分 | 20 | 31 | 19 | 20 | 90 |
| 得分率 | 100.00% | 96.88% | 86.36% | 76.92% | 90.00% |

- （四）绩效分析

- 1.决策管理

专项目标方面：水稻生态保护补偿项目绩效目标明确，符合《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）或上级农业主管部门政策的发展要求；结合南京市实际情况，补偿资金主要用于农田基础设施建设、水稻生产环境保护和修复、农业面源污染治理、水稻农业保险补贴、土地流转补贴等。促进农业生产和农田生态环境改善，维持水稻种植积极性，确保水稻生产稳定。

决策过程方面：项目执行主要依据《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）第三章 重要生态保护区域补偿标准，第十五条“实际种植水稻的区域另行给予补偿，标准为120元/亩年。补偿对象为各水稻种植镇（街）、村（社区），主要用于水稻生产环境保护和修复、农业面源污染治理、水稻农业保险补贴、土地流转补贴、农田基础设施建设等”；项目实施依据充分。

- 2.资金管理

资金分配方面：根据《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）文件精神，实际种植水稻的区域，给予补偿120元/亩年，市、区两级财政各按50%承担。2022年水稻生态保护补偿项目预算根据上年度水稻种植面积测算；分配结果相对合理。

资金到位方面：2022年10月14日，南京市农业农村局、南京市财政局联合下发《关于下达2022年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2020〕44号）水稻生态补偿专项资金。区级项目主管单位根据各街道种植面积，结合区级配套资金下发资金计划。

资金管理方面：区级项目主管单位基本做到项目资金专款专用，项目实施单位基本按照财务管理制度支付项目资金；资金使用审批手续较为规范。

- 3.专项管理

组织实施方面：区级农业农村局根据规定成立管理领导小组；按照文件要求，积极组织街镇申报使用生态补偿资金，对街镇上报使用方案进行审核批复，并要求各街镇按照上报使用方案内容抓紧实施。通过会议项目实施情况，要求相关街镇加快项目推进，并按照有关资金管理规定，对需招标的项目启动招标程序；深入项目现场了解实施进展情况，推动项目加快实施；督促街镇及时拨付资金，发挥财政资金效益。

建设情况方面：因项目实施主客观因素，我市2022年度水稻生态保护补偿项目总体实施进度较为缓慢。部分项目开展不及时或项目开工后停滞，部分项目尚未立项批复，但项目实际建设内容基本符合项目实施方案规定。

- 4.专项效益

专项产出方面：各区正按批复实施方案加快推进项目建设，计划年底完成项目建设任务；同时组织相关部门人员对项目进行验收。

专项效益方面：建立水稻生态补偿机制，促进耕地质量提升和水稻生产稳定发展，其主要成效有：

（1）完善了农田基础设施，通过新建、修建田间道路，不仅便于机械化操作，也便于周边农户的出行，美丽乡村环境。

（2）提升了稻田生产环境，通过塘坝清淤、沟渠修建维护，提升稻田灌水排水能力。

（3）促进了水稻生产保险的全覆盖，通过农业保险补助，解决了农户水稻个人缴纳部分。

（4）稳定了水稻的种植面积，通过土地流转，引导规模化经营发展，促进农业机械的使用效率。

满意度方面：通过发放电子问卷开展调查，在接受调查的73人中，通过对问卷调查结果进行综合评定服务对象满意度为97.30%。

- 三、项目成效

- （一）改善农田基础设施，助力高质量农业发展

农田基础设施建设主要建设内容包括田块整治工程、耕地地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护工程、农田梳理性工程及其他工程，涉及42个街道实施土地规整、设施完善、高产稳产的农田基础建设，推动“小田”变“大田”、“农田”变“良田”，进一步提高土地的利用率，一定程度上解决了田块小而散、排灌能力差、机耕率低、农作物收割困难等突出问题，农田基础设施得到明显改善。当地农户不仅下田开展农事操作更方便，也便于周边农户出行，降低群众劳动生产成本，实现农民增收、农业增效。

- （二）稳定水稻种植面积，提高基层服务能力

通过实施水稻生态补偿项目，在遏制抛荒、撂荒，稳定水稻面积方面成效显著。2022年南京市统计认定水稻面积124.46万亩，总产71.47万吨。南京市政府对各水稻种植街、村（社区）按120元/亩年进行水稻生态补偿，有助于地方聚拢资金用于农田基础设施建设、水稻环境保护和修复、农业污染治理等各个方面，激励各级政府稳定支持水稻生产，促进经济社会与人口资源环境协调发展，提高了基层服务能力。

- （三）唤醒公众意识，不断提升稻田生态服务功能价值

随着政府大力推行多元化的水稻生态保护补偿机制，唤起了人们对水稻除产品价值以外的生态服务功能的重视， 以及对于政府实施的水稻生态补偿政策高度认同。水稻生产在调节气候、防洪蓄水、净化水质、涵养地下水源、废弃物消纳、生物多样性保持和文教景观等方面发挥了积极作用，进一步挖掘了稻田生态系统服务价值。

- 四、存在的问题及原因分析

- （一）个别项目实施进度缓慢

调研发现，我市2022年度水稻生态保护补偿项目总体实施进度较为缓慢。一是部分项目受主客观因素影响开展不及时或项目开工后停滞，项目实施进度受到较大影响。二是部分项目尚未立项批复；如栖霞区龙潭街道水稻生态保护补偿项目，龙潭街道靖安村、太平村项目尚未立项批复建设；浦口区水稻生态保护补偿项目汤泉街道、桥林街道尚未立项批复建设。

- （二）项目配套资金不足或无配套

根据《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）文件精神，市区两级财政各承担50%资金。溧水区因地方财政资金紧张，难以配套区级生态保护补偿资金；六合区区级水稻生态保护补偿配套资金2197.6万元，区级配套资金到位率73.00%，且区级配套资金由区农业农村局统筹使用。

- （三）项目档案资料管理待加强

调研发现，部分项目实施主体档案资料管理待加强；未能分类整理水稻生态项目各项目档案资料；且部分区未留存区级监督管理档案资料及掌握街镇项目实施情况资料等。

- 五、有关建议

一是建议项目单位提前做好项目规划，做好项目调研；待财政资金下拨后及时开展项目立项、项目建设、项目验收等工作；杜绝出现财政资金下拨后项目长期未立项、未实施等情形。

二是建议项目单位加强财政资金管理；区级项目部门要严格按照制度规定，加强项目跟踪管理，及时开展项目实施指导、督查和推进，加快资金使用进度，切实发挥资金使用效益。项目主管部门及时督查项目配套资金落实情况、项目建设是否符合进度和质量要求、项目是否组织及时验收、项目实施是否达到预期目标或效益。

三是建议项目单位加强项目档案资料管理，及时分类整理项目档案资料，包括项目立项资料、项目实施方案、资金下拨文件、项目实施过程档案资料、项目验收资料、项目资金支付等资料。

- 六、项目评价工作开展情况

- （一）评价目的

本次南京市水稻生态保护补偿专项资金支出绩效评价目的在于：

1.通过绩效评价，了解项目总体规划，项目资金标准及支出范围，以评价项目资金支出的合法合规性；

2.通过绩效评价，了解财政资金使用情况和取得的社会效益、生态效益、公众满意度及项目的可持续性影响，总结项目管理经验及成效，发现项目实施部门在水稻生态保护补偿过程中存在的问题，以问题为导向，进一步完善组织管理，推进运行管理的规范化、专业化、科学化，不断提升南京市水稻生态保护补偿项目管理水平。

- （二）评价原则、指标体系及评价方法

- 1.项目评价原则

项目绩效评价不仅要分析计算直接的、有形的、现实的投入和产出，而且还要计算分析间接的、无形的、预期的投入与产出，既反映为可用数字量化的效益，又反映为大量的无法用货币衡量的社会效益，财政支出追求的最终目标是社会福利最大化。本次开展项目绩效评价遵循以下原则：合理性、科学规范、公开公正、绩效相关、重点核查原则等。

- 2.评价指标体系

评价组结合以往财政支出项目评价的经验，充分考虑了本次项目绩效评价的特殊性。设置了4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标，对决策管理、资金管理、专项资金、专项效益等方面综合考量，总分100分。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度给予相应的赋值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次绩效评价的指标体系。

- 3.评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。基于项目的特点，在评价过程中我们采用但不限于以下方法：绩效指标打分法、现场评价法、社会调查法、比较分析法、公众评判法等。在实施绩效评价时，可根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

- （三）评价实施过程

- 1.前期准备阶段

收集国家、省市实施相关政策文件，了解项目评价的基本情况，收集水稻生态补偿项目制定及执行的相关资料，研究水稻生态补偿项目制定的背景及实施途径，以及为实施水稻生态补偿项目制定的管理办法和实施计划。形成初步水稻生态补偿项目指标体系、满意度调查问卷。

- 2.组织实施阶段

与各区主管部门和实施单位对接，了解和熟悉项目的实施情况，对项目实施的现状、管理过程、政策文件、目标及预算、资金使用、日常管理、档案资料进行综合评估分析，具体内容如下：

（1）基本资料收集以及评价指标体系、相关报表的符合性测试；

（2）对区级项目主管部门和实施单位进行现场调研工作，抽取部分街道进行核查，对项目实施部门负责人员进行访谈，开展项目实施情况满意度问卷调查，了解项目实施过程、实施成效和存在问题等；

（3）修正基础数据，形成工作底稿。

- 3.分析评价阶段

对收集的数据、资料等进行汇总分析评价，依据制定的评价标准和打分规则，对项目投入产出绩效进行分析以及量化打分，形成绩效评价报告，阐述项目实施带来的效益的同时提出项目实施中存在的问题，并提出针对性的建议。

附件：2022年度南京市水稻生态保护补偿专项资金项目绩效评价指标体系

江苏益诚会计师事务所（普通合伙）

2023年6月30日

- 附件：2022年度南京市水稻生态保护补偿专项资金项目绩效评价指标体系

| 指标体系 |  |  | 权重 | 标准值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |
| A 决策管理 | A1 专项目标 | A11 目标科学性 | 5 | 科学 | 目标设立是否细化，是否符合市委市政府政策的发展要求。 | 目标符合市委市政府或上级农业主管部门政策的发展要求（2.5分），目标细化（2.5分）。 | 5 |  |
|  |  | A12 目标针对性 | 5 | 有针对性 | 目标设立是否明确，是否符合目前本市农业发展水平。 | 目标符合本市农业发展水平（2.5分），目标明确（2.5分）。 | 5 |  |
|  | A2 决策过程 | A21决策依据 | 5 | 有 依据 | 是否有市委市政府相关规划、计划、文件等作为依据。 | 有市委市政府或上级农业主管部门相关规划、计划、文件、会议纪要等作为依据（5分），否则（0分）。 | 5 |  |
|  |  | A22决策程序 | 5 | 符合规定 | 专项立项、预算等是否取得相关部门的批复文件。 | 专项符合政府发展要求（2.5分），项目立项、预算等取得批复文件（2.5分）。 | 5 |  |
| B 资金管理 | B1 资金分配 | B11资金管理办法 | 5 | 完善 | 是否根据需要制定相关专项资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 办法健全、规范（2.5分），因素选择全面、合理（2.5分）。 | 5 |  |
|  |  | B12 分配结果合规性 | 5 | 合规 | 资金分配是否符合相关管理办法，分配结果是否合理。 | 符合相关分配办法（2.5分），资金分配合理（2.5分）。 | 5 |  |
|  | B2 资金到位 | B21 资金到位率（%） | 5 | 100% | 反映专项资金拨付的到位情况，主要考察专项资金是否按照相关规定、流程拨付给实施单位。 | 资金足额到位率达90%（5分），按资金到位情况酌情给分。 | 5 |  |
|  |  | B22 资金到位及时（%） | 5 | 100% | 各部门是否按计划分批及时下达资金。 | 根据文件及时拨付（5分），不及时但未影响专项进度（2.5分），否则（0分）。 | 4 | 部分区反映资金到位不及时 |
|  | B3 资金管理 | B31 财务管理制度建设 | 3 | 严格规范 | 是否有专项资金管理办法、财务管理制度和严格的资金审核程序。 | 有专项资金管理办法或财务管理制度（1.5分），有严格审核程序（1.5分）。 | 3 |  |
|  |  | B32 资金专款专用率 | 3 | 100% | 是否专款专用。 | 资金专款专用率100%（3分），否则（0分）。 | 3 |  |
|  |  | B33 会计核算规范 | 3 | 规范 | 是否专账核算，会计科目核算是否准确，是否完整反映资金收支情况。 | 会计核算规范（3分），每发现不合规情况扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  | B34 资金支出规范 | 3 | 规范 | 资金支出审批手续是否完备，资金支付管理是否规范，有无超范围开支。 | 资金支出规范（3分），每发现不合规情况扣0.5分。 | 3 |  |
| C专项管理 | C1 组织实施 | C12 方案审批 | 6 | 规范 | 是否制定项目实施方案是否审批并报主管部门备案，是否对实施方案进行可行性论证。 | 制定实施方案报批（3分），对实施方案进行可行性论证（3分）。 | 4 |  |
|  |  | C13 组织实施 | 4 | 完善 | 是否有专门机构监督管理，各部门分工是否合理、权责明确；是否按照实施方案及时组织施工，施工是否符合施工合同约定。 | 设立专门机构监督（1分），及时施工（2分），进度符合施工合同约定（1分）。 | 4 |  |
|  | C2 建设情况 | C21 实施进度 | 6 | 及时 | 专项是否按照规定时间完成。 | 按约定时间完成（6分），或根据完成情况酌情得分。 | 5 | 项目实施进度待提升 |
|  |  | C22 建设内容合规 | 6 | 合规 | 项目实际建设内容是否符合项目实施方案。 | 与方案一致（6分）；变更10%（3分）；变更10%以上酌情扣分。 | 6 |  |
| D 专项效益 | D1 专项产出 | D11 任务完成数 | 6 | 完成 | 是否按实施方案任务完成。 | 项目完成数/项目建设任务数*权重值。 | 4 | 任务暂未完成 |
|  |  | D13 项目验收比率 | 6 | 100% | 是否按实施方案规定的时间申请验收，验收是否合格。 | 根据文件规定的完成时间为基础计算。按目标完成比例得分。 | 4 | 部分项目暂未验收 |
|  | D2 专项效益 | D21 项目利用效率 | 8 | 完成 | 2022年水稻生态补偿建设项目完成建设并投入使用。 | 按照投入率得分。 | 6 | 投入率低 |
|  | D3 满意度 | D31 实施街镇对专项实施结果满意度 | 6 | 满意度 | 详见调查问卷。 | 按问卷调查结果计分（6分） | 6 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 90 |  |