2022年度南京市农业农村局农业绿色发展-秸秆机械化还田补贴绩效评价报告

为了全面了解市级专项资金的使用绩效，我们对全市辖区内的江北新区、江宁区、六合区、溧水区、高淳区、浦口区、栖霞区，共7个区的2022年市级秸秆还田资金项目实施和资金使用情况进行绩效评价。我们结合项目实际情况，请第三方机构实施了数据和资料收集、现场核查等必要的评价程序，形成了2022年市级农业机械化专项资金绩效自评价报告，绩效自评价得分97分。现将评价情况汇报如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

为认真贯彻落实省人大常委会《关于促进农作物秸秆综合利用的决定》、省政府《关于全面推进农作物秸秆综合利用的意见》(苏政发〔2014〕126号)和《市政府办公厅关于印发南京市农作物秸秆禁烧及综合利用实施方案（试行）的通知》（宁政办发[2013]118号），根据省农业农村厅《关于做好2022年全省秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作的通知》（苏农便[2022]103号）文件精神，南京市农业农村局负责组织实施秸秆机械化还田项目。

- （二）项目资金情况

1、补助资金

按照“谁还田、补给谁”的要求,对在本区域内按制定的统一作业标准实施全量秸秆机械化还田作业的实际种植户给予资金补助。省级资金以稻麦种植统计面积52%作为主要因素，兼顾绩效、深翻等进行测算。市级秸秆机械化还田专项资金按照56%的年度目标，列为“约束性”任务，专项资金不得统筹使用。年度资金存在缺口的，由地方财政安排解决，按省市级规定同时兑付，结余资金可结转下一年度使用。省、市级财政补助标准25元/亩，区级补助标准不同。秸秆机械化还田作业补助面积以2021年夏季小麦和油菜种植面积卫星遥感监测结果结合第三方核查数据作为发放依据。

2、资金到位及使用

南京市农业农村局、南京市财政局于2022年3月29日、5月18日分别下发《关于下达2022年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计[2022]5号）、《关于下达2022年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计[2022]6号）、《关于下达2022年度第一批省级专项预算资金的通知》（宁农计[2022]23号），共下达省市级秸秆综合利用补助资金3892万元。详见附表2。

各区责任部门按2021年夏季小麦和油菜种植面积卫星遥感监测结果结合第三方核查确认还田面积及相关补助标准与区财政局联合下文开展补助资金的兑付工作。2022年全市主要农作物种植面积约为224.41万亩，秸秆机械化还田面积176.79万亩，其中犁耕深翻还田面积4.271404万亩，秸秆还田率已达56%。实际拨付省、市、区财政补助资金6049.07余万元，其中省市级补助资金3872万元，区级补助资金1679.17余万元，资金缺口由区统筹调剂。详见附表3。

（三）绩效目标

秸秆机械化还田原则上以麦秸秆还田为主，适度推广稻秸秆还田。全市夏季小麦秸秆机械化还田率达91%以上，秋季水稻还田工作结束后全市秸秆机械化还田率达到全年56%以上的目标值。

- 二、评价结论

- （一）组织实施

1、评价依据

（1）南京市财政局《关于印发<南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）>的通知》（宁财绩〔2020〕260号）；

（2）省人大常委会《关于促进农作物秸秆综合利用的决定》；

（3）省委省政府《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（苏发[2022]1号）；

（4）省农业农村厅《关于做好2022年全省秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作的通知》（苏农便[2022]103号）；

（5）各区提供上报备案的2022年度秸秆机械化还田项目实施方案、通知、资金拨付申请、工作总结等相关文件；

（6）2022年度第三方核查报告。

2、评价方法

本次评价设置决策、过程、产出、效益、满意度5个一级指标、14个二级指标、21个三级指标，依照各指标在绩效评估中的重要程度依次设置不同的分值，合理反映各个指标的影响和作用，逐级分解形成此次项目总体评价指标体系。通过采用比较法等方法进行论证，给各个指标打分，得出最后评分值。

（二）评价结论

1、评价对象和范围

此次绩效评价的对象是市秸秆机械化还田专项资金的使用和管理，评价范围是全市各区农业农村局。

2、评价结果

本次评价通过资料查阅、资料采集归纳、与项目相关人员沟通交流、现场察看、发放整理问卷调查等方式，对2022年市级秸秆机械化还田专项资金财政支出项目绩效情况进行客观、公正评价，绩效评价得97分，评价级次为优。具体评分情况详见附件1。

- 三、项目成效

加快推进秸秆机械化还田可以改善农业农村生态环境、加快农业绿色低碳发展促进资源节约、环境保护和农民增收，解决由于秸秆废弃和违规露天焚烧和抛入水体带来的资源浪费和环境污染问题，是实现“碧水蓝天”、推动生态文明建设的重要方式。

为发挥好秸秆机械化还田作业补助政策效应，扎实推进全区秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作，各区根据政策要求，制定实施方案，落实工作责任，做好政策告知，严格村街审核、第三方核查、资金兑付等相关规定，较好完成了秸秆机械化还田工作，全面完成了任务目标。全市实现秸秆机械化还田面积176.79万亩，兑付各级财政补助资金6049.07余万元。夏季小麦、油菜秸秆机械化还田率达91%以上，全年稻麦秸秆机械化还田率达56%以上。

四、存在问题及原因分析

- （一）资金兑付不及时

部分区资金兑付不够及时。根据第三方核查报告，高淳区漆桥街道财政所2022年夏季小麦秸秆机械化还田补助款未按时拨付；栖霞区申请拨付夏、秋季秸秆还田资金的时间分别是2022年9月29日、2023年4月10日；江北新区下达秋季秸秆还田补助资金的通知日期是2023年3月7日，都不符合省农业农村厅《关于做好2022年全省秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作的通知》（苏农便[2022]103号）文件中“夏季兑付时间为9月15日，秋季为次年1月31日”的规定。

据调查，大部分区农业农村局与区财政局都按时间要求联合下达了关于发放秸秆机械化还田补助资金的通知。栖霞区因为芦蒿农作物收期较晚，导致时间滞后。

（二）对报送资料审核不严格

南京则诚会计师事务所出具的《南京市栖霞区龙潭街道2022年秋季秸秆机械化还田作业补助项目专项核查报告》（宁则会专字[2022]第1-025号），核实面积30204.25亩，下附表数30363.52亩，互相矛盾；各级街道汇总上报的相关资料中受助农户的电话填写缺位。

（三）还田质量有待提高

根据第三方核查报告，部分区因还田质量不符合要求被扣除了秸秆还田补助面积。

- 有关建议

- （一）及时兑付补助资金

按照省级文件要求，提前做好相关准备工作，及时兑付农户的补助资金，提高农户开展秸秆机械化还田的积极性，发挥好农业专项资金的使用效益。

- （二）严格资料审核

严格审核第三方核查报告，审察基础资料，强化行政监督机制。

（三）完善作业规范，提高作业质量

- 附件1南京市2022年市级项目预算绩效自评表

| 项目名称 |  | 秸秆机械化还田补贴 | 主管部门 |  |  |  | 南京市农业农村局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 |  |  |  | 市本级 |  |
| 开始时间 |  | 2022年 | 完成时间 |  |  |  | 2022年 |  |
| 实施单位 |  | 南京市农业农村局 | 项目负责人/联系电话 |  |  |  | 郑革/68786093 |  |
| 项目资金 （万元） | 支出 | （此空不填） | 全年（程）预算数 |  |  |  | 2804 |  |
|  |  | 秸秆机械化还田补贴 | 2824 |  |  |  | 2804 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年（程） 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 评价依据 | 得分 | 未完成指标原因分析 |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 2 | 苏农便[2022]103 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 苏农便[2022]103 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2022年市级专项资金绩效目标申报表 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 宁农计【2022】6号文中明确了年度目标 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 苏农便[2022]103号；宁农计【2022】6号 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 苏农便[2022]103号；宁农计【2022】6号 | 2 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 宁农计【2022】6号宁农计【2022】5号 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | 4 | 区农业农村局与区财政局联合下发的资金文件，如：六农财【2023】8号，江宁农财【2022】32号。 | 4 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 各区第三方核查报告 | 2 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 各区第三方核查报告 | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 各区第三方核查报告 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 秸秆还田率达到56% | 56% | 78% | 35 | 根据各区第三方核查报告得出的结论，计算出全市秸秆机械化还田率已达78% | 35 |  |
|  | 质量指标 | 符合当地技术规范要求 | 符合 | 符合 | 5 | 各区第三方核查报告 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 按时将补贴资金发放到位 | ＝100% | 0.99 | 2 | 各区第三方核查报告 | 1 | 根据第三方核查报告，部分区没有按照省农业农村厅要求在规定的时间内将补贴资金发放到位。 |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 增加 | 增加 | 7 | 区农业农村局与区财政局联合下发的资金文件，如：六农财【2023】8号，江宁农财【2022】32号。 | 7 |  |
|  | 社会效益指标 | 无秸秆焚卫星烧点 | 无 | 无 | 10 | 全市无秸秆焚烧卫星点被查处。 | 10 |  |
|  | 生态效益指标 | 耕地质量得到提升 | 提升 | 提升 | 1 |  | 1 |  |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助政策执行满意 | ≥80% | ≥80% | 8 | 各区第三方核查报告 | 7 | 因部分街道工作不细致，导致申报资料不完善，影响了补助政策的执行。 |
|  |  | 作业质量满意 | ≥80% | ≥80% | 8 | 各区第三方核查报告 | 7 | 根据第三方核查报告，部分区因还田质量不符合要求被扣除了秸秆还田补助面积。 |

- 附件２省市补助资金统计表

单位：万元

| 序号 | 区划 | 省级资金 | 市级资金 | 金额合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦口区 | 24 | 80 | 104 |
| 2 | 江北新区 | 24 | 64 | 88 |
| 3 | 栖霞区 | 5 | 98 | 103 |
| 4 | 六合区 | 486 | 1316 | 1802 |
| 5 | 江宁区 | 250 | 588 | 838 |
| 6 | 高淳区 | 102 | 185 | 287 |
| 7 | 溧水区 | 177 | 473 | 650 |
| 8 | 市农业装备推广中心 |  | 20 | 20 |
| 金额合计 |  | 1068 | 2824 | 3892 |

- 附件3资金到位及支付情况统计表

| 序号 | 区划 | 秸秆机械化还田面积（亩） |  |  | 到位资金（万元） |  |  | 实际拨付资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 常规还田面积 | 犁耕深翻还田面积 | 合计 | 省市级 | 区级 |  |
| 1 | 浦口区 | 78298.07 | 73298.07 | 5000 | 292 | 104 | 188 | 378.99035 |
| 2 | 江北新区 | 42280.41 | 42280.41 |  | 151.4 | 88 | 63.4 | 169.12164 |
| 3 | 栖霞区 | 74254.24 | 74254.24 |  | 103 | 103 |  | 185.6356 |
| 4 | 六合区 | 887536.22 | 873896.31 | 13639.91 | 3000.476545 | 1802 | 1198.476545 | 3140.476545 |
| 5 | 江宁区 | 260730.2 | 252603.8 | 8126.4 | 1067.3 | 838 | 229.3 | 1067.3 |
| 6 | 高淳区 | 164239.66 | 153291.93 | 10947.73 | 287 | 287 |  | 443.44233 |
| 7 | 溧水区 | 260641.79 | 255641.79 | 5000 | 650 | 650 |  | 664.104455 |
| 合计 |  | 1767980.59 | 1725266.55 | 42714.04 | 5551.176545 | 3872 | 1679.176545 | 6049.07092 |