2022年度南京市农业农村局现代农业发展-农业产业化绩效评价报告

项目名称：2022年南京市农业产业化

主管单位：南京市农业农村局

2023年6月

目  录

一、项目概况……………………………………………………………1

（一）项目基本情况………………………………………………1

（二）资金管理情况………………………………………………4

（三）项目绩效……………………………………………………5

二、评价结论……………………………………………………………5

三、项目成效……………………………………………………………6

（一）推动主体经营可持续发展………………………………6

（二）联农带农促进乡村振兴…………………………………6

四、存在问题……………………………………………………………7

（一）资金拨付方式有待进一步改进…………………………7

（二）年度绩效目标有待进一步优化…………………………7

五、有关建议……………………………………………………………7

（一）优化绩效目标………………………………………………7

（二）强化项目管理………………………………………………8

附表……………………………………………………………………9

2022年度南京市农业农村局农业产业化绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，我局对南京市2022年农业产业化专项资金项目实施绩效评价，通过实地走访、资料查阅等方式，从项目的决策、过程、产出和效益四个维度进行了客观、公正的评价，评价情况及结果如下。

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

- 1.项目背景

- 我国作为农业大国，农业是农村地区的产业发展基础，生产发展是新农村建设的基本前提和物质基础，农业发展在新农村建设的首要位置。随着农业市场化程度越来越高，在家庭承包经营基础上建立起来的一家一户分散经营模式逐渐不太适应市场经济发展的要求，小生产与大市场之间的矛盾日益突出，成为发展农业和农村经济的瓶颈性制约。而解决小生产与大市场之间的矛盾，需要将众多分散的农户组织起来，建立农业生产的规模化、组织化、专业化的运作模式。农业产业化作为推动农业和农村经济发展的动力源泉，成为社会主义新农村建设的着力点和必然要求。

- 2.项目基本内容

- 南京市2022年农业产业化项目专项资金主要用于支持农业龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体建设农产品初加工、精深加工、农产品及加工副产物综合利用加工、农产品冷库设备购置及配套加工厂房；鼓励有条件的农业龙头企业牵头合作社、家庭农场、种养大户等组建农业产业化联合体；鼓励各级农业龙头企业进一步发展壮大，申报更高级别的农业龙头企业，并给予一定奖补。

- 农业产业化项目主要包含三项内容：新型农业经营主体，2021年新认定的国家级、省级、市级龙头企业奖补，农业产业化联合体奖补。

- 3.项目评价目的

- 南京市2022年农业产业化项目专项资金绩效评价组织实施和管理部门是南京市农业农村局。绩效评价目的主要是了解2022年农业产业化项目专项资金的使用效率和效益情况，总结项目取得的成绩及存在的问题，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。

- 4.项目评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；

- （2）关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

- （3）《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

- （4）《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）；

- （5）关于印发《南京市市级财政预算绩效评价操作规程(试行)》的通知（宁财绩〔2020〕260号）；

- （6）《关于促进农业产业化联合体发展的指导意见》（农经发〔2017〕9号）；

- （7）《关于进一步加快农产品加工业发展的实施意见》（苏政办发〔2017〕63号）；

- （8）《关于优化财政扶持政策促进农业龙头企业更好带动农民增收的意见》（宁政办发〔2017〕163号）；

- （9）《关于进一步完善政策体系推动新型农业经营主体高质量发展的实施意见》（宁委办发〔2018〕31号）；

- （10）《南京市市级农业项目验收管理办法》（宁财规〔2016〕3号）；

- （11）《南京市市级农业项目督查管理规定》（宁财规〔2016〕105号）；

- （12）《关于印发2022年南京市相关农业大专项资金实施意见的通知》（宁农计〔2022〕12号）等。

- 5.项目评价原则

- （1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。在实际评价过程中，支出执行的结果有的可以直接用定量化的指标和标准来计算衡量，如经济效益状况;有的则不能用定量指标、标准来计算衡量，如公众的满意度。

- （2）公开公正原则。客观、公正，标准统一，数据资料真实可靠，公开并接受监督。

- （3）分级分类原则。按照省、市绩效评价要求，有计划、分步骤、积极稳妥推进绩效评价工作。

- （4）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行评价，结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

- 6.项目评价方法

- 本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，结合项目实际开展情况，综合成本效益分析法、社会调查法、因素分析法、比较法等定量和定性分析相结合的方法，对南京市2022年农业产业化专项资金进行客观公正的评价。

- （二）项目资金情况

- 1.项目预算及来源

- 南京市2022年农业产业化专项资金预算金额3,000万元，资金来源为市级财政资金，其中：新型农业经营主体项目资金1,830万元，2021年新认定的国家级、省级、市级龙头企业奖补资金810万元，产业化联合体奖补资金360万元。

- 2.资金使用情况

南京市2022年农业产业化专项资金预算3,000万元，截至2023年6月28日，农业产业化项目补助，立项计划补助1800万元；农业龙头企业奖补，立项计划补助810万元，农业产业化联合体奖补，立项计划补助340万元。具体项目资金使用情况见下表：

表1 南京市2022年农业产业化项目资金拨付情况表

单位：万元

| - 项目 - 市/区 | - 市级资金下达各区金额 | - 新型农业经营主体 |  | - 各级龙头企业奖补 |  | - 产业化联合体奖补 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 项目 - 个数 | - 立项批复 | - 项目 - 个数 | - 立项批复 | - 项目 - 个数 | - 立项批复 |
| - 江北新区 | 80 | 1 | 40 | 4 | 40 |  |  |
| - 江宁区 | 580 | 8 | 300 | 16 | 200 | 4 | 80 |
| - 浦口区 | 460 | 5 | 300 | 10 | 100 | 3 | 60 |
| - 六合区 | 510 | 5 | 370 | 10 | 100 | 2 | 40 |
| - 溧水区 | 640 | 5 | 370 | 15 | 210 | 4 | 60 |
| - 高淳区 | 540 | 13 | 370 | 8 | 90 | 4 | 80 |
| - 栖霞区 | 120 | 0 | 50 | 4 | 50 |  |  |
| - 市本级 | 70 |  |  | 2 | 20 | 1 | 20 |
| - 合计 | 3000 | 37 | 1800 | 69 | 810 | 18 | 340 |

- （三）项目绩效目标

- 1.长期绩效目标

- 对农业产业化项目进行扶持和奖补，有利于提高农业产业化发展总体水平，促进形成产业链条更加完整、功能更加多样、业态更加丰富、利益联结更加稳定的农业发展新格局，优化农业生产结构，进一步完善产业融合机制，提升农业竞争力，促进农民增收，助推精准扶贫、精准脱贫。

- 2.年度绩效目标

- 2022年南京市农业产业化专项资金需扶持新型农业经营主体31个，奖补国家级、省级、市级农业龙头企业共69个，奖补产业化联合体17个。

- 二、评价结论

本次绩效评价对象为南京市2022年农业产业化专项资金，评价项目包含：新型农业经营主体，2021年新认定国家级、省级、市级农业龙头企业，农业产业化联合体三大类。按照绩效评价有关规定综合评分，评价结果采取百分制，按照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经综合评定，南京市2022年农业产业化专项资金绩效评价综合评分为90.19分，评价等级为“优”，附评分简表如下：

表2 南京市2022年农业产业化项目专项资金绩效评价评分简表

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 20 | 28 | 22 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 19.5 | 24.80 | 21.02 | 24.87 | 90.19 |
| 得分率 | 97.50% | 88.57% | 95.55% | 82.90% | 90.19% |

- 三、项目成效

（一）推动主体经营可持续发展

通过支持农业龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的生产设施建设等，赋能新型农业经营主体本身，推动主体提升发展质量效益和生产经营水平，增强服务带动能力，以保持良好发展势头，使其在可持续发展的前提下探索新动能，进而引领农业产业效益提升和优化调整。

（二）联农带农促进乡村振兴

通过对农业龙头企业和产业化联合体的奖补，将各级龙头企业树立为标杆，更好地发挥了龙头企业的示范带头作用，进一步优化了农业产业化的龙头企业结构，不断提升龙头企业的辐射带动能力，并发挥各农业经营主体的优势，带动农户与合作社、家庭农场等合作，扩大生产经营规模，提高整体竞争力和经济效益，从而造福农民，促进农业转型升级、提质增效，保障优质农产品供给，维护市场稳定。

四、存在的问题

（一）资金拨付方式有待进一步改进

农产品加工项目为先建后补，各区在项目建成验收后再将项目资金拨付至项目单位，当前，在疫情反复的情况下，受疫情防控措施限制，农业生产经营主体受影响较大，部分主体在实施项目建设过程面临较大的资金压力，急需财政资金的支持。

（二）年度绩效目标有待进一步优化

根据《2022年度专项资金（重点项目）绩效目标表》相关要求，要科学合理制定项目预期绩效目标和相关绩效指标。预期绩效目标基本明确，能够体现项目绩效特征，相关绩效指标的设置总体较为合理。农业产业化绩效指标应按照专项资金用途直接设置对应指标，从项目决策、过程、产出、综合效益等要素上进行细化，从多角度对产业化绩效进行评价，尽可能采用定量表述。

- 五、有关建议

1、优化绩效目标。按照《江苏省省级预算绩效目标和指标设置及取值指引》《南京市市级财政预算绩效评价操作规程》的有关要求，加强绩效目标管理，完善绩效指标，科学编制指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标，将绩效理念贯穿农业产业化项目管理工作始终，对资金政策进行归纳总结，按重要性原则逐项认定主要预期效益效果，概括提炼出核心关键性指标，进一步完善预算绩效评价指标体系。

- 2. 加强项目管理。严格按照《南京市市级农业项目验收管理办法》《南京市市级农业项目督查管理规定》的要求，对于项目的申报、审核、资金下达等各环节进行管理。各区在上报农业产业化时严格审核推荐主体的资格、条件等，及时监督考察项目建设过程，项目建设后尽快组织项目审计、验收并拨付资金。

- 附表：南京市2022年农业产业化项目专项资金绩效评价评分表

附表：南京市2022年农业产业化项目专项资金绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 评分标准 | 标准分 | 得分 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 项目立项 （6分） | 立项依据充分性（3分） | 充分 | 项目立项是否符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 符合经济社会发展规划和部门年度工作计划相关要求，得3分；否则不得分。 | 3 | 3 | 0 |  |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 规范 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况 | ①立项依据充分（1分）②立项前进行可行性研究（1分）③审批手续符合要求（1分） | 3 | 3 | 0 |  |
|  | 绩效目标 （6分） | 绩效目标合理性（3分） | 合理 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①有总体绩效目标（1分）②预期产出效益符合正常业绩水平（1分）③与预算投资额或资金量匹配（1分） | 3 | 3 | 0 |  |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 明确 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.5分）②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.5分） | 3 | 2.5 | 0.5 | 绩效指标细化量化不够 |
|  | 资金投入 （8分） | 预算编制科学性（4分） | 科学 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分） | 4 | 4 | 0 |  |
|  |  | 资金分配合理性（4分） | 合理 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分（1.5分）； ②资金分配额度是否合理，是否与各区项目实际情况相适应（1.5分） | 4 | 4 | 0 |  |
| 项目过程 （28分） | 资金管理 （16分） | 资金到位率（6分） | 100% | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 该项分值6分，指标分值=资金到位率*6分。注：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金 | 6 | 6 | 0 |  |
|  |  | 预算执行率（4分） | 100% | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 该项分值4分，指标分值=预算执行率*4分，大于4分为4分。 注：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 1.30 | 2.70 | 预算执行率32.50% |
|  |  | 资金使用合规性（6分） | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①资金的拨付有完整的手续（2分）； ②专账核算得2分； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分） | 6 | 6 | 0 |  |
|  | 项目管理 （12分） | 管理制度健全性 （4分） | 健全 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理度（2分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 4 | 3.5 | 0.5 | 项目管理制度健全性欠缺 |
|  |  | 制度执行有效性（4分） | 有效 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关相关项目管理规定（4分），发现1处不符合规定的扣1分 | 4 | 4 | 0 |  |
|  |  | 项目公示是否合规（4分） | 合规 | 是否在项目现场设立专门的公示栏，及时将初步调查结果、未登记建筑认定和处理、征收补偿方案、征收决定、分户评估和补偿安置结果等事项进行公开 | 是否及时公示立项、奖补结果（4分） | 4 | 4 | 0 |  |
| 项目产出（22分） | 产出数量 （12分） | 扶持新型农业经营主体项目（4分） | 31 | 各区是否按要求扶持新型农业经营主体项目 | 新型农业经营主体扶持率=（实际扶持新型农业经营主体数量/计划扶持新型农业经营主体数量）×100%，该项分值4分，指标分值=新型农业经营主体扶持率×4分 | 4 | 4 | 0 | 栖霞区计划扶持1个，实际未立项未建设 |
|  |  | 奖补国家级、省级、市级龙头企业（4分） | 69 | 各区是否按要求奖补国家级、省级、市级龙头企业 | 奖补龙头企业完成率=（实际奖补龙头企业数量/计划奖补龙头企业数量）×100%，该项分值4分，指标分值=奖补龙头企业完成率×4分 | 4 | 4 | 0 |  |
|  |  | 建设农业产业化联合体（4分） | 18 | 各区是否按要求建设农业产业化联合体 | 农业产业化联合体建设率=（实际建设农业产业化联合体数量/计划建设农业产业化联合体数量）×100%，该项分值4分，指标分值=农业产业化联合体建设率×4分 | 4 | 3.56 | 0.44 | 农业产业化联合体建设率88.89% |
|  | 产出质量 （5分） | 新型农业经营主体项目验收通过率（5分） | 100% | 项目完成后验收通过的情况 | 项目验收通过率达95%及以上，得5分；未通过1个扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | 0 | 已验收项目均已验收通过 |
|  | 产出时效 （5分） | 项目完成及时率（5分） | 100% | 新型农业经营主体项目是否在2023年6月前完成 | 新型农业经营主体项目完成及时率=（已按时完成项目数量/计划完成项目数量）×100%，该项分值5分，指标分值=新型农业经营主体项目完成及时率×5分 | 5 | 4.46 | 0.54 | 新型农业经营主体项目完成及时率89.19% |
| 项目效益（30分） | 社会效益 （5分） | 带动农民增收（5分） | 带动 | 是否带动农民的收入增长 | 提高农民收入水平得5分，否则酌情扣分。 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | 经济效益 （5分） | 市级以上农业龙头企业销售额增长率（5分） | ≥7.5% | 市级以上农业龙头企业销售额是否增长 | 市级以上农业龙头企业销售额增长率高于7.5%得5分，每低1%扣1分。 | 5 | 0 | 5 | 销售额增长率-0.72% |
|  | 生态效益 （5分） | 绿色环保、改善环境（5分） | 有益 | 是否推进农业生产绿色环保、农村生态环境改善 | 推进农业生产绿色环保、农村生态环境改善得5分，否则酌情扣分。 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | 可持续影响（5分） | 持续推进现代农业发展（5分） | 可持续 | 是否持续推进现代农业发展 | 推进现代农业发展得5分，否则酌情扣分。 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | 受益对象满意度（10分） | 受益对象满意率（10分） | 100% | 新型农业经营主体对项目实施效果是否满意 | 受益对象满意度×10分 | 10 | 9.87 | 0.13 | 受益对象满意度98.72% |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 90.19 | 9.81 |  |