2022年度南京市农业农村局现代农业发展-农田基础设施建设绩效评价报告

农田建设管理处

2023年6月30日

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据国务院办公厅《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）、财政部农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46号）、江苏省政府办公厅《关于切实加强高标准农田等农业基础设施建设巩固提升粮食安全保障能力的实施意见》（苏政办发〔2020〕64号、2017年市政府《关于整合涉农资金连片推进农村耕地质量提升的意见》（宁政发〔2017〕101号）、2021年市政府办公厅《南京市贯彻落实<江苏省高标准农田建设标准>的通知》（宁政传〔2021〕26号）等文件要求，2022年继续实施农田基础设施建设项目专项。主要内容为：一是支持新建高标准农田3.37万亩；二是支持市级高标准农田改造提升项目4.35万亩；三是开展高标准农田已建项目管护奖补；四是拨付耕地质量提升片区项目尾款。

（二）项目资金情况

2022年度农田基础设施建设项目专项预算财政资金25000万元，实际下达市级财政资金26494.7586万元。其中，2022年度国家高标准农田建设项目市级补助资金6210万元，2022年度市级高标准农田改造提升项目（第一批10个项目）启动资金7463万元，高淳区阳江镇胜利圩水毁农田建设项目一次性补助资金2500万元， 2022年度高标准农田管护奖补资金1000万元，江宁区等3区2017-2020年耕地质量提升片区共11个项目尾款9321.7586万元。下达到各区市级财政资金分别为：栖霞区50万元，江宁区2937.5826万元，浦口区1324万元，六合区7912万元，溧水区2779.868万元，高淳区11491.308万元。

（三）绩效目标

2022年，新建和提升改造的高标准农田面积100%完成；高标准农田建后管护机制基本建立。

二、评价结论

本次绩效自评价对象：包括江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区承担的2022年度国家高标准农田建设项目、2022年度市级高标准农田改造提升项目（第一批）、江宁区等3区2017-2020年耕地质量提升片区共11个项目尾款拨付、2022年度高标准农田管护奖补资金。2022年度专项资金绩效目标已完成，自评得分97分，绩效等级为“优”，未偏离绩效目标。具体评价情况如下：

（一）年度绩效目标完成情况

2022年立项批复新建国家高标准农田项目15个，建设规模3.37万亩、实施高效节水灌溉0.24万亩，总投资10885.89万元，市级财政资金6210万元，全部已完工，10个项目完成区级初验，资金拨付70%。2022年立项批复市级高标准农田改造提升项目13个，建设规模3.35万亩，总投资14022.89万元，市级财政补助资金13060万元，2022年下达第一批项目启动资金7463万元，2023年下达第二批项目启动资金2984万元，所有项目按期进场施工建设。2022年12月，市农业农村局联合市财政局下发《关于做好2022年度高标准农田管护奖补资金使用管理的通知》(宁农计〔2022〕52号)，综合考虑实际建成的高标准农田面积、建设成效和管护制度等情况，对各区进行综合奖补共计1000万元，其中六合区250万元、高淳区225万元、溧水区200万元、江宁区150万元、浦口区125万元、栖霞区50万元。2023年1月经市农业农村局党委会研究审定后印发《南京市高标准农田工程管护办法(试行)》，主要从管护内容、管护标准、管护职责、管护经费等方面对全市高标准工程管护工作进行了制度层面的强化。

（二）产出指标目标完成情况

1．数量指标完成情况。根据《关于南京市2022年度高标准农田建设项目实施计划的批复》(苏农复〔2022〕26号)精神及项目与资金管理有关规定，联合市财政局及时批复南京市2022年度高标准农田建设项目实施计划，随文下达省及以上财政资金和市级补助资金，加强项目计划管理、加快项目组织实施。按照农业农村部《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发〔2021〕5号）和《江苏省高标准农田建设项目竣工验收实施办法》以及南京市竣工验收方案，各区督促建设单位组织设计、施工和监理单位开展自验，区级对通过自验提交验收申请的项目工程完成情况、资金拨付情况和档案资料整理情况进行检查，并委托审计单位编制竣工决算和财务审计，通过区级初验合格的项目申请市级验收。

2．质量指标完成情况。2022年度国家高标准农田项目工程质量均符合设计要求，合格率100%。截止到绩效日，江宁区、高淳区建设的5个2022年度国家高标准农田建设项目未完成区级初验，个别项目资金报账和拨付不及时，但符合验收工作时序要求（省厅关于项目竣工验收时限要求是：县（区）级初验须于8月30日前完成，市级验收须于10月31日前完成）。

3．时效指标完成情况。截止2023年5月底，2022年度国家高标准农田项目全部完成建设计划； 2022年度市级高标准农田改造提升项目，工程建设总体进度70%，达到时序进度要求。

（三）效益指标目标完成情况

1．经济效益指标完成情况。项目实施后，项目区粮食综合生产能力有提升或土地流转费用有提升。

2. 社会效益指标完成情况。项目实施后，项目区田间道路通达率超过90%，社会效益指标已完成，有利于改善项目区内群众的生产条件、生活环境。

3. 生态效益指标完成情况。2017-2020年度耕地质量提升片区建设项目和2022年度国家高标准农田建设项目，均完成项目初步设计规定的新增高效节水灌溉建设面积，项目区水资源利用率得到提升。

（四）服务对象满意度指标目标完成情况

项目建设后，项目区街镇、村（社区）村民对项目效果满意度90%以上，达到服务对象满意度指标目标。

三、项目成效

通过项目的实施，加强农田基本设施建设、改善农业生产条件、保障农业供给质量，农业综合生产能力明显提高、抗御自然灾害能力明显增强，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率。为促进我市现代农业发展，提升粮食安全保障能力，实现农业增效、农民增收、农村发展提供了坚实的基础保障。。

四、存在问题及下一步建议

江宁区、高淳区建设的5个2022年度国家高标准农田建设项目，因部分泵站未通电、正在进行竣工决算审计等原因，未完成区级初验。

下一步督促江宁区、高淳区在省厅要求的验收截止日期之前完成区级初验，及时做好验收工作中发现的问题整改，严格按照合同约定完成资金的报账和拨付。

各区在后续高标准农田建设项目实施中要进一步夯实各参建单位职责，督促设计单位提高设计方案科学性；落实施工单位按图施工的主体责任；压实监理单位对项目工程质量安全监理职责，严格规范做好单项工程四方验收工作，强化区级监管责任，切实加强财政资金管理，及时报账拨付项目资金，全面提高资金使用效益，切实提高项目管理水平。

附件：2022年度农田基础设施建设项目专项资金绩效目标自评得分表

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度农田基础设施建设项目专项资金绩效目标自评得分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 标 |  |  |  |  | 指标内容 |  | 指标值 |  | 分值 |  | 评分说明 |  | 得分 |  |
|  | 一级 指标 |  | 二级 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 |  | 数量 指标 |  | 项目批复完成率 |  | 100% |  | 20 |  | 年度项目及全部时批复就得20分，每有一个项目不及时0.5分，扣完为止。 |  | 20 |  |
|  |  |  | 质量 指标 |  | 项目的验收合格率 |  | 95% |  | 20 |  | 验收合格率达95%得20分，每有一个项目不合格扣0.5分，扣完为止。 |  | 17.5 |  |
|  |  |  | 时效 指标 |  | 项目建设进度 |  | 达到省市时序节点 |  | 20 |  | 进度达到时序节点要求得20分，未在未达到，每有一个项目延迟扣0.5分，扣完为止。 |  | 19.5 |  |
|  | 效 益 指 标 |  | 经济效益指标 |  | 项目区粮食综合生产能力有提升或土地流转费用有提升 |  | 提高 |  | 10 |  | 粮食综合生产能力有提升或土地流转费用有提升就不扣分 |  | 10 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 改善农业生产条件，田间道路通达率 |  | 90% |  | 10 |  | 能改善农业生产条件.田间道路通达率达90%以上就不扣分，每有一个项目不能改善扣0.5分，扣完为止。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 项目区水资源利用率逐步提升 |  | 逐步 提升 |  | 10 |  | 完成项目设计新增高效节水灌溉面积水资源利用率逐步提升的得10分，每少完成5个百分点扣1分，扣完为止。 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目区所在社区（村）服务对象满意度 |  | 90% |  | 10 |  | 项目建设后，片区街镇、村社对项目效果是否满意，满意度达到90%不扣分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 |  | 10 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97 |  |