2022年度南京市农业农村局现代农业发展-创意休闲农业绩效评价报告

项目名称：2022年南京市创意休闲农业项目

主管单位：南京市农业农村局

2022年6月

目 录

一、项目概况	1

（一）项目基本情况	1

（二）项目资金情况	4

（三）项目绩效目标	6

二、评价结论	6

三、项目成效	7

（一）培育了一批休闲农业精品	7

（二）休闲农业功能不断拓展	8

（三）农业嘉年华影响力不断增强	8

四、存在的问题	9

（一）资金拨付方式需进一步优化	9

（二）项目经营管理水平还需提升	10

五、有关建议	10

（一）优化资金拨付方式	10

（二）完善项目管理水平	10

（三）提升项目经营管理水平	11

（四）创新发展模式	11

附件：南京市2022年创意休闲农业专项资金绩效评价评分表	11

- 2022年度南京市农业农村局现代农业发展-创意休闲农业绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，南京市农业农村局对南京市2022年创意休闲农业专项资金项目实施绩效评价，同时实地走访、资料查验、绩效打分等，从南京市2022年创意休闲农业项目的决策、过程、产出和效益四个维度进行了客观、公正的评价，评价情况及结果如下。

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

- 1.项目背景

我国作为传统农业大国，一直以来以自给自足的自然经济占据主导、依靠传统经验发展，经济效益低、结构单一、产业关联性弱。近年来，随着消费结构升级，城乡居民对休闲旅游、健康养生等需求增加，创意休闲农业作为一种乡村产业发展的新业态，通过发掘农业的多种功能和乡村多重价值，推动乡村休闲旅游业态蓬勃发展，兼容生产生活生态、融通工农城乡，促进农村一二三产业融合发展。

- 2.项目基本内容

创意休闲农业项目采取“先建后补”的补助方式，补助资金主要支持：与休闲农业产业特色相符合的创意设施建设，项目优先向主题创意农园、青少年学农基地、乡村特色体育基地倾斜，并开展都市农园建设，重点支持基础设施、设备购置、体验中心、宣传推广等建设和活动；支持带动明显、宣传广泛，由农业部门主办或支持的优秀农业节庆活动；支持举办南京农业嘉年华。

- 3.项目评价目的

南京市2022年创意休闲农业项目专项资金绩效评价组织实施和管理部门是南京市农业农村局。绩效评价目的主要是了解2022年创意休闲农业项目专项资金的使用效率和效益情况，总结项目取得的成绩及存在的问题，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。

- 4.项目评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

（3）《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）；

（5）关于印发《南京市市级财政预算绩效评价操作规程(试行)》的通知（宁财绩〔2020〕260号）；

（6）《农业农村部关于拓展农业多种功能 促进乡村产业高质量发展的指导意见》（农产发〔2021〕7号）；

（7）《省政府关于促进乡村产业振兴推动农村一二三产业融合发展走在前列的意见》(苏政发〔2020〕19号)；

（8）《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》（宁财农〔2020〕410号）；

（3）《关于进一步推进南京市涉农资金“大专项+任务清单”管理模式的实施意见》(宁农计〔2020〕19号)；

（10）《关于印发2022年南京市相关农业大专项资金实施意见的通知》（宁农计〔2022〕12号）等。

- 5.项目评价原则

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。在实际评价过程中，支出执行的结果有的可以直接用定量化的指标和标准来计算衡量，如经济效益状况;有的则不能用定量指标、标准来计算衡量，如公众的满意度。

（2）公开公正原则。客观、公正，标准统一，数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）分级分类原则。按照省、市绩效评价要求，有计划、分步骤、积极稳妥推进绩效评价工作。

（4）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行评价，结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

- 6.项目评价方法

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，结合项目实际开展情况，综合成本效益分析法、社会调查法、因素分析法、比较法等定量和定性分析相结合的方法，对南京市2022年创意休闲农业专项资金进行客观公正的评价。

- （二）项目资金情况

- 1.项目预算及来源

南京市2022年创意休闲农业专项资金预算金额3,000万元，资金来源为市级财政资金，其中：主题创意农园（都市农园）扶持资金1,870万元、第十八届南京农业嘉年华项目资金800万元、优秀农业节庆活动资金330万元。

- 2.资金使用情况

2022年，项目资金根据各区农业基础资源、工作任务、政策倾斜等因素实行因素法分配，“大专项+任务清单”的管理模式任务清单与资金计划同时下达。实际安排资金3000万元，实际下达各区补助资金2800万元，另有市本级补助资金70万元。其中：主题创意农园补助资金1800万元已拨付到各区，70万元市本级项目已拨付到主体；农业节庆330万已拨付到各区；第十八届南京农业嘉年华项目补助资金800万元已拨付到各区。

表1 南京市2022年创意休闲农业专项资金下达情况表

单位：万元

| 各区名称 | 指导性任务（个） |  |  | 下达资金（万元） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主题创意农园 | 农业嘉年华 | 农业节庆 | 主题创意农园 | 农业嘉年华项目 | 农业节庆 |  |
| 江宁区 | 3 | 1 | 2 | 300 | 800.00 | 30 | 1130 |
| 浦口区 | 2 |  | 4 | 200 |  | 100 | 300 |
| 六合区 | 3 |  | 2 | 300 |  | 35 | 335 |
| 溧水区 | 4 |  | 3 | 400 |  | 70 | 470 |
| 高淳区 | 3 |  | 3 | 300 |  | 60 | 360 |
| 栖霞区 | 1 |  | 2 | 100 |  | 27 | 127 |
| 江北新区 | 1 |  | 1 | 140 |  | 8 | 148 |
| 雨花台区 | 1 |  |  | 60 |  |  | 60 |
| 市本级 | 1 |  |  | 70 |  |  | 70 |
| 合计 | 19 |  | 17 | 1870 | 800 | 330.00 | 3000.00 |

截至核查日，2022年创意休闲农业项目共批复28个创意休闲农业项目，财政补助资金1628.5万元；第十七届南京农业嘉年华成功举办，财政补助资金800万元；农业节庆项目21个，财政补助资金188万元。

表2 南京市2022年创意休闲农业专项资金使用情况表

单位：万元

| 各区名称 | 立项项目个数（个） |  |  | 项目金额（万元） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主题创意农园 | 农业嘉年华 | 农业节庆 | 主题创意农园 | 农业嘉年华项目 | 农业节庆 |  |
| 江宁区 | 3 | 1 | 0 | 300 | 800 |  | 1100 |
| 浦口区 | 6 |  | 4 | 340 |  | 80 | 370 |
| 六合区 | 3 |  | 0 | 127.5 |  |  | 127.5 |
| 溧水区 | 6 |  | 13 | 365 |  | 70 | 435 |
| 高淳区 | 7 |  | 3 | 226 |  | 30 | 256 |
| 栖霞区 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 江北新区 | 1 |  | 1 | 140 |  | 8 | 148 |
| 雨花台区 | 1 |  |  | 60 |  |  | 60 |
| 市本级 | 1 |  |  | 70 |  |  | 70 |
| 合计 | 28 | 1 | 21 | 1628.5 | 800 | 188 | 2616.5 |

说明：1.上表中项目均已批复立项并实施。另有六合区农业节庆项目正在组织申报中。

- （三）项目绩效目标

- 1.长期绩效目标

按照全国创意农业示范中心的定位，以创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念为统领，以创新创意为先导，以科学技术为支撑，以农业和农村资源为基础，以开发和满足市场需求为目标，充分发挥南京的资源禀赋和都市农业特色，进一步整合资源、拓展功能，大力发展“高产业融合、高文化品位、高技术水平、高附加值”的主题突出、特色鲜明的创意休闲农业，为南京都市现代农业发展、推动乡村振兴做出贡献。

- 2.年度绩效目标

2022年南京市创意休闲农业专项资金需扶持主题创意农园（都市农园）18个，举办第十八届南京农业嘉年华，举办优秀农业节庆活动17个。

- 二、评价结论

本次绩效评价对象为南京市2022年创意休闲农业专项资金，评价项目包含主题创意农园（都市农园）、第十八届南京农业嘉年华、优秀农业节庆活动三大类。按照绩效评价有关规定综合评分，评价结果采取百分制，按照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经综合评定，南京市2022年创意休闲农业专项资金绩效评价综合评分为90.5分，评价等级为“优”，具体评分见附表。

本项目按照“大专项+任务清单”的管理模式，各区统筹安排资金与任务，资金分配合理，项目管理较为规范，整体效果较好。但同时也存在需改进之处，主要表现为：资金拨付方式有待优化、管理水平还有待提升、实施进度还需进一步加快等。

2022年，全市新发展市级主题创意农园16家，举办农业节庆活动超过10个，成功举办第十八届南京农业嘉年华，撬动社会资本投入超过2000万。由于受疫情影响，特别是2022年底的疫情暴发，乡村休闲旅游农业接待游客人次和综合收入均未达到计划指标。其他各项绩效指标均已完成。

三、项目成效

- 南京市认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要指示精神，紧扣乡村全面振兴目标，根据部省相关部署和要求，坚持都市现代农业的发展定位，将休闲农业作为融合一二三产业、兼容生产生活生态、融通工农城乡的新产业新业态，推动农业产业链延伸，农业附加值不断增加。2022年，全市休闲农业接待游客3400万人次，实现综合收入超过140亿元。

- （一）培育了一批休闲农业精品

按照突出主题、丰富创意、挖掘内涵、提升品质的思路，全市培育市级以上主题创意农园82个，获得省级以上表彰的休闲农业点300多个。打造一批乡村休闲旅游线路，每年推介30条以上精品线路。9个村获评为中国美丽休闲乡村。休闲农业从“点上发力”到“面上开花”，实现全域高质量发展。

- （二）休闲农业功能不断拓展

全市围绕文化体验、生态涵养、休闲旅游、健康养生、文创教育、创业就业等功能，率先在全省乃至全国探索形成了一批“休闲农业+”模式。“休闲农业+教育”模式。自2017年开始，培育了30家青少年学农基地，20家大中学生耕读实践教育基地，出版《快乐学农季》学农指导用书，编制发布全国首个学农基地地方标准，聘请30位共享教师，推进农教融合发展。“休闲农业+会奖”模式。将乡村民宿纳入职工疗休养基地，推动乡村旅游深度体验消费市场形成。把美丽乡村、创意农园和乡村民宿纳入党政机关会议定点范围，有效解决乡村休闲旅游“潮汐”现象，目前，全市46家乡村休闲农业点进入2022-2023年党政机关会议定点单位名录。“休闲农业+体育”模式。开展南京市乡村特色体育基地建设，认定20家乡村特色体育基地，通过体育赛事活动为乡村集聚人气。“休闲农业+都市农园”模式。2022年，我市创新推出了都市农园项目，招募市民在近郊农园认领土地耕种，融合发展生态农业、参观体验、学农教育等，拓展休闲农业多元功能。项目已在江北新区格冠生态园等基地推进。

- （三）农业嘉年华影响力不断增强

成功举办了17届中国南京农业嘉年华，目前正在筹备第十八届嘉年华。市级财政每年安排一定预算资金，用于嘉年华建设，重点支持嘉年华创新模式，融合农业“四新”推广展示、乡村振兴高层论坛、农业招商洽谈、品牌农产品展示展销、南京都市圈系列活动等内容，不断丰富内涵，提升嘉年华的品牌效应和影响力。嘉年华举办以来，取得了良好的社会效益和经济效益，深受广大农民和市民的欢迎。先后被国际都市农业基金会评为“国际都市农业创意与推广杰出城市奖”、被农业部评为“全国休闲农业创意奖”、被中国会展行业协会评为“中国十大节庆品牌”等。

（四）乡村休闲旅游宣传推介力度加大

同时持续实施农业节庆项目补助，持续打造“苏韵乡情·与宁乡约”乡村休闲旅游品牌，在浦口、六合等区开展“苏韵乡情·与宁乡约”乡村休闲旅游品牌专场推介活动，提升品牌影响力，激活乡村休闲旅游农业市场。引导各区结合不同时令开展农业节庆活动，2022年，全市各区开展各类农业节庆活动超过200场。

- 四、存在的问题

- （一）资金拨付方式需进一步优化

主题创意农园项目多为先建后补，各区在项目建成验收后才会将项目资金拨付给项目单位。实际上，休闲农业经营主体项目实施中的实际困难，特别是2022年休闲农业经营主体受疫情影响严重，部分主体在项目实施过程中资金压力较大，急需财政资金的支持。

- （二）项目经营管理水平还需提升

多数主体能够按照项目实施内容完成项目建设，硬件设施水平有了大幅度的提升，但在实际运营上，如何更好的通过项目实施产生收益的能力还需要提升；产品缺乏新意，主题不够突出，经营主体在主题定位、规划布局、产品设计等方面特色不够鲜明。

（三）项目实施进度还需进一步加快

经核查，个别的农业节庆项目尚未立项，项目立项进度较慢，导致整体项目实施的进度还有待于进一步提升。各区还需要进一步加快项目实施建设以及后续验收的进度。

- 五、有关建议

- （一）优化资金拨付方式

各区要进一步优化资金拨付方式，根据各项目实施的实际，可在分段分批拨付部分项目资金，缓解主体资金压力，推进项目按时、按质、按量完成，确保让财政资金的效益最大化，通过项目资金引导主体提质增效，推动主体发展壮大，带动全市休闲农业发展。

- （二）完善项目管理水平

各区要加大各级各类相关专项资金统筹整合力度，严格按照《关于进一步推进南京市涉农资金“大专项+任务清单”管理模式的实施意见》（宁农计〔2020〕19 号）等文件有关要求规范使用资金，加强资金统筹安排，加快项目实施进度，进一步提高财政资金使用效益。

- （三）提升项目经营管理水平

一是打造差异化产品。各区在前期项目申报时，要强化调研，指导各主体根据自身资源优势打造富有差异化的产品。二是优化项目经营方式，经营主体要通过学习借鉴、引进专业运营机构等方式，进一步提升自身经营管理水平。

- （四）创新发展模式

继续深挖农业的产品供给、文化体验、生态涵养、休闲旅游、健康养生、文创教育、带动就业等多重功能，鼓励经营主体发挥自身的资源禀赋，结合后疫情时代市民的市场需求，发展市民租地等新业态，增强粘性客户，让休闲农园不仅美起来，还能活起来，带动农民富起来

- 附件：南京市2022年创意休闲农业专项资金绩效评价评分表

南京市农业农村局

2023年6月28日

附表：南京市2022年创意休闲农业专项资金绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年（程） 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90.5 | （此空不填） |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | ＝100% | 0.42 | 4 | 1.7 | 创意休闲农业项目一般是先建后补，大部分项目目前已建设完成，各区正在组织验收，验收通过后将按要求拨付资金 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办优秀农业节庆（个） | ＝10个 | 17 | 6 | 6 |  |
|  |  | 举办第18届农业嘉年华 | ＝1个 | 1 | 6 | 6 |  |
|  | 质量指标 | 扶持创意主题农园数量（个） | ＝10个 | 28 | 12 | 12 |  |
|  | 时效指标 | 项目建设完成及时率（%） | ＝80% | 65% | 6 | 4.9 | 部分区因立项时间较晚，项目实施周期较晚，因此有个别项目未完成建设。 |
|  |  | 项目建设量完成率（%） | ＝80% | 65% | 6 | 4.9 | 部分区因立项时间较晚，项目实施周期较晚，因此有个别项目未完成建设。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业嘉年华综合收入增长率 | ＝10% | 5.00% | 5 | 2.5 | 受疫情影响，特别是2022年底的疫情暴发，乡村休闲旅游农业接待游客人次和综合收入均未达到计划指标。 |
|  |  | 撬动社会资本投入休闲农业 | =2000万元 | 2000 | 12 | 12 |  |
|  | 社会效益指标 | 农业嘉年华接待游客人次增长率 | =10% | 5.00% | 5 | 2.5 | 受疫情影响，特别是2022年底的疫情暴发，乡村休闲旅游农业接待游客人次和综合收入均未达到计划指标。 |
|  |  | 新发展主题创意农园 | =10个 | 16 | 12 | 12 |  |