2022年度南京市农业农村局现代农业发展-市级现代农业园区建设绩效评价报告

- 项 目 名 称：2022年度市级现代农业园区建设

- 主 管 部 门：南京市农业农村局

自 评 单 位：南京市农业农村局

2023年6月

为落实财政预算绩效管理要求，增进财政资金使用效率及效益，促进南京都市现代农业产业示范园区（简称“示范园区”）提档升级，根据南京市财政局《关于印发2023年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求的通知》(宁财绩[2023]71号)、南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2022年第四批市级农业专项资金计划的通知》(宁农计[2022]47号)以及《关于开展2022年市级都市现代农业产业示范园区事中预监控评价工作的通知》等文件要求，南京市农业农村局组织相关专家对2022年南京市都市现代农业产业示范园区建设进行事中绩效预监控评价。主要对各有关区农业农村局及示范园区提供的真实完整项目实施资料和相关财务资料、项目建设现场等进行了查看，并对照绩效目标等进行了绩效预监控评价。评价结果具体如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

为发挥现代农业示范园区在农业农村在现代化建设中的示范引领作用，更好的推动农业园区高质量发展，经市政府同意，南京市“十四五”期间启动市级都市现代农业产业示范园园区建设工作，南京市农业农村局印发《南京市都市现代农业产业示范园区高质量发展三年行动方案》（2022—2024年）和《南京市都市现代农业产业示范园区管理办法》（宁农农〔2022〕10号），围绕优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产、健康畜禽等主导产业，集聚科技、人才、项目、资金等资源要素，建设一批产业特色鲜明、链条协同完善、要素高效集聚、生产方式绿色、设施装备先进、机制创新引领、示范带动明显的示范园区。

2022年8月10日，南京市农业农村局印发了《关于开展南京市都市现代农业产业示范园区申报建设工作通知》（宁农农〔2022〕11号），采取组织申报、专家评审答辩和现场核查方式，经公示、局党委会通过，确定江宁湖熟等7个符合建设条件的都市示范园区。

根据南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2022年第四批市级农业专项资金计划的通知》(宁农计[2022]47号)文件，市财政安排2022年市级都市现代农业产业示范园区建设专项资金1亿元，重点支持主导产业培育、全产业链发展、科技与信息支撑、公共服务平台建设等环节。

- （二）资金使用情况

根据南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2022年第四批市级农业专项资金计划的通知》(宁农计[2022]47号)文件，2022年批准建设江宁湖熟、浦口永宁，六合竹镇、冶山，溧水和凤、东屏，栖霞八卦洲等7个市级都市现代农业产业示范园区建设。2022年南京市都市现代农业产业示范园区项目总投入10620.58万元，其中市级专项资金安排10000万元，已全额下达资金到各区财政；园区自筹资金620.58万元。各农业园区已支付项目进度款约970.83万元。具体明细详见下表：

2022年南京市都市现代农业产业示范园区奖补资金使用情况表

| 序号 | 示范园区 | 实施方案建设情况 |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施内容 | 实际完成工作量（%） | 预计完工时间 | 总投 资额 | 市级资金补助 | 资金拨付 |  | 资金支出 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金拨付至街道或园区 | 拨付金额 |  |
| 1 | 永宁都市现代农业产业示范园区 | 1.永宁农业园区环境综合整治项目。 2.永宁农业园区农展馆维修改造工程。 3.永宁现代农业展示中心提档升级项目。 4.永宁农产品加工和冷链物流项目。 | 75% | 2023年 12月31日 | 1650 | 1600 | 街道 | 480 | 652.6218 |
| 2 | 竹镇都市现代农业产业示范园区 | 1. 蔬菜产业发展项目。 2. 农产品加工提升项目。 | 80% | 2023年 8月30日 | 1000 | 1000 | 街道 | 800 | 315.3 |
| 3 | 东屏都市现代农业产业示范园区 | 1.园区果品冷藏保鲜及水果冻干加工。 2.园区优质果品种植基地配套设施进行提升建设。 | 35 | 2023年 12月 | 2000 | 1800 | 街道 | 900 | 0 |
| 4 | 湖熟都市现代农业产业示范园区 | 1.自然园艺场构建与展示。 2.都市园艺馆构建与展示。 3.生态梦想家构建与展示。 4.基础设施改造。 5.农园智慧化。 | 35% | 2023年 10月底 | 1840 | 1500 | 街道 | 1200 | 0 |
| 5 | 八卦洲都市现代农业产业示范园区 | 1.园区农业数智信息服务中心。 2.种苗繁育与种质资源保护基地一区项目。 3.八卦洲冷链以及精粗加工中心一期。 | 10% | 2024年5月 | 1310.58 | 1300 | 园区 | 1300 | 2.91 |
| 6 | 和凤都市现代农业产业示范园区 | 溧水和凤优质稻米产业园区原粮仓及配套设施建设项目。 | 9% | 2023年 12月 | 1000 | 1000 | 街道 | 300 | 0 |
| 7 | 冶山都市现代农业产业示范园区 | 1.智能化籼米低温加工仓储中心项目。 2.金陵野菜冷链保鲜配送中心项目。 | 5% | 2023年 12月31日 | 1820 | 1800 | 街道 | 1440 | 0 |

- 绩效目标

- 1、绩效总目标

围绕实施乡村振兴战略和南京农业农村现代化总布局，以促进农业转型升级高质量发展为目标，围绕优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产、健康畜禽等主导产业，集聚科技、人才、项目、资金等资源要素，建设一批产业特色鲜明、链条协同完善、要素高效集聚、生产方式绿色、设施装备先进、机制创新引领、示范带动明显的示范园区，引领构建具有南京特色的都市现代农业产业体系、生产体系和经营体系，辐射带动全市现代农业产业高质量发展，为加快实现农业农村现代化提供有力支撑。到2025年，全市将建设15家左右市级都市示范园区，全市新增省级现代农业产业高质量发展示范园5个。

- 2、年度目标

明确市级都市现代农业产业示范园区高质量发展思路，启动一批建设项目，重点扶强扶优10个左右市级都市示范园区，申创1家省级现代农业产业高质量发展示范园。

- 二、评价结论

根据运用《关于开展2022年市级都市现代农业产业示范园区事中预监控评价工作的通知》设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、现场勘查，对南京市7家都市现代农业产业示范园区建设进行客观事中绩效预监控评分，综合评估结果采取评分与评级相结合的形式。在百分制基础上分为四个等级，即优（≥90分）、良（80 分≤良＜90 分）、中（70 分≤中＜80 分）、差（＜70 分）。经核查综合评定，本次全市都市现代农业产业示范园区建设事中绩效预监控自评价得分97分，等级“优”，具体情况详见附件。

- 三、项目成效

- 1、主导产业优势明显

各示范园区坚持产业立园，做优做强优势主导产业，参与本次预监控评价的7家示范园区涉及稻米、蔬菜、林果、茶叶、花卉、水产养殖等多个产业类型，并积极延伸稻米、水产养殖、蔬菜等产业链条，大力发展标准化种养、精深加工、休闲观光旅游、数字农业等新产业、新业态，呈现出产业融合发展态势。

- 2、设施装备配套完善

示范园区按照农田标准化、装备现代化、生产生态化要求，配套基本设施、公共服务设施，设施配套完善，物质装备基础良好。参与本次预监控评价的7家示范园区，6家高标准农田占比达90%以上。农机装备总量持续增长，园区农业机械化水平90%以上，农机作业水平快速提高，数字化手段广泛应用。和凤示范园区现拥有粮食生产农机装备795台/套，园区大田作物耕种收机械化率达到97%。同时各示范园区积极引进新品种、新技术、新装备、新模式等，进行集约化、设施化、智慧化生产，展示最新的农业科技成果、最先进的农业管理手段、最具活力的农业经营方式。

- 经营主体快速发展

各示范园区坚持吸引各类企业入园投资兴业，积极培育新型农业生产经营主体，采用“龙头企业+合作社+家庭农场”“龙头企业+农户”“公司/合作社+农户+基地”等多种形式，发挥龙头企业辐射带动作用，从而提高农业生产经营市场化、组织化、规模化、社会化、产业化水平。其中东屏园区南京金色庄园农产品有限公司被评为省级龙头企业，采用“公司+基地+农户”的经营管理模式，通过基地把分散的2800多家种植草莓农户集中起来，再以合约的形式把农户和公司结合在一起，以公司自有的销售渠道帮助农户销售草莓，使农户和公司的收入得到了保障。

- 联农带农机制健全

各示范园区积极健全农民利益联结机制、创新收益分配模式，带动农民增收致富。目前已初步形成三种保障农民收入的长效机制。一是紧密型利益联结模式，按照“群众自愿、土地入股、集约经营、收益分红、利益保障”的原则，引导农户以资金、土地等入股的形式参与企业、合作社或村集体，按土地保底和按效益分红的方式，对社员进行分红和二次利润返还。二是松散型联农带农模式，通过“龙头企业+合作社+家庭农场/农户”组织模式，大力推广订单农业，制定统一生产标准，开展统一的种苗、农资供应，统一的植保、技术等农业生产性服务，统一高于市场价收购。通过提高农产品产量，保障农产品品质，提升农产品价格，带动产业增值，农民增收。三是土地流转收租、入园打工联农带农模式，园区通过街道/村集体流转分散的土地，基本实现土地集约经营。农民将土地流转后，可获得土地流转收益，此外企业、家庭农场和种植大户流转土地集中经营后，还会提供大量的就业岗位，农民可获得入园打工收益。

- 四、存在问题及原因分析

- 1、三产融合力度还需加大

南京市都市现代农业产业示范园区存在农产品加工链条短，农产品加工转化率低，产业附加值偏低等问题。示范园区缺乏大型精深加工企业带动产业纵深发展，且在农产品冷链物流仓储及休闲农旅配套不足。

- 园区资源要素保障有待提升

示范园区在产业发展过程中土地资源要素紧张，导致冷链、电子商务、农旅融合等新产业新业态建设受到制约。此外，园区项目均为先建后补，由于自筹资金力度有限，一定程度影响项目建设进度。

- 项目建设进度尚需加快

参与本次预监控评价的7家示范园区中，仅竹镇示范园区专项资金项目建设完工率达80%，永宁示范园区专项资金项目建设完工率达75%，其余园区项目均处于招投标阶段。主要原因是项目实施方案变更较大影响项目实施进度。

- 有关建议

- 加快推进项目建设

一是加强前期调研，进一步提高项目实施方案编制的精准度，减少项目实施方案变更情况。二是优化项目支出路径和方式，加快专项资金支出进度。及时做好建设项目台账和项目进程档案整理，资金使用严格按专项资金管理办法执行。三是进一步加强预算绩效管理工作，切实提高财政资金效益。各区应监督资金规范使用，指导示范园区完成既定建设目标，保障财政资金使用效益。

- 加强招商引资工作

积极招引国内外知名企业和投资机构投资，引导和撬动社会及金融资本参与都市现代农业产业示范园区建设，实施驻点招商、以商招商，形成多层次、多渠道、多形式的投资格局。开展线上线下联动招商推介，拓宽示范园区招商渠道，持续吸引资本有序进入园区实现示范园可持续发展。

- 发挥示范园区平台作用

充分发挥示范园区乡村振兴新载体及现代农业新引擎的作用，积极探索技术合作、供销合作、金融合作的新模式与新方法，推动园区研究开发、咨询服务、人才培育、创新创业等发展，以农业生产为本，以服务农业为要求，以实现乡村振兴为目标，实现农业农村可持续性发展。

- 六、评价工作开展情况及其他需要说明情况

- （一）评价对象

获得2022年市级农业园区专项资金的7家市级都市现代农业产业示范园区。

- 评价内容

重点从园区管理与运营、园区建设过程、园区建设效果3类一级指标，管理机构、管理制度、运营机制、规划布局、项目实施、资金管理、园区宣传、公共服务、物质装备、科技支撑、经济效益、社会效益、生态效益13类二级指标及43类三级指标进行综合评价。

- 组织实施

1、前期准备

根据南京市财政局《关于印发2023年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求的通知》(宁财绩[2023]71号)，南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2022年第四批市级农业专项资金计划的通知》(宁农计[2022]47号)等文件要求，2023年6月13日，南京市农业农村局下发《关于开展2022年市级都市现代农业产业示范园区事中预监控评价工作的通知》，要求有关区农业农村局指导督促7个都市示范园区做好事中绩效预监控自评价报告、资金使用绩效情况表等相关台账材料的上报准备，南京市农业农村局组织相关园区专家组成评价组，制定2022年市级都市现代农业产业示范园区事中绩效预监控评价方案。

2、组织实施

评价组依据各示范园区上报的事中绩效预监控自评价报告和资金使用绩效情况表等，通过听取汇报、查阅资料、现场查验等方式，对照各区批复的项目实施方案，重点核查：一是建设任务完成情况。主要是对照项目实施方案，依据示范园区出示完成任务的佐证材料原件，现场核定示范园区是否完成项目实施方案或资金下达文件上所规定任务；二是绩效预监控指标完成情况。主要核查绩效指标佐证文件是否齐全、是否达到实施方案规定要求等；三是奖补资金使用情况：主要对核对示范园区奖补资金项目批复内容是否符合实施方案资金使用要求、财务制度执行情况、会计票据是否规范等。

- （四）评价分析

- 1、预监控目标评价分析

2022年市级都市现代农业产业示范园区补助资金重点支持示范园区主导产业培育、全产业链发展、科技与信息支撑、公共服务平台建设等环节。根据各区审核批复的示范园区奖补资金项目实施方案，各示范园区的奖补资金项目预监控目标设立明确、合理可衡量，基本符合南京市农业农村局、市财政局关于示范园区奖补资金的要求。

- 2、预监控项目执行评价分析

- （1）资金使用及管理情况分析

各区财政、农业农村部门按照严格落实《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》（宁财农〔2020〕410号）要求，指导各园区规范使用专项资金，配合市主管部门开展建设项目日常监督检查、任务考核和资金绩效评价等各项工作。

各区2022年市级示范园区奖补资金下达方式主要有三种,一是采取将市级财政资金按一定比例拨付给相关园区；二是采取报账制的方式将资金拨付到园区；三是直接将资金拨付农业园区或园区所在街道办事处财政所。由于资金拨付方式不同，2022年奖补资金共下达镇街或园区相关账户6620万元，其中：栖霞区奖补资金1300万全额下达至八卦洲示范园区；六合区奖补资金下达800万至竹镇，下达1440万至冶山；江宁区奖补资金下达1200万至湖熟街道；浦口区奖补资金下达480万至永宁街道；溧水区奖补资金下达900万至东屏街道，下达300万到和凤镇；根据农业项目管理办法要求，除栖霞区，其余各区的示范园区奖补资金基本采取项目进度拨付和按一定比例拨付的方式，目前3380万示范园区奖补资金暂存各区财政局。在检查中未发现套取、挪用项目资金等违规现象。

- （2）项目组织情况分析

根据查阅各示范园区提供的项目实施资料，各示范园区均能按省市有关项目资金使用的管理规定，对需进行项目招标的设施建设和大型设备采购项目，基本上能够按相应的招标程序要求执行；对已完工项目及时整理项目进程资料、及时归档。

- （3）项目管理情况分析

在建设项目实施过程中，各区农业农村局基本能履行工作职责，按照市、区农业项目管理办法规定，严格建设内容管理，指导示范园区细化、优化项目实施方案，对示范园区建设内容实施方案进行审核批复，批复实施方案报备市农业农村局，做好日常检查等。

附件：2022年南京市都市现代农业产业示范园区建设事中绩效预监控自评价得分表

2022年南京市都市现代农业产业示范园区建设事中绩效预监控自评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 赋分 | 三级指标 | 赋分 | 评分标准 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区管理与运营 | 管理机构 | 4 | 是否有园区管理机构 | 2 | 成立园区管理机构，且有组织机构代码证或社会统一信用代码证，得2分；成立园区管理机构，但无组织机构代码证或社会统一信用代码证，得1分；无园区管理机构，不得分 | 2 |
|  |  |  | 是否配备专职人员 | 2 | 有编办批复的专职人员，得2分；有专职人员，但缺少编办批复，得1分；若无，不得分 | 2 |
|  | 管理制度 | 7 | 组织管理制度健全性 | 2 | 有组织管理制度，得2分；若无，不得分 | 2 |
|  |  |  | 项目管理制度健全性 | 2 | 制定了相应的项目管理办法，且符合相关规章制度规定，得2分；若无，不得分 | 2 |
|  |  |  | 政府是否设立用地、财政、金融、人才等方面扶持政策 | 3 | 政府在用地保障、财政扶持、金融服务、科技创新应用、人才引进等方面制定了明确的扶持园区发展的政策，得3分；缺少一项，扣1分 | 3 |
|  | 运营机制 | 9 | 是否有园区平台公司 | 2 | 设有园区平台公司，且有批复文件，得2分；设有园区平台公司，但无批复文件，得1分；无园区平台公司，不得分 | 2 |
|  |  |  | 园区平台公司是否有明确的机构设置 | 1 | 园区平台公司有明确机构设置，得1分；若无，不得分 | 1 |
|  |  |  | 园区平台公司是否市场化运营 | 2 | 园区平台公司市场化运营，得2分；否则，不得分 | 2 |
|  |  |  | 成立园区建设领导小组 | 1 | 园区所在街道或乡镇成立园区建设领导小组，得1分；否则，不得分 | 1 |
|  |  |  | 管理机构是否有固定工作经费 | 1 | 每年有固定工作经费投入，得1分；若无，不得分 | 1 |
|  |  |  | 定期召开园区专题工作会议 | 2 | 园区分管领导组织召开的园区专题工作会议≥4 次/年，得2分；召开的园区专题工作会议2~4次/年，得1分；召开园区专题工作会议＜2次/年，不得分 | 2 |
|  | 小计 | 20 |  | 20 |  | 20 |
| 园区建设过程 | 规划布局 | 3 | 是否有经过政府批复的园区规划 | 1 | 有经过所在街道或乡镇批复的园区规划，得1分；若无，不得分 | 1 |
|  |  |  | 功能布局是否合理 | 2 | 规划布局合理，得2分；规划布局较为合理，得1分；规划布局不合理，不得分 | 2 |
|  | 项目实施 | 9 | 项目执行规范性 | 3 | 项目建设过程中严格执行招投标、公示、合同、监理等制度，且凭证齐全，得3分；否则，不得分 | 3 |
|  |  |  | 项目执行吻合度 | 3 | 项目执行与创建方案80%~100%吻合，得3分；50%~80%吻合，得2分；＜50%，不得分 | 2.5 |
|  |  |  | 项目开工率 | 3 | 项目开工率100%，得3分；开工率80%~100%，得2分；开工率＜80%，不得分 | 1.5 |
|  | 资金管理 | 8 | 财务制度健全性 | 2 | 园区内资金使用、资金管理、工程结算、费用支出审批等财务制度健全，得2分；否则，不得分 | 2 |
|  |  |  | 资金投入方向合理性 | 2 | 奖补资金投入方向完全符合南京都市现代农业产业示范园区建设要求，得2分；基本符合的，得1分；否则，不得分 | 2 |
|  |  |  | 奖补资金使用合规性 | 2 | 资金使用符合相关法律法规、财务管理规章制度等要求，得2分；否则，不得分 | 2 |
|  |  |  | 是否专款专用，专账管理 | 2 | 设置专门的科目预算、专账管理，财务清晰，得2分；设置专账管理，但财务不清晰，得1分；无专账管理，或未执行专款专用，不得分 | 2 |
|  | 园区宣传 | 10 | 是否开展宣传推广 | 2 | 在省以上相关媒体平台上宣传园区成果并进行示范推广或在园区开展有关节庆活动，得2分；在设区市级相关媒体平台宣传，得1分；若无，不得分 | 2 |
|  |  |  | 是否有信息服务平台 | 2 | 园区建立网站或公众号等信息服务平台，且定期进行维护和信息更新的，得2分；园区有网站或公众号等信息服务平台，但未进行维护和信息更新的，得1分；若无，不得分 | 2 |
|  |  |  | 定期进行培训服务 | 2 | 园区年培训总人数≥500人次，得2分；200~500人次，得1分；100~200人次，得0.5分；＜100人次，不得分 | 2 |
|  |  |  | 现场会承办 | 2 | 承担省级以上现场会，得2分；承担设区市级现场会，得1分；承担县（区、市）级现场会，得0.5分；未承担过现场会，不得分 | 2 |
|  |  |  | 是否有“四新”展示基地 | 2 | 开展新品种、新技术、新成果的创新、开发、集成应用、引进推广及示范展示，得2分；若无，不得分 | 2 |
|  | 公共服务 | 10 | 是否有电子商务平台 | 2 | 有电子商务平台，并开展网上销售业务，得2分；若无，不得分 | 2 |
|  |  |  | 是否有创新创业基地 | 2 | 有创新创业基地，得2分；若无，不得分 | 2 |
|  |  |  | 是否有加工、仓储、物流中心 | 2 | 有加工、仓储、物流基地或中心，得2分；缺少1项，扣1分 | 2 |
|  |  |  | 是否有农产品展示或展销中心 | 2 | 有农产品展示或展销中心，得2分；若无，不得分 | 2 |
|  |  |  | 是否有农产品质量安全追溯平台 | 2 | 有农产品质量安全追溯平台，且新型农业经营主体接入国家可追溯平台比例≥80%，得2分；有平台，但追溯比例＜80%，得1分；无平台，不得分 | 2 |
|  | 物质装备 | 4 | 高标准农田（池塘）面积占比 | 2 | 高标准农田（池塘）比重≥90%，得2分；80%~90%，得1分；60~80%，得0.5分；＜60%，不得分 | 2 |
|  |  |  | 大田作物耕种收综合机械化率/园艺作物耕种收综合机械化率/水产养殖机械化率/畜禽养殖机械化率 | 2 | 园区主导产业有大田作物、园艺作物、水产养殖、畜禽养殖中的一种或多种的，只需选择一种指标进行评价即可（以分值高的为准）。其中，大田作物耕种收机械化率≥90%，得2分，70%~90%，得1分，＜70%，不得分；园艺作物耕种收综合机械化率≥50%，得2分，30%~50%，得1分，＜30%，不得分；水产/畜禽养殖机械化率≥50%，得2分，30~50%，得1分，＜30%，不得分 | 2 |
|  | 科技支撑 | 6 | 是否有公共科技孵化平台 | 2 | 有公共科技孵化平台，得2分；若无，不得分 | 2 |
|  |  |  | 科技合作协议数 | 2 | 科技合作协议数≥3项，得2分；1~3项，得1分；＜1项，不得分 | 2 |
|  |  |  | 是否有智慧农业大数据平台 | 2 | 有智慧农业大数据平台，得2分；若无，不得分 | 2 |
|  | 小计 | 50 |  | 50 |  | 48 |
| 园区建设效果 | 经济效益 | 15 | 吸引的社会资本金额数 | 8 | 园区年度吸引社会资本总金额≥2000万元，得8分；1500~2000万元，得5分；1000~1500万元，得3分；500~1000万元，得1分；＜500万元，不得分 | 7 |
|  |  |  | 其他财政支农项目资金入园金额数 | 7 | 园区年度其他财政支农项目资金年入园金额≥2000万元，得7分；1500~2000万元，得5分；1000~1500万元，得3分；500~1000万元，得1分；＜500万元，不得分 | 7 |
|  | 社会效益 | 10 | 龙头企业入驻 | 3 | 有1个以上省级龙头企业或5个以上设区市市级龙头企业，得3分；有1~4个设区市市级龙头企业，得2分；无设区市市级以上龙头企业入驻，不得分 | 3 |
|  |  |  | 联农带农模式 | 3 | 建立土地入股、分红等紧密型利益联结机制，新型农业经营主体为农户统一提供农业生产性服务和农产品销售服务，得3分；建立订单农业等松散型联农带农模式，得2分；农民通过土地流转收租、入园打工等方式获取收入，得1分；无任何联农带农模式，不得分 | 3 |
|  |  |  | 新型经营主体适度规模比重 | 2 | 新型经营主体适度规模比重≥80%，得2分；60%~80%，得1分；＜60%，不得分 | 2 |
|  |  |  | 农产品抽检合格率 | 2 | 农产品抽检合格率达到100%，得2分；＜100%，不得分 | 2 |
|  | 生态效益 | 5 | 农作物秸秆综合利用率/园艺作物废弃物利用率/畜禽养殖废弃物利用率/水产养殖尾水达标排放率 | 3 | 园区主导产业有大田作物、园艺作物、畜禽养殖、水产养殖中的一种或多种的，只需选择一种指标进行评价即可（以分值高的为准）。其中，农作物秸秆综合利用率/园艺作物废弃物利用率/畜禽养殖废弃物利用率≥95%，得3分，＜95%，不得分；水产养殖尾水达标排放率达100%，得2分，＜100%，不得分 | 3 |
|  |  |  | 是否有减碳排放机制 | 2 | 有减碳排放机制，得2分；否则，不得分 | 2 |
|  | 小计 | 30 |  | 30 |  | 30 |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  | 97 |
| 其他 | 一票否决项 |  | 在巡视、审计、检查中发现有严重违纪违规问题等；资金使用不符合文件规定；发生重大环境污染或重大农产品质量安全事故等；无任何联农带农模式，不能带动农民增收的。 |  |  |  |

备注：所有的区间值均为包括前面值，不包括后面值，如10%~15%，即为包括10%，不包括15%；以上含本数。