2022年度南京市农业农村局现代农业发展-渔业高质量发展绩效评价报告

项目名称：2022年南京市农业农村局渔业高质量发展专项资金绩效评价

主管单位：南京市农业农村局

委托单位：南京市农业农村局

评价单位：江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年6月30日

目 录

一、项目概况	1

（一）项目基本情况	1

（二）资金管理情况	4

（三）项目绩效目标	6

二、评价结论	6

三、项目主要成效	7

（一）项目完成情况	7

（二）主要绩效	8

四、存在问题及原因分析	9

（一）项目立项内容有待细化	9

（二）项目建设进度有待提高	9

（三）资金使用管理有待加强	10

（四）运维管护机制有待完善	10

五、评价建议	10

（一）合理编制方案，提升支持精准度	10

（二）完善跟踪机制，加快项目实施进度	10

（三）科学资金投入，提高资金效益	11

（四）健全长效管理机制，促进高质量发展	11

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况	11

附件 绩效评价指标体系	14

2022年南京市农业农村局现代农业发展-渔业高质量发展绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，南京市农业农村局决定对部分专项资金项目实施绩效自评价，并为保证评价的客观、公正性，积极引入了社会中介机构力量。江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，承担了2022年南京市农业农村局渔业高质量发展专项资金绩效评价工作，现提交绩效评价报告如下：

一、项目概况

- （一）项目基本情况

1.项目背景及目的

2021年以来，财政部、农业农村部印发《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（财农〔2021〕41号），中共中央、国务院印发《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》和《关于加强水生生物资源养护的指导意见》（农渔发〔2022〕23号），为推动渔业高质量发展，提高渔业现代化水平，构建渔业发展新格局提供了明确方向。

为全面贯彻落实渔业高质量发展，江苏省政府办公厅出台了《关于加快推进渔业高质量发展的意见》（苏政办发〔2020〕37号）等相关文件，根据《市政府办公厅关于加快推进渔业高质量发展的实施意见》（宁政办发〔2020〕37号）文件，按照“政策目标明确、分配办法科学、支出方向协调、绩效结果导向”的原则，实行“大专项+任务清单”管理模式，设立南京市渔业高质量发展专项资金，用于进一步保障水产品有效供给，加快推动渔业高质量发展，带动农渔民增收就业。

2.项目内容

根据《关于印发2022年南京市相关农业大专项资金实施意见的通知》（宁农计〔2022〕12号）等文件要求，2022年南京市市级渔业高质量发展专项资金支持方向、资金用途详见下表：

表1 项目支持范围统计表

| 序号 | 支持方向 | 资金用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养殖池塘生态化改造 | 围绕“精品蟹虾”“特色鱼”两大产业链、“菜篮子”稳产保供、养殖尾水达标排放等，在《南京市养殖水域滩涂规划（2019-2035 年）》划定的养殖区内实施池塘生态化改造，主要支持养殖池塘规整、进排水分设改造和尾水净化区建设等。 |
| 2 | 稻田综合种养 | 因地制宜推进稻田综合种养绿色生态的发展模式，主要支持苗种繁育、技术培训、品牌推广等。 |
| 3 | 长江特色鱼驯养示范基地建设 | 探索多种高效养殖模式，相关用地要求遵循《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）文件规定。 |
| 4 | 2021年国家级水产健康养殖和生态养殖示范区奖补 | 对农业农村部《关于公布国家级水产健康养殖和生态养殖示范区名单（2021年）的通知》（农渔发〔2021〕30号）批准的创建示范主体进行奖补，支持国家级示范区完善渔业基础设施、提升健康养殖模式等。 |

3.评价依据

（1）《农业农村部、生态环境部、自然资源部、国家发展和改革委员会、财政部、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（农渔发〔2019〕1号）；

（2）《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）；

（3）《农业农村部、国家发展和改革委员会、财政部 自然资源部、生态环境部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、中国银保监会、中国证监会关于修订《<“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则>的通知》（农市发﹝2021﹞1号）；

（4）《农业农村部关于印发<国家级水产健康养殖和生态养殖示范区管理办法（试行）>的通知》（农渔发〔2021〕13号）；

（5）《江苏省政府办公厅关于加快推进渔业高质量发展的通知》（苏政办发〔2020〕37号）；

（6）《江苏省农业农村厅、江苏省自然资源厅、江苏省水利厅关于加快推进稻田综合种养发展的指导意见》（苏农渔〔2019〕29号）；

（7）《市政府办公厅关于加快推进渔业高质量发展的实施意见》（宁政办发〔2020〕37号）；

（8）《市政府办公厅关于印发南京市养殖水域滩涂规划（2019—2035年）的通知》（宁政办发〔2020〕14号）；

（9）《南京市农业农村局 南京市生态环境局关于印发<南京市养殖池塘生态化改造实施方案（2020-2022年）>的通知》（宁农渔〔2020〕10号）；

（10）《池塘养殖尾水排放标准》（DB32/4043-2021）；

（11）《关于印发2022年南京市相关农业大专项资金实施意见的通知》（宁农计〔2022〕12号）；

（12）《关于下达2022年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2022〕6号）等。

- （二）资金管理情况

1.资金计划安排

根据《关于下达2022年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2022〕6号）公示，2022年度南京市渔业高质量发展项目市级资金计划安排4599万元，已于2022年全额下达至六个区级农业农村局。其中：约束性任务资金安排4149万元，不得统筹使用；指导性任务资金安排450万元，可在规定的支出范围内统筹使用。

2.资金实际使用

截至核查日（2023年6月25日），2022年度市级渔业高质量发展专项资金各区共计收到4599万元，各区立项批复金额合计4589万元（只统计市级财政资金部分），累计执行（资金拨付至街道）1940.71万元，预算执行率为42.2%。其中：池塘生态化改造项目资金安排4231万元，已拨付1780.71万元，预算执行率为42.09%；长江特色鱼驯养示范基地建设项目资金安排198万元，已拨付0万元，预算执行率为0%；稻田综合种养奖补资金安排35万元，已拨付35万元，预算执行率为100%；2021年国家级水产健康养殖和生态养殖示范区奖补资金安排100万元（只统计市级财政资金部分），已拨付100万元，预算执行率为100%；指导性资金统筹使用于非渔业资金25万元，高淳区指导性资金10万元未使用。各区的资金拨付情况详见下表：

表2：2022年市级渔业高质量发展专项资金区级立项拨付明细表

单位：万元

| 区属 | 约束性资金 |  |  |  |  |  | 指导性资金 |  |  |  |  |  | 合计数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市级计划下达至各区资金 | 各区立项批复补助资金 | 各区拨付至街道资金 | 街道拨付至项目单位资金 | 资金执行率 | 资金使用用途 | 市级计划下达至各区资金 | 各区立项批复补助资金 | 各区拨付至街道资金 | 街道拨付至项目单位资金 | 资金执行率 | 资金使用用途 | 市级资金下达至各区资金 | 各区立项批复补助资金 | 各区拨付至街道资金 | 资金执行率 |
| 江宁区 | 351 | 351 | 291.2 | 74.2 | 82.96% | 池塘生态化改造336万；稻田综合种养15万元。 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100% | 稻田综合种养20万元、2021年国家级水产健康养殖和生态养殖示范区奖补100万。 | 471 | 471 | 411.2 | 87.30% |
| 浦口区 | 383 | 383 | 383 | 383 | 100% | 池塘生态化改造。 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 统筹用于非渔业方向其他农业项目。 | 386 | 386 | 386 | 100% |
| 六合区 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0% | 池塘生态化改造。 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0% | 统筹其中97万元用于池塘生态化改造，198万元用于长江社区特色鱼养殖示范基地建设项目。 | 455 | 455 | 0 | 0% |
| 溧水区 | 1723 | 1723 | 1121.51 | 0 | 65.09% | 池塘生态化改造。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% | 20万元统筹使用于非渔业方向的其他农业项目，统筹使用了农业绿色发展专项资金25万元。 | 1743 | 1743 | 1141.51 | 65.49% |
| 高淳区 | 1532 | 1532 | 0 | 0 | 0% | 池塘生态化改造。 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未使用 | 1542 | 1532 | 0 | 0% |
| 栖霞区 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 统筹用于非渔业方向的其他农业项目。 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 4,149 | 4,149 | 1,796 | 457.2 | 43.28% | - | 450 | 440 | 145 | 145 | 32.22% | - | 4599 | 4589 | 1940.71 | 42.20% |

- （三）项目绩效目标

1.绩效总目标

根据《2022年度专项资金（重点项目）绩效目标表》要求，长期绩效目标为：

（1）到2022年，水产养殖主产区实现池塘养殖尾水达标排放或循环利用；

（2）发展稻田综合种养模式，提高种养综合效益；

（3）推进国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建，提升水产养殖业高质量发展水平。

2.年度绩效目标

结合《2022年度专项资金（重点项目）绩效目标表》、《关于印发2022年南京市相关农业大专项资金实施意见的通知》（宁农计〔2022〕12号）等文件要求，总结专项资金的年度产出目标为：养殖池塘生态化改造达13000亩、项目及时高质量完成等；主要效益目标为：统筹规划度、政策知晓度等。年度绩效目标及其完成情况详见附件。

二、评价结论

本次绩效评价遵循科学公正、分类开展、激励约束、公开透明的原则，重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果情况。在此基础上，以相关的项目数据为基础，结合制定的评价标准和评分规则。2022年南京市渔业高质量发展专项资金绩效自评价综合得分88.04分，等级为“良”，详见附件。

本次评价结论：专项资金的组织管理符合相关办法要求，补助项目取得了一定成效，如有序推进池塘生态化改造工作、促进尾水治理和循环利用等。但也存在项目资金管理有待加强、项目建设进度有待提高等问题。建议后续工作中强化项目监督管理，保障项目建设按计划实施，提高项目资金使用效益。

三、项目主要成效

- （一）项目完成情况

2022年南京市渔业高质量发展市级补助资金共支持四个方向20个项目。截止核查日（2023年6月25日），已完成项目6个（其中奖补项目5个），实施但未完成项目13个，其中按项目序时进度完成项目数6个，尚未启动1个，项目序时进度完成率60%。各项目情况详见下表：

表3 2022年市级渔业高质量发展项目情况明细表

| 序号 | 区属 | 工作任务 | 项目单位 | 实施面积（亩） | 批复进度 | 实际项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁区 | 池塘生态化改造 | 南京市江宁区灿霖家庭农场 | 102 | 2022年9月批复：2023年8月底前，完成项目验收。 | 80% |
| 2 |  |  | 南京市江宁区佳炜家庭农场 | 129 |  | 20% |
| 3 |  |  | 江宁区杜鹃塘家庭农场 | 138.18 |  | 80% |
| 4 |  |  | 江宁区亭轩家庭农场 | 79.93 |  | 30% |
| 5 |  |  | 江宁区禄口街道办事处农业服务中心 | 714.72 |  | 40% |
| 6 |  | 稻田综合种养模式 | 南京市江宁区桥之庄家庭农场 | 150 | —— | 已拨付奖补资金 |
| 7 |  |  | 江宁区元芳田家庭农场 | 150 |  |  |
| 8 |  |  | 南京市江宁区戴必富谷物种植家庭农场 | 200 |  |  |
| 9 |  |  | 南京本六农作物专业合作社 | 200 |  |  |
| 10 |  | 国家级示范区创建 | 南京市江宁区先海垂钓服务中心等24家单位 | —— |  |  |
| 11 | 浦口区 | 池塘生态化改造 | 浦口区永宁街道办事处 | 5297 | 2022年5月-2023年12月 | 90% |
| 12 | 六合区 | 池塘生态化改造 | 六合区金牛湖街道塘桥社区村民委员会 | 90 | 2022年12月14日批复，批复实施方案中规定：2022 年 12 月开始至 2023 年 4 月 | 95% |
| 13 |  |  | 六合区马鞍街道巴山村村民委员会 | 100 |  | 0% 正在招标 |
| 14 |  |  | 六合区马鞍街道大营社区村民委员会 | 53 |  | 80% |
| 15 |  |  | 六合区横梁街道横梁社区村民委员会 | 260 |  | 60% |
| 16 |  | 设施渔业 | 六合区龙袍街道办事处 | —— | 2022年12月-2023年11月 | 20% |
| 17 | 溧水区 | 池塘生态化改造 | 溧水区和凤镇政府 | 1450 | 2022年9月-2023年8月 | 95% |
| 18 |  |  | 溧水区洪蓝街道办事处 | 2500 |  | 100% |
| 19 |  |  | 溧水区石湫街道办事处 | 1945 |  | 80% |
| 20 | 高淳区 | 池塘生态化改造 | 高淳区古柏街道办事处 | 4883 | 2022年9月-2023年8月 | 85% |

- （二）主要绩效

因池塘生态化改造项目为跨年度项目，截止现场核查日，项目均未结束，池塘生态化改造项目的部分产出和效益仍未形成，现将项目当前成效总结如下：

1.有序推进池塘生态化改造工作。南京市农业农村局、南京市生态环境局编制印发《南京市养殖池塘生态化改造实施方案（2020-2022年）》，各区农业农村局、生态环境局等部门对本区养殖水面100亩以上连片池塘、单个养殖主体水面50亩以上池塘，逐一核实登记，形成信息清单，列出尾水治理任务清单。2021年6月，江苏发布《池塘养殖尾水排放标准》（DB32/4043-2021），对池塘养殖尾水排放作出刚性约束。据统计，2022年市级补助资金所涉及的14个生态化池塘改造项目已落实池塘改造面积1.77万亩，有序推进了全市渔业养殖绿色化发展。

2.较好促进尾水治理和循环利用。池塘经过生态化改造后，池塘条件有了较大改善，养殖产能也得到提升。养殖尾水经生产河道进行一级净化后，再通过沉淀池—过滤坝—曝气池—过滤坝—净化池进行二级净化，处理后的尾水可重新进入养殖区，实现养殖尾水循环利用。部分项目同时通过推广应用微生态制剂、种植水草技术、高效机械增氧、底质改良等技术措施，改善水质，达到尾水排放标准，改善环境。总体上，通过池塘生态化改造项目的实施，养殖水体得到有效管控调节，改善水质，同时又提高了水产品产量和品质。

3.新产业新业态同步发展。一是鼓励发展稻田综合种养。按照省委省政府决策部署，深入贯彻农业绿色化、优质化和特色化发展战略，有力助推农业由增产导向向提质导向的转变，主要包括：推广养虾、养鸭等高效种养模式，实现多种形式的稻田综合种养面积700亩。二是建设水产健康养殖和生态养殖示范园区。引导和带动地方全面推进水产绿色健康养殖，提升水产养殖业高质量发展水平，江宁区成功创建首批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。

四、存在问题及原因分析

- （一）项目立项内容有待细化

池塘生态化改造项目立项目的是围绕我市渔业绿色高质量建设目标，改善池塘条件提高产能，持续推进池塘养殖尾水达标排放，改善水域生态环境。在区主管部门批复实施的14个项目中，有13个项目在改造前未进行尾水检测，这样项目实施后与实施前的水质情况无法进行对比，难以精确评估项目实施绩效。

- （二）项目建设进度有待提高

根据各区批复及实施方案明确的项目完成时间，部分项目未按序时进度完成建设内容。截止核查日（2023年6月25日），2022年南京市渔业高质量发展市级补助资金共支持的20个项目中，已完成项目6个（其中奖补项目5个），实施但未完成项目13个，其中按项目序时进度完成项目6个，尚未启动项目1个，项目序时进度完成率为60%，主要原因是涉及勘察设计、公开招投标等环节，项目开工前期准备时间过长，导致部分项目启动较晚，未达序时进度。

- （三）资金使用管理有待加强

市级财政资金预算执行进度较低。截至项目核查日（2023年6月25日），安排的市级补助资金4,599万元，累计执行资金（资金拨付至街道）1940.71万元，预算执行率为42.2%。主要是因为项目进度滞后。

- （四）运维管护机制有待完善

池塘生态化改造项目后期运行管护有待加强。该项目建成后将有效改善池塘尾水水质，但改造效果受后期维护管理影响。目前，市级层面印发了项目建成后相应的运维要求，但各区及街镇在落实时或存在认识偏差或仍有监管漏洞。

- 五、评价建议

- （一）合理编制方案，提升支持精准度

根据《池塘养殖尾水排放标准》（DB32/4043-2021）以及国家和省市关于渔业高质量发展有关要求，结合实际情况，科学编制池塘生态化改造项目实施方案，突出质量和效益指标。同时，加强项目评估论证，对养殖尾水达标排放压力较大的项目，优先予以支持。

- （二）完善跟踪机制，加快项目实施进度

一是定期调度情况。项目单位及时梳理上报项目建设情况，区项目主管部门要充分掌握项目投资进度、实施进度、产出效益目标实现状况，对实施进度缓慢的单位督促加快实施进度，对出现偏差的项目要及时予以纠正。二是及时完成验收。根据项目申报立项和方案批复的相关要求，及时对完工项目进行考核验收，对验收合格的项目及时拨付后续财政资金。三是加强进度监管。对进度明显慢于预期或出现其它明显异常现象的项目，了解相关原因并协助项目单位制定相应解决方案，对无故拖延和拒绝整改的项目，可收回相应财政补助资金。

- （三）科学资金投入，提高资金效益

严格贯彻落实《江苏省水污染防治条例》规定的“谁污染、谁治理”的要求，应由养殖户承担池塘生态化改造和尾水处理的主体责任。以实施《池塘养殖尾水排放标准》（DB32/4043-2021）为契机，加大强制标准宣贯力度，压实养殖主体尾水治理主体责任，提高养殖主体开展养殖尾水治理主动性。财政资金主要发挥引导作用，可根据各地改造面积任务及绩效评价等因素合理投入。同时，规范资金用途，加强资金管理，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

- （四）健全长效管理机制，促进高质量发展

落实养殖运维管护主体责任。各地要提高思想认识，按照加强养殖池塘尾水净化区运行管护的要求，加快建立完善运维管护长效机制，建立健全工作制度，加强运行维护管理，确保池塘养殖尾水达标排放或循环利用，进一步推进养殖方式生态化、尾水处理常态化，提升渔业水域生态环境质量。

- 六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）指标体系

以渔业高质量发展项目立项相关政策和市级资金补助项目目标任务为依据，制定了绩效评价指标体系，同时设置了指标权重、标准值及评分规则（详见附件）。

（二）评价方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正和绩效相关等原则，按照决策、过程、产出和效益的绩效逻辑，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

- 评价实施

2023年6月，评价组按照《南京市市级财政专项支出绩效评价规程》及相关规定，对项目开展绩效评价。具体如下：

1.前期准备阶段

2023年6月12日至6月17日。成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、搜集有关文件资料，结合项目实际，研发设计绩效评价指标体系与基础数据表，为后期数据获取、现场核查做足充分准备。

2.组织实施阶段

2022年6月18日至25日。对项目情况进行核查，核查内容包括收集与核对绩效评价基础表、项目资金使用情况表、绩效目标完成情况、项目投入产出、社会效益以及项目承担单位财务收支及管理等方面的内容。

3.综合评价阶段

2022年6月26日至6月30日。整理分析基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效自评价报告。

- 附件 绩效评价指标体系

2022年南京市渔业高质量发展专项资金绩效评价指标体系

| 评价指标 |  |  | 全年指标值 | 权重 | 评分标准 | 业绩值及评分过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| A决策（12分） | A1项目立项 | A101 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评分要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上五项各占权重分的20%，符合得该项权重分，不符合不得分。 | 项目属于市级财政支持范围，项目总体上与法律法规、部门职责等相适应，得权重分满分。 | 2 |
|  |  | A102 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评分要点：①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：①②③三项齐全得满分；①缺失不得分；②③缺失一项扣权重分的30%。 | 组织年度池塘生态化改造项目申报，按照街道推荐、区级审核的程序确定项目具体实施单位，并组织专家对项目实施方案进行论证，得权重分满分。 | 2 |
|  | A2绩效目标 | A201 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评分要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上四项分别占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2022年制定了绩效目标，绩效目标合理，得权重分满分。 | 2 |
|  |  | A202 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评分要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上三项分别占1/3权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 2022年有关绩效指标细化明确，清晰可衡量，但未设置质量类指标。扣1/3权重分。 | 1.33 |
|  | A3资金投入 | A301 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评分要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上四项分别占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 预算内容与项目内容基本匹配；就评价样本地区的数据汇总情况看，各地池塘生态化改造任务完成情况较好，和工作任务相匹配。得权重分满分。 | 2 |
|  |  | A302 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评分要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上两项分别占50%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 部分项目主要由各级财政资金构成，投入结构不够合理，扣20%权重分。 | 1.6 |
| B过程（18分） | B1资金管理 | B101 预算执行率 | 100% | 5 | 评分要点：计算公式=实际支出数/实际安排预算数×100%。 评分规则：预算执行率达100%得满分，不满100%，按完成比例得相应权重分。 | 截至核查日（2023年6月25日），累计执行资金（资金拨付至街道）1940.71万元，预算执行率为42.2%，按比例得权重分2.11分。 | 2.11 |
|  |  | B102 资金使用规范性 | 规范 | 3 | 评分要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合专项资金使用方向；④是否存在按因素法再度向下级分配事项(因素法资金)；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上五项各占权重分的20%，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用方向符合项目预算批复规定的用途，项目资金不存在被截留、挤占、挪用、虚列支出等违法违规情况，资金的使用合规合法。得权重分满分。 | 3 |
|  | B2组织实施 | B201 管理制度健全性 | 健全 | 4 | 评分要点：①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规；③财务和业务管理制度内容是否明确、完整，下达的任务清单是否清晰，具备充分的约束指导意义；④有关建设标准体系是否完善明确。 评分规则：以上四项各占权重分的25%，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 各区农业农村局均制定了《申报指南》，对专项资金的补助范围和对象、补助标准、补助程序、发放方式等做出了相应规定，有效保障项目的顺利实施。得权重分满分。 | 4 |
|  |  | B202 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评分要点：①各区是否及时向农业农村局上报实施方案；②各级主管部门项目遴选(建设)标准是否清晰明确；③项目遴选审核程序是否符合相关制度及规定；④有关支持主体是否符合各类资质条件；⑤跟踪管理程序是否按规定落实到位；⑥项目验收程序是否及时规范执行。 评分规则：以上六项各占权重分的1/6，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 就现场了解情况看，申报管理规范，按制度有效执行，项目档案管理规范，资金拨付文件、资金支出等项目材料较为完整，为项目的后续考核评价提供了较为完善的基础资料。得权重分满分。 | 6 |
| C产出（30分） | C1数量指标 | C101 养殖池塘生态化改造任务实施率 | 100% | 10 | 评分要点：各区养殖池塘生态化改造任务实施率=各区已实施生态化改造的养殖池塘亩数÷各区生态化改造的养殖池塘总任务亩数×100%。各区任务数：江宁区1100亩、浦口区1200亩、六合区500亩、溧水区5400亩、高淳区4800亩。 评分规则：各区养殖池塘生态化改造任务完成率分别占权重分的20%，完成率达到100%得满分，每降低一个百分点，扣减相应权重分的2%，扣完即止。 | 各区实施数：江宁区1163.83亩、浦口区5297亩、六合区503亩、溧水区5895亩、高淳区4883亩。实施率均超100%。得权重分满分。 | 10 |
|  | C2质量指标 | C201 尾水处理设施建设规范度 | 100% | 10 | 评分要点：规范度=规范的项目数量÷项目总数×100%。 评分规则：尾水处理设施建设规范度达到100%得满分，每降低一个百分点，扣减权重分的2%，扣完即止。（按照养殖水面面积的6-15%建设完成尾水净化区或相关配套尾水处理设施）。 | 结合项目单位填报基础数据表和现场核查情况，项目均按照养殖水面面积的6-15%建设完成尾水净化区或相关配套尾水处理设施。得权重分满分。 | 10 |
|  | C3时效指标 | C301 项目序时进度完成率 | 100% | 10 | 评分要点：项目序时进度完成率=项目进度与计划一致的项目数÷项目总数。 评分规则：项目进度符合率达到100%得满分，不满100%，按完成比例得相应权重分。 | 截止核查日（2023年6月25日），已完成项目6个，实施但未完成项目13个，其中按项目序时进度完成项目数6个，尚未启动1个，项目序时进度完成率60%。按比例得权重分6分。 | 6 |
| D效益（30分） | D1 可持续影响 | D101 统筹规划度 | 有效统筹规划 | 10 | 评分要点：①政策措施是否与其他政策相重叠；②各支持措施是否具有明确的支持界限，进行定性评价。 评分规则：根据指标完成情况分为达成预期目标、部分达成并具有一定效果、未达成且效果较差、未达成四档，分别得权重分的100%、80%、60%、0%。 | 渔业高质量发展项目与其他政策未有重复支持事项，补助标准较为清晰明确，评为“有效统筹规划”。得权重分满分。 | 10 |
|  |  | D102 政策知晓度 | 100% | 10 | 评分要点：①各区是否有宣传措施；②根据调查问卷中相关问题满意度得分。 评分规则：以上两项各占权重分的50%。要点①符合则得分，否则扣除相应权重分。要点②达到100%得满分，未达到目标值的，按实际完成值与目标值的比例得分。 | ①各区采取了宣传措施；②根据调查问卷，养殖主体对补助政策的知晓度为100%。得权重分满分。 | 10 |
|  |  | D103 项目管护保障度 | 高度保障 | 10 | 根据①后续管护主体是否明确；②后续管护资金是否落实进行定性评级，评分规则：评级为“高度保障”得满分，评级为“基本保障”得权重分的80%，评级为“有待加强”得权重分的60%，其他评级不得分。 | ①后续管护主体为部分为项目实施单位，部分未确定；②尾水检测及后期监测缺乏资金支持。评为“有待加强”，得权重分的60%。 | 6 |
| E满意度（10分） | E1服务对象满意度 | E101 补助对象满意度 | ≥90% | 10 | 评分要点：通过调查问卷，了解各区政策补助对象满意度。 评分规则：达到目标值得满分，未达到目标值的，按实际完成值与目标值的比例得分。 | 受益单位综合满意度为90.75%，得权重分满分。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 88.04 |

渔业高质量发展资金补助的池塘生态化改造项目和长江特色鱼驯养示范基地建设项目，属于跨年度项目。本次评价时，大部分项目均未到批复批准的项目结束日，实际项目也均未完工，除部分项目已拨付预付工程款外，大部分项目暂未拨付工程款，待项目竣工验收后，按验收情况，再行支付补助资金。因此，本次考核资金拨付率按拨付至街道考核和截止到核查日，较符合项目特性。

预算执行率=【市级资金拨付至街道财政所金额/实际安排预算数（4599万元）】×100%。

溧水区池塘生态化改造项目实际拨付1146.51万元，其中25万元统筹了农业绿色发展专项资金，不计入总数。