2022年南京市农业农村局现代农业发展-现代种业发展绩效评价报告

苏源专审字【2023】第255号

江苏源合会计师事务所有限公司

中国   南京

江苏源合会计师事务所有限公司

办公地址：南京市鼓楼区建宁路61号中央金地3栋1410室            电话：(025)83363307

2022年南京市农业农村局现代农业发展-现代种业发展绩效评价报告

苏源专审字【2023】第255号

南京市农业农村局：

为了进一步推进财政预算科学化、精细化，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，规范专项资金的使用管理，充分发挥财政资金作用，增进财政资金使用效率及效益，构建编制预算有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，根据南京市财政局《关于印发2023年度南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求的通知》（宁财绩〔2023〕71号）等文件精神，受贵局委托，我所组成评价组，对贵局2022年南京市级现代种业专项资金绩效情况进行评价，现将绩效评价情况及结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目立项背景及目的

国以农为本，农以种为先。种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展，保障国家粮食安全的根本。近年来，以习近平同志为核心的党中央高度关注种业发展问题，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。2013年中央农村工作会上，习近平总书记就强调，要下决心把民族种业搞上去。2020年中央经济工作会议上习近平总书记提出要解决好种子和耕地问题，强调要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。2021年中央一号文件将打好种业翻身仗作为重点内容提出。2022年4月10日，习近平总书记在海南考察再次强调，种子是我国粮食安全的关键，只有用自己的手攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗，才能实现粮食安全。种源要做到自主可控，种业科技就要自立自强。同时，围绕现代种业发展，中央、省市分别针对种业振兴行动制定了实施方案，并出台了一系列的政策措施。

南京云集了众多种业创新资源和人才队伍，推进现代种业高质量发展是推进南京市农业农村现代建设的重要责任和使命，也为农业强市建设提供有力支撑。结合南京市实际，设立现代种业专项资金，对进一步提升南京市现代种业科技创新能力、加大种质资源保护力度、提高种业企业竞争能力和供种保障能力具有十分重要的意义。

2.项目立项依据

（1）国务院办公厅《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》

（2）中共中央 国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》

（3）省政府办公厅《关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》

（4）省农业农村厅《关于印发现代农业提质增效工程千亿级特色产业发展规划和专项行动方案的通知》

（5）省农业农村厅《江苏省“十四五”现代种业发展规划》

（6）省农业农村厅《江苏省农业种质资源保护与利用中长期发展规划(2021-2035年)》

（7）市农业农村局《南京市“十四五”现代种业发展规划》

（8）中央、省、市围绕种业振兴行动方案出台的一系列文件和政策措施

（9）中央、省、市出台的其他相关文件

3.项目主要内容

2022年南京市市级现代种业专项重点对农业种质资源保护与利用、新品种选育和试验示范推广、种子种苗繁育基地建设、救灾备荒种子储备和新品种保护等进行支持，持续提升全市现代种业科技创新能力、良种保供能力和企业竞争能力。同时组织开展农业外来入侵物种普查与防控，全面摸清农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害、外来入侵水生动物情况，为强化农业外来入侵物种防控奠定基础。

2022年市级现代种业专项资金总预算为3000万元，根据南京市农业农村局、南京市财政局联合下发的《关于下达2022年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计[2022]5号）、《关于印发2022年南京市相关农业大专项资金实施意见的通知》（宁农计[2022]12号）、《关于下达2022年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计[2022]44号）、《关于下达2022年第四批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计[2022]47号）等文件，2022年市级现代种业专项实际分配资金2,912.00万元，并向市相关单位和各区下达指导性任务，共涉及市本级7个事业单位和全市12个区，资金分配情况如下表：

金额单位：万元

| 区属 | 分配资金 |
| --- | --- |
| 市本级 | 704.00 |
| 建邺区 | 13.00 |
| 高淳区 | 363.00 |
| 江北新区 | 77.00 |
| 江宁区 | 429.00 |
| 溧水区 | 485.00 |
| 六合区 | 367.00 |
| 浦口区 | 227.00 |
| 栖霞区 | 227.00 |
| 雨花台区 | 20.00 |
| 合计 | 2,912.00 |

备注：鼓楼区、秦淮区、玄武区无农业农村部门，且其仅承担本轮外来水生动物普查项目，故将其项目和资金统一列入市本级进行汇总。

（二）项目资金使用情况

1.项目资金立项情况

根据宁农计[2022]5号、宁农计[2022]12号、宁农计[2022]44号、宁农计[2022]47号等文件要求，市本级、江北新区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区、栖霞区、雨花台区以及建邺区对68个项目进行了立项。项目总投资为4,584.09万元，其中市级财政补助资金2,902.20万元（其中市本级704.00万元、各区合计2,198.20万元），项目单位自筹资金1,681.89万元。

金额单位：万元

| 序号 | 区属 | 项目总投资额 | 市级资金补助 | 自筹资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 704.00 | 704.00 | - |
| 2 | 建邺区 | 45.02 | 13.00 | 32.02 |
| 3 | 高淳区 | 653.00 | 363.00 | 290.00 |
| 4 | 江北新区 | 142.37 | 77.00 | 65.37 |
| 5 | 江宁区 | 910.50 | 441.00 | 469.50 |
| 6 | 溧水区 | 768.20 | 443.20 | 325.00 |
| 7 | 六合区 | 604.00 | 367.00 | 237.00 |
| 8 | 浦口区 | 352.00 | 227.00 | 125.00 |
| 9 | 栖霞区 | 365.00 | 247.00 | 118.00 |
| 10 | 雨花台区 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 总计 |  | 4,584.09 | 2,902.20 | 1,681.89 |

（1）市本级承担项目情况

市本级承担项目22个，共涉及专项资金704.00万元。项目分类如下：

①地方特色种质资源收集与保护类，涉及项目5个，涉及资金160.00万元。

②品种繁育类，涉及项目4个，涉及资金230.00万元。

③救灾备荒种子储备类，涉及项目1个，涉及资金75.00万元。

④动植物品种创新奖补类，涉及项目6个，涉及资金177.00万元。

⑤农业外来入侵物种普查类，涉及项目6个，涉及资金62.00万元。

市本级单位承担项目情况详见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 项目 总投资 | 市级资金补助 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽遗传资源普查 | 南京市畜牧家禽科学研究所 | 20.00 | 20.00 | 地方特色种质资源收集与 保护 |
| 2 | 水产养殖种质资源普查 | 南京市水产科学研究所 | 35.00 | 35.00 |  |
| 3 | 农作物种质资源普查 | 南京市农业技术推广站 | 20.00 | 20.00 |  |
| 4 | 南京市地方蔬菜品种保护及新品种创制 | 南京市蔬菜科学研究所 | 45.00 | 45.00 |  |
| 5 | 南京市地方果树、杂粮种质资源保护及应用 | 江苏丘陵地区南京农业科学研究所 | 40.00 | 40.00 |  |
| 6 | 草莓优质穴盘苗繁育中心建设 | 江苏丘陵地区南京农业科学研究所 | 30.00 | 30.00 | 品种繁育 |
| 7 | 铜鱼长吻鮠繁养关键技术研发 | 南京市水产科学研究所 | 40.00 | 40.00 |  |
| 8 | 河蟹早熟新品系选育 | 南京市水产科学研究所 | 50.00 | 50.00 |  |
| 9 | 金陵白鸭配套系选育 | 南京市畜牧家禽科学研究所 | 110.00 | 110.00 |  |
| 10 | 2022年度南京市市级救灾备荒种子储备 | 南京市种子管理站 | 75.00 | 75.00 | 救灾备荒种子储备 |
| 11 | 动植物品种创新奖补 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 50.00 | 50.00 | 动植物品种创新 奖补 |
| 12 | 动植物品种创新奖补 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |  |
| 13 | 动植物品种创新奖补 | 南京理想农业科技有限公司 | 22.00 | 22.00 |  |
| 14 | 动植物品种创新奖补 | 江苏悦丰种业科技有限公司 | 35.00 | 35.00 |  |
| 15 | 动植物品种创新奖补 | 南京沃蔬种业有限公司 | 10.00 | 10.00 |  |
| 16 | 动植物品种创新奖补 | 南京润祥种业有限公司 | 10.00 | 10.00 |  |
| 17 | 南京市农作物外来入侵病虫害普查 | 南京市植保植检站 | 15.00 | 15.00 | 农业外来入侵物种普查 |
| 18 | 南京市外来入侵水生动物普查 | 南京市水产科学研究所 | 10.00 | 10.00 |  |
| 19 | 南京市农业外来入侵植物普查 | 南京市种子管理站 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20 | 鼓楼区外来入侵水生动物普查 | 鼓楼区水务局 | 8.00 | 8.00 |  |
| 21 | 玄武区外来入侵水生动物普查 | 玄武区商务局 | 11.00 | 11.00 |  |
| 22 | 秦淮区外来入侵水生动物普查 | 秦淮区发展和改革委员会 | 8.00 | 8.00 |  |
| 合 计 |  |  | 704.00 | 704.00 |  |

（2）各区承担项目情况

各区承担项目46个，总投资3,880.09万元，市级补助资金2,198.20万元，自筹1,681.89万元。项目分类如下：

①动植物品种创新奖补类，各区涉及项目6个，市级补助资金185.00万元。

②江苏蔬菜种业博览会，涉及江宁区项目1个，总投资298.50万元，市级补助资金100.00万元，自筹198.50万元。

③品种繁育与示范推广、种质资源引进与保护类，各区涉及项目27个，总投资2,829.00万元，市级补助资金1,430.00万元，自筹1,399.00万元。

④农业外来入侵物种普查与防控类，各区涉及项目12个，总投资567.59万元，市级补助资金483.20万元，自筹84.39万元。

各区承担项目情况详见下表：

单位：万元

| 序号 | 区属 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目总 投资 | 市级资 金补助 | 自筹 资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦口区 | 小白菜种质资源的引进、鉴定与保护利用 | 南京新创蔬菜分子育种研究院有限公司 | 80.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2 | 浦口区 | 2022年水稻育秧集中繁育项目 | 南京马涛种植专业合作社 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 浦口区 | 虾类SPF种苗繁殖建设项目 | 南京清泉谷生态农业科技发展有限公司 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 浦口区 | 2022年南京福联水稻育秧现代种业发展项目 | 南京福联种植专业合作社 | 70.00 | 35.00 | 35.00 |
| 5 | 浦口区 | 动植物品种创新奖补 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 45.00 | 45.00 | - |
| 6 | 浦口区 | 动植物品种创新奖补 | 南京神州种业研究院有限公司 | 10.00 | 10.00 | - |
| 7 | 浦口区 | 浦口区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 浦口区农业农村局 | 47.00 | 47.00 | - |
| 8 | 江北新区 | 2022年南京艺莲苑荷花切花新品种选育 | 南京艺莲苑花卉有限公司 | 66.00 | 33.00 | 33.00 |
| 9 | 江北新区 | 江北新区农业外来入侵物种普查与防控（植物、病虫害、水生动物） | 江北新区农村工作管理 服务中心 | 76.37 | 44.00 | 32.37 |
| 10 | 栖霞区 | 八卦洲芦蒿种质资源保护和利用 | 南京瑞岛卉洲农业科技 有限公司 | 59.00 | 47.00 | 12.00 |
| 11 | 栖霞区 | 十字花科蔬菜（小白菜和萝卜）育种技术体系建设与新品种培育 | 南京绿领种业有限公司 | 200.00 | 94.00 | 106.00 |
| 12 | 栖霞区 | 栖霞区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 栖霞区农业农村局 | 56.00 | 56.00 | - |
| 13 | 栖霞区 | 动植物品种创新奖补 | 南京绿领种业有限公司 | 50.00 | 50.00 | - |
| 14 | 六合区 | 动植物品种创新奖补 | 江苏中江种业股份有限 公司 | 50.00 | 50.00 | - |
| 15 | 六合区 | 动植物品种创新奖补 | 南京秋田种业有限公司 | 20.00 | 20.00 | - |
| 16 | 六合区 | 六合区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 六合区农业农村局 | 60.00 | 60.00 | - |
| 17 | 六合区 | 2022六合中江优质稻麦新品种示范推广 | 江苏中江种业股份有限 公司 | 274.00 | 137.00 | 137.00 |
| 18 | 六合区 | 2022六合东晨蛋用鸽配套系持续选育及中试应用观测 | 南京东晨鸽业有限公司 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 19 | 高淳区 | 高淳区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 高淳区种子管理站、高淳区植保植检站、高淳区水产技术推广站 | 63.00 | 63.00 | - |
| 20 | 高淳区 | 大口黑鲈全季节繁育基地建设 | 南京宁渔种业研究院有限公司 | 380.00 | 186.00 | 194.00 |
| 21 | 高淳区 | 固城湖中华绒鳌蟹原种场繁育基地提升项目 | 南京市高淳区固城湖中华绒螯蟹原种场 | 31.00 | 30.00 | 1.00 |
| 22 | 高淳区 | 湖水源河蟹苗种中心建设与早上市河蟹新品系繁育与推广 | 南京湖水源虾蟹苗种专业合作社 | 62.00 | 30.00 | 32.00 |
| 23 | 高淳区 | 桠溪街道水生植物培育基地 | 高淳县桠溪镇田福水草种植专业合作社 | 57.00 | 28.00 | 29.00 |
| 24 | 高淳区 | 雅润茶苗繁育供应中心建设 | 南京雅润茶业有限公司 | 60.00 | 26.00 | 34.00 |
| 25 | 建邺区 | 建邺区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 南京农业大学植物保护学院、南京江豚水生生物保护协会、南京农业大学生命科学院 | 45.02 | 13.00 | 32.02 |
| 26 | 溧水区 | 溧水和凤蔬菜园艺种苗繁育中心建设 | 南京市溧水区华成蔬菜专业合作社 | 240.00 | 120.00 | 120.00 |
| 27 | 溧水区 | 九荷塘荷花种质资源圃建设 | 南京九荷塘农业科技有限公司 | 220.00 | 110.00 | 110.00 |
| 28 | 溧水区 | 火焰南天竹品种选育和种苗繁育中心 | 南京厚德生物技术有限公司 | 190.00 | 95.00 | 95.00 |
| 29 | 溧水区 | 溧水区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 溧水区农业农村局 | 70.00 | 70.00 | - |
| 30 | 溧水区 | 溧水区加拿大一枝黄花防控工作经费补助 | 各镇街 | 38.20 | 38.20 | - |
| 31 | 溧水区 | 动植物品种创新奖补 | 江苏红旗农场生态农业股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | - |
| 32 | 江宁区 | 江宁区农业外来入侵植物 普查 | 江宁区种子管理站 | 30.00 | 30.00 | - |
| 33 | 江宁区 | 江宁区外来入侵水生动物 普查 | 江宁区水产技术推广站 | 20.00 | 20.00 | - |
| 34 | 江宁区 | 江宁区农作物外来入侵病虫害普查 | 江宁区植保植检站 | 22.00 | 22.00 | - |
| 35 | 江宁区 | 第六届中国江苏蔬菜种业博览会 | 江宁区谷里街道办事处 | 298.50 | 100.00 | 198.50 |
| 36 | 江宁区 | 鲜食玉米新品种的选育、展示以及安全性测试 | 江苏越千凡农业科技发展有限公司 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 37 | 江宁区 | 耐寒茄子新品种创制与示范 | 金陵科技学院园艺园林 学院 | 52.00 | 26.00 | 26.00 |
| 38 | 江宁区 | 硬巨峰新品种引进示范推广 | 南京尼康农业开发有限 公司 | 32.00 | 15.00 | 17.00 |
| 39 | 江宁区 | 草莓新品种引进及试验示范推广 | 江宁区王玉兰家庭农场 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 40 | 江宁区 | 汤山油菜育供苗一体化种苗服务中心 | 南京市江宁区开太红家庭农场 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 41 | 江宁区 | 南京功能性蔬菜种苗培育基地 | 南京野菜农业科技有限 公司 | 46.00 | 23.00 | 23.00 |
| 42 | 江宁区 | 江宁街道水稻新品种展示及示范基地建设 | 南京佳稼优穑农业发展有限公司 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| 43 | 江宁区 | 横溪街道小麦新品种展示及示范基地建设 | 南京邦富农作物种植专业合作社 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| 44 | 江宁区 | 南京花溪绣球种苗引进繁育保护项目 | 南京花溪农业科技有限 公司 | 60.00 | 30.00 | 30.00 |
| 45 | 江宁区 | 湖熟街道水稻新品种展示及示范基地建设 | 南京市江宁区祥鹏家庭 农场 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 46 | 雨花台区 | 雨花台区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 南京农业大学、南京江豚水生生物保护协会 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 合 计 |  |  |  | 3,880.09 | 2,198.20 | 1,681.89 |

2.项目资金拨付情况

截止本次项目现场核查（2023年6月21日，下同）结束，现代种业项目已向市本级及各区拨付市级财政补助资金2,912.00万元，其中：市本级704.00万元、江北新区77.00万元、江宁区429.00万元、浦口区227.00万元、六合区367.00万元、溧水区485.00万元、高淳区363.00万元、栖霞区227.00万元、雨花台区20.00万元、建邺区13.00万元，项目资金拨付率100 %。

截止本次项目现场核查结束，市级财政补助资金拨付到镇街或项目实施单位共1,222.18万元，项目资金拨付率42.11%，其具体如下：

| 序号 | 区属 | 补助总额 | 拨付总额 | 拨付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 704.00 | 688.40 | 97.78% |
| 2 | 建邺区 | 13.00 | 8.58 | 66.00% |
| 3 | 高淳区 | 363.00 | - | - |
| 4 | 江北新区 | 77.00 | - | - |
| 5 | 江宁区 | 441.00 | 172.00 | 39.00% |
| 6 | 溧水区 | 443.20 | 10.00 | 2.26% |
| 7 | 六合区 | 367.00 | 76.85 | 20.94% |
| 8 | 浦口区 | 227.00 | 60.35 | 26.58% |
| 9 | 栖霞区 | 247.00 | 191.00 | 77.33% |
| 10 | 雨花台区 | 20.00 | 15.00 | 75.00% |
| 合 计 |  | 2,902.20 | 1,222.18 | 42.11% |

3.项目实施情况

截止本次项目现场核查结束，计划安排的68个项目中：已验收项目23个、已完成待验收项目8个、尚未完工项目37个(其中进度符合实施方案要求的31个、进度滞后于实施方案要求的6个)。各项目实施情况如下表：

| 序号 | 区属 | 项目名称 | 项目承担单位 | 完工 进度 | 是否验收 | 是否符合实施方案进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 畜禽遗传资源普查 | 南京市畜牧家禽科学研究所 | 100% | 是 | 符合 |
| 2 | 市本级 | 水产养殖种质资源普查 | 南京市水产科学研究所 | 100% | 是 | 符合 |
| 3 | 市本级 | 农作物种质资源普查 | 南京市农业技术推广站 | 100% | 否 | 符合 |
| 4 | 市本级 | 南京市地方蔬菜品种保护及新品种创制 | 南京市蔬菜科学研究所 | 100% | 是 | 符合 |
| 5 | 市本级 | 南京市地方果树、杂粮种质资源保护及应用 | 江苏丘陵地区南京农业科学研究所 | 100% | 是 | 符合 |
| 6 | 市本级 | 草莓优质穴盘苗繁育中心建设 | 江苏丘陵地区南京农业科学研究所 | 100% | 是 | 符合 |
| 7 | 市本级 | 铜鱼长吻鮠繁养关键技术研发 | 南京市水产科学研究所 | 100% | 是 | 符合 |
| 8 | 市本级 | 河蟹早熟新品系选育 | 南京市水产科学研究所 | 100% | 是 | 符合 |
| 9 | 市本级 | 金陵白鸭配套系选育 | 南京市畜牧家禽科学研究所 | 100% | 是 | 符合 |
| 10 | 市本级 | 2022年度南京市市级救灾备荒种子储备 | 南京市种子管理站 | 100% | 否 | 符合 |
| 11 | 市本级 | 动植物品种创新奖补 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 12 | 市本级 | 动植物品种创新奖补 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 13 | 市本级 | 动植物品种创新奖补 | 南京理想农业科技有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 14 | 市本级 | 动植物品种创新奖补 | 江苏悦丰种业科技有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 15 | 市本级 | 动植物品种创新奖补 | 南京沃蔬种业有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 16 | 市本级 | 动植物品种创新奖补 | 南京润祥种业有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 17 | 市本级 | 南京市农作物外来入侵病虫害普查 | 南京市植保植检站 | 100% | 否 | 符合 |
| 18 | 市本级 | 南京市外来入侵水生动物普查 | 南京市水产科学研究所 | 100% | 是 | 符合 |
| 19 | 市本级 | 南京市农业外来入侵植物普查 | 南京市种子管理站 | 100% | 否 | 符合 |
| 20 | 市本级 | 鼓楼区外来入侵水生动物普查 | 鼓楼区水务局 | 70% | 否 | 符合 |
| 21 | 市本级 | 玄武区外来入侵水生动物普查 | 玄武区商务局 | 70% | 否 | 符合 |
| 22 | 市本级 | 秦淮区外来入侵水生动物普查 | 秦淮区发展和改革委员会 | 70% | 否 | 符合 |
| 23 | 浦口区 | 小白菜种质资源的引进、鉴定与保护利用 | 南京新创蔬菜分子育种研究院有限公司 | 100% | 否 | 符合 |
| 24 | 浦口区 | 2022年水稻育秧集中繁育项目 | 南京马涛种植专业合作社 | 100% | 否 | 符合 |
| 25 | 浦口区 | 虾类SPF种苗繁殖建设项目 | 南京清泉谷生态农业科技发展有限公司 | 100% | 否 | 符合 |
| 26 | 浦口区 | 2022年南京福联水稻育秧现代种业发展项目 | 南京福联种植专业合作社 | 100% | 否 | 符合 |
| 27 | 浦口区 | 动植物品种创新奖补 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 28 | 浦口区 | 动植物品种创新奖补 | 南京神州种业研究院有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 29 | 浦口区 | 浦口区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 浦口区农业农村局 | 90% | 否 | 符合 |
| 30 | 江北 新区 | 2022年南京艺莲苑荷花切花新品种选育 | 南京艺莲苑花卉有限公司 | 90% | 否 | 符合 |
| 31 | 江北 新区 | 江北新区农业外来入侵物种普查与防控（植物、病虫害、水生动物） | 江北新区农村工作管理服务中心 | 80% | 否 | 符合 |
| 32 | 栖霞区 | 八卦洲芦蒿种质资源保护和利用 | 南京瑞岛卉洲农业科技有限公司 | 40% | 否 | 符合 |
| 33 | 栖霞区 | 十字花科蔬菜（小白菜和萝卜）育种技术体系建设与新品种培育 | 南京绿领种业有限公司 | 60% | 否 | 符合 |
| 34 | 栖霞区 | 栖霞区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 栖霞区农业农村局 | 80% | 否 | 符合 |
| 35 | 栖霞区 | 动植物品种创新奖补 | 南京绿领种业有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 36 | 六合区 | 动植物品种创新奖补 | 江苏中江种业股份有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 37 | 六合区 | 动植物品种创新奖补 | 南京秋田种业有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 38 | 六合区 | 六合区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 六合区农业农村局 | 85% | 否 | 符合 |
| 39 | 六合区 | 2022六合中江优质稻麦新品种示范推广 | 江苏中江种业股份有限公司 | 90% | 否 | 符合 |
| 40 | 六合区 | 2022六合东晨蛋用鸽配套系持续选育及中试应用观测 | 南京东晨鸽业有限公司 | 90% | 否 | 符合 |
| 41 | 高淳区 | 高淳区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 高淳区种子管理站、高淳区植保植检站、高淳区水产技术推广站 | 90% | 否 | 符合 |
| 42 | 高淳区 | 大口黑鲈全季节繁育基地建设 | 南京宁渔种业研究院有限公司 | 80% | 否 | 符合 |
| 43 | 高淳区 | 固城湖中华绒鳌蟹原种场繁育基地提升项目 | 南京市高淳区固城湖中华绒螯蟹原种场 | 70% | 否 | 符合 |
| 44 | 高淳区 | 湖水源河蟹苗种中心建设与早上市河蟹新品系繁育与推广 | 南京湖水源虾蟹苗种专业合作社 | 60% | 否 | 符合 |
| 45 | 高淳区 | 桠溪街道水生植物培育基地 | 高淳县桠溪镇田福水草种植专业合作社 | 70% | 否 | 符合 |
| 46 | 高淳区 | 雅润茶苗繁育供应中心建设 | 南京雅润茶业有限公司 | 80% | 否 | 滞后 |
| 47 | 建邺区 | 建邺区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 京农业大学植物保护学院、南京江豚水生生物保护协会、南京农业大学生命科学院 | 90% | 否 | 符合 |
| 48 | 溧水区 | 溧水和凤蔬菜园艺种苗繁育中心建设 | 南京市溧水区华成蔬菜专业合作社 | 20% | 否 | 滞后 |
| 49 | 溧水区 | 九荷塘荷花种质资源圃建设 | 南京九荷塘农业科技有限公司 | 90% | 否 | 符合 |
| 50 | 溧水区 | 火焰南天竹品种选育和种苗繁育中心 | 南京厚德生物技术有限公司 | 50% | 否 | 滞后 |
| 51 | 溧水区 | 溧水区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 溧水区农业农村局 | 90% | 否 | 符合 |
| 52 | 溧水区 | 溧水区加拿大一枝黄花防控工作经费补助 | 各镇街 | 100% | 是 | 符合 |
| 53 | 溧水区 | 动植物品种创新奖补 | 江苏红旗农场生态农业股份有限公司 | 100% | 是 | 符合 |
| 54 | 江宁区 | 江宁区农业外来入侵植物普查 | 江宁区种子管理站 | 50% | 否 | 符合 |
| 55 | 江宁区 | 江宁区外来入侵水生动物普查 | 江宁区水产技术推广站 | 30% | 否 | 符合 |
| 56 | 江宁区 | 江宁区农作物外来入侵病虫害普查 | 江宁区植保植检站 | 30% | 否 | 符合 |
| 57 | 江宁区 | 举办第六届中国“江苏蔬菜种业博览会” | 江宁区谷里街道办事处 | 100% | 是 | 符合 |
| 58 | 江宁区 | 鲜食玉米新品种的选育、展示以及安全性测试 | 江苏越千凡农业科技发展有限公司 | 30% | 否 | 符合 |
| 59 | 江宁区 | 耐寒茄子新品种创制与示范 | 金陵科技学院园艺园林学院 | 95% | 否 | 符合 |
| 60 | 江宁区 | 硬巨峰新品种引进示范推广 | 南京尼康农业开发有限公司 | 60% | 否 | 滞后 |
| 61 | 江宁区 | 草莓新品种引进及试验示范推广 | 江宁区王玉兰家庭农场 | 30% | 否 | 符合 |
| 62 | 江宁区 | 汤山油菜育供苗一体化种苗服务中心 | 南京市江宁区开太红家庭农场 | 80% | 否 | 滞后 |
| 63 | 江宁区 | 南京功能性蔬菜种苗培育基地 | 南京野菜农业科技有限公司 | 30% | 否 | 符合 |
| 64 | 江宁区 | 江宁街道水稻新品种展示及示范基地建设 | 南京佳稼优穑农业发展有限公司 | 30% | 否 | 符合 |
| 65 | 江宁区 | 横溪街道小麦新品种展示及示范基地建设 | 南京邦富农作物种植专业合作社 | 60% | 否 | 滞后 |
| 66 | 江宁区 | 南京花溪绣球种苗引进繁育保护项目 | 南京花溪农业科技有限公司 | 30% | 否 | 符合 |
| 67 | 江宁区 | 湖熟街道水稻新品种展示及示范基地建设 | 南京市江宁区祥鹏家庭农场 | 30% | 否 | 符合 |
| 68 | 雨花台区 | 雨花台区农业外来入侵物种普查（植物、病虫害、水生动物） | 南京农业大学、南京江豚水生生物保护协会 | 80% | 否 | 符合 |

（三）绩效目标

1.绩效总目标

加强种质资源保护利用，强化种业科技支撑，支持企业做大做强，建设现代种业基地，实施救灾备荒农作物种子储备，推动南京现代种业高质量发展。到2025年，建设地方特色种质资源保护基地（场）30个，培育一批优质多抗高效作物新品种（系），培育特色水产新品种（系）1-2个，力争年销售额超5亿元的育繁推一体化种业企业3家、培育10家产值超千万元特色种子种苗企业。

2.年度目标

按照全国统一要求，持续推进农业种质资源普查与收集，持续支持种业企业做大做强，累计建设优势种子种苗基地（中心）52个，年销售额超3亿元的育繁推一体化种业企业达到3家；为全市引进示范推广新品种80个、保护地方特色品种不少于20个；根据全省统一部署，完成农业外来入侵物种普查年度工作任务。

二、评价结论

（一）评价的对象及范围

2022年南京市级现代种业专项绩效评价对象及范围为：市本级事业单位与江北新区、浦口区等12个区，涉及计划安排的68个项目、市级财政补助资金2,902.20万元，其中：市本级承担项目22个、涉及专项资金704.00万元；各区承担项目46个、涉及专项资金2,198.20万元。

本次评价为事后评价，评价期间为2022年4月--2023年6月，涉及项目单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取的措施，以及阶段性目标的实现程度和效果等。

（二）评价结论与评分结果

本次绩效评价通过设置绩效评价指标体系及评分标准，运用资料查阅、数据采集、访谈、项目抽查、满意度调查、实地走访等方式，对2022年市级现代种业项目资金进行客观评价，最终评分结果：90分，等级为“优”。具体评分情况见附件。

三、项目成效

（一）对项目进行全过程的监管，有效保证任务落实并合理统筹资金安排

1.项目库的建立

南京市农业农村局项目主管部门于2021年7月发布了《关于开展2022年市级现代种业发展项目摸底上报的工作通知》，积极组织市本级单位及各区申报现代种业专项项目并以此为基础建立了2022年度现代种业项目库，市本级及各区2022年度的项目原则上从该库中选取。

2.项目立项

（1）市本级承担项目立项情况。

南京市农业农村局项目主管部门根据各单位申报书审查各项目可行性、科学性、合理性，在此基础上下达市本级单位承担的项目19个（不含玄武、鼓楼和秦淮区的农业外来入侵物种普查项目），项目总投资677.00万元，其中市级财政补助资金677.00万元。项目资金下达后，种业管理处及时组织项目承担单位开展项目实施方案编制工作，并组织召开实施方案评审会7场，邀请专家对实施方案进行评审，根据评审专家意见建议，指导项目承担单位对实施方案进行修订完善，并分两批次对实施方案进行批复，批复文件为《关于2022年市级单位农业专项项目（涉种业类）实施方案的批复》（宁农种〔2022〕2号）和《关于2022年市级农业外来入侵物种普查项目实施方案的批复》（宁农种〔2022〕7号）。

（2）各区承担项目立项情况。

各区农业农村主管部门相继编制现代种业发展专项申报指南，组织镇街和相关经营主体开展项目申报，组织专家对项目进行评审、公示，开展项目立项和实施方案批复等工作。各区共立项项目46个，项目总投资3,880.09万元，其中市级财政补助资金2,198.20万元。

3.项目组织实施

南京市农业农村局建立了《南京市农业项目管理系统》，由南京市农业农村局项目主管部门每个月在该系统中调度项目进度；南京市农业农村局项目主管部门发布了《关于开展种业项目检查的通知》并据以对市本级、区级2022年度现代种业项目的立项、实施过程开展了中期检查。

4.资金使用：截至2023年6月21日，2022年南京市现代种业专项市级补助资金2,912.00万元已全部拨付至市本级实施单位及各区级财政，未发现挤占、截留违规情况。

综上所述，2022年南京市级现代种业项目组织管理良好有序，项目监管较为有效，项目任务基本能落实到位，项目资金统筹安排合理。

（二）较好的完成了任务清单的要求

1. 按进度要求有序推进农业外来入侵物种普查年度工作。

根据全省统一部署，全市共9个区参与农业外来入侵植物普查和农作物外来入侵病虫害普查，12个区参与外来入侵水生动物普查。市级现代种业项目中农业外来入侵物种普查项目共17个，市级项目资金补助共507.00万元，为全市外来入侵物种普查工作提供了强有力的资金保障。根据省农业农村厅2023年5月12日下发《关于加快推进普查进度确保按时高质量完成普查任务的通知》（苏农便[2023]137号）中情况通报显示，我市农业外来入侵物种普查工作进度居全省前列。

2.各区引进示范推广新品种80个

年度绩效目标中要求各区引进示范推广新品种不少于80个。截止本次项目现场核查结束，各区提供的数据资料显示通过项目建设，各区引进示范推广品种已超过80个，新品种的推广运用有利于优化品种布局，进一步发挥优新品种在农业生产中增产增收作用，从而全面提升我市农业综合生产能力。

3.地方特色品种收集、保护和利用

年度绩效目标中要求保护地方特色品种不少于20个。截止本次项目现场核查结束，市农科所和市蔬菜所已申报保护地方特色品种36个。

4.累计建设特色种子种苗中心（企业）不少于52个

年度绩效目标中要求累计建设特色种子种苗中心（企业）不少于50个。根据《关于公布第一批江苏特色优势种苗中心（企业）名单的通知》（苏农办种[2020]8号）、《关于公布第二批江苏特色优势种苗中心（企业）名单的通知》（苏农办种[2021]9号）、《关于公布第三批江苏特色优势种苗中心名单的通知》（苏农办种[2023]1号），截止本次项目现场核查结束南京市累计创建省级优势种子种苗基地（中心）已达58个。该年度绩效目标已超额完成。

（三）项目的经济、生态、社会效益成效显著

1.带动社会资本投入种业发展方面

2022年南京市级现代种业项目在实施过程中有效的带动了社会资本投入现代种业发展。根据市本级及各区提供的数据资料统计，项目吸引企业配套投资1,399.00万元，同时带动企业投入新品种研发3,799.30万元，财政资金撬动社会资本投资现代种业发展效果明显。

2.种业主体扶优方面

2022年南京市级现代种业专项共支持各类种业主体41个，其中科研院所5个，企业、合作社、家庭农场等经营主体36个，为种业主体增添了新的发展动能。

3. 农业种质资源普查方面

根据全省统一部署，完成作物、畜禽、水产种质资源收集与保护任务，有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源。编制农作物种质资源汇编，有效地保护了我市地方作物种质资源；做好畜禽遗传资源梳理，全面掌握我市畜禽和蜂遗传资源分布状况，并有针对性地开展资源收集保护；调查掌握山猪种质资源现状，开展山猪种猪性能测定，对监测数据开展分析与评估，推动南京地方猪种的保护与开发利用工作；摸清我市水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布、保护利用、特征特性及遗传结构等状况，促进种质资源保护和利用。

4.项目实施单位满意度测评

评价过程中共发放调查问卷68份，截止报告出具日收回48份，已收回的各项目实施单位对项目主管部门的评价均为“满意”。

四、存在问题及原因分析

（一）项目推进进度不及预期

2022年度南京市级现代种业专项绩效目标中关于项目进度的要求为2023年3月及时完成项目建设，截止核查时点，市级现代种业专项项目中项目实施进度达到100%的共有31个，占比45.58%，完成验收的项目23个，占比33.82%，全市有6个项目实施进度滞后于实施方案批复要求。分析项目进度滞后原因，主要有以下四点：

1、项目资金拨付时间较迟

2022年度切块到区项目资金在2022年10月14日《关于下达2022年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计[2022]44号）下达后才陆续拨付，因资金下拨时间较迟，同时受疫情影响，导致各区项目申报、立项、批复等程序相应延迟。

2、项目实施方案批复时间延迟

核查中我们发现，部分区项目实施方案批复时间较迟（如高淳区2023年5月16日、溧水区2023年5月8日才下达项目实施方案批复），加之批复后项目受季节性因素影响导致实施进度滞后。

3、用地审批受阻导致项目建设进度较慢

项目在实施过程中，因项目中涉及房屋建设审批程序，审批未通过前项目只能停滞不前，由此导致项目进度滞后。如现场核查时发现溧水区某项目大棚主体建设已经完成，部分设备也在采购中，但因申报的基础设施中“组培中心建设”受房屋建设审批等因素的影响暂时无法开展施工，导致项目进度滞后。

4、部分项目已实施完成，但验收工作尚待开展

截止本次项目现场核查结束，2022年南京市级现代种业项目所涉及8个项目已完成但尚未能组织验收。项目验收工作相对滞后，同样影响专项资金的高效使用。

5、部分项目为跨年度实施项目

根据部省统一部署，农业外来入侵物种普查工作需要进行多季节普查和核查，需跨年实施，该项工作预计在2023年年底结束，因此涉及相关项目将在今年年底完成并组织验收。

（二）部分项目会计核算有待规范

本次项目现场核查中我们发现，个别项目所涉及的会计核算有待规范，我们已现场指出并提出改正意见。

（三）各区项目资金拨付进度较慢

资金拨付方面，除市本级单位承担的项目外，由各区立项的项目资金拨付进度较慢，未能及时为项目建设单位提供资金支持。主要原因是为确保资金安全，部分区在项目验收后才拨付资金。

五、有关建议

（一）优化审批程序，缩短项目的立项、审核、公示、批复所需时间

建议市农业农村局提前做好项目资金分配的谋划，尽早下达相关项目资金，同时各区农业农村部门应有效缩短项目的立项、审核、公示、批复等程序时间跨度，提高项目整体进度及效率，进而保障项目按期保质保量完成，从而达到专项资金高效使用的效果。

（二）强化项目过程管理，提高项目执行效率

针对项目实施进度滞后的问题，建议对项目需审批的事项提前做好准备；同时建议项目管理部门和项目具体承担单位逐级建立跟踪管理制度，做好项目建设的跟踪监督，实时掌握项目建设进展，对进度较慢的项目要及时分析原因并研究解决办法。同时建议将各区项目建设实施情况作为下一年度资金分配的因素，有效促动项目良性实施，提高项目实施进度及效率。

（三）在提高项目执行效率的基础上加快项目的验收和资金拨付

建议项目管理部门和项目具体承担单位严格把控项目实施进度，在项目完成后积极推动项目审计验收工作，并及时将资金拨付到位，提升专项资金使用效率。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）评价基本情况

1.评价目的

本次绩效评价以全面加强财政资金管理，提升财政资金使用效益为目标，主要评价现代种业专项资金管理规范性、资金使用的合理性以及是否达到预期目标。通过开展2022年度南京市级现代种业专项绩效评价，跟踪督导现代种业项目阶段性进展，总结相关经验，发现问题，提出优化建议，进一步提升专项资金使用的规范性、安全性和高效性。

2.评价原则

根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政专项资金预算绩效目标管理暂行办法》等办法规定要求，建立绩效指标体系，对专项资金作出有据可依的评价和建议。

3.评价方法

本次绩效评价实行自评和他评相结合的方式，主要采取目标比较法和现场调查法。目标比较法是对项目建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。现场调查是通过现场检查、检验等方法，对项目效益等进行复核性评价。通过对项目评价指标进行量化测评，比较项目的实际效果与预定目标，分析绩效目标的完成情况，确定项目的绩效评价结果。

本次绩效评价结果采取百分制，按照综合评分划分4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.评价指标体系

本次绩效评价共设置了项目决策指标、项目过程管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个一级指标；设置了项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标、资金管理指标、组织实施管理指标、数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标共14个二级指标；设置了立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、优势种子种苗基地（中心）数量、年销售额超3亿元的育繁推一体化种业企业数量、及时完成项目建设、项目完工率、总投资达到要求、带动社会资本投入种业发展、扶持各类主体发展、地方种质资源保护、优势种子种苗基地（中心）、服务对象满意率（%）共21个三级指标。

（二）评价组织实施

1.前期准备阶段

成立评价组明确评价的目的、范围和职责，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2.评价指标体系及方案设计阶段

组织评价组人员对项目基础资料进行学习和了解，在《绩效公开表》的基础上拟定本次《2022年现代种业专项绩效评价指标体系》。

3.数据采集、现场核查实施阶段

评价组通过收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等，对项目实施情况进行现场检查。

4.资料汇总、评价分析、沟通反馈、撰写报告阶段

评价组在全面分析整理相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

附件：2022年现代种业专项资金绩效指标评分表

江苏源合会计师事务所有限公司        中国注册会计师

江苏  南京                 中国注册会计师

二〇二三年六月二十三日

| 附件： 2022年度现代种业专项资金绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 标准值 | 指标解释 | 评分标准 | 打分 | 扣分原因 |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 充分 | 是否有市委市政府相关规划、计划、文件等作为依据 | 有市委市政府或上级农业主管部门相关规划、计划、文件、会议纪要等作为依据（2分），否则（0分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 规范 | 专项立项、预算等是否取得相关部门的批复文件 | 专项符合政府发展要求（1分），项目立项、预算等取得批复文件（1分） | 2 |  |
|  |  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 目标符合市委市政府或上级农业主管部门政策的发展要求，目标细化可实施 | 目标符合市委市政府或上级农业主管部门政策的发展要求（1分），目标细化（1分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 目标设立是否明确，是否符合目前本市农业发展水平 | 目标符合本市农业发展水平（1分），目标明确（1分） | 2 |  |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 科学 | 预算编制是否符合预算管理要求，是否符合项目实际情况 | 符合预算管理要求（1分），符合项目实际情况（1分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 合理 | 资金分配是否符合相关管理办法，分配结果是否合理 | 符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分） | 2 |  |
| 过程管理 | 18 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 100% | 反映专项资金拨付的到位情况，主要考察专项资金是否按照相关规定、流程拨付给实施单位 | 资金足额到位率达100%（3分），资金到位不足按资金到位情况酌情给分 | 3 |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 是否严格按照预算要求执行 | 预算执行率100%（4分），不足的酌情扣分 | 3.5 | 总预算3000万元，市级拨付2912万元。 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 项目是否专帐核算，会计科目核算是否准确，是否完整反映资金收支情况；资金支出审批手续是否完备，资金支付管理是否规范，有无超范围开支 | 会计核算规范（1.5分），资金支出规范（1.5分），每发现一次不合规情况扣0.5分 | 2.5 | 个别项目会计核算不规范，酌情扣0.5分 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 2 | 健全 | 是否制定项目管理制度，是否有健全的财务管理制度，制度是否与项目实际情况匹配 | 制定了健全的项目管理制度（1分），项目管理制度符合项目实际情况（1分） | 2 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 6 | 有效 | 是否有专门机构监督管理，各部门分工是否合理、权责明确；是否按照实施方案及时组织项目实施 | 设立专门机构监督（2分），及时按方案实施（2分），进度符合合同约定（2分） | 4 | 部分项目进度滞后于实施方案，酌情扣2分 |
| 产出指标 | 34 | 数量指标 | 10 | 优势种子种苗基地（中心）数量 | 6 | 50个 | 建设优势种子种苗基地（中心）50个 | 达标满分，不足酌情给分 | 6 |  |
|  |  |  |  | 年销售额超3亿元的育繁推一体化种业企业数量 | 4 | 3个 | 年销售额超3亿元的育繁推一体化种业企业达到3个 | 达标满分，不足酌情给分 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 8 | 及时完成项目建设 | 8 | 2023年3月底前 | 按时完成项目建设 | 达标满分，不足酌情给分 | 4 | 因资金下达时间滞后、项目批复时间滞后等原因导致项目进度未完成目标，酌情扣4分 |
|  |  | 质量指标 | 8 | 项目完工率 | 8 | ≥95% | 项目按批复后实施方案实施的比率≥95% | 达标满分，不足酌情给分 | 5 | 68个项目中，6个项目进度滞后于批复后的实施方案扣3分。 |
|  |  | 成本指标 | 8 | 总投资达到要求 | 8 | 4500万元 | 项目总投资大于等于4500万元 | 达标满分，不足酌情给分 | 8 |  |
| 效益指标 | 32 | 经济效益指标 | 8 | 带动社会资本投入种业发展 | 8 | 3000万元 | 项目配套总投资大于3000万元 | 达标满分，不足酌情给分 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 8 | 扶持各类主体发展 | 8 | ＝30个 | 扶持各类项目主体大于等于30个 | 达标满分，不足酌情给分 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 8 | 地方种质资源保护 | 8 | 有效保护 | 有效保护地方种质资源 | 达标满分，不足酌情给分 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 8 | 优势种子种苗基地（中心） | 8 | 50 | 建设优势种子种苗基地（中心）50个 | 达标满分，不足酌情给分 | 8 |  |
| 满意度指标 | 4 | 满意度指标 | 4 | 服务对象满意率 | 4 | ≥95% | 服务对象满意度超过95% | 达标满分，不足酌情给分 | 4 |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 90 |  |