2022年度南京市农业农村局现代农业发展-现代蔬菜园艺高质量发展绩效评价报告

项 目 名 称： 2022年度现代蔬菜园艺高质量发展

主 管 部 门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

2023年7月

目录

一、项目概况	3

（一）项目基本情况	3

（二）项目资金情况	6

（三）绩效目标	10

二、评价结论	11

（一）评价方法	11

（二）评价组织实施	11

（三）评价结论与评分结果	12

三、项目成效	13

1.强化组织领导，规范管理制度，为蔬菜园艺高质量发展提供政策支撑和组织保障	13

2.强化属地监管，规范工作流程，搭建更多更广平台创新为农服务	14

3.聚焦主导产业，打造高质高效典型，实现产业增效农民增收	14

四、存在问题	16

1.项目批复时间偏迟影响项目建设进度	16

2.终止取消项目影响项目总体预算执行率及建设完成率	17

五、有关建议	18

六、评价附表	18

根据市级财政预算绩效管理工作要求，我局对2022年度市级现代蔬菜园艺高质量发展专项资金实施情况进行了绩效自评价，现将有关情况报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

1.项目立项的背景及目的

《南京市“十四五”现代农业发展规划》、农业部《到2020年农药使用量零增长行动方案》（农农发【2015】2号）、江苏省《关于印发＜到2020年江苏省农药使用量零增长行动方案＞的通知》、南京市委办公厅印发《南京市乡村振兴十项重点工程实施方案（2018-2022年）》（宁委办发【2018】48号）等文件均明确要求改善蔬菜园艺生产基地生产条件，大力推进绿色发展，江苏省农业农村厅《关于做好“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地规划与建设工作的通知》（苏农办农【2022】17号）要求到2025年全省建成80万亩绿色蔬菜保供基地，南京市菜篮子工程领导小组办公室《关于转发农业农村部等11部门<关于修订“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则的通知>》（宁菜办【2023】1号）文件要求对蔬菜播种面积、产量、人均菜地面积、设施蔬菜等进行考核，现代蔬菜园艺建设作为完成“菜篮子”考核的重要抓手，需大力建设。

2018年国务院政府工作报告首次提出“高质量发展”的表述。2022年习近平总书记在党的二十大报告中指出：“加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。”推动高质量发展，既是建设农业强国的内涵要求，也是遵循经济规律发展的必然要求。

2.项目立项依据

(1)农业农村部、财政部《关于做好2019年绿色循环优质高效特色农业促进项目实施工作的通知》；

(2)农业部《到2020年农药使用量零增长行动方案》（农农发【2015】2号）；

(3)江苏省《关于印发＜到2020年江苏省农药使用量零增长行动方案＞的通知》；

(4)《省政府关于印发全省实施农业现代化工程十项行动计划的通知》；

(5)省农业农村厅《关于做好2022年度省级农作物病虫害绿色防控示范区建设工作的通知》（苏农保〔2022〕12号）

(6)南京市委办公厅印发《南京市乡村振兴十项重点工程实施方案（2018-2022年）》（宁委办发【2018】48号）；

(7)《南京市“十四五”现代农业发展规划》；

(8)《关于做好“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地规划与建设工作的通知》（苏农办农【2022】17号）

3.项目基本情况

2022年市级现代蔬菜园艺高质量发展专项为延续性项目，专项下设四个子项，其中属于约束性任务的是标准化菜地建设项目和设施蔬菜园艺项目，属于指导性任务的是高效特色园艺基地建设项目和绿色防控项目。现代蔬菜园艺高质量发展项目为跨年度实施项目，一般是当年3月份下达项目切块资金到各区，各区于当年6月份前完成立项和实施方案批复，于第二年的6月底前完成项目验收（其中标准化菜地是要到第二年的10月份前完成验收）。2022年现代蔬菜园艺高质量发展项目建设期为2022年6月—2023年6月（标准化菜地是到2022年10月）。

项目扶持内容方面，标准化菜地项目重点扶持沟渠路、桥涵闸、泵站等基础设施建设；设施蔬菜园艺项目重点扶持连栋大棚、“8332”钢架大棚、钢架避雨大棚、玻璃温室、“两网一灌”等设施类型建设；高效特色园艺基地建设项目重点扶持茶叶、果树、花卉等园艺基地的基础设施建设、种苗补助和优新种苗繁育；绿色防控项目主要支持对项目区配置和使用科技含量高、防控效果好的新型病虫害绿色防控物资和设施给予物化补贴。

项目实施范围和目标任务方面，专项涉及市蔬菜所、市推广站、市农科所、市种子站等4个市级单位与江北新区、江宁区等7个涉农区，根据南京市农业农村局、南京市财政局联合下发的《关于下达2022年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计【2022】5号）及《关于下达2022年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计【2022】6号）文件的要求，约束性任务为新建标准化菜地8个和新增设施蔬菜园艺面积1万亩，指导性任务为新建绿色防控基地30个和高效特色园艺基地20个。

项目组织实施方面，自2018年起市级专项的立项审批、实施方案批复、检查验收三权合并下放到各区；2019年开始，市级农业专项资金按照《关于进一步推进南京市涉农资金“大专项+任务清单”管理模式的实施意见》（宁农计﹝2020﹞19号）文件要求，全面推行“大专项+任务清单”项目管理模式，市级充分下达资金使用自主权，各区自主确定支持方向、编制实施方案，在完成约束性任务前提下，允许资金在大专项内跨类别统筹调剂使用。该专项年度预算数合计13350万元，2022年专项实际资金安排上，市本级与各区共安排项目161个，其中：标准化菜地10个、设施蔬菜园艺98个、绿色防控32个、高效特色园艺基地21个；市级项目补助资金预算安排合计12,729.70万元。各区及市本级具体项目安排如下表：

金额单位：万元

| 区属/项目 | 标准化菜地 |  |  | 设施蔬菜园艺 |  | 绿色防控 |  | 高效特色园艺 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 市级补助 | 数量 |  | 市级补助 | 数量 | 市级补助 | 数量 | 市级补助 | 数量 | 市级补助 |
| 浦口区 | 1 | 380.00 | 15 |  | 1,139.27 | 5 | 115.00 | 5 | 256.70 | 26 | 1,890.97 |
| 江北新区 |  |  | 8 |  | 58.65 | 1 | 30.00 |  |  | 9 | 88.65 |
| 栖霞区 |  |  | 3 |  | 320.00 |  |  | 1 | 20.00 | 4 | 340.00 |
| 溧水区 | 1 | 500.00 | 18 |  | 1,745.00 | 9 | 233.00 | 6 | 300.00 | 34 | 2,778.00 |
| 江宁区 | 3 | 747.50 | 13 |  | 1,326.00 | 2 | 49.50 |  |  | 18 | 2,123.00 |
| 高淳区 | 3 | 663.91 | 25 |  | 1,469.12 | 8 | 198.75 | 5 | 327.03 | 41 | 2,658.81 |
| 六合区 | 2 | 855.00 | 15 |  | 1,568.27 | 7 | 190.00 | 1 | 37.00 | 25 | 2,650.27 |
| 市本级 |  |  | 1 |  | 40.00 |  |  | 3 | 160.00 | 4 | 200.00 |
| 合计 | 10 | 3,146.41 | 98 |  | 7,666.31 | 32 | 816.25 | 21 | 1,100.73 | 161 | 12,729.70 |

- （二）项目资金情况

1.项目资金预算使用情况

根据南京市农业农村局、南京市财政局联合下发的《关于下达2022年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计【2022】5号）及《关于下达2022年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计【2022】6号）文件的要求，市本级（市种子站、市蔬菜所、市推广站、市农科所）与江北新区、江宁区等南京7个涉农区对现代蔬菜园艺建设项目进行了立项，2022年现代蔬菜园艺高质量项目实施总建设面积为28,648.65亩，总投资为23,000.64万元，市级财政补助资金12,729.70万元，项目单位自筹资金9,226.01万元。各类项目预算批复情况如下表：

金额单位：万元

| 项目/区属 | 数量 | 面积（亩） | 总投资 | 市级补助 | 区级配套 | 自筹资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化菜地 | 10 | 3,393.00 | 3,251.03 | 3,146.41 |  | 104.62 |
| 浦口区 | 1 | 300.00 | 430.00 | 380.00 |  | 50.00 |
| 溧水区 | 1 | 543.00 | 516.82 | 500.00 |  | 16.82 |
| 江宁区 | 3 | 900.00 | 770.50 | 747.50 |  | 23.00 |
| 高淳区 | 3 | 700.00 | 678.71 | 663.91 |  | 14.80 |
| 六合区 | 2 | 950.00 | 855.00 | 855.00 |  |  |
| 设施蔬菜园艺 | 98 | 13178.71 | 17,121.59 | 7,666.31 | 1,044.94 | 8,410.35 |
| 浦口区 | 15 | 1311.69 | 2,414.82 | 1,139.27 | 74.04 | 1,201.51 |
| 江北新区 | 8 | 797.16 | 2,138.38 | 58.65 | 970.91 | 1,108.82 |
| 栖霞区 | 3 | 230 | 703.30 | 320.00 |  | 383.30 |
| 溧水区 | 18 | 2439.25 | 3,490.00 | 1,745.00 |  | 1,745.00 |
| 江宁区 | 13 | 1665.35 | 2,668.20 | 1,326.00 |  | 1,342.20 |
| 高淳区 | 25 | 4385.5 | 2,161.36 | 1,469.12 |  | 692.24 |
| 六合区 | 15 | 2328 | 3,505.63 | 1,568.27 |  | 1,937.36 |
| 市种子管理站 | 1 | 21.76 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 绿色防控 | 32 | 6,794.14 | 821.85 | 816.25 |  | 5.60 |
| 浦口区 | 5 | 900.00 | 120.00 | 115.00 |  | 5.00 |
| 江北新区 | 1 | 300.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 溧水区 | 9 | 2,270.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |
| 江宁区 | 2 | 344.14 | 50.10 | 49.50 |  | 0.60 |
| 高淳区 | 8 | 1,530.00 | 198.75 | 198.75 |  |  |
| 六合区 | 7 | 1,450.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |
| 高效特色园艺 | 21 | 5,282.80 | 1,806.17 | 1,100.73 |  | 705.44 |
| 浦口区 | 5 | 497.00 | 519.40 | 256.70 |  | 262.70 |
| 栖霞区 | 1 | 100.00 | 41.30 | 20.00 |  | 21.30 |
| 溧水区 | 6 | 730.00 | 600.00 | 300.00 |  | 300.00 |
| 高淳区 | 5 | 325.80 | 410.57 | 327.03 |  | 83.54 |
| 六合区 | 1 | 310.00 | 74.90 | 37.00 |  | 37.90 |
| 市蔬菜所 | 1 | 1,500.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 市推广站 | 1 | 820.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 市农科所 | 1 | 1,000.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 合计 | 161 | 21,849.19 | 23,000.64 | 12,729.70 | 1,044.94 | 9,226.01 |

2.项目资金拨付情况

截至2023年6月，市级财政补助资金12,729.70万元，其中：涉及南京7个涉农区的项目补助资金已全部拨付至区级财政，拨付率100.00%；市本级项目补助资金中市推广站已拨付47.00万元，其他（市种子站、市蔬菜所、市农科所）正在项目审计中，待近期验收通过后即可拨付。综合资金拨付率98.80%。

3.项目实施情况

截至2023年6月，计划实施161个项目：在建项目26个、已完工项目127个、取消终止项目8个。各区项目实施情况如下表：

| 区属/项目 | 在建 | 已完工 | 终止 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦口区 |  | 25 | 1 | 26 |
| 标准化菜地 |  | 1 |  | 1 |
| 设施蔬菜园艺 |  | 14 | 1 | 15 |
| 绿色防控 |  | 5 |  | 5 |
| 高效特色园艺 |  | 5 |  | 5 |
| 江北新区 |  | 9 |  | 9 |
| 设施蔬菜园艺 |  | 8 |  | 8 |
| 绿色防控 |  | 1 |  | 1 |
| 栖霞区 |  | 4 |  | 4 |
| 设施蔬菜园艺 |  | 3 |  | 3 |
| 高效特色园艺 |  | 1 |  | 1 |
| 溧水区 | 4 | 30 |  | 34 |
| 标准化菜地 | 1 |  |  | 1 |
| 设施蔬菜园艺 | 3 | 15 |  | 18 |
| 绿色防控 |  | 9 |  | 9 |
| 高效特色园艺 |  | 6 |  | 6 |
| 江宁区 | 2 | 13 | 3 | 18 |
| 标准化菜地 | 1 |  | 2 | 3 |
| 设施蔬菜园艺 | 1 | 11 | 1 | 13 |
| 绿色防控 |  | 2 |  | 2 |
| 高淳区 | 4 | 34 | 3 | 41 |
| 标准化菜地 | 2 | 1 |  | 3 |
| 设施蔬菜园艺 | 2 | 21 | 2 | 25 |
| 绿色防控 |  | 7 | 1 | 8 |
| 高效特色园艺 |  | 5 |  | 5 |
| 六合区 | 16 | 8 | 1 | 25 |
| 标准化菜地 | 2 |  |  | 2 |
| 设施蔬菜园艺 | 7 | 7 | 1 | 15 |
| 绿色防控 | 7 |  |  | 7 |
| 高效特色园艺 |  | 1 |  | 1 |
| 市本级 |  | 4 |  | 4 |
| 设施蔬菜园艺 |  | 1 |  | 1 |
| 高效特色园艺 |  | 3 |  | 3 |
| 合计 | 26 | 127 | 8 | 161 |

4.项目资金调整和结余结转情况

截至2023年6月，计划实施161个项目，涉及市级财政补助资金12,729.70万元，未发生资金调整情况。

因标准化菜地项目建设期限到2023年10月结束，另外部分项目已完工尚未验收结束，项目资金结余将根据实际使用情况，待验收结束后进行结转。

- （三）绩效目标

1.绩效总目标

到2025年，全市建成100个市级标准化菜地，建成高效特色园艺基地130个以上，全市设施蔬菜园艺面积占比达23%以上，主要病虫害绿色防控综合防治效果达到90%。

2.年度目标

全年全市新建5个左右标准化菜地，总建设面积2000亩左右；推进全市高效特色园艺基地建设力度，全年新建高效特色园艺基地10个左右；引导带动全市新增设施蔬菜园艺面积1万亩；在全市20个左右基地开展绿色防控试验示范与推广。

- 二、评价结论

- （一）评价方法

根据财政部《关于财政资金绩效评价管理方法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》《南京市全面推进预算绩效管理实施办法》《南京市预算绩效管理实施细则》《南京市市级财政专项资金管理办法》以及《关于印发2023年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求的通知》（宁财绩【2023】71号）等文件要求，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目做出有据可依的评价和建议。2022年度市级现代蔬菜园艺高质量发展专项绩效评价设立了包括决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标五大块内容评价指标体系。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映每个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。

- （二）评价组织实施

评价工作由市农业农村局蔬菜园艺处牵头实施，采取委托第三方抽查与市级部门联合检查相结合的方式，运用资料查阅、数据采集、访谈、项目抽查、满意度调查、实地走访等手段，对年度现代蔬菜园艺高质量发展项目考评情况进行综合评价。一是检查项目完成情况。具体包括：项目申报立项、招投标、施工监理、第三方审计核查等项目管理工作情况；项目资金管理、拨付使用等资金管理情况。二是评价项目建设成效。具体包括：建设各子项个数、完成质量指标、推进时效指标、效益指标和满意度指标情况等内容。结合收集的数据材料和现场核查的情况对每个指标值进行打分，数据进行汇总整理、对比分析，形成绩效评价表，完成评价报告。

2022年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目评价对象及范围为：市本级（市种子站、市蔬菜所、市推广站、市农科所）与江北新区、江宁区等南京周边7个区，计划安排的161个项目，涉及市级财政补助资金12,729.70万元，其中：标准化菜地10个，市级财政补助资金3,146.41万元；设施蔬菜园艺98个，市级财政补助资金7,666.31万元；绿色防控32个，市级财政补助资金816.25万元；高效特色园艺基地21个，市级财政补助资金1,100.73万元。

本次评价为事后评估，评价期间为2022年4月--2023年6月（其中标准化菜地项目到2023年10月），涉及项目单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取的措施，以及阶段性目标的实现程度和效果等。

- （三）评价结论与评分结果

1.评价得分：经核查评定，本次绩效评价得分：96.42分，等级为“优”。具体评分情况见附件。

2．项目产出评价分析：2022年度现代蔬菜园艺高质量发展项目共立项161个：8个项目已取消终止（主要原因为规划资源部门对土地性质及规划的调整等客观原因导致，为避免项目建设产生违法用地及与发展农业规划相违背的风险，申请终止项目），26个项目正在抓紧实施建设，127个项目已经完成实施内容。除标准化菜地项目建设期限是到23年10月底外，设施蔬菜园艺项目建设完成率88.32%，绿色防控项目建设完成率87.1%，高效特色园艺基地建设完成率100%。

- 三、项目成效

- 1.强化组织领导，规范管理制度，为蔬菜园艺高质量发展提供政策支撑和组织保障

积极探索建立涉农资金统筹整合长效机制，出台了《关于2019年市级农业专项资金“大专项+任务清单”管理模式的通知》《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》《关于进一步推进南京市涉农资金“大专项+任务清单”管理模式的实施意见》等政策文件。以“前期服务指导、中期监督推进、末期备案抽查和回头绩效评价”的项目管理流程，现代蔬菜园艺高质量发展项目组织管理良好有序，由处室负责人亲自挂帅，成立了项目管理工作小组，对项目管理做到细化到人，项目日常监管有效开展，项目任务落实到位，明确分工、明确职责、明确要求。年初向各区农业主管部门下达蔬菜园艺工作的年度目标任务分解，明确当年建设内容和要求，各区接到工作任务后迅速组织班子，将目标任务分解到镇、街，做到“年初有布置、年中有检查、年底有考核”，层层落实工作任务、明确各级工作责任，全面推动项目建设实施。项目资金统筹安排管理科学合理、切实有效并能按规定要求使用，2022年市财政投入12,729.70万元资金，截至2023年6月，市级资金已全部拨付至区级财政，未发现挤占、截留违规情况。

- 2.强化属地监管，规范工作流程，搭建更多更广平台创新为农服务

牵头处室年度多次召开现场工作布置会压紧压实属地监管职责，定期对项目建设开展调研与现场督查，在2020年启用了局项目管理系统后，一直坚持每月初在线上开展项目建设进展调度，对实施内容、实施进度、资金使用等信息进行审核。项目管理有条不紊，实施过程市区两级做到全程重点监管，市级不定期对在建项目开展实地抽查，确保项目建设实效，建立管理台账并有序开展项目自评价工作。创新为农服务的方式，组建5个技术专家服务小组，联合市蔬菜研究所、市农技推广站、市植保站等科研单位，重点开展高效设施种植模式的技术集成开发和推广。以开展绿色蔬菜、现代茶、都市花卉产业链发展为契机，有效将项目与产业链发展衔接，以项目带动主导产业发展，以产业发展促进项目成效，连续三年搭建“科金兴农”服务平台，邀请科技、金融专家与项目主体直接对接，帮助项目主体纾困解难，为项目主体提供更精准、高效的服务。

- 3.聚焦主导产业，打造高质高效典型，实现产业增效农民增收

一是稳产保供成效显著。“菜篮子”市长负责制考核中，蔬菜面积和产量两项考核指标均得到满分和绩效分。在2020年、2021年、2022年连续三年新冠疫情期间，地产蔬菜担当起保供责任，有效保障蔬菜市场量足价稳。二是设施建设增效明显。以标准化菜地建设项目为抓手，建设“沟渠路桥涵闸”等基础设施，提高生产能力，达到“百日无雨不受旱，日下200mm雨不受涝”的效果，实现旱涝保收。2022年，全市已建和在建的标准化菜地91个，总面积4.6万亩，打造出江宁谷里、浦口永宁、六合龙袍、溧水晶桥、高淳砖墙等一批连片的蔬菜基地。2022年全市累计新增设施面积1.3万亩，累计设施面积85.6万亩，占耕地比重26%，目前位居全省第一。以项目带动，实施设施提升工程，大力推广现代化、标准化、智能化设施装备，近年来涌现的单体大型化、技术集成化、栽培无土化等高效典型层出不穷，目前，我市江宁谷里2万亩设施蔬菜、横溪5.6万亩设施西甜瓜、浦口盘城万亩避雨葡萄、六合平山2000亩茶园防霜设施、溧水东屏金色庄园5200亩设施草莓等均形成设施面积可观独具区域特色的优势产业。三是主导产业特色鲜明。2022年，新建高效特色园艺基地21个，全市已建设高效特色园艺基地累计达101个，以基地建设为抓手推进园艺产业品种改良、品质提升和品牌创建和标准化生产。目前全市园艺产业已形成精品柑橘、高档葡萄、设施草莓、早熟梨桃等为重点的应时鲜果、以雨花茶为代表的精品茶叶、以横溪小兰设施礼品瓜为特色的精品西甜瓜和特色花卉苗木四大主导产业。四是绿色发展成果不断。2022年，新建绿色防控基地32个，累计建设138个绿色防控试验示范基地，实施面积超过3万亩，辐射带动面积25万亩以上，集成示范推广了20余套实用绿色防控技术模式，编制并发放《南京市蔬菜园艺病虫害绿色防控技术手册》，进一步强化辐射带动效应。通过项目示范带动，激发主体积极性，2020年、2021年和2022年连续三年开展蔬菜园艺“四新”示范基地评选，累计评选出47家示范基地；举办了南京市首届和第二届最好吃番茄擂台赛，评选出51个最好吃番茄产品，宣传推介了70多个番茄品种；成功助推“南京雨花茶制作技艺”入选第五批国家级非物质文化遗产名录；我市多个品种还在省级评比中获大奖，在全省优质葡萄、“好鲜菇”、 “好西（甜）瓜”和黄瓜品鉴等系列推介活动均取得佳绩。

- 四、存在问题

近年来，全市蔬菜园艺产业聚焦重点、立足创新，通过现代蔬菜园艺高质量发展项目的持续打造，全面推进基础设施和生产设施建设，深入推进新品种、新技术、新模式和新装备示范应用，有效保障了全市蔬菜园艺生产供应持续稳定和产品质量安全可靠，打造出了众多高质高效典型，大力提升了品牌效益，有效提高蔬菜园艺产业的投资吸引力，引领全市蔬菜园艺产业进一步迈向高质量发展阶段。但对照全面乡村振兴和农业产业现代化发展的要求，仍然面临一些问题和痛点难点需要研究解决，主要体现在以下两个方面：

- 1.项目批复时间偏迟影响项目建设进度

2022年除浦口区及市本级各单位于2022年4月批复外，其他各区项目核准批复时间基本都在2022年10月-12月，个别区批复时间延迟至2023年3月-5月。主要原因：一是项目建设所需人工和物资受疫情防控影响；二是受项目用地手续批复时间长影响；三是受自筹资金到位慢等因素影响。因农业项目受季节性影响因素较多，项目批复时间延后、开工实施完工时间延后、验收时间延后，直接影响财政补助资金拨款到位延后，降低了专项资金的使用效率。

- 2.终止取消项目影响项目总体预算执行率及建设完成率

2022年3月29日，南京市农业农村局、南京市财政局下发的《关于下达2022年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计【2022】6号）文件，各区根据要求组织项目单位申报，经过初审、复审、公示、核批等程序后执行具体实施项目。经核查，全市共终止项目8个，其中江宁区终止标准化菜地项目2个（涉及补助资金477.00万元）、设施蔬菜园艺项目1 个（涉及补助资金86.00万元），浦口区终止设施蔬菜园艺项目1 个（涉及补助资金161.90万元），高淳区终止设施蔬菜园艺项目2 个（涉及补助资金109.06万元）、绿色防控项目1 个（涉及补助资金30.00万元），六合区终止设施蔬菜园艺项目1 个（涉及补助资金62.00万元），主要原因为用地政策的调整，近年来，党中央、国务院连续作出了坚决防止耕地“非粮化”的决策部署，特别是2021年11月自然资源部、农业农村部、国家林草局三部联合印发《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发﹝2021﹞166号），明确一般耕地主要用于粮棉油糖菜，基本农田主要种植粮食。这次用地政策的调整导致部分项目无法实施，故申请终止，总体项目预算执行及建设进度有一定的影响。

- 五、有关建议

1.加强项目推进沟通协调。指导各版块及项目实施主体持续推进与规划资源等政府职能部门的沟通协调，建议各项目实施单位规划设计项目方案时，以及在立项、申报、审核、公示、核批的过程中，持续保持与规划资源部门等涉及到的政府职能部门的沟通与联系，以便及时根据政府规划的调整跟踪同步调整项目的实施，从而保证项目实施的有效性及完成率。

2.提速项目全流程管理。指导各板块在项目的立项、审核、公示、批复、核查验收等过程中强化项目全流程管理，提高项目执行效率。建议各区项目主管部门要加强各阶段进度及目标的细化，便于项目监管部门跟踪监督控制，同时有效缩短项目的立项、审核、公示、批复等程序时间跨度，提高项目整体进度及效率，确保项目按期保质保量完成。针对项目实施进度不快的问题，建议各区、街道、社区及项目实施单位逐级建立跟踪管理制度并严格按照制度跟踪监督，将具体责任明确落实到单位及人员，从而提高项目施工进度及效率。同时可根据各自的具体实际情况制定相关的奖惩考核制度，各层各级主体明确责任到位并做到奖罚分明，有效促动项目良性实施。

- 六、评价附表

南京市2022年现代蔬菜园艺高质量发展项目绩效评价指标体系打分表