## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市农业农村局 |  | 项目名称： |  | 2024年农业品牌建设
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 郑轶 |  | 联系电话： |  | 68786103
年度绩效目标： |  | 结合南京农业产业和品牌发展现状，重点实施“茉莉六合”蔬菜、“金陵味稻”大米、“固城湖螃蟹”“食礼秦淮”公用品牌暨服务平台、绿色优质农产品建设等项目，从品牌营销渠道拓展、品牌传播和推广、品牌产品质量检测与控制、品牌授权管理和服务、品牌公司线上线下运营维护和相关配套设施建设；“金陵味稻”稻米生产基地建设以及绿色优质农产品认证、合格证推行、农产品质量追溯和检测、绿色优质农产品发展等方面加强全市农业品牌项目建设，提升我市农业品牌的知名度和影响力。
年度绩效目标完成情况： |  | 2024年南京市农业品牌建设项目主要任务目标基本按时完成。在服务农业主体、带动授权企业产品及本地农产品增收、提升农产品质量安全监管、提升品牌影响力等方面发挥了积极作用。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
2024年农业品牌建设 |  | 1510 |  | 1510 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 资金到位率为69.19%。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 77.21% | 3 | 2.32 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 资金执行率77.21%。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 设计、制作“食礼秦淮”公用品牌联名产品包装 | ＝30万个（套） | 30.00万个（套） | 2 | 2 | 项目任务目标完成率=100%,得满分;项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
|  | 新增茉莉六合授牌或合作农业经营主体 | ＝20个 | 20.00个 | 2 | 2 | 项目任务目标完成率=100%,得满分;项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
|  | 使用“金陵味稻”区域公用品牌的新型经营主体20个以上 | 完成 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 项目任务目标完成率=100%,得满分;项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
|  | 组织固城湖螃蟹品牌培训 | ＝200人次 | 200.00人次 | 2 | 2 | 项目任务目标完成率=100%,得满分;项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
|  | 绿色优质农产品比重 | ＝73% | 73.00% | 2 | 2 | 项目任务目标完成率=100%,得满分;项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
| 质量指标 | 茉莉六合农产品质量检测 | ＝500批次 | 500.00批次 | 2 | 2 | 项目任务目标完成率=100%,得满分;项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
|  | “金陵味稻”稻米质量抽检合格 | ＝100% | 100.00% | 2 | 2 | 项目任务目标完成率=100%,得满分;项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
|  | “食礼秦淮”公用品牌产品安全检测 | ＝100批次 | 100.00批次 | 2 | 2 | 项目任务目标完成率=100%,得满分;项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
|  | 绿色优质农产品综合检测合格率 | ＝98% | 98.00% | 2 | 2 | 项目任务目标完成率=100%,得满分;项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
|  | 固城湖螃蟹检测服务 | ＝300次 | 300.00次 | 2 | 2 | 项目任务目标完成率=100%,得满分;项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
| 时效指标 | “食礼秦淮”公用品牌项目整体完成及时率 | 100% | 达成预期目标 | 2 | 2 | 项目建设任务完成及时性=100%,得满分;每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
|  | 按时完成水稻种植生产，及时开展宣传报道 | 完成 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 项目建设任务完成及时性=100%,得满分;每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
|  | 新增绿色优质农产品个数 | ＝80个 | 80.00个 | 2 | 2 | 项目建设任务完成及时性=100%,得满分;每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
|  | 茉莉六合线上线下推广活动（含展会） | ＝20场 | 20.00场 | 1 | 1 | 项目建设任务完成及时性=100%,得满分;每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
|  | “食礼秦淮”公用品牌线下推广活动（含展会推广） | ＝30场 | 30.00场 | 1 | 1 | 项目建设任务完成及时性=100%,得满分;每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
|  | 固城湖螃蟹线上线下推广活动（含展会推广） | ＝2场 | 2.00场 | 1 | 1 | 项目建设任务完成及时性=100%,得满分;每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
| 成本指标 | 绿色优质农产品产品成本增加值 | ＝2% | 2.00% | 1 | 1 | 项目建设任务完成及时性=100%,得满分;每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
效益指标 | 经济效益 | 通过“食礼秦淮”直营渠道（线上、线下、社区团购、大客户营销）实现授权企业产品总额 | ＝2000万元 | 2000.00万元 | 2 | 2 | 项目带动授权企业产品、本地农产品增收,得满分;否则不得分。
|  | “金陵味稻”品牌基地稻谷售价不低于国家发改委发布的收购指导价 | ＝100% | 100.00% | 2 | 2 | 项目带动授权企业产品、本地农产品增收,得满分;否则不得分。
|  | 茉莉六合带动本地农产品销售额 | ＝2000万元 | 2000.00万元 | 2 | 2 | 项目带动授权企业产品、本地农产品增收,得满分;否则不得分。
|  | 固城湖螃蟹品牌实体店销售额 | ＝1000万元 | 1000.00万元 | 2 | 2 | 项目带动授权企业产品、本地农产品增收,得满分;否则不得分。
|  | 绿色优质农产品溢价率 | ＝5% | 5.00% | 2 | 2 | 项目带动授权企业产品、本地农产品增收,得满分;否则不得分。
| 社会效益 | “金陵味稻”区域公用品牌影响力、知名度不断扩大 | 完成 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 考察项目的实施有效服务农业主体,得满分;否则根据实际斟酌扣分。
|  | 开展茉莉六合农产品促销活动 | ＝10场 | 10.00场 | 2 | 2 | 考察项目的实施有效服务农业主体,得满分;否则根据实际斟酌扣分。
|  | 新增授权固城湖螃蟹品牌实体店 | ＝20家 | 50.00家 | 2 | 0 | 考察项目的实施有效服务农业主体,得满分;否则根据实际斟酌扣分。
|  | 新增“食礼秦淮”公用品牌授权合作企业（含合作社） | ＝20家 | 20.00家 | 2 | 2 | 考察项目的实施有效服务农业主体,得满分;否则根据实际斟酌扣分。
|  | 绿色优质农产品供给增长率 | ＝1.5% | 1.50% | 2 | 2 | 项目的实施有效地提升了农产品质量安全监管,得满分;否则根据实际斟酌扣分。
| 生态效益 | “金陵味稻”品牌基地绿色生产种植全覆盖 | ＝100% | 100.00% | 2 | 2 | 覆盖率100%,得满分;每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
|  | 绿色优质农产品农药、化肥使用减量化率 | ＝3% | 3.00% | 2 | 2 | 根据实际情况进行综合评价。项目可持续发展能力较强,得满分;否则根据实际斟酌扣分。
| 可持续影响 | 茉莉六合媒体宣传推广 | ＝30次 | 30.00次 | 2 | 2 | 根据实际情况进行综合评价。项目可持续发展能力较强,得满分;否则根据实际斟酌扣分。根据实际情况进行综合评价。项目可持续发展能力较强,得满分;否则根据实际斟酌扣分。
|  | 固城湖螃蟹品牌知名度、影响力不断提升 | 户外广告投放覆盖人流量不少于8000万 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 根据实际情况进行综合评价。项目可持续发展能力较强,得满分;否则根据实际斟酌扣分。
|  | “食礼秦淮”公用品牌新媒体和传统媒体宣传 | ≥5次 | 5.00次 | 1 | 1 | 根据实际情况进行综合评价。项目可持续发展能力较强,得满分;否则根据实际斟酌扣分。
|  | 绿色优质农产品农业废弃资源利用率 | ＝85% | 85.00% | 1 | 1 | 项目的实施有效地提升了农产品质量安全监管,得满分;否则根据实际斟酌扣分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映和考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ＝80% | 80.00% | 10 | 10 | 通过满意度调查表对受益群众进行调查。满意度>90%,得满分;90%>满意度>60%,得分=实际满意度*分值;满意度≤60%,不得分。
95.82
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。