2024年度南京市农业农村局和美乡村建设绩效评价报告
项 目 名 称：2024年度和美乡村建设

 


主 管 部 门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

2025年6月

目  录

1一、项目概况


1（一）项目基本情况


（二）项目资金情况
2
3（三）绩效目标


二、评价结论
4
（一）评价方法
4
4

（二）评价组织实施

5

（三）项目管理评价分析

6

（四）评价结果

7

三、项目成效

四、存在问题与不足
9

五、下步工作计划
1
0

12

六、评价附表


根据市级财政预算绩效管理工作要求，我局对2024年度市级美丽宜居乡村建设奖补资金实施效果进行了绩效自评价，现将有关情况报告如下：

一、项目概况 

（一）项目基本情况

近年来，南京市扎实学习运用“ 千万工程” 经验 ，坚持城乡统筹、融合发展，立足片区化、组团化建设思路，聚焦民之所需、民之所盼，全面激活乡村特色资源要素，积极探索乡村管护和治理新模式，统筹推进省市宜居宜业和美乡村、省级特色田园乡村、市级宜居村建设，大力提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，推动全市乡村建设从点上布局向连片示范拓展、从单一功能向功能集成覆盖、从满足基本需求向更高标准提升。2024年，我局按照“力争十四五末累计建成美丽宜居乡村3000个左右”的建设目标要求以及市委、市政府支持高淳、六合两区高质量发展的要求，结合全市美丽宜居乡村建设实际，共安排市级美丽宜居乡村建设专项奖补资金8000万元，在六合、高淳两区建设市级宜居村100个，其中六合区70个、高淳区30个。

（二）项目资金情况

市级美丽宜居乡村建设资金依据 《关于进一步加强南京市农业农村项目及财政涉农资金管理工作的通知》（宁农计〔2023〕24号）进行管理。2024年市级美丽宜居乡村建设共安排专项奖补资金8000万元，六合、高淳两区共安排100个宜居村，每村奖补80万元。市财政采取初期预拨，先建后补的奖补办法，通过市级资金引导地方财政、社会投入。各区建立相应专项资金管理办法和管理制度，严格按照制度使用和管理资金。

2024年3月，市农业农村局会同财政局预拨80%的市级奖补资金共计6400万元作为项目建设启动资金（宁农计〔2024〕9号）；剩余20%市级奖补资金共计1600万元计划于2025年6月底左右拨付到位。

2024年度美丽宜居乡村建设奖补资金分配表
	区
	奖补总数

（万元）
	预拨金额

（万元）
	奖补金额

（万元）

	六合区
	5600
	4480
	1120

	高淳区
	2400
	1920
	480

	合   计
	8000
	6400
	1600


（三）绩效目标
按照《中共南京市委办公会议纪要》（〔2020〕第89号）专题调度会精神和工作要求，确定了“力争十四五末累计建成美丽宜居乡村3000个左右”为美丽宜居乡村建设的绩效总目标。

根据《关于开展2024年度市级宜居村建设的通知》（宁美丽办发〔2024〕3号）工作安排，确定了“全年安排建设100个市级美丽乡村宜居村”为美丽宜居乡村建设的年度目标。

依据《南京市美丽乡村建设指南》（宁美丽办发〔2017〕14号）和《南京市美丽乡村建设考评办法（试行）》（宁美丽办发〔2018〕18号），明确了市级美丽乡村宜居村的建设要求：“坚持生活宜居宜业、村庄绿化美化、设施配套完备、乡村治理有效的原则，积极推进城乡基础设施互联互通，持续改善村庄公共环境、加强乡村风貌引导，高质量、片区化推进宜居村建设，实现垃圾减量化、污水资源化、厕所无害化、村庄绿色化、配套标准化。”

二、评价结论

（一）评价方法

按照财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政专项资金预算绩效目标管理暂行办法》等办法规定，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目作出有据可依的评价和建议。2024年度美丽宜居乡村建设市级奖补资金绩效评价设立了包含管理、产出、效益三大块内容评价指标体系。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映每个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。评价结果根据指标得分分为四个等次：95分及以上为“优秀”，90-94分为“良好”，80-89分为“合格”，80分以下为“不合格”。

（二）评价组织实施

评价工作由市农业农村局农村社会事业促进处牵头实施，采取在区级自评验收合格的基础上，由各区责任主体提请市级开展综合评价，市级委托第三方抽查与市级部门联合检查相结合的方式对年度美丽宜居乡村项目考评情况进行综合评价。一是检查年度项目完成情况。具体包括：项目规划、立项、招投标、建设实施等项目管理情况；投资计划落实、资金拨付使用等资金管理情况。二是评价村庄整体建设成效。具体包括：村庄整体环境、基础设施和公共服务设施建设情况、村庄长效管护机制的建立运营情况等内容。三是全面客观综合评定结果。由第三方结合收集的数据材料，对各建设村完成情况进行综合绩效打分，数据进行汇总整理、对比分析，形成绩效评价表，完成评价报告提交市农业农村局。最后，经市农业农村局会同市财政局结合第三方现场核查结果会商认定评价结果。

（3） 项目管理评价分析

1. 健全机制、明晰责任。美丽宜居乡村建设由市农业农村局牵头负责并制定年度建设工作要点，明确建设内容和要求、时间节点及考核标准；市财政局负责财政资金的拨付及跟踪管理、绩效评价等。具体项目建设责任在区，实施在街镇，协调推进在村（社区），成立条线领导小组，具体项目责任到人。

2. 督促指导、跟踪推进。美丽宜居乡村建设过程中，市、区主管部门通过召开现场调度推进会和工作座谈交流会，调度推进项目进程，研究解决困难和问题，部署阶段工作重点。市农业农村局不定期开展“四不两直”调研督导；各区主管部门建立了跟踪督查制度，以月报进度形式定期跟进建设进程，确保建设项目按时点有序推进。

3. 逐级验收，综合考评。市农业农村局、财政局2025年3月委托第三方检查考评机构在各区自评验收通过的基础上，对年度100个市级宜居村建设村庄逐村开展了现场复核，按照《南京市美丽乡村建设考评办法（试行）》（宁美丽办发〔2018〕18号），对年度项目完成情况、建设成效、工作推进以及资金管理使用情况开展了综合检查评估。

（4） 评价结果

1. 评价得分：经核查评定，本次绩效评价得分96分，根据评价办法等次评定规则，评价结果属于“优秀”等次。实际完成量扣2分，高淳区一个建设培育村庄因不具备实施条件，未开展完成项目建设；经济效益扣1分，扣分理由主要为美丽宜居乡村建设项目的产业配套设施短时间内不能完全显现对产业经济明显促进作用；长效管护落实扣1分，扣分理由主要是少数村庄建成后的村庄长效管护落实不到位，如有些河面漂浮物、乱堆乱放现象等。

2. 项目产出评价分析：2023年市级美丽宜居乡村项目共建成99个，其中六合70个、高淳29个，依据各板块自行验收打分及第三方现场评价得分，经部门会商，99个村均达到了美丽乡村宜居村建设要求。

2024年市级宜居村市级抽查综合评价结果汇总表

	序号
	郊区
	市级第三方核查结果

	
	
	核查数量
	核查平均分
	评定等次

	1
	六合
	70
	95.45 
	优秀

	2
	高淳
	29
	94.88 
	优秀

	合  计
	99
	95.28 
	优秀



三、项目成效
2024年，六合、高淳两区按照市委市政府工作部署要求，扎实学习运用“千万工程”经验，在充分征询和尊重村民意见的基础上，围绕切实提升基础设施和公共服务水平，有效改善村民生产生活条件，重点安排普惠性、基础性、兜底性民生项目，尊重村庄肌理、展现乡土风貌，突出节点建设、连点成线带片，扎实建成一批市级宜居村，持续扩大美丽宜居乡村建设覆盖率。

一是在硬件上逐步让农村基本具备现代生活条件。紧紧围绕对照“农村基本具备现代生活条件”这一目标要求，在实施宜居村等乡村建设项目过程中，统筹乡村基础设施和公共服务布局，优先建设既方便生活又促进生产的项目，持续改善农民生产生活环境条件，让农民就地能够过上现代文明生活。截至2024年底，全市已累计建成市级及以上各类美丽宜居乡村2900多个，自然村覆盖率（除拆迁撤并类村庄）达50%以上，农村生活垃圾分类处理自然村覆盖率达100%，农村生活污水治理自然村覆盖率超95%，无害化卫生户厕普及率达99.9%。
二是在软件上逐步塑造和睦安宁的乡村精神风貌。坚持基础设施、公共服务等硬件配套建设和农民精神风貌、乡村文明风尚等软件发展统筹实施、同步推进。以全国文明城市创建为契机，开展丰富多彩的乡村文化活动，弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，推进移风易俗、倡导文明新风，累计创建全国文明村镇21个。创新“大数据+网格化+铁脚板”工作机制，坚持党建引领、四治融合，践行新时代“枫桥经验”，完善农村矛盾纠纷多元预防调处化解机制。溧水区上方村、高淳区和睦涧村等10个村入选全国乡村治理示范村，高淳区武家嘴村等12个村被评为全国民主法治示范村。

三是在机制上逐步探索创新具特色易操作的模式。逐步建立健全自下而上、农民参与的乡村建设实施机制，坚持建什么、怎么建多听群众意见，引导群众全过程参与，决不能违背农民意愿搞形象工程、面子工程。探索构建“权责明确、管理规范、运行高效、监管有力”的村庄环境长效管护机制，坚持属地管理、分级负责的原则，健全“组织在市、责任在区、运行在镇街、管理在村居”的制度体系，强化责任落实，做到管护纵到底、横到边、全覆盖，加快推进城乡环境管理一体化，推动美丽宜居乡村从“建设”到“经营”的转型升级。

4、 存在问题与不足

对照中央和省对乡村建设的新要求，对比省外浙江杭州、省内苏州的建设成效，对标农民对生活的美好向往期待，结合近年来建设了解发现的情况，当前我市乡村建设仍然面临一些短板不足需要研究解决：一是城乡资源要素流通尚有阻塞。主要表现为部分民生项目用地、人才下乡、资金下乡受制约。二是人居环境长效管护水平仍需提升。主要表现为投入经费保障、工作合力、农民参与度三方面不足。三是美丽乡村与美丽经济间转化效应仍不明显。主要表现为主导产业结构单一、特色产业类型同质化、产业发展活力不足。
五、下步工作计划

加快建设宜居宜业和美乡村是一项长期任务、系统工程，需要统筹处理好美丽与富民、面子和里子、攻坚和长效的关系，真正把好事办好、实事办实。结合我市和美乡村建设面临的问题不足，紧紧围绕全市农业农村现代化发展目标方向，将主要做好以下三方面工作：
1. 统筹整合资源，持续推动城乡建设融合发展。一是多措并举，破解用地瓶颈。强化村庄规划引领，合理划定农业生产、村庄建设、产业发展和生态保护等功能分区；推进闲置、低效建设用地整治，优化用地结构和布局，为三产融合发展和城乡统筹建设提供土地保障。二是加强服务，引进留住人才。持续优化“科金兴农服务日”对接服务，提升为农业龙头企业、新型农业经营主体服务质量；持续开展农村创业创新、“头雁种苗”和高素质农民培育工作，选拔一批优秀农村“双创”项目和人才。三是健全机制，加大乡村投入。探索构建“财政投资做资产、社会运营固长效、集体群众抓创收”的乡村建设运营模式，以政府资金撬动更多社会资金的投入，激发市场、社会团体参与活力，构建多元化投入格局。

2. 坚持建管并重，持续维护村庄环境干净美丽。一是以发展壮大经济促进资金保障落实。持续深化农村改革创新行动，巩固提升农村集体产权制度改革成果，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，促进集体经济增长和农民致富增收同频共振，提供充足资金支持。二是以加强组织领导促进工作合力发挥。市委农办继续做好统筹抓总、牵头协调、督导考核等工作，成员单位各尽其责；各涉农区作为责任主体，细化目标、压实责任、全力推进；镇街作为实施主体，责任到人、狠抓落实。三是以突出农民主体促进共建氛围形成。广泛开展宣传发动，通过完善“村规民约”、落实“门前三包”责任制、实行“积分制”管理等举措，逐步形成民建、民管、民用的良好氛围。

3. 构建产业体系，持续拓宽美丽经济发展路径。一是用好“土”资源，拓展新业态。深化产业链创新链价值链融合，鼓励发展订制农业、会员农业、创意休闲农业等新业态新模式，推动农业与文化、创意、体育、教育、康养领域等融合发展。二是嵌入金点子，挖掘新潜力。大力发展专业大户、家庭农场、专业合作社、农村电商等新型经营主体，搭建多种产业发展平台，丰富主体利益联结机制，促进一产向三产拓展、“地上”向“线上”延伸，提高现代农业综合效益。三是引入好项目，培育新动能。推动特色资源要素“走出去”和优质企业、重大项目等“引进来”，以美丽生态引进美丽项目、以美丽项目助推美丽乡村，吸引新乡人、留住原乡人、召唤归乡人创新创业，实现美丽生态与美丽经济“双向奔赴”。
六、评价附表

2024年度南京市美丽宜居乡村建设绩效评价综合得分表

	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	指标值
	指标解释
	分值
	评分标准
	得分

	管   理

︹

15

分

︺
	财务
管理
	单位管理制度健全性
	制度健全、

执行情况良好
	项目实施单位的财务制度是否健全，资金是否规范使用
	8
	项目建设实施单位财务制度健全得4分；资金规范使用、安全运行得4分。
	8

	
	项目
管理
	项目管理制度健全性
	制度健全、

执行情况良好
	专项资金管理办法是否建立健全，项目实施过程中是否实际执行
	7
	市级奖补资金管理办法健全得2分；制度执行情况良好得2分；预拨补助资金及时到位得3分。
	7

	产   出

︹

40

分

︺
	项目
产出
	实际完成量（率）
	年度建设目标任务完成率和验收评价通过率均达100%
	年度100个宜居村全部完成建设任务，且全部通过市区两级综合评价
	15
	100个年度市级宜居村建设村庄全部完成建设任务得8分，全部通过了市区两级综合评价并发文确定得7分。
	13

	
	
	完成及时率
	按规定

时间完成
	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
	15
	项目按期完成或达到要求进度的得15分，不能在规定时间内完成的，每延迟一天扣1分，扣完15分为止。
	15

	
	
	质量达标量（率）
	工程合格率100%
	项目完成的质量达标产出数（与实际产出数的比率），用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
	10
	各类工程质量存在问题的每发现一处扣2分，采用“以旧顶新”、“以虚冒实”等手段弄虚作假的，发现一处扣5分，扣完10分为止。
	10

	效   果

︹

45

分

︺
	项目
效益
	经济效益
富民增收
	为村集体经济发展、农民创收配套完善硬件设施
	项目实施对经济发展有促进作用
	8
	有为农村产业配套的基础设施或增加集体经济发展的设施得8分。
	7

	
	
	社会效益
乡风文明
	村民议事程序民主完善，定期举办文化宣传表演等活动，一年不低于4次
	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值
	5
	村里每季度至少开展1次活动全年多于4次得2分，村里有民主的议事程序，得3分。
	5

	
	
	公共服务
	公共服务完善
	
	5
	具备社区居家养老服务中心、金融服务中心、物流收发点、农资服务店、幼儿园、社区卫生服务站、劳动就业服务中心、每具备一个服务点，且服务点开展有效服务得0.5分，满分5分。
	5

	
	
	基础设施
	路网通达，污水管网、垃圾收运实施健全
	
	7
	路网完整贯通、交通安全便捷，污水管网、垃圾收运实施健全得7分。
	7

	
	
	生态效益
污染

有效防治
	垃圾分类处理，生活污水有效处理，无秸秆焚烧，河塘干净岸坡整洁
	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况
	5
	垃圾收运体系完备得2分，配备保洁员得1分，水面保持清洁得2分。
	5

	
	
	村容整洁

环境美
	村庄绿化美化、农户庭院整洁美观
	
	6
	对村口进行特色打造得2分，农户庭院整洁美观得2分
	6

	
	
	可持续影响
长效管护

落实
	长效管护机制健全、设施运行正常
	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况
	6
	村庄长效管护制度健全得2分，人员、资金落实得2分，设施运行正常得2分。
	5

	
	
	社会公众或服务对象满意度
项目实施

农民满意度
	项目受益单位和农民对项目建设和实施效果满意
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
	3
	以满意度100%为标准，每差1%扣0.2，扣完为止。
	3

	合   计
	100
	
	96


