
2024年度南京市农业农村局秸秆机械化还田补贴绩效评价报告
为提高财政支出的科学性和合理性，规范项目资金使用管理，提升财政专项资金支出效率与效果，根据中央和省市相关文件精神，结合项目实际情况，聘请第三方机构实施了数据和资料收集、现场核查等必要的评价程序，形成了2024年市级秸秆机械化还田资金绩效自评价报告，绩效自评价得分97.21分。现将绩效评价情况报告如下：
一、项目概述
（一）项目设立背景
开展秸秆综合利用工作是贯彻落实省人大常委会《关于促进农作物秸秆综合利用的决定》、省政府《关于全面推进农作物秸秆综合利用的意见》（苏政发〔2014〕126号），市政府办公厅《关于印发南京市农作物秸秆禁烧及综合利用实施方案（试行）》（宁政办发〔2013〕118号）。南京市秸秆机械化还田涵盖小麦、水稻、油菜、玉米、芦蒿和生态型犁耕深翻。
持续提高全市秸秆综合利用水平,是增强耕地地力的有效途径,同时也是控制环境污染、保护生态环境的迫切需要。加快推进秸秆机械化还田和多种形式综合利用可以实现秸秆的资源化、商品化，促进资源节约、环境保护和农民增收，解决由于秸秆废弃、违规露天焚烧以及抛入水体带来的资源浪费和环境污染问题，是实现“碧水蓝天”，推动生态文明建设的重要方式。
（二）项目实施主体
项目实施主体为南京市农业农村局及南京市下辖的7个区，具体为江北新区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区和栖霞区。
（三）项目实施内容
市级作业补助资金实行作业直补，采取“对象明确、村街（镇）审核、第三方核查、区级结算、直补到卡”的操作方式。市级补助覆盖所有实施三麦、水稻、油菜、玉米、芦蒿秸秆机械化还田的区。
1．补助对象。按照“谁还田、补给谁”的原则，市级作业补助直接补助到按当地制定的作业标准实施全量秸秆机械化还田作业的实际种植户。
2．补助标准。秸秆机械化还田作业市级以上财政补助20元/亩的标准（其中省级10元/亩，市级10元/亩）；市级试点生态型犁耕深翻补助覆盖水稻、小麦和油菜作物秸秆还田，犁耕深翻还田作业省、市级财政补贴合计50元∕亩。
部分区在省、市级财政补贴的基础上，秸秆机械化还田叠加补贴分别为：江北新区15元/亩、江宁区15元/亩、浦口区20元/亩、六合区5元/亩；犁耕深翻还田
叠加补贴分别为：江宁区15元/亩、浦口区20元/亩、六合区10元/亩。
3．执行时间。作业补助按夏、秋两季分段执行，夏季补助申报截止时间为7月15日，秋季补助申报截止时间为11月15日，夏季补助资金兑付截止时间为9月15日前，秋季补助资金兑付截止时间为次年1月31日前。
（四）项目实施流程
秸秆机械化还田和生态型犁耕深翻还田作业补助，首先由相关农业主管部门根据指标情况下达计划面积，各街道（镇）细化指标并落实。随后通过媒体和告知书宣传补助政策，确保实际种植户知晓。补助确认环节在还田作业结束后由村或社区登记、公示并报街道（镇）农业服务中心汇总，再由第三方核查真实性及作业质量。核查结果经区级公示无异议后，经街道（镇）财政所发放补助资金至实际种植户。区级农业主管部门与财政局进行抽查与资金发放检查，确保资金使用的合规性和有效性。
（五）年度绩效目标
1．产出指标：
数量指标：全市涉农的7个区农作物秸秆机械化还田率≥56%；完成生态型犁耕深翻23.5万亩；
质量指标：秸秆机械化还田标准作业率≥90%；
时效指标：秸秆机械化还田补助清册提交及时性，夏季为9月15日，秋季为次年1月31日。
2．效益指标
经济效益指标：提升耕地质量、增加农民收入；
社会效益指标：适当减轻作业成本；
生态效益指标：无秸秆焚烧卫星监测点，提升大气质量。
3．满意度指标
服务对象满意度指标：享受作业补助农户满意度≥90%
二、评价对象、范围和目标
（一）评价对象和范围
评价2024年度南京市夏秋两季农作物秸秆机械化还田和生态型犁耕深翻还田财政专项资金在耕地质量、大气质量提升方面取得的成效，反映项目实施过程中相关政策制定、执行、管理机制建设等方面存在的问题和不足，分析原因，提出有针对性的建议，进一步完善秸秆机械化还田专项资金使用管理政策，规范资金与项目管理，提高财政资金使用效果。
(二)具体目标 
1．客观评价秸秆机械化还田专项资金绩效目标值与完成值；
2．揭示秸秆机械化还田专项资金使用及财务情况；
3．反映项目管理、项目产出、项目效益及补助对象满意度等情况；
4．披露项目存在问题；
5．提出绩效评价意见与建议；
三、评价依据
《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）、江苏省财政厅《关于印发<江苏省省级预算绩效监控管理办法>的通知》（苏财规〔2020〕19号）、《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）等
（一）省财政厅《关于印发农业生态保护与资源利用补助专项资金管理办法的通知》（苏财规〔2020〕1号）； 
（二）2024年4月3日，江苏省农业农村厅《关于做好2024年全省秸秆机械化还田和生态型犁耕深翻还田工作的通知》（苏农办机〔2024〕2号）
（三）2024年4月12日，江苏省财政厅、农业农村厅《关于下达2024年度第一批省对市县专项转移支付预算资金的通知》（苏财农〔2024〕24号、苏农计〔2024〕12号）
（四）2024年4月23日，市农业农村局《关于印发<2024年全市秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作的实施方案>的通知》（宁农机〔2024〕2号）
（五）2024年3月28日，市财政局、市农业农村局《关于下达2024年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2024〕9号）
（六）各区农业主管部门、财政局关于下达秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻作业财政补助资金的通知
（七）各区关于秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田作业补助第三方核查报告
本次评价以省财政厅《关于印发农业生态保护与资源利用补助专项资金管理办法的通知》（苏财规〔2020〕1号）、《南京市级财政预算绩效管理办法》（宁政办发〔2015〕1号）、市农业农村局《关于印发<2024年全市秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作实施方案>的通知》（宁农机〔2024〕2号）等文件为依据，
四、评价工作开展情况
（一）评价原则
遵循结果导向、科学规范、公正公开、绩效相关的原则。
（二）评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。
本次评价以比较法为主，因素分析法、公众评判法等方法为辅，采取定量与定性相结合的办法进行评价。在比较分析和评定的基础上最终通过得分多少将项目绩效评定为优、良、一般、较差、差五个等级。
（三）评价组织实施
1．指标体系设计
以省农业农村厅设定的绩效指标为基础，结合市农业农村局的工作要求，参考《农作物秸秆机械化还田绩效（省级第三方）评价指标体系》的相关指标，从项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个维度，设置项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益、满意度等12个二级指标、26个三级指标，采取指标分值百分制，将26个指标量化为100分（详见南京市2024年农作物秸秆机械化还田资金绩效评价评分表）。
2．基础数据与资料的收集。
围绕绩效评价指标，组织人员搜集与2024年度秸秆机械化还田相关的资料，审核搜集资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计；对相关服务对象开展电话抽查。 
3．分析评价
项目决策分析、管理分析、产出指标分析、效益分析。对项目立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。
五、评价结论
（一）评价结果
南京市各区农业主管部门、财政局认真贯彻执行有关秸秆机械化还田和生态型犁耕深翻还田工作的文件要求，将秸秆禁烧及综合利用工作落到实处，严格按照实施方案统筹管理使用省、市、区秸秆机械化还田补助资金，认真做好秸秆机械化还田的宣传发动、任务部署、组织管理、技术培训、监督检查等工作，较好地完成了2024年度秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作任务。绩效评价得97.21分，评级为“优”。
（二）绩效分析
1．年度目标任务完成情况
2024年，全市计划种植三麦、水稻、油菜、玉米、芦蒿等5种农作物218.27万亩，计划完成农作物秸秆机械化还田作业面积191.32万亩（含生态型犁耕深翻还田作业面积23.5万亩），秸秆机械化还田率不得低于56%。
根据第三方核查报告显示，2024年全市实际完成农作物秸秆机械化还田作业面积196.18万亩（其中含油菜、玉米、芦蒿等其他作物还田面积2.77万亩），其中夏季秸秆机械化还田面积89.42万亩；秋季完成秸秆机械化还田面积74.94万亩；生态型犁耕深翻还田作业面积31.82万亩，比年度计划超出8.32万亩，其中：溧水区包含了省级耕地有机质提升行动项目实施犁耕深翻作业2万亩（未使用秸秆还田补助资金），比计划作业面积超出1.04万亩；高淳区因天气影响导致部分原计划实施犁耕深翻的田块无法作业，比年度计划减少0.46万亩；六合区、江宁区分别比年度计划超出2.49万亩、5.25万亩。全年还田率89.88%，完成了≥56%的年度目标。
各区具体还田面积如下表：
南京市各区夏秋两季稻麦还田面积完成情况表
	区级
	计划种植面积（万亩）
	实际还田面积（万亩）
	还田率


	
	
	夏季机械化
	秋季机械化
	犁耕深翻
	小计
	

	江北新区
	5.10 
	2.50 
	1.56 
	- 
	4.06 
	79.60%

	江宁区
	37.25 
	15.09 
	6.04 
	10.25 
	31.37 
	84.22%

	浦口区
	10.65 
	5.02 
	2.58 
	2.00 
	9.60 
	90.19%

	六合区
	94.30 
	41.06 
	41.52 
	11.49 
	94.07 
	99.76%

	溧水区
	43.17 
	15.06 
	9.54 
	5.54 
	30.14 
	69.81%

	高淳区
	20.69 
	6.72 
	10.60 
	2.54 
	19.86 
	95.99%

	栖霞区
	7.12 
	3.98 
	3.10 
	-
	7.07 
	99.39%

	合计
	218.27 
	89.42 
	74.94 
	31.82 
	196.18 
	89.88%


2．资金管理情况
秸秆机械化还田补助资金由区财政设立专账核算，专款专用，操作程序规范。
（1）资金兑付情况
各区财政部门已拨付省市区级补助资金6,029.29万元，其中：夏季小麦、油菜秸秆还田资金2,357.74万元（省市合计补助1,778.21万元、区级补助569.53万元）；秋季水稻、玉米、芦蒿秸秆机械化还田资金1,871.98万元（省市合计补助1,275.72万元、区级补助596.26万元），生态型犁耕深翻还田资金1,799.57万元（省市合计补助1,490.96万元、区级补助308.61万元）；还田补助资金全部由各区财政局（高淳区授权街道财政）以一卡通方式直接拨付至种植户，补助资金已全部拨付到位，资金兑付率100%。应补实补资金明细如下：
南京市各区夏秋两季应补实补资金明细表
	区级
	应补助资金（万元）
	实际兑付
（万元）
	兑付率
%

	
	夏季机械化
	秋季机械化
	生态型犁耕深翻
	合计
	
	

	江北新区
	 87.28 
	 54.68 
	 -   
	 141.96 
	 141.96 
	100 

	江宁区
	 528.03 
	 211.29 
	 666.20 
	 1,405.52 
	 1,405.52 
	100 

	浦口区
	 200.88 
	 103.28 
	 140.00 
	 444.16 
	 444.16 
	100 

	六合区
	 1,026.60 
	 1,037.99 
	 689.24 
	 2,753.83 
	 2,753.83 
	100 

	溧水区
	 301.12 
	 190.74 
	 177.22 
	 669.08 
	 669.08 
	100

	高淳区
	 134.32 
	 212.07 
	 126.91 
	 473.29 
	 473.29 
	100 

	栖霞区
	 79.51 
	 61.94 
	 -   
	 141.45 
	 141.45 
	100

	总计
	2,357.74
	1,871.99
	 1,799.57 
	6,029.29
	6,029.29
	100


（2）省市级资金安排及使用情况
市级下达2024年第一批省对市县农业专项转移支付秸秆机械化还田专项资金1,567万元，2024年第一批市级农业绿色发展秸秆机械化还田补贴资金3,224万元。实际使用2024年第一批省对市县农业专项转移支付秸秆机械化还田专项资金1,567万元，2024年第一批市级农业绿色发展秸秆机械化还田补贴资金2,716.02万元。使用2023年度第三批省对市县专项转移支付预算资金26.40万元（其中高淳区26.22万元、浦口区0.18万元），使用2023年第一批市级农业专项资金265.47万元（其中：溧水区169.98万元、浦口区64.51万元、栖霞区30.52万元、江北新区0.46万元），共291.87万元。另外，安排了20万元秸秆机械化还田补贴资金用于夏季小麦和油菜还田面积卫星遥感监测。市级以上资金安排及使用明细情况见下表。
	补助资金来源
	预算安排金额
	实际支出金额

	《关于下达2023年度第三批省对市县专项转移支付预算资金的通知》（宁农计〔2023〕52号）
	26.40
	26.40

	《关于下达2023年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕10号）
	265.47
	265.47

	《关于下达2024年度第一批省对市县专项转移支付预算资金的通知》（宁农计〔2024〕17号）
	1,567.00
	1,567.00

	《关于下达2024年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2024〕9号）
	3,224.00
	2,716.02

	《关于下达2024年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计〔2024〕8号
	20.00
	20.00

	合计
	5,102.87
	4,594.89


2024年市级财政资金结余507.98万元，各区市级补助资金结余情况见下表：
	序号
	区属
	下拨资金
	使用资金
	结余资金

	1
	江北新区
	63.00 
	61.59 
	1.41 

	2
	江宁区
	642.00 
	628.93 
	13.07 

	3
	浦口区
	143.00 
	121.40 
	21.60 

	4
	六合区
	1,275.00 
	1,275.00 
	0.00 

	5
	溧水区
	607.00 
	220.10 
	386.90 

	6
	高淳区
	328.00 
	301.07 
	26.93 

	7
	栖霞区
	146.00 
	87.93 
	58.07 

	8
	市农业装备推广中心
	20.00
	20.00
	0

	合计
	3,224
	2,716.02
	507.98


（3）区级资金使用情况
2024年部分区农业主管部门年初安排区级配套资金用于农作物秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田，实际支出合计1,474.40万元，其中夏季秸秆机械化还田补助569.53万元，秋季秸秆机械化还田补助596.26万元，生态型犁耕深翻还田补助308.61万元。
（4）配套扶持投入情况
南京利用地方的财力优势，在省级、市级补助标准的基础上，合理安排地方配套资金叠加补贴，有力地支持了秸秆还田工作的开展。南京市市级财政在省级补贴的基础上安排配套补助资金每亩夏季10元、秋季10元，同时保障必要的组织经费，用于技术培训、政策宣传、作业组织、示范推广、汇总公示、档案管理、第三方核查以及绩效评价等方面的支持，确保推进工作顺利开展。在区域范围内制定统一的补助标准，保持政策的连续性和稳定性。
（5）资金兑付情况
南京市各区2024年秸秆还田作业补助资金均经村组申报确认、街镇级复核、区级复核、第三方核查，确认并公示还田作业面积和补助资金，区农业主管部门向财政局申请拨付补助资金；区财政局通过“涉农一折（卡）通”系统直接兑付至实际种植户。除六合区外，其余各区均在省级规定的时间（夏季2024年9月15日前，秋季2025年1月31日前）内完成了向财政提交补助清册的工作。支出与补助清册一致，补贴标准按市级规定的标准执行，补助覆盖了各街镇（农场）所有涉农的社区（村居）。
3．项目管理情况
（1）实施管理情况
南京市农业农村局按照省市农业部门对于开展秸秆机械化还田项目的相关指导意见，下发《南京市2024年农作物秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作实施方案》，在实施方案中明确了秸秆机械化还田的目标任务、补助对象、补助标准、实施范围及操作程序。对全年的目标任务、补助政策和工作要求进行了细化和分解，确保工作有序开展。2024年，全市实施167.82万亩秸秆机械化还田任务和23.5万亩生态型犁耕深翻还田，投入补助资金5,655.80万元。
（2）政策公告和宣传
为让惠农政策落实到实处，南京市区农业主管部门广泛宣传，通过悬挂横幅、发放技术手册及补助政策告知书，确保每个农户都能掌握秸秆还田技术和了解补贴详情。同时，组织技术人员深入田间地头开展指导服务，确保作业过程严格遵循技术规范和操作准则。
（3）区级第三方核查情况
南京市引入第三方机构采用科学的方法精准测量，提升了补助面积核算的精确性与公信力。全年申报秸秆机械化还田面积198.50万亩（含生态型犁耕深翻还田面积30.73万亩），区级第三方核查机构通过抽查核实，确认实际还田面积194.18万亩，核减面积4.32万亩，核减面积占申报面积的2.18%，其中夏季核减2.48万亩，秋季核减0.93万亩，犁耕深翻核减0.91万亩。
（4）公示情况
秸秆机械化还田补助资金坚持规范操作，补助对象自愿申报作业面积，作业后经所在村进行公示，街道确认后汇总上报，经区委托的第三方机构核查，区级财政、农业主管部门督查、审核核查结果后，在当地政府网站上，对2024年秸秆还田情况进行了公示，公示内容全面，包含了作业面积、补助金额、补助对象等要素。
（5）咨询投诉处理情况
南京市按照省、市工作要求，建立健全秸秆还田投诉处理制度，明确专人负责，并对外公布了投诉处理电话，及时接听受理投诉事项。2024年未收到与秸秆还田相关的投诉。
（6）台账资料情况
各区的台账资料完整、规范，台账资料中包括以下内容：2024年秸秆还田作业政策告知书，各村填写的秸秆机械化还田作业补助资金汇总兑付表、作业补助申报确认表、作业补助村级（村组干部）申报确认表、村级公示表、20亩以上作业面积申报时的相关证明材料等。
（7）监督检查情况
南京市农业农村局、财政局高度重视秸秆机械化还田监督工作，主动完善对区级第三方核查的督查考核工作机制，认真制定督查工作方案。并委托南京农业大学对南京市2024年小麦和油菜种植面积进行遥感监测，为下发秸秆还田补贴提供参考依据。各区农业主管部门严格按照规定的工作职责做好政策告知、补助申报、确认公示、资金兑付、监督检查等“规定动作”，监督检查工作引入第三方机构，采用科学的方法精准测量、核定，联合区级财政部门对第三方核查工作进行监督检查，进一步规范秸秆机械化还田操作流程，提高工作的透明度与公正性，确保秸秆机械化还田政策得到有效执行。
4．项目成效
秸秆机械化还田项目的实施，可有效遏制随意焚烧和堆放秸秆的现象，较好地解决了秸秆禁烧、秸秆乱抛导致空气污染、影响交通、沟渠堵塞、水质污染等难题，改善了生态环境，为农村可持续发展提供了良好的保障。
（1）实施秸秆机械化还田，有利于秸秆与土壤微生物充分接触，从而有利于秸秆中纤维素等成分快速腐解，改善土壤生态环境、保温保墒、降低水土流失，土壤的氮钾养分含量、有机质含量有所增加，降低了土壤容重，增加了土壤的孔隙度和微生物数量，增强了土壤通透性，提升了耕地肥力，为增产增效奠定了基础。
（2）2024年夏、秋两季秸秆禁烧期间，我市实现国家卫星遥感监测“零火点”，未发生因本地焚烧秸秆产生的污染天气，全年无秸秆焚烧卫星监测点。未发生重污染天气，空气质量优良天数达112天，首次超过100天。空气质量优良天数比率达85.8%，同比增加15个优良天，连续5年达到空气质量二级标准，为有监测记录以来最好水平。
（3）对农户实施秸秆机械化还田的作业面积补助20~40元/亩；犁耕深翻还田补助50~70元/亩，大幅减轻了农户的秸秆机械化还田作业成本。
（4）随机抽查了65个补助对象，所有受访对象均对秸秆还田工作表示满意。
（5）统筹使用市级资金实现补助全覆盖。由于省级资金补助预算仅覆盖全年种植面积的52%，各区在区域范围内制定了统一的补助标准，且覆盖夏秋两季全部作业面积，导致省级资金有所不足。为保持政策的连续性和稳定性，各区在市级补助10元/亩的基础上，按照省市合计20元/亩的标准，实现了全市秸秆机械化还田应补尽补。
六、存在的问题
（一）秸秆机械化还田基础工作有待进一步加强
根据区级第三方核查报告，核查过程中发现存在基础工作不扎实的情况。例如：部分街道（镇）未对申报资料进行自查，存在农户多报作业面积的情况；部分社区还田申报工作台账资料不够完整；部分申报材料中部分补助对象联系电话不准确，存在空号、停机、非本人电话的情况；部分农户提交的申报资料中，合同土地承包协议中，土地承包人与补助申报人不一致，非申报人本人签订的土地承包协议。上述存在的几方面问题在第三方核查后均已及时进行了整改。
（二）个别区未按时提交补助清册
六合区夏季、秋季秸秆机械化还田补助清册未在省厅规定的时间（夏季2024年9月15日前，秋季2025年1月31日）之前进行提交区级财政。与六合区财政局联合下达补助资金文件的时间分别为2024年9月28日、2025年2月5日。
七、有关建议
（一）夯实基础工作，完善台账资料
建议各区农业主管部门统一规范各街道（镇）的台账资料管理。进一步规范补助申报的填列和确认签字手续，加强对申报主体资料和实际还田作业情况的审核，确保补助对象联系电话准确、补助申报人与土地承包人一致，提高申报资料的质量，力争做到上报资料准确、完整。
（二）加大资金监管力度，及时提交补助清册
建议资金兑付不及时的市辖区农业主管部门，认真组织开展秸秆还田资金兑付工作，尽快整改资金兑付机制，加大督查力度，确保在规定期限内将补助清册提交区级财政部门。
八、报告附表
南京市2024年农作物秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田项目专项资金绩效评价评分表
2025年6月3日

南京市2024年农作物秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田项目专项资金绩效评价评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	指标解释
	评分标准
	分值
	得分
	得分说明

	A.决策
（15分）
	A1．项目立项
	A11．立项依据充分性
	充分
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
5项各占0.5分，每有一项不满足，则扣除相应分值。
	3
	3
	立项依据充分

	
	
	A12．立项程序规范性
	规范
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目按照规定的程序申请设立；
②所提交的文件、材料符合相关要求；
③事前已经过必要的集体决策等。
若①②③齐全得3分；如不符合①得0分；缺②酌情扣分，最多扣1分；缺③酌情扣分，最多扣 1分。
	3
	3
	立项程序规范。

	
	A2．绩效目标
	A21．绩效目标合理性
	合理
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符 情况。
	①项目有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4项各占0.5分，每有一项不满足，则扣除相应分值。
	2
	2
	还田率指标提高至56%，其余指标按照省级绩效目标执行。

	
	
	A22．绩效指标明确性
	明确
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等，用以反映和考 核项目绩效目标的明细化情况。
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②指标值清晰、可衡量；
③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。
3项各占1分，每有一项不满足，则扣除相应分值。
	3
	3
	通过对实施秸秆机械化还田以及进行犁耕深翻的农户进行补助，提高还田质量，改良土壤，提升耕地质量，增加农民收入。

	
	A3．资金投入
	A31．预算编制科学性
	科学
	项目预算编制是否经过科学论证、有 明确标准，资金额度与年度目标是否 相适应，用以反映和考核项目预算编 制的科学性、合理性情况。
	①预算编制经过科学论证；
②预算内容与项目内容匹配；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
4项各占0.5分，每有一项不满足，则扣除相应分值。
	2
	2
	项目预算编制是有明确的补助标准，省市区三级资金安排额度与年度目标匹配，

	
	
	A32．资金分配合理性
	合理
	考察项目资金分配是否有测算依据， 预算安排内容与专项资金的设立目的 及年度工作重点是否一致，用以反映 和考核项目预算资金分配的科学性、 合理性。
	①项目资金分配有测算依据得 1分；
②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分值1分。
	2
	2
	项目资金分配根据各街场涉农村居的种植面积测算分配，分配合理。

	B.过程
（25分）
	B1．资金管理
	B11.资金预算完成率
	100%
	考察财政资金预算执行情况
	（实际完成数/计划完成数）×100%，达到100%的得（5分），低于100%的按比例得分。
	5
	4.21
	（2716.02/3224）*100%=84.24%

	
	
	B12.财务管理规范度
	规范
	考察财政资金管理情况
	县级财政与补助对象直接打卡结算（1分），支出与补助清册一致（1分）。
	2
	2
	资金通过一卡通拨付，管理、兑付规范，资金发放与清册一致

	
	
	B13.配套扶持投入安排
	有
	考察区级财政资金投入情况
	当地财政有专项投入（1分）；安排第三方核查经费和必需的工作经费（1分）。没有安排不得分。
	2
	2
	区级财政有配套投入资金，安排了第三核查和评价经费。

	
	
	B14.成本控制
	100%
	反映补贴标准执行情况
	补贴标准按政府规定执行（2分），不执行政府规定不得分。
	2
	2
	补助标准按年度实施方案规定执行

	
	
	B15.补助覆盖面
	90%
	反映补助覆盖乡镇范围
	（实际享受作业补贴的农业乡镇数/有资格享受农业乡镇数）×100%，达到90%的得1分，低于90%的按比例得分。
	2
	2
	覆盖所有涉农街场

	
	
	B16.补助公示
	符合规定
	反映补助资金在村级、区级公示情况
	按要求组织村级公示（1分），在县级网上政务平台公示（1分），有缺项或公示不及时的每次扣0.1分，扣完为止。
	2
	2
	有村级公示、区级公示资料。

	
	B2．组织实施
	B21.制度建设
	健全
	项目实施单位的管理制度是否健全
	出台实施办法、资金管理办法、第三方核查办法、绩效考核、信息公开及投诉处理等管理制度（2分），少一项扣0.5分。
	2
	2
	相关管理制度健全

	
	
	B22.第三方核查监管
	规范
	反映第三方核查工作开展情况
	现场核查面积超30%（1分），核查后有面积扣减（1分），核查过程有详细佐证资料（1分），有规范核查报告（1分），主管部门对第三方机构有工作监督（1分）。主管部门夏秋两季每季行政检查不少于2次（1分），没按要求不得分。
	6
	5.5
	各区开展了第三方核查，但大部分区未在第三方核查报告中反映标准作业率指标完成情况。

	
	
	B23.信息资料汇总报送
	规范
	反映有关秸秆还田相关工作总结、汇总情况
	按要求进行工作总结和年度绩效自评价，台账资料完整、齐全、规范（1分）。没按要求不得分。
	1
	0.5
	部分区台账资料欠规范

	
	
	B24.投诉处理
	及时
	反映有关秸秆还田工作投诉处理情况
	及时有效处理投诉并记录上报（1分），未及时有效处理投诉并上报的每次扣0.5分，扣完为止。
	1
	1
	当年无投诉事项发生

	C.产出
指标
（30分）
	C1.数量
指标
	C11秸秆机械化还田面积完成率
	100%
	作业面积计划完成指标
	按作业要求和标准作业，完成实施方案制定的还田作业面积（5分），没有完成的按比例得分。
	5
	5
	作业面积计划实际完成100.00%

	
	
	C12秸秆机械化还田率
	≥56%
	还田率完成情况指标
	（稻麦秸秆还田面积/稻麦种植面积）×100%，达到或超过年度目标的得5分，低于目标的按比例得分。
	5
	5
	全年秸秆机械化还田率89.88%

	
	C2.质量指标
	C21.标准作业率
	≥90%
	反映秸秆机械化还田作业质量标准的指标
	（实际标准作业面积/实际还田作业面积）×100%，达到90%的得2分，低于90%的按比例得分。
	5
	5
	标准作业率>90%。

	
	
	C22.资金兑付率
	100%
	反映资金兑付情况的指标
	（实际资金兑付额/应兑付额）×100%，达到100%的得7分，低于100%的按比例得分。
	5
	5
	资金兑付率100%

	
	C3.时效指标
	C31.还田作业进度
	按期
	反映项目工作进度是否按期完成的指标。
	夏季秸秆如期完成任务（0.5分），秋季秸秆如期完成任务（0.5分）。
	5
	5
	夏秋季均按时完成作业进度

	
	
	C32.资金结算进度
	按期
	反映专项资金发放是否及时到位的指标。
	夏季按清册按规定及时兑付补助资金（2.5分），秋季按清册及时兑付补助资金（2.5分）。
	5
	4
	六合区夏季、秋季未在省级规定的时间内提交补助清册给财政部门

	D.效益 （30分）
	D1.经济效益
	D11. 提升耕地质量
	提升
	反映耕地质量提升情况
	项目的实施有助耕地质量提升，得满分；否则，根据实际情况酌情扣分，直至权重分扣完为止。
	7
	7
	有助于耕地质量提升

	
	D2．社会效益
	D21. 适当减轻作业成本
	适当减轻
	考察项目对农民作业成本的减轻程度
	有助于减轻农民负担，得满分； 否则，根据实际情况酌情扣分，直至权重分扣完为止。
	6
	6
	秸秆机械化还田省市补助20元/亩，犁耕深翻补助省市补助50元/亩，农民作业成本大幅降低。

	
	D3．生态效益
	D31. 减少秸秆焚烧提升大气质量
	明显
	考察大气质量改善情况
	无秸秆焚烧现象，得满分；否则不得分。
	7
	7
	全年未发生秸秆焚烧现象，空气质量优良天数同比增加

	
	D4．满意度指标
	D41．补助对象满意度
	≥90%
	补助对象对项目实施效果的满意程度
	作业补助对象对作业补助政策执行满意的户数达抽查总户数80%以上（10分），每低2%，扣1分，扣完为止。。达目标值得满分，每低于 1%，扣0.5分，扣完为止。
	10
	10
	对补助清册中的对象进行电话抽查，满意度100%。

	合计
	
	100
	 SUM(ABOVE) 97.21
	　


� 江北新区、栖霞区无犁耕深翻作业任务。





— 1 —

