2024年度南京市农业农村局农业品牌建设绩效评价报告
项目名称：2024年度南京市农业品牌建设项目绩效评价报告

委托单位：南京市农业农村局

评价单位：江苏益诚会计师事务所（普通合伙）

二〇二五年六月

目   录
1

一、项目概况

1

（一）项目基本情况

2

（二）项目资金情况

3

（三）绩效目标

4

二、评价结论

4

（一）评价对象及范围

5

（二）评价结论

5

（三）评分结果

5

三、项目成效

5

（一）聚资源拓渠道，“食礼秦淮”联农带农促增收

7

（二）“金陵味稻”品牌建设成效显著，驱动稻米产业升级

7

（三）流量驱动，四重质检护航“茉莉六合”品牌生命线

8

（四）数字赋能，“固城湖螃蟹”品牌宣传进一步推广升级

8

四、存在的问题及原因分析

8

五、有关建议

9

六、项目评价工作开展情况

9

（一）评价目的

9

（二）评价原则、指标体系及评价方法

10

（三）评价实施过程



为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，完善公共财政体系，推进财政预算科学化、精细化，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，提高财政资金的使用绩效和部门管理水平，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）、《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）等文件的总体要求，南京市农业农村局委托江苏益诚会计师事务所（普通合伙）对2024年度南京市农业品牌建设项目实施绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目背景

为深入贯彻落实中央农村工作会议、2021年中央一号文件精神，南京市将推动农产品品牌建设作为延伸农业产业链、提升农业价值链的重要抓手，坚持市场需求导向，支持农产品品牌创建，培育壮大区域公用品牌，鼓励发展企业品牌、产品品牌。南京市农业农村局安排专项资金用于支持市级农业品牌建设，并会同相关区农业农村局制定了各品牌项目实施方案，用以指导开展2024年度农业品牌建设工作。

2.主要内容

重点实施“食礼秦淮”公用品牌服务平台、“茉莉六合”蔬菜、“固城湖螃蟹”“金陵味稻”稻米区域公用品牌培育等项目，从品牌传播和推广、营销渠道拓展、品牌授权管理和服务、品牌产品质量控制、品牌公司线上线下运营维护和相关配套设施建设、生产加工基地建设以及绿色优质农产品认证和农产品质量追溯、农产品质量抽检、监管能力提升等方面加强全市农业品牌项目建设。

（二）项目资金情况

1.项目预算

根据市农业农村局印发的《2024年南京市农业品牌建设项目实施指导意见》（宁农市〔2024〕5号）、《关于下达2024年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2024〕9号）及各项目实施方案，2024年农业品牌建设项目年初预算2,096.75万元，全部为市级财政资金，其中：“食礼秦淮”公用品牌服务平台项目1,000.00万元；“茉莉六合”公用品牌项目200.00万元，“固城湖螃蟹”公用品牌项目200.00万元；“金陵味稻”稻米区域公用品牌培育项目696.75万元。实施过程中，预算下达数2,096.75万元，资金到位率为100.00%，具体情况详见下表。

2024年度南京市农业品牌建设项目预算资金情况表

单位：万元
	序号
	项目名称
	预算数
	预算下达数
	市级资金到位率

	1
	“食礼秦淮”公用品牌服务平台项目
	1,000.00
	1,000.00
	100.00%

	2
	“茉莉六合”公用品牌项目
	200.00
	200.00
	100.00%

	3
	“固城湖螃蟹”公用品牌项目
	200.00
	200.00
	100.00%

	4
	“金陵味稻”稻米区域公用品牌培育项目
	696.75
	696.75
	100.00%

	合计
	2,096.75
	2,096.75
	100.00%


注：六合区另统筹《关于下达2024年第一批市级农业专项资金计划的通知》(宁农计〔2024〕9号)100万元预算至“茉莉六合”公用品牌项目，表中200万元预算数不包含上述统筹资金。

2.项目资金来源及使用

截至评价日，市级财政共拨付资金2,096.75万元至各区财政和项目单位，项目单位资金共收到资金1,450.75万元，尚有646.00万元未到达项目单位，其中：“金陵味稻”稻米区域公用品牌培育项目446.00万元和“固城湖螃蟹”项目200万元结存在区级财政。项目单位已使用资金1,618.97万元。专项资金拨付使用情况详见下表：

2024年度南京市农业品牌建设项目资金拨付使用情况表

单位：万元
	序号
	项目名称
	项目预算数
	资金下达数
	资金到位数
	资金使用数

	1
	“食礼秦淮”公用品牌服务平台项目
	1,000.00
	1,000.00
	1,000.00
	1,000.00

	2
	“茉莉六合”公用品牌项目
	200.00
	200.00
	200.00
	195.70

	3
	“固城湖螃蟹”公用品牌项目
	200.00
	200.00
	-
	172.52

	4
	“金陵味稻”稻米区域公用品牌培育项目
	696.75
	696.75
	250.75
	250.75

	合计
	2,096.75
	2,096.75
	1,450.75
	1,618.97


注：六合区另统筹《关于下达2024年第一批市级农业专项资金计划的通知》(宁农计〔2024〕9号)100万元预算至“茉莉六合”公用品牌项目，表中200万元预算数不包含上述统筹资金。
（三）绩效目标

1.绩效总目标

贯彻落实市委、市政府相关工作部署，深入实施品牌强农战略，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，以打造南京农产品区域公用品牌为核心，整合资源、强化培育、扩大影响，使之成为南京乡村振兴、农业农村高质量发展的名片。

2.年度绩效目标

重点实施“食礼秦淮”公用品牌服务平台建设，“茉莉六合”公用品牌建设，“固城湖螃蟹”公用品牌建设、“金陵味稻”稻米区域公用品牌培育等项目，通过项目建设，进一步提高全市农业品牌知名度和影响力。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

本次绩效评价对象为2024年度南京市农业品牌建设项目主管单位及相关实施单位，具体包括主管单位市农业农村局、六合区农业农村局、高淳区农业农村局，项目用款单位有：“金陵味稻”稻米区域公用品牌培育项目实施单位南京粮食集团有限公司、江苏新华日报传媒有限公司以及各区农业农村局；“食礼秦淮”公用品牌服务平台项目实施单位南京新农公共品牌运营管理有限公司；“茉莉六合”蔬菜项目实施单位南京六合平山林场发展有限公司；“固城湖螃蟹”项目实施单位高淳区供销合作联社、江苏固城湖水产市场股份有限公司、南京固城湖螃蟹市场管理有限公司。

2024年南京市农业品牌建设项目为跨年度实施项目，涵盖4个子项。本次评价工作将依据各子项目实施方案确定的实施期限划定评价时间范围。评价旨在系统梳理专项资金相关政策与设立背景、项目核心内容、管理实施流程及工作成果，全面评估项目实施成效。在此基础上，总结经验亮点，剖析问题及成因，进而提出针对性改进建议，为后续完善农业品牌支持政策、优化项目管理机制、提升财政资金使用效益提供关键决策依据。

（二）评价结论

2024年南京市农业品牌建设项目主要任务目标基本按时完成。在服务农业主体、带动授权企业产品及本地农产品增收、提升农产品质量安全监管、提升品牌影响力等方面发挥了积极作用。然而，也存在一些需要改进的地方，如资金拨付进度较慢，个别项目进度落后于计划进度。

（三）评分结果

评价依据省财政厅《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》等相关规定，遵循客观、公正原则，运用绩效评价指标体系及评分标准,通过收集整理数据、分析汇总，对照评价指标进行打分。经核查评定，南京市2024年农业品牌建设专项资金总得分95.11分，等级为“优”。具体评分情况见附件。

绩效评价综合得分情况表

	指标
	项目决策
	项目管理
	项目产出
	项目效益
	合计

	权重
	12
	19
	36
	33
	100

	得分
	12
	14.11
	36
	33
	95.11

	得分率
	100%
	74.26%
	100.00%
	100.00%
	95.11%


三、项目成效

（一）聚资源拓渠道，“食礼秦淮”联农带农促增收

经济效益显著提升；2024年“食礼秦淮”平台以资源整合为突破口，创新实施“品牌强农”行动，培育品牌授权主体255家。截至2025年6月，项目通过品牌赋能直接带动南京地产优质农产品销售额达5.57亿元，显著提升了农产品附加值，真正实现“品牌增值、产业增效、农民增收”的良性循环。同期，积极拓展集采市场，中标签约24项，配套完成集采线上库存管理系统扩容、设备的增配等工作。

品牌影响力持续增强；“食礼秦淮”品牌在2024年中国区域农业形象品牌影响力指数TOP100榜单中位列第54位，在全国地级市品牌中位列第21位，2025年度315期间获评“南京市放心消费最佳实践案例”。线上端构建了覆盖主流电商平台的营销矩阵，线下端借助渠道做好南京特色农品推广，其中3款南京地产优质南粳系列“46、9108、5055”大米产品成功拓展至上海284家世纪联华超市等高端渠道，并通过大规模广告投放（曝光率78673900.96万次）显著提升知名度，百度搜索指数上涨50%，跻身南京农产品热搜前三。

持续夯实质量安全基础，强化品牌标准化建设；年度累计完成2351批次产品质量安全检测，升级了质量安全溯源系统并新增3处云体验基地。累计授权主体动态维持在255家，覆盖六大品类。通过8场精准专题培训，联合科技、金融、电商、行业专家等多方力量，打造“训战结合”的产业服务体系，截至2025年6月，“食礼秦淮”品牌质量管理体系标准建设数量增加到8个，显著提升了服务能力和市场竞争力。

创新与服务能力不断升级，社会成效影响广泛；年度设计制作了97.21万个（套）产品包装及文创衍生品，进一步提升了品牌形象与辨识度。为提升物流效率，进一步完善配送基础设施建设，上年度项目实施单位新采购了2辆新能源物流车。开展“食礼秦淮”品牌保护工作，加强对品牌授权合同更新完善、品牌方资质把关以及对外宣传等核心工作的力度，成功举办46场“惠农市集”活动，吸引近百万人次市民参与，畅通了农产品进城渠道。2025年5月1日至2日，“食礼秦淮”惠农市集五一专场走进驻宁某部队家属区，让部队官兵及家属在家门口即可品尝到“南京味道”，推动本地特色农产品“出村进城”，实现助农惠民与军民共建的双赢。

（二）“金陵味稻”品牌建设成效显著，驱动稻米产业升级

项目通过强化技术服务、品质检测与监督管理，全面提升了产品整体质量。市场开拓方面，“金陵味稻”品牌成功拓展了新市场，显著扩大了销售规模。品牌着力优化线上渠道，不仅拓宽了消费者购买途径，更通过与其他同类平台相互入驻合作，构建了更丰富的线上购买网络，并完成了品牌价值的系统性评估。

为提升品牌公信力与影响力，“金陵味稻”在中央、省、市主流权威媒体进行重点推广，真实展现品牌价值与社会效益。同时，严格执行品质检测，这些举措有效提升了“金陵味稻”品牌的认知度与美誉度，推动其市场占有率和销售业绩稳步增长。

（三）流量驱动，四重质检护航“茉莉六合”品牌生命线

“茉莉六合”深度融合品牌发展理念，持续塑造“天赋物美”形象，成功培育出沙奶奶小磨麻油、大圣水芹、艾津稻米等享誉省内外的知名农产品。品牌通过多维度举措强化发展动能，2024年参加浙江农业博览会、第 27届中国（海南）国际热带农产品冬季交易会等5场展会活动，开展“茉莉六合”蔬菜等优质农产品促销活动、美食节农时体验活动和社区团购等活动共15场等。在线上线下渠道同时发力下，本年度在人民日报、南京日报、紫金山新闻、今日头条等媒体平台宣传发布21条。并进一步拓宽自媒体营销渠道，强化茉莉六合抖音 MCN 机构达人孵化能力，开展农业农村采风、研学交流、技能培训等活动；将六合特色农产品转化为“舌尖上的乡愁”，带动富民增收，为乡村振兴注入持续动力。

（四）数字赋能，“固城湖螃蟹”品牌宣传进一步推广升级

为持续提升品牌影响力，“固城湖螃蟹”在巩固南京主城区中高档社区、南京南站及地铁4号线等核心区域户外广告投放的基础上，积极拓展宣传矩阵。通过高效整合新媒体传播、交通枢纽高曝光资源及专场推介会平台优势，加速品牌全国化布局步伐。并围绕实体渠道形象升级，构建了以统一门头店招为核心、标准化包装为基础、特色形象店/体验店/旗舰店为亮点的品牌视觉管理体系。积极参与江苏精品认证及省市区各级线上线下展销活动十余场，有力推动了线上线下融合销售，实现产业增效与蟹农增收。组织品牌授权宣讲会，结合新媒体营销训练，积极帮助经销商应用新媒体拓展销售渠道，累计培训经销商及蟹农超过200人；培训期间，达人发布现场短视频，一周内视频累计曝光量超7万。

四、存在的问题及原因分析

项目在资金到位、预算执行进度方面待进一步提高，各项目在补贴资金管理方面均未明确时间节点，个别项目资金暂未拨付至实施单位。截至评价日，“固城湖螃蟹”公用品牌项目200万元暂未拨付至实施单位，主管部门在批复方案时未明确资金拨付的时间节点。

五、有关建议

在项目批复时嵌入多阶段拨付标准，如立项后15日内预拨部分资金；工程量完成50%后按进度或超进度拨付部分资金；结项后拨付剩余资金。同步明确超期责任，避免资金滞留。设置付款节点自动预警，项目实施单位在拨付节点前应主动与市级部门和相关监管机构进行沟通，了解资金拨付延迟的具体原因，确保彼此之间的信息透明和及时传递。

将年度计划拆解为月度量化清单（如营销推广细化到每月社区覆盖数），主管部门按月核验；对持续滞后项目，未拨付资金可转投同类高效项目，避免闲置，推行“完工即验、验后即付”的管理流程。

六、项目评价工作开展情况

（一）评价目的

本次2024年度南京市农业品牌建设专项资金绩效评价目的在于：

1.通过绩效评价，了解项目总体规划，项目资金标准及支出范围，以评价项目资金支出的合法合规性；

2.通过绩效评价，了解财政资金使用情况和取得的社会效益、生态效益、公众满意度及项目的可持续性影响，总结项目管理经验及成效，发现项目实施部门在项目实施过程中存在的问题，以问题为导向，进一步完善组织管理，推进运行管理的规范化、专业化、科学化，不断提升专项资金管理水平。

（二）评价原则、指标体系及评价方法

1.项目评价原则

项目绩效评价不仅要分析计算直接的、有形的、现实的投入和产出，而且还要计算分析间接的、无形的、预期的投入与产出，既反映为可用数字量化的效益，又反映为大量的无法用货币衡量的社会效益，财政支出追求的最终目标是社会福利最大化。本次开展项目绩效评价遵循以下原则：合理性、科学规范、公开公正、绩效相关、重点核查原则等。
2.评价指标体系

评价组结合以往财政支出项目评价的经验，充分考虑了本次项目绩效评价的特殊性。设置了4个一级指标、13个二级指标、35个三级指标，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面综合考量，总分100分。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度给予相应的赋值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次绩效评价的指标体系。

3.评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。基于项目的特点，在评价过程中我们采用但不限于以下方法：绩效指标打分法、现场评价法、社会调查法、比较分析法、公众评判法等。在实施绩效评价时，可根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（三）评价实施过程

1.前期准备阶段

收集国家、省市实施相关政策文件，了解项目评价的基本情况，收集农业品牌建设专项资金制定及执行的相关资料，研究市级农业品牌建设专项资金制定的背景及实施途径，以及为市级农业品牌建设专项资金制定的项目实施方案。形成初步市级农业品牌建设专项资金指标体系、满意度调查问卷。

2.组织实施阶段

与主管部门和实施单位对接，了解和熟悉项目的实施情况，对项目实施的现状、管理过程、政策文件、目标及预算、资金使用、日常管理、档案资料进行综合评估分析，具体内容如下：

（1）基本资料收集以及评价指标体系、相关报表的符合性测试；

（2）对项目主管部门和实施单位进行现场调研工作，对项目实施部门负责人员进行访谈，开展项目实施情况满意度问卷调查，了解项目实施过程、实施成效和存在问题等；

（3）修正基础数据，形成工作底稿。

3.分析评价阶段

对收集的数据、资料等进行汇总分析评价，依据制定的评价标准和打分规则，对项目投入产出绩效进行分析以及量化打分，形成绩效评价报告，阐述项目实施带来的效益的同时提出项目实施中存在的问题，并提出针对性的建议。

附件：2024年度南京市农业品牌建设项目绩效评价评分表   

              江苏益诚会计师事务所（普通合伙）

                        2025年6月18日

附件：2024年度南京市农业品牌建设项目绩效评价评分表  

	评价指标
	标准值
	分值
	评价内容
	评价标准
	得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	
	
	

	项目决策
（12分）
	项目立项
（4分）
	立项依据充分性
	充分
	2
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	项目立项是否符合国家地区的法律法规、发展规划和政策要求（1分）；项目立项是否与市农业农村局职责范围相符（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	

	
	
	立项程序规范性
	规范
	2
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	项目是否按照规定的程序申请、设立审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	

	
	绩效目标
（4分）
	绩效目标合理性
	合理
	2
	反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上四项每项0.5分。
	2
	

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	2
	反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	项目绩效目标细化分为具体的绩效指标（0.5分）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。
	2
	

	
	资金投入
（4分）
	预算编制科学性
	科学
	2
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项每项0.5分。
	2
	

	
	
	资金分配合理性
	合理
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。
	2
	

	项目管理
（19分）
	资金管理
（10分）
	资金到位率
	100%
	3
	项目预算资金是否按原计划配备到位，用以反映或考核项目预算资金到位情况。
	资金到位率（%）=（实际到位资金/预算安排数）*100%。资金到位率100%,得满分；资金到位率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
	0.68
	资金到位率为69.19%。

	
	
	预算执行率
	100%
	4
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率（%）=（实际支出数/预算安排数）*100%。预算执行率100%,得满分；预算执行率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
	1.43
	资金执行率77.21%。

	
	
	资金使用合规性
	合规
	3
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	资金拨付是否符合相关资金管理制度是否有完整的审批程序和手续（1分）；资金的使用符合项目批复和规定用途（1分）；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。若存在不合规情况，则不得分。
	3
	

	
	组织实施
（9分）
	管理制度健全性
	健全
	3
	项目实施单位的管理制度是否健全，用以反映和考核业务、资金管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	主管单位已制定或具有相应的业务、资金管理制度和业务流程（2分）；业务、资金管理制度合法、合规、完整（1分）。
	3
	

	
	
	制度执行有效性
	有效
	6
	反映项目业务管理制度执行力强弱的指标，用以考量业务管理制度对项目实施完成的支持力和保障力。
	遵守相关法律法规、业务管理规定和审批流程；采购招标是否合规；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	6
	

	项目产出
（36分）
	数量指标
（12分）
	建设“金陵味稻”稻米核心生产基地
	1万亩
	3
	考核“金陵味稻”稻米区域公用品牌培育项目任务目标完成情况。
	项目任务目标完成率=100%,得满分；项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
	3
	

	
	
	“茉莉六合”授权主体数量
	80家
	3
	考核“茉莉六合”蔬菜品牌项目任务目标完成情况。
	项目任务目标完成率=100%,得满分；项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
	3
	

	
	
	“食礼秦淮”产品包装
	80万个（套）
	3
	考核“食礼秦淮”公用品牌服务平台项目任务目标完成情况。
	项目任务目标完成率=100%,得满分；项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
	3
	

	
	
	“固城湖螃蟹”经销主体数量持续增长
	完成
	3
	考核“固城湖螃蟹”品牌经销主体新授权 100家以上，累计达300家以上。
	项目任务目标完成率=100%,得满分；项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
	3
	

	
	质量指标
（12分）
	“食礼秦淮”产品质量检测
	1000批次
	3
	考核产品质量检测次数
	项目任务目标完成率=100%,得满分；项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
	3
	

	
	
	“金陵味稻”稻米质量
	达标
	3
	考核产品质量情况，是否出现不合格产品
	每出现一次产品批次出现质量检测不合格的情况扣一分。
	3
	

	
	
	“固城湖螃蟹”产品质量检测
	450次
	3
	考核产品质量检测次数
	项目任务目标完成率=100%,得满分；项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
	3
	

	
	
	“茉莉六合”产品质量检测
	200批次
	3
	考核产品质量检测次数
	项目任务目标完成率=100%,得满分；项目任务目标完成率每降低1%,扣权重分的2.5%,扣完为止。
	3
	

	
	时效指标
（12分）
	“金陵味稻”品牌建设
	完成
	3
	考核项目是否在年度内按时建设完成，支持种植基地21个，母子品牌建设市场主体32个。
	项目建设任务完成及时性=100%,得满分；每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
	3
	

	
	
	“固城湖螃蟹”线上线下推广活动（含展会）
	6场
	3
	考核项目是否在年度内按时建设完成。
	项目建设任务完成及时性=100%,得满分；每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
	3
	

	
	
	“茉莉六合”线上线下推广活动（含展会）
	51场
	3
	考核项目是否在年度内按时建设完成。
	项目建设任务完成及时性=100%,得满分；每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
	3
	

	
	
	“食礼秦淮”线下推广活动（含展会）
	40场
	3
	考核项目是否在年度内按时建设完成。
	项目建设任务完成及时性=100%,得满分；每降低1%,扣权重分的5%,扣完为止。
	3
	

	项目效益
（33分）
	经济效益指标（6分）
	“茉莉六合”品牌产品销售额
	5000万元
	2
	考核项目是否带动授权企业产品、本地农产品增收。
	项目带动授权企业产品、本地农产品增收，得满分；否则不得分。
	2
	

	
	
	“固城湖螃蟹”品牌实体店年销售额
	5000万元
	2
	考核项目是否带动授权企业产品、本地农产品增收。
	项目带动授权企业产品、本地农产品增收，得满分；否则不得分。
	2
	

	
	
	“食礼秦淮”品牌产品销售额
	3亿元
	2
	考核项目是否带动授权企业产品、本地农产品增收。
	项目带动授权企业产品、本地农产品增收，得满分；否则不得分。
	2
	

	
	社会效益指标（9分）
	区域公用品牌授权合作主体
	240家
	3
	考察项目的实施是否有效服务农业主体。
	考察项目的实施有效服务农业主体，得满分；否则根据实际斟酌扣分。
	3
	

	
	
	优质农产品供给增长率
	提升
	3
	考察项目的实施是否有效地提升了农产品质量安全监管。
	项目的实施有效地提升了农产品质量安全监管，得满分；否则根据实际斟酌扣分。
	3
	

	
	
	区域公用品牌影响力、知名度
	提升
	3
	考察项目的实施是否有效地提升了农业品牌影响力。
	项目的实施有效地提升了农业品牌影响力，得满分；否则根据实际斟酌扣分。
	3
	

	
	生态效益指标（2分）
	“金陵味稻”核心生产基地绿色种植全覆盖
	100%
	2
	考核“金陵味稻”核心生产基地绿色种植覆盖率。
	覆盖率100%，得满分；每降低1%，扣权重分的5%,扣完为止。
	2
	

	
	可持续发展（8分）
	“茉莉六合”品牌线上平台运营维护
	完成
	2
	考察品牌是否具有可持续发展能力，线上平台运营维护情况。
	根据实际情况进行综合评价。项目可持续发展能力较强，得满分；否则根据实际斟酌扣分。
	2
	

	
	
	“固城湖螃蟹”品牌“进社区、进机关”展销活动
	30场
	2
	考察项目品牌运营可持续发展能力，品牌影响力是否持续扩大。
	根据实际情况进行综合评价。项目可持续发展能力较强，得满分；否则根据实际斟酌扣分。
	2
	

	
	
	“固城湖螃蟹”品牌建设情况
	实施
	2
	考察“固城湖螃蟹”品牌包装设计（形象设计）完成情况。
	根据实际情况进行综合评价。是否实施结束、是否可持续发展能力较强；根据实际斟酌扣分。
	2
	

	
	
	“食礼秦淮”品牌传播推广
	完成
	2
	考察项目是否具有可持续发展能力，全年净增授权合作主体数量不少于20 家，总量不低于240家。
	根据实际情况进行综合评价。项目可持续发展能力较强，得满分；否则根据实际斟酌扣分。
	2
	

	
	社会评价
（8分）
	满意度
	90%
	8
	评价受益群体或群众对项目实施效果的满意程度
	通过满意度调查表对受益群众进行调查。满意度＞90%，得满分；90%＞满意度＞60%,得分=实际满意度*分值；满意度≤60%,不得分。
	8
	

	总分
	100
	
	
	95.11
	



