
2024年度南京市农业农村局省级特色田园乡村绩效评价报告
项 目 名 称：2024年度省级特色田园乡村建设

 


主 管 部 门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

2025年6月

目  录

1、 项目概况………………………………………………………………1

（一）项目基本情况………………………………………………………1（二）项目资金情况………………………………………………………2（三）绩效目标……………………………………………………………2
二、评价结论………………………………………………………………2

（一）评价结果……………………………………………………………2

（二）绩效分析……………………………………………………………2

三、项目成效………………………………………………………………5
四、存在问题、原因分析及有关建议…………………………………....7
附件：指标体系得分情况

一、项目概况 

（一）项目基本情况 

立项背景：2017年6月，省委省政府印发《江苏省特色田园乡村建设行动计划》（苏发〔2017〕13号），启动全省特色田园乡村建设。在完成建设试点的基础上，2020年5月，《江苏省特色田园乡村创建工作方案》（苏田园联发〔2020〕2号）印发，全省特色田园乡村面上创建工作全面展开。《江苏省特色田园乡村建设管理办法》规定，按照年度工作任务、工作实效，按通过评价命名的省级特色田园乡村进行奖补。基本奖补标准为每村300万元，苏南地区奖补系数0.8，每村240万元。
立项目的：为深入贯彻落实省委、省政府关于特色田园乡村建设的决策部署，市委、市政府出台《关于进一步推进美丽乡村提档升级的实施意见》（宁委办发〔2017〕54号），提出对建成省特色田园乡村“县、团、点”的，参照省补助标准一次性给予同比例奖补。市委办公厅、市政府办公厅《关于印发南京市“十四五”进一步改善农村人居环境加快生态宜居美丽乡村建设行动计划的通知》（宁委办厅字〔2022〕7号），提出鼓励各涉农区及江北新区争创省级特色田园乡村，市级参照省补助标准同比例一次性给予奖补。
主要内容：省级特色田园乡村建设分为两个阶段，试点和面上创建。至2020年底，南京市17个省级试点全部通过省级验收并获得“江苏省特色田园乡村”命名和相应省级奖补资金。至2024年底，全市共对十二个批次81个省级特色田园乡村（含试点村）实施了17020万元市级配套奖补。

（二）项目资金情况

按省补1:1配套标准，2024年度，市财政预算安排对第十二批次8个“江苏省特色田园乡村”实施1680万元市级奖补。

（3） 绩效目标

省级特色田园乡村市级配套奖补资金的绩效总目标是，围绕全市到2025年建成100个省级特色田园乡村的目标，对各批次列入省特色田园乡村建设试点的规划布点村实施村庄改造、基础设施和公共服务设施建设、区域内旅游线路及周边环境整治提升、农村绿化美化、山体修复、水体治理等项目。2024年度绩效目标为对第十二批次8个面上创建村实施村庄改造、基础设施和公共服务设施建设、区域内旅游线路及周边环境整治提升、农村绿化美化、山体修复、水体治理等项目。

二、评价结论

本次绩效评价对象是获得2024年度省级特色田园乡村建设专项资金奖补的第十二批次8个“江苏省特色田园乡村”。
（一）评价结果

经核查评定，本次绩效评价得分99.5分，等次为优秀。经济效益-特色产业-有明显特色扣0.5分（详见附件：2024年度省级特色田园乡村建设绩效评价综合得分表），具体原因为部分特色田园乡村产业发展特色彰显和效益增长仍处起步阶段。

（2） 绩效分析
1、项目绩效目标评价分析

本项目目标明确合理，细化到位。依据《江苏省特色田园乡村评价命名标准》，8个村在“培育特色产业，提高农民收入，建设活力乡村；改善生态环境，完善设施配套，建设宜居乡村；塑造特色风貌，彰显特色文化，建设特色乡村；加强乡村治理，培育文明乡风，建设和谐乡村；创新工作机制，确保工作成效”等方面，达到了预期绩效目标，顺利通过省级综合评价，获得“江苏省特色田园乡村”命名。

2、项目执行评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

资金下拨使用。2024年3月，市财政局、农业农村局《关于下达2024年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2024〕9号），下达第十二批次8个创建村1680万元市级奖补（详见文中“资金分配表”）。按照省资金管理办法，下拨资金用于弥补创建村庄特色田园乡村建设成本，或用于同镇街其他村庄创建特色田园乡村。
第十二批省级特色田园乡村市级奖补资金分配表

金额单位：万元

	序号
	村    庄
	省级奖补
	市级奖补

	1
	浦口区汤泉街道陈庄村茆家洼
	120
	120

	2
	六合区金牛湖街道金牛湖社区山子林
	240
	240

	3
	高淳区桠溪街道桥李村高村
	240
	240

	4
	江宁区禄口街道石埝村水荆墅
	120
	120

	5
	江宁区江宁街道朱门社区小冯
	240
	240

	6
	江宁区淳化街道滨淮村马场山
	240
	240

	7
	溧水区和凤镇吴村桥村陈郭
	240
	240

	8
	溧水区石湫街道上方村葫芦坝
	240
	240

	
	合     计
	1680
	1680


资金管理情况。各区根据《江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补专项资金（特色田园乡村建设使用方向）管理办法》（苏财农改办〔2021〕25号）要求，建立相应特色田园专项资金管理办法和管理制度，严格按制度使用和管理资金。经市农业农村局、建委、财政局等相关部门研究会商，市财政局将省补资金划拨到相关区，市农业农村局通过农业重大项目管理系统对专项资金进行监测管理，市农业农村局在郊区分管领导及科长工作例会及现场调研等场合强调要求，奖补资金必须严格按照省资金下拨文件规定的范围使用。

（2）项目组织与管理情况分析

明确主体责任，规范建设程序。第十二批次面上创建工作由市农业农村局牵头统筹推进，市相关部门按照工作职责分工协作，共同推进。具体项目建设责任主体为各相关区，实施主体为街镇，相关村（社区）协调推进，具体项目责任到人。所有工程类项目规划建设均按照规范程序实施招投标。

跟踪督查推进，跟进调研指导。市、区主管部门建立了跟踪督查制度。市农业农村局会同建委严格甄选备选村庄，深入实地进行勘查，对照评价标准提出建设建议，强化调研督导，掌握建设进度，了解建设成效。各相关区领导小组及专项小组具体逐项跟盯各类工程项目，确保建设项目按时点有序推进。

严格检查验收，认真考核评估。根据项目建设进程，在各区初验基础上，市农业农村局依据省级评价标准，组织规资、建设、财政等部门，对各项目完成情况、建设成效、工作推进以及资金管理使用情况分批开展市级综合检查评估，按照“成熟一个、验收一个”的原则，分批提请省房村办进行省级验收后获得“江苏省特色田园乡村”命名。

3、项目产出及效果评价分析

按照“县级初验推荐、市级复验、省级验收”程序，经省房村办组织进行现场踏勘、考核评分、综合评价，六合区金牛湖街道金牛湖社区山子林等8个村达到了“江苏省特色田园乡村”标准，《关于命名第十二批次江苏省特色田园乡村的通知》（苏房村联〔2023〕4号）予以命名。特色田园乡村建设改善了农村环境面貌，打造了特色产业、特色生态和特色文化，为村集体实力增强和农民收入增加提供了良好渠道。当地村民对特色田园乡村建设成效均非常满意。

三、项目成效

南京市深入贯彻落实党中央关于乡村振兴战略的决策部署，以特色田园乡村建设为抓手，立足乡村发展实际，强化试点示范引领，持续扩大创建成果，稳步走在全省特色田园乡村建设前列。截至2023年底，全市共有81个村获得“江苏省特色田园乡村”命名。2024年全市有9个村庄通过省级综合评价。南京市、高淳区省级特色田园乡村建设工作分别获2020、2022年省政府真抓实干督查激励。浦口汤泉瓦殿、江宁谷里大塘金等一批特色田园乡村荣获中国最美村镇、中国美丽田园称号。

（一）村庄生态持续提升，特色田园乡村发展底色越来越靓。加快推进宜居村、和美乡村、特色田园乡村以及片区建设，整体提升村庄面貌和生态环境。加快串点成线、连线拓面，不断提升优化精品线路。指导各类片区完善建设方案、编制建设规划，加快项目落地实施，实现规划设计、乡村建设、产业发展、富民增收和乡村治理“五大协同”的整体效果。全市共75个村获评江苏省第一批宜居宜业和美乡村，2024年度建设60余个省级宜居宜业和美乡村、50个市级和美乡村示范村。同时由点及面，推动溧水白马高淳慢城片区、江宁西部片区和溧水无想山南片区三个宜居宜业和美乡村片区建设。
（二）村庄产业不断壮大，特色田园乡村发展底气越来越足。大力发展村庄主导产业和特色产业，发展新兴产业业态，丰富乡村经济业态。整合各类资源要素，带动多元主体发展，不断提升乡村产业质量效益和竞争力，为集体经济赋能、农民增收增添渠道。村民自营精品民宿获得南京市职工疗休养基地民宿点认定的，承办工会疗休养活动获得稳定收入。市级试点“莱斯乡村共享小院+”项目，盘活乡村闲置资源，促进农民致富增收。休闲农业与乡村游品牌推广和公共信息服务平台“莱斯乡村”持续丰富平台线上线下功能，更多层面带动农民、村庄、农业经营主体、龙头企业。六合区金牛湖街道金牛湖社区山子林引入南京金牛湖金山农业科技有限公司（金牛湖葡萄园）落户，累计投资1亿多元打造以种植鲜食葡萄为主的果品产业，年销售收入2000万元左右，是南京市产学研示范基地、江苏省种植业百园荟萃特色果园。带动本地120多人稳定就业，增加村民年工资性总收入700余万元。全市积极发展创意农业、农村电商、乡村民宿、共享小院等，不断拓展农业功能。
（三）村庄文化传承发展，特色田园乡村发展底蕴越来越厚。深挖优秀传统文化，提升农民精神风貌和乡风文明水平，增强乡村治理效能，为美丽经济发展保驾护航。推动移风易俗，筑牢和谐根基，引导村民破除陈规陋习，建立健康文明生活理念，引导农民群众自我管理，推动形成良好社会风尚。弘扬新风正气，厚植文明土壤，会同文明办、妇联等开展文明家庭、美丽庭院等评比。开展丰富多彩的乡村文化活动，推进各类乡村创意设计比赛及农业文化遗产申报，充分展示乡村振兴中涌现的优秀创意和建设成果。深化社会治理，激发善治活力，坚持党建引领、“四治融合”，全面推行文明诚信积分制、小微权力清单制，努力构建共建共治共享的乡村治理新格局。江宁区淳化街道滨淮村马场山深入挖掘村庄人文历史资源，着重对传统民间习俗、传统技艺、地方戏曲等非物质文化遗产进行保护、传承和利用，依托历史典故传说，打造三国马场军营主题，拓展丰富有趣的乡村旅游项目，发展乡村旅游产业。

四、存在问题、原因分析及有关建议
各村因所处地理位置不同，原有资源禀赋条件和产业基础不同，特色产业发展成效显现所需时长不同。后期可结合和美乡村建设，对村庄环境和产业发展配套设施进行进一步升级改造，以期产生叠加效应。
附件：
2024年度省级特色田园乡村建设绩效评价综合得分表

	指标
	指标内容
	指标值
	分值
	评分标准
	得分

	一级

指标
	二级

指标
	三级

指标
	
	
	
	
	

	项目

设立

（10分）
	项目

立项
	立项

规范
	决策依据
	充分、有依据
	5
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
	5

	
	项目

目标
	目标

内容
	目标设定
	细化、量化、明确、合理
	5
	目标是否明确、细化、量化、合理
	5

	项目

管理

（15分）
	项目

管理
	管理

制度
	项目管理

相关制度
	健全、执行

情况良好
	3
	是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。
	3

	
	资金

落实
	资金

到位
	资金

到位率
	100%
	3
	实际到位/计划到位×100%
	3

	
	资金

分配
	分配

程序
	分配结果
	合理、合规
	3
	资金分配程序是否规范；是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
	3

	
	财务

管理
	管理

制度
	财务管理

相关制度
	健全、规范
	3
	是否建立健全项目管理制度；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	3

	
	组织

实施
	组织

机构
	管理机构
	健全、明确
	3
	机构是否健全、分工是否明确
	3

	项目

绩效

（75分）
	项目

产出

（30分）
	产出

数量
	完成率
	100%
	10
	建设任务全面完成得10分，一个没完成扣0.5分
	10

	
	
	产出

质量
	质量达标率
	达标、符合

行业规范要求
	10
	抽检项目工程合格率100%，符合行业规范要求得10分。工程质量存在问题每发现一处扣0.5分
	10

	
	
	产出

时效
	及时率
	按规定

时间完成
	5
	建设项目按期完成或达到要求进度
	5

	
	
	产出

成本
	成本节约量
	实际成本小于计划成本
	5
	项目实际成本等于或大于计划成本不得分，实际节约成本占计划成本比率每增加5%得1分，加满5分为止。
	5

	
	项目

效益

（45分）
	经济

效益
	特色产业
	有明显特色
	10
	形成特色产业、特色生态、特色文化，分别得5分，不足之处酌情扣减。
	9.5

	
	
	社会

效益
	基础设施配套

特色文化
	设施配套

水平提升
	10
	基础设施和公共服务设施配套水平有效提升，形成本地特点特色文化
	10

	
	
	环境

效益
	特色生态
	村庄生态环境

得到有效提升
	10
	村庄环境有效提升，生态良好
	10

	
	
	可持续性
	长效管护

落实
	管护机制健全

设施运行正常
	10
	村庄长效管护制度健全得4分，管护人员和管护资金落实得3分，各项设施运行正常得3分。
	10

	
	
	服务

对象

满意度
	项目实施

农民满意度
	项目受益单位和农民对项目建设和实施

效果满意
	5
	以满意度100%为标准，每差1%扣0.3，扣完为止
	5

	合  计
	100
	
	99.5


