2024年度南京市农业农村局衔接推进乡村振兴补助绩效评价报告

项目名称：2024年南京市衔接推进乡村振兴补助资金项目

主管单位：南京市农业农村局

2025年6月

目 录

目录

2024年度南京市农业农村局市级衔接推进乡村振兴补助资金评价报告	1

一、项目概况	1

（一）项目基本情况	1

（二）项目资金情况	2

（三）项目绩效目标	2

二、评价结论	12

三、项目成效	12

（一）强化项目储备管理，夯实乡村振兴项目基础	13

（二）完善产业设施体系，赋能农业全链条升级	13

（三）规范项目资产管理，确保收益精准惠民	13

（四）创新联农带农机制，激发乡村振兴活力	14

四、存在问题及原因分析	14

（一）项目绩效管理机制待完善	14

（二）项目实施进度还需加快	15

（三）项目库动态管理需加强	15

（四）预算编制与执行效能不足	15

（五）资产管理与收益分配不规范	16

（六）项目带动效益未充分发挥	16

五、有关建议	16

（一）强化项目立项与绩效管理	16

（二）加快项目实施与执行力度	17

（三）规范项目库动态管理	17

（四）提升预算执行与资金管理效能	17

（五）规范资产管理与收益分配	17

（六）增强项目带动效益	17

附件：2024年度南京市市级衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价评分表	18

# 2024年度南京市农业农村局衔接推进乡村振兴补助绩效评价报告

为完善公共财政体系，推进财政预算科学化、精细化，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，提高财政资金的使用绩效和部门管理水平，南京市农业农村局对南京市2024年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目实施绩效评价，通过现场核查、资料查验、绩效打分等，从南京市2024年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目的决策、过程、产出和效益四个维度进行了客观、公正的评价，评价情况及结果如下。

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

1.项目背景

乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手，旨在实现农业农村现代化，促进农村经济社会全面发展。近年来，我国在乡村振兴领域取得了显著成效，但农村基础设施建设、公共服务水平、产业发展等方面仍存在薄弱环节。为了实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，南京市农业农村局根据相关文件要求，投入市级衔接推进乡村振兴补助资金全面推进乡村振兴战略实施，加快补齐“三农”领域突出短板，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。

2.主要内容

市级衔接推进乡村振兴专项补助资金项目类型主要包括：重点片区关键工程、乡村振兴重点镇街（含支持镇街、支持村社）等。根据《南京市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法（试行）》（宁农规〔2022〕1号），项目支持方向主要包括：支持重点片区高质量发展、支持乡村振兴重点帮促镇街高质量发展、支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他项目安排等。项目审批权限下放到区级，按照目标到区、任务到区、资金到区和权责到区的“四到区”要求，落实项目管理责任制。

## （二）项目资金情况

2024年市级衔接推进乡村振兴专项，预算安排补助资金共1.28亿元，用于江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞7个区扶持重点片区关键工程项目、重点镇街项目和村社项目。

各区资金预算详见下表：

表1、2024年市级衔接推进乡村振兴专项资金分配明细表

| ## 区域 | ## 片区关键工程扶持镇街（个） | ## 重点镇街 ## 扶持镇街 ## （个） | ## 重点镇街 ## 扶持村社 ## （个） | ## 安排建设 ## 项目 ## （个） | ## 市级衔接资金预算 ## （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 江北新区 |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 400 |
| ## 江宁区 | ## 2 | ## 1 | ## 6 | ## 4 | ## 1860 |
| ## 浦口区 | ## 1 | ## 1 | ## 4 | ## 6 | ## 1180 |
| ## 六合区 | ## 3 | ## 2 | ## 18 | ## 5 | ## 3440 |
| ## 溧水区 | ## 2 | ## 1 | ## 9 | ## 12 | ## 2010 |
| ## 高淳区 | ## 2 | ## 3 | ## 22 | ## 6 | ## 3460 |
| ## 栖霞区 |  | ## 1 | ## 1 | ## 2 | ## 450 |
| ## 合计 | ## 10 | ## 10 | ## 60 | ## 36 | ## 12800 |

- 项目绩效目标

1.绩效总目标

通过市级衔接推进乡村振兴补助资金项目的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，带动村集体经济发展和农村低收入人口增收；培育和壮大重点地区优势特色产业，建设基础条件较好、主导产业突出、带动效果显著的农业产业强镇；建立健全联农带农富农机制；改善农村基础设施，改善生产生活条件。

2.项目年度目标

（1）项目立项决策。项目立项依据充分，立项程序规范；项目绩效目标合理，绩效指标明确；项目预算编制科学，资金分配合理。

（2）项目过程管理。资金使用合规定，资金到位率100%，预算执行率100%；项目管理制度健全，制度执行有效，跟踪管理到位，规范建立项目库，项目信息管理规范。

（3）项目产出。片区关键工程项目支持镇街10个以上，重点镇街项目支持镇街10个以上，扶持村社60个以上；建立项目联农带农机制，项目形成的资产及时确权移交；巩固拓展脱贫攻坚成果有效，项目验收合格率100%，跟踪督促及问题整改到位；项目按时完成；成本控制有效。

（4）项目效益。项目带动镇街和村社经济提升；社会效益明显；生态效益改善。

（5）满意度。社会满意度不低于90%。

表2：2024年度南京市市级衔接推进乡村振兴补助资金项目实施情况表

## 单位：万元

| 序号 | 区属 | 项目 名称 | 市级 资金 | 2024年 建设任务 | 是否立项 | 是否验收 | 项目进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁区 | 横溪农产品电商服务中心项目 | 580 | 2024年6月至2024年12月完成建设。 | 是 | 否 | 正在建设中 |  |
| 2 |  | 湖熟鸭文化产业园二期（地下配套设施建设）项目 | 580 | 2024年6月至2025年12月完成建设。 | 是 | 否 | 正在建设中 |  |
| 3 |  | 禄口粮食烘干中心（厂房建设）项目 | 400 | 2024年10月至2025年2月进行施工并完工。 | 是 | 否 | 正在建设中 |  |
| 4 |  | 购置资产 | 300 | 购置园区资产并签订合同。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 5 | 浦口区 | 桥林街道七联村冷库建设项目 | 50 | 2024年12月完成项目建设。 | 是 | 否 | 基本完成 |  |
| 6 |  | 浦口区桥林街道周营村连栋塑料温室项目 | 50 | 1.2024年1月-3月:完成5120㎡连栋塑料温室主体钢材骨架、覆膜、外遮阳、湿帘风机、电动内保温系统建设; 2.2024年4月-5月:完成智能水肥一体化系统建设; 3.2024年6月-7月:整理相关项目台账，开展项目自验，申请街道初验，迎接区级验收。 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 7 |  | 星甸街道山西村连栋温室建设项目 | 50 | 2024年11月-2025年1月完成主体建设。 | 是 | 否 | 正在建设中 |  |
| 8 |  | 泉西社区设施草花基地1408㎡连栋温室建设项目 | 50 | 2024年完成场地平整。 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 9 |  | 南京浦口现代产业园（瓜果）项目（二期）冷链仓储物流中心建设项目 | 580 | 2024年4月至2025年5完成主体建设。 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 10 |  | 永宁青虾交易市场 | 400 | 2024年1月至2024年6月完成主体施工，2024年7月至2025年1月室外工程施工、安装施工。 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 11 | 六合区 | 竹镇镇大泉湖片区产业融合项目 | 500 | 已完成160亩茶园建设。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 12 |  | 冶山籼米产业化综合服务中心及冶山街道石柱林籼米烘干仓储项目 | 400 | 建设约3000平米籼米烘干仓储项目，内设粮食烘干、消防泵站以及项目附属设施配套，购置粮食初筛、除尘、清杂、烘干设备以及磅秤、传输带、铲车等配售生产设备，完成工程量67%。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 13 |  | 龙池鲫鱼”示范养殖基地建设项目 | 300 | 续建新建龙池鲫鱼综合服务中心，完成项目总体建设进度25%，主要包括大楼主体建设、消防设备等安装。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 14 |  | 南京茉莉六合振村产业园项目 | 2190 | 完成4栋标房主体建设和内部附属建设。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 15 |  | 竹镇镇大侯社区经营性用房建设项目 | 50 | 完成经营性房屋及配套建设。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 16 | 溧水区 | 白马镇富民强村示范区项目 | 580 | 1.土建部分 (1)建设面积约950㎡烘干房; (2)建设粮仓(一层， 面积约65㎡)、配电房(一层，面积约85㎡)、精加工车间 (一层，面积约335㎡)、产品检测中心(一层，面积约70 ㎡)、冷库(一层，面积约50㎡); (3)建设面积约1250 ㎡地面硬化 ; (4)建设面积约4000㎡晒场夯实部分(不硬化); (5)建设约160m室外排水沟及照明;(6)采购成品泵房水池一套。 2.设备购置 (1)购置烘干设备(2台30吨/日)及配套热泵、附属设施; (2)购置碾米设备(1台20吨/日)及附属设施; (3)购置100吨地磅; (4)购置1台装机; (5)购置1座60T原粮仓。 | 是 | 否 | 正在建设中 |  |
| 17 | 溧水区 | 晶桥笪村农产品基地建设项目 | 580 | 跨年项目，建设期为2024年11月至2025年2月。 1.新建钢架结构厂房约1900平方米; 2.约150亩喷滴灌和约150亩青梅苗、茶叶苗; 3.新建约750平方米农产品分拣包装设施框架结构厂房及周边道路等配套设施。 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 18 |  | 和凤镇优质农产品标准化生产能力提升项目 | 400 | 1.购置盆栽蔬菜及无土栽培设备一批 2.水产综合平台服务项目 (1)水产综合服务展厅1个; (2)购置制冰设备1套; (3)建设冷库2688立方米; (3)购置叉车1辆; (4)水电及相关配套设施。 | 是 | 否 | 基本完成 |  |
| 19 |  | 白马镇石头寨村设施大棚基地提升项目 | 50 | 1.智能化喷滴灌设施约160亩。 2.配套新建维修沟渠约0.8千米。 3.机耕路(铺垫砂石)约3千米。 | 是 | 否 | 基本完成 |  |
| 20 |  | 浮山村茶叶厂房建设项目 | 50 | 建设茶叶厂房约200平方米。 | 是 | 否 | 正在建设中 |  |
| 21 |  | 东屏街道和平村建设生产物资储备库项目 | 50 | 2024年建设生产物资储备库一层、面积约300㎡。 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 22 |  | 东屏街道长乐社区建设仓储库项目 | 50 | 2024年续建剩余约800㎡仓储库钢架结构。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 23 |  | 洪蓝街道青锋村购置商铺项目 | 50 | 洪蓝街道青锋村购置华塘佳苑1期安置房1#商铺，共计两层(一层104.46平方米，二层109.84平方米)。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 24 |  | 石湫街道向阳村优质粮油加工基地工程项目 | 50 | 新增800KW变压器及附属电力设施1套 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 25 |  | 和凤镇乌飞塘社区城乡有机循环农业项目 | 50 | 1.机械化养殖生产设备一套; 2.虫体制浆机2台; 3.虫体发酵系统一套; 4.颗粒饲料加工设备一套。 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 26 |  | 和凤镇吴村桥炒茶制茶基地建设项目 | 50 | 1.建设炒茶制茶基地第二层房屋588㎡; 2.建设相关基础配套设施(包括门窗、水电安装，消防建设，环氧地坪，室内外裱糊、涂料)。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 27 |  | 购置门面房（晶桥） | 50 | 购置溧水区城南昕悦尚宸小区，两间纯单层门面房，楼高4.8米，一间面积为77.17平方米，另一间面积为75.19平方米。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 28 | 高淳区 | 高淳区食品产业园项目 | 3210 | 完成室外工程施工、海绵城市雨水收集池施工；完成正式围墙施工，正式水电接入施工；完成验收调试。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 29 |  | 薛城村门面房购置 | 50 | 购置门面房并出租。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 30 |  | 和平村热植生态空间研究基一期 | 50 | 完成培训中心和仓库地基回填； 完成培训中心房屋墙体浇筑； 完成仓库墙体浇筑；完成培训中心和仓库室外工程。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 31 |  | 红松村园区标准厂房建设 | 50 | 完成3栋厂房及综合楼主体建设；交付至东坝工业园区开发有限公司并出租。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 32 |  | 桠溪街道顾陇村门面房购置 | 50 | 购置门面房并出租。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 33 |  | 桠溪街道跃进村门面房购置 | 50 | 购置门面房并出租。 | 是 | 是 | 已完成 |  |
| 34 | 栖霞区 | 八卦洲农产品冷储中心一期项目 | 400 | 2024年完成项目建设，并完成自验。 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 35 |  | 太平村葡萄种植基地8米连栋温室大棚一期项目建设 | 50 | 2024年12月完成项目建设。 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 36 | 江北新区 | 盘城街道2024年度市级衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 400 | 1.新建22488㎡连栋塑料温室大棚，分8栋建设，配备顶通风、侧通风、防风墙、防鸟网、外遮阳系统、薄膜等设施； 2.基础设施建设，包含配套的1800余米排水沟和盖板建设、1800余米散水坡建设、50米过路水泥涵管等建设； 3.水肥一体系统7套。 | 是 | 否 | 已完成 |  |
| 合计 |  |  | 12800 |  |  |  |  |  |

# 二、评价结论

本次绩效评价对象为2024年度全市市级衔接推进乡村振兴补助资金，涉及江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞等7个区。项目范围包括重点片区关键工程项目（扶持10个镇街）、重点镇街项目（扶持10个镇街）和村社项目（扶持60个村）。按照绩效评价有关规定综合评分，评价结果采取百分制，按照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经综合评定，2024年度市级衔接推进乡村振兴专项补助资金项目综合评分为89.57分，评价等级为“良”，得分情况见下表。

本项目按照“大专项+任务清单”的管理模式，各区统筹安排资金与任务，资金分配合理，农业产业导向突出，项目管理较为规范，整体效果较好。但同时也存在需改进之处，主要表现为：项目实施进度有待加快、预算编制精准度有待提升，资金拨付方式有待优化、管理水平还有待提高等。

2024年市级衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价得分总表

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 16 | 24 | 39 | 21 | 100 |
| 评价得分 | 14.64 | 21.83 | 35.10 | 18 | 89.57 |
| 得分率 | 91.50% | 90.96% | 90.00% | 85.71% | 89.57% |

# 三、项目成效

南京市深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要指示精神，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标，根据部省相关部署和要求，坚持精准施策、高效利用的工作原则，将市级衔接推进乡村振兴补助专项资金作为补短板强弱项、培育特色产业、带动农民增收的重要支撑，推动资金向产业发展聚焦、向联农带农倾斜，资金使用效益持续提升。

## （一）强化项目储备管理，夯实乡村振兴项目基础

各区严格落实项目库建设管理要求，遵循“村申报、街审核、区审定”程序，聚焦壮大集体经济、带动农户增收目标，将产业类项目占比不低于80%作为硬性标准，通过专家评审、现场勘查、需求论证等多维度筛选，确保入库项目科学可行。例如，江北新区组织专家进行项目验收同时对下年度项目进行立项评审，结合上年度项目建设质量、联农成效等进行全流程评估，针对性优化下年度项目方案，形成“储备—建设—优化”的闭环管理机制，为资金精准投放提供坚实支撑。

## （二）完善产业设施体系，赋能农业全链条升级

围绕农业产业薄弱环节，各区聚焦现代农业设施、冷链物流、产业园区等领域，统筹推进项目建设。2024年通过实施6个现代农业大棚项目，引入智能化温控、无土栽培等技术，实现反季节果蔬规模化生产，突破地域季节限制；建成4个粮食烘干仓储项目，提升区域粮食应急储备和产后处理能力，稳定市场供应；推进3个冷链仓储中心、2个物资储备库及3个产业园建设，完善“生产—仓储—物流—销售”全链条服务，激活农产品流通市场。如浦口区周营村连栋温室项目通过智能设备提升生产效率，桥林街道冷库项目有效延长农产品保鲜周期，推动电商、物流与农业深度融合。

## （三）规范项目资产管理，确保收益精准惠民

建立“建设—验收—管护—分配”全周期管理机制，项目竣工验收后及时确权移交，明确街镇、村社管护责任。对经营性资产收益实行“集体统筹、公开分配”，重点向农村低收入群体和公益事业倾斜。例如，高淳区红松村标准厂房出租收益5.475万元用于116户困难户慰问，桠溪街道顾陇村门面房租赁收入6.36万元定向帮扶11户贫困户；溧水区晶桥镇仙坛村、洪蓝街道青锋村通过门面房出租，累计收益18.64万元，均用于困难群体救助和人居环境整治，实现资产收益“取之于农、用之于农”。

## （四）创新联农带农机制，激发乡村振兴活力

依托衔接资金项目，培育专业合作社、村集体等经营主体，通过土地流转、务工就业、订单农业等多元联结方式，带动农户深度参与产业发展。六合区竹镇镇大泉湖茶园项目年支付土地流转费14.67万元、用工费99.41万元，惠及周边农户超900人次；浦口区周营村连栋温室项目吸纳4名村民签订固定劳务合同，人均年增收4.38万元，零散用工带动短期就业超30人次。同时，通过农产品产销对接、资产入股分红等模式，2024年累计带动村集体增收超500万元，农户人均年增收超2000元，构建起“主体带动、群众参与、利益共享”的长效增收格局。

# 四、存在问题及原因分析

## （一）项目绩效管理机制待完善

## 部分项目未建立全周期绩效评价体系，绩效目标设定模糊，缺乏量化考核指标。例如，江北新区盘城街道现代农业综合示范园建设项目（四期）未明确联农带农人数、收益分配比例等核心指标。同时，江宁、浦口部分项目立项决策依据不充分，未充分结合区域产业规划和实际需求；浦口、六合、溧水、江北新区部分项目前期调研不充分，导致项目实施中出现用地、规划等问题。

## （二）项目实施进度还需加快

经核查，部分项目因前期手续办理滞后、招标流程缓慢、用地问题等导致进度滞后，影响整体推进效率。例如，浦口区桥林街道七联村冷库建设项目因设备采购滞后，尚未购置甜玉米脱粒机、真空包装机等配套设备，未按计划于2024年11月完成设施配套；溧水区白马镇浮山村茶叶厂房建设项目因原址危房未拆除，项目尚未动工；高淳区红松村园区标准厂房建设项目未按计划于2024年5月完成验收、7月完成决算审计，验收与审计进度滞后。此外，江宁区部分项目执行力度不足，存在重立项、轻落实现象，项目实施方案未有效落地，过程跟踪督促不到位，导致部分已立项项目推进缓慢。

## （三）项目库动态管理需加强

存在实施项目与储备库衔接不紧密问题，部分区调整项目未严格履行备案程序。例如，江宁区横溪农产品电商服务中心项目、禄口粮食烘干中心（厂房建设）项目因用地、规划等前期调研不充分，实施中临时变更建设内容或选址，导致项目库更新滞后，出现“库外实施”现象，栖霞、江宁、浦口、溧水项目库建设不及时，更新滞后，部分实施项目未按规定从库中选取，项目储备的前瞻性和科学性不足。

## （四）预算编制与执行效能不足

## 部分项目预算编制粗放，存在科目细化不到位、工程量估算偏差等问题。溧水区晶桥笪村农产品基地建设项目未列明 150 亩喷滴灌及青梅苗、茶叶苗的具体费用；六合区冶山籼米产业化综合服务中心项目未细化粮食初筛、烘干等设备的预算金额，仅列总金额，导致资金拨付与建设进度不匹配。同时，资金拨付与执行滞后现象较为突出，栖霞区从市级资金下达至拨付至项目主体超过90个自然日，江宁区存在资金未全额拨付现象，影响项目正常推进。

## （五）资产管理与收益分配不规范

项目资产确权移交流程有待优化，六合区竹镇镇大侯社区经营性用房建设项目建成后未及时划转至村集体股份经济合作社，存在资产归属主体不明确问题。收益分配环节中，高淳区薛城村门面房购置项目未按合同约定及时收取租金或分红，经营性收益用于公益事业的比例和使用方向监管不够严格，联农带农的长效机制需进一步夯实。

## （六）项目带动效益未充分发挥

部分项目联农带农机制不紧密，产业辐射能力有限，对镇街及村社集体经济的提升作用不明显。例如，部分产业项目仅完成基础设施建设，未形成稳定的产业链条，村集体通过资产租赁、入股分红等获得的收益较低，带动农村低收入人口增收的效果未达预期。

# 五、有关建议

## （一）强化项目立项与绩效管理

各区要严格项目立项审核，要求项目提供充分的政策依据和可行性研究报告，加强前期调研论证，对用地、规划等关键条件未落实的项目不予立项；统一绩效目标编制标准，细化联农带农人数、集体经济增收额度等量化指标，加强绩效目标审核与动态监控。

## （二）加快项目实施与执行力度

各区要强化实施过程监管，建立“周调度、月通报”机制，对执行力度薄弱的区域重点督导，压实项目单位主体责任，倒排工期推进滞后项目。已完工项目及时验收审计、确权入账，确保项目库与实施进度同步更新。

## （三）规范项目库动态管理

各区要加快项目库建设，严格执行“村申报、街审核、区审定”程序，确保产业类项目占比不低于80%，入库项目需经专家评审和现场勘查。建立项目库动态更新机制，项目调整必须履行备案程序，杜绝“库外实施”现象。

## （四）提升预算执行与资金管理效能

各区要细化预算编制，要求项目按建设内容分科目列明具体费用，加强预算审核，确保预算精准性。优化资金拨付流程，压缩拨付周期至60个自然日内，对资金未全额拨付的区域进行专项督查，确保资金及时足额到位。

## （五）规范资产管理与收益分配

严格规范资产确权移交流程，项目验收后10个工作日内完成资产划转至村集体股份经济合作社。建立收益收取台账，督促经营主体按合同约定及时缴纳租金或分红，明确收益用于农村低收入人口帮促，加强财务档案和合同管理，杜绝违规操作。

## （六）增强项目带动效益

各区要在项目策划阶段强化联农带农机制设计，要求项目实施方案明确带动集体经济增收的具体路径。对带动作用不明显的项目进行“回头看”，优化运营模式，推动产业项目与村集体、农户建立紧密利益联结，提升集体经济收益。

# 附件：2024年度南京市市级衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价评分表

南京市农业农村局

2025年6月20日

# 2024年度南京市市级衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 评价依据 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 （16分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核专项立项依据情况。 | ①项目立项符合法律、法规、规章或者与国家或行业发展计划有效对接得0.5分，否则酌情扣分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则酌情扣分； ③项目立项为自上而下政策实施或者部门自主决策；如为自主决策考量决策依据的充分规范性（项目立项需求是否有实际情况或数据支撑，结论是否明确）得0.5分，否则酌情扣分； ④项目设立了规划和设想目标得0.5分，否则酌情扣分。 以上条件均满足得满分，否则扣相应权重分。 | 1.86 | 按7个区得分平均计列；江宁、浦口部分项目立项决策依据不充分 |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 3 | 考察专项申请、设立过程是否符合财政专项资金要求，用以反映和考核专项立项程序的规范情况。 | ①新建项目事前组织必要性、可行性、资金规模和绩效目标论证得1分，否则酌情扣分； ②项目需求论证周密详实，留有论证分析记录得1分，否则酌情扣分； ③项目按照规定的程序申请设立,严格执行三重一大决策程序，且手续完备得0.5分，否则酌情扣分； ④项目不存在未批先建、边批边建现象得0.5分，否则酌情扣分； 以上条件均满足得满分，否则扣相应权重分。 | 2.43 | 按7个区得分平均计列；浦口、六合、溧水、江北部分项目前期调研不充分 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 考察专项所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核专项绩效目标与专项实施的相符情况。 | ①专项是否有绩效总目标；是否设置了产出和效果核心绩效指标； ②专项绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③专项目标设置是否达到或超过了评价项目所提出的规划和设想目标； ④是否与预算确定的专项投资额或资金量相匹配。 ①-④每项0.5分，以上条件均满足得满分，否则扣相应权重分。 | 1.71 | 按7个区得分平均计列；江北新区未制定产出和效果绩效指标 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 3 | 考察专项绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核专项绩效目标的明细化程度。 | ①是否将项目总目标及年度目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。 ①-③每项1分，以上条件均满足得满分，否则扣相应权重分。 | 3 | 按7个区得分平均计列 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的合理性。 | ①采购预算编制是否经过论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 ①-③每项1分，以上条件均满足得满分，否则扣相应权重分。 | 2.64 | 按7个区得分平均计列；六合、溧水预算编制不精细 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 3 | 项目资金分配依据是否充分，项目资金分配是否合理 | 项目资金分配依据充分，资金分配合理得满分，否则根据情况扣分。 | 3 | 按7个区得分平均计列 |
| 过程 （24分） | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 2 | 市级资金是否按时全部对接到项目。 | 以市级文件发文日期顺延10个自然日为时间起点，资金全部对接到项目为时间终点，终点时间减起点时间满足≤60日的，得2分；60-90日的，按比例得分；90日以上的不得分。 | 0.67 | 按7个区得分平均计列 |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 4 | 截至市级下达资金文件中规定的项目完成时间，资金支出比例是否达到100%以上。 | 年度资金预算执行率≥100%的得4分，执行率在70%-100%之间的按比例得分，执行率低于70%的，不得分。 | 3.93 | 按7个区得分平均计列，江宁区资金未全额拨付 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 项目安排是否符合《南京市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法（试行）》。 | 项目扶持方向不符合《南京市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法（试行）》规定的，一个项目扣1分，扣完为止。 | 4 | 按7个区得分平均计列 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度、资金管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度、资金管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的管理制度； ②管理制度合法、合规、完整； ③已制定或具有相应的业务和资金管理制度； ④业务和资金管理制度合法、合规、完整。 ①-④每项1分，以上条件均满足得满分，否则扣相应权重分。 | 3.94 | 按7个区得分平均计列，高淳区个别项目合同签订不规范 |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 3 | 项目管理制度执行是否有效 | 项目制度执行有效得满分，否则每有一项未有效执行，扣0.5分权重分，扣完为止。 | 2.86 | 按7个区得分平均计列，江宁区项目执行力度待加强 |
|  |  | 项目库管理 | 建立 | 3 | 是否按要求纳入项目库。 | 项目入库是否及时充分、程序是否规范、内容是否完整，有无专家论证意见，项目安排是否从入库项目中选择等方面，发现1个问题扣0.5分，扣完为止。 | 2.43 | 按7个区得分平均计列，栖霞、江宁、浦口、溧水项目库建设不及时扣分 |
|  |  | 项目信息管理规范性（信息公开） | 规范 | 4 | 评价资金项目信息公开和公示公告制度执行情况，各类检查、绩效评价整改落实情况，以及按照要求公开衔接乡村振兴有关政策、资金使用和项目安排等情况。 | 根据实际情况评分，未及时公开公示或未及时落实整改要求的，每发现一次（项）扣 1分，扣完为止。 | 4 | 按7个区得分平均计列 |
| 产 出 （39分） | 产出数量 | 片区关键工程项目支持镇街 | ≥市下达各区约束性任务指标 | 3 | 片区关键工程项目支持镇街数量是否达标。 | 片区关键工程项目支持镇街数量达到市下达各区约束性任务指标得满分，每少一个扣10%的权重分。 | 3 |  |
|  |  | 重点镇街项目支持镇街 | ≥市下达各区约束性任务指标 | 3 | 重点镇街项目支持镇街数量是否达标。 | 重点镇街项目支持镇街数量达到市下达各区约束性任务指标得满分，每少一个扣10%的权重分。 | 3 |  |
|  |  | 重点帮促村项目支持村社 | ≥市下达各区约束性任务指标 | 3 | 重点帮促村项目支持村社数量是否达标。 | 重点帮促村项目支持村社数量达到市下达各区约束性任务指标得满分，每少一个扣10%的权重分。 | 3 |  |
|  |  | 村级稳定性收入增长 | 较上年是否增长 | 4 | 项目支持相关村社当年平均稳定性收入较上年是否增长。 | 村稳定性收入增幅≥5%的得满分，增幅在0至5%之间的按比例计分，≤0的不得分。 | 4.00 | 按7个区得分平均计列 |
|  |  | 项目收益兑现率 | 100% | 2 | 项目合同约定的收益是否兑现。 | 按预期收益金额计算，收益兑现率100%得满分，每少兑现10%扣1分，扣完为止。 | 1 | 按7个区得分平均计列，部分区项目收益兑现率尚未体现 |
|  |  | 项目资产确权移交 | 确权移交 | 2 | 项目形成的资产是否及时进行产权登记、资产移交，是否明确资产经营管护方式。 | 已到建设期限的项目，及时进行资产确权登记、未到建设期限的项目，明确产权主体、资产移交时间的得2分；每出现一个项目资产确权移交无相应约定扣减权重分的10%。 | 2.00 | 按7个区得分平均计列 |
|  |  | 建立联农带农机制 | 建立 | 4 | 项目是否有明确的联农带农机制，是否取得实际效果。 | 专项资金建立入股、分红等紧密型利益联结机制。带动村集体经济发展，得1分；带动农村合作社发展，得1分；带动家庭农场发展，得1分；带动低收入农户增收，得1分。按单个项目得分的平均数计算最终得分。 | 3.14 | 按7个区得分平均计列 |
|  | 产出质量 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 有效 | 3 | 项目是否有效实现脱贫攻坚。 | 项目有效巩固拓展脱贫攻坚得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 按7个区得分平均计列 |
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 3 | 项目工程质量水平是否满足设计要求，达到合同约定要求，工程验收是否合格。 | 工程质量达到合同约定要求，工程验收合格得满分，否则每出现一个项目未验收或验收不合格扣对应区立项实施项目对应权重分，扣完为止。 | 2.3 | 按7个区得分平均计列，部分区项目尚未验收 |
|  |  | 跟踪督促及问题整改 | 整改到位 | 3 | 项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。 | ①项目根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改； ②整改措施全面有效，符合相关要求。 以上条件均满足得满分，否则扣相应权重分。 | 3 | 按7个区得分平均计列 |
|  | 产出时效 | 按时完成 | 按时 | 4 | 项目是否按计划工期完成。 | 项目按计划工期完成得满分，否则，每有一项未完成扣10%权重分，扣完为止。 | 2.66 | 按7个区得分平均计列，部分区项目存在滞后 |
|  | 产出成本 | 成本控制有效性 | 有效 | 5 | 考察项目成本控制措施有效情况。 | ①是否执行有关的成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额等； ②是否通过有效措施控制各类生产要素，明确参建各方职责，避免发生因部门责权不明和盲目建设增加合同外项目签证，发生不必要的建设成本增量； ③是否控制影响效率和消耗量的其他因素所引起的成本增加； ④对于确需增加投资概算等调整成本的项目，是否提出调整方案及资金来源，并按照规定的程序报原初步设计审批部分或投资概算核定部门核定； ⑤是否严格控制工期，避免因工期延长造成成本、费用增加。 以上条件均满足得满分，否则扣相应权重分。 | 5 |  |
| 效 益 （21分） | 经济效益 | 带动镇街及村社集体经济提升 | 有效 | 4 | 项目是否实现带动镇街及村社集体经济提升。 | 项目有效带动镇街及村社集体经济提升得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 带动作用不明显 |
|  | 社会效益 | 农村基础设施和基本公共服务水平 | 提升 | 4 | 项目是否提升农村基础设施和基本公共服务水平。 | 项目提升农村基础设施和基本公共服务水平得满分，否则酌情扣分。 | 4 |  |
|  | 生态效益 | 农村人居环境 | 改善 | 4 | 项目是否改善农村人居环境。 | 项目有效改善农村人居环境得满分，否则酌情扣分。 | 4 |  |
|  | 可持续发展 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | 有效 | 4 | 项目是否持续有效巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 项目持续有效巩固拓展脱贫攻坚成果得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 待加强 |
|  | 满意度 | 农村低收入人口满意度 | ≥90% | 5 | 社会公众对衔接资金项目政策实施的满意度是否达到90%。 | 针对项目涉及自然村进行满意度调查，满意度≥90%的得5分；85%≤满意度＜90%得4分；80%≤满意度＜85%得3分，75%≤满意度＜80%得2分，70%≤满意度＜75%得1分，＜70%不得分。 | 4 | 满意度88.76% |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 89.57 |  |