2024年度南京市农业农村局现代蔬菜园艺高质量发展绩效评价报告

项目名称：2024年南京市蔬菜园艺高质量发展项目

主管部门：南京市农业农村局

评价机构：江苏益诚会计师事务所（普通合伙）

2025年6月

目录

一、项目概况	2

（一）项目背景	2

（二）项目立项依据	3

（三）项目资金情况	3

（四）项目实施情况	6

（五）项目绩效目标	7

二、绩效评价结论	8

（一）评价对象	8

（二）评价结果	8

（三）绩效分析	9

三、项目主要成效	12

（一）稳蔬菜供应、保民生之基，多元化发展走农文旅融合新路	12

（二）科技赋能农业，引领现代种植新路径	12

（三）提高人民群众的生活获得感与社会满意度	13

四、存在问题	13

（一）项目验收不及时、资金执行率偏低	13

（二）部分项目取消终止	14

（三）部分项目建设内容未按照批复内容与数量实施、部分绿色防控物资剩余较多、未使用或尚未到货	15

五、评价建议	16

（一）加强项目全流程管理，加快项目实施进度	16

（二）合理分配项目资金，全面了解实施主体经营状况	16

（三）加强项目监督，保障项目内容按质完成	16

为进一步推进财政预算科学化、精细化管理，提高财政资金支出合理性、规范性，加强专项资金使用管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《南京市委、市政府办公厅印发关于进一步完善南京市市级财政专项资金管理工作的意见的通知》（宁委办发〔2014〕2号）、《关于印发2025年南京市市级预算部门（单位）预算绩效管理责任清单的通知》（宁财绩〔2025〕106号）等文件精神的相关要求，我局对2024年度市级现代蔬菜园艺高质量发展项目专项资金实施情况进行了绩效自评价。在自评价过程中，结合项目实际情况，委托第三方机构协助实施了数据和资料收集、现场核查、发放调查问卷等必要的评价程序，现将评价情况及结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

蔬菜是城乡居民生活必不可少的农产品，也是重要的民生产业，蔬菜稳定生产和设施建设水平等指标是“菜篮子”市长负责制考核的重要部分，目前南京蔬菜园艺实施主体以中小农户为主，存在生产效率低，标准化不足，品牌化弱等问题，但是消费者对高品质、安全、特色蔬菜的需求日益增长，为满足广大人民群众个性化、多样化、高品质消费需求，近年来，各级政府高度重视“菜篮子”产品高质量供给，围绕稳定蔬菜生产、提高生产水平、提升蔬菜园艺产品绿色防控水平等方面出台多项政策措施。

2023年7月，中共南京市委办公厅南京市人民政府办公厅联合印发《高水平建设都市现代农业强市行动方案》，明确蔬菜生产目标，要求提升设施农业规模化、标准化、产业化水平。2024年南京市委印发《关于学习运用“千万工程”经验 扎实有效做好2024年乡村振兴重点工作的实施意见》中，要求做好“菜篮子”供给保障，改造提升设施蔬菜园艺。

2024年南京市蔬菜园艺高质量发展项目围绕蔬菜园艺生产能力提升、绿色发展水平提升，支持全市设施蔬菜园艺建设和老旧低效设施改造；支持市级标准化菜地项目建设，改善“沟渠路桥涵闸”等基础设施；支持高效特色园艺基地建设和蔬菜园艺病虫绿色防控试验示范与推广，进一步增强蔬菜园艺产品的有效供给，推进产业高质量发展。

（二）项目立项依据

（1）江苏省《关于印发＜到2020年江苏省农药使用量零增长行动方案＞的通知》；

（2）省农业农村厅《关于开展全省农作物病虫害绿色防控基地和稻麦田草害综合治理示范区建设的通知》（苏农保〔2023〕10 号）；

（3）《南京市“十四五”现代农业发展规划》；

（4）《关于做好“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地规划与建设工作的通知》（苏农办农〔2022〕17号）；

（5）《南京市国民经济和社会发展第十四五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》。

（三）项目资金情况

1.项目立项情况

2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目从如下四个方面立项开展实施：标准化菜地建设、设施蔬菜园艺建设、绿色防控试验示范与推广、高效特色园艺基地建设。

根据南京市农业农村局、南京市财政局签发的《关于下达2024年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计[2024]8号）以及《关于下达2024年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计[2024]9号）文件，由市本级及区级立项并报市级备案的2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目，共计97个（市本级2个），其中：标准化菜地3个、设施蔬菜园艺58个（溧水区终止2个，2025年4月重新立项2个项目；栖霞区终止1个）、绿色防控试验示范与推广26个、高效特色园艺基地10个，总建设面积为11,813.54亩，涉及市级财政资金9,465.74万元（约束性任务资金8,496.79万元、指导性任务资金968.95万元），详情见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 区属 | 项目个数 | 面积（亩） | 总投资 | 市级补助 | 自筹资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准化菜地 | 江宁区 | 2 | 1,630.00 | 939.12 | 896.30 | 42.82 |
|  | 六合区 | 1 | 124.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 小计 |  | 3 | 1,630.00 | 1,059.12 | 1,016.30 | 42.82 |
| 设施蔬菜园艺 | 高淳区 | 16 | 939.82 | 2,253.83 | 1,328.19 | 925.64 |
|  | 江北新区 | 2 | 170.00 | 98.00 | 49.00 | 49.00 |
|  | 江宁区 | 1 | 50.00 | 100.40 | 50.00 | 50.40 |
|  | 溧水区 | 25 | 2,382.00 | 2,782.20 | 1,400.00 | 1,382.20 |
|  | 六合区 | 3 | 230.22 | 2,713.03 | 2,175.93 | 537.10 |
|  | 浦口区 | 1 | 31.15 | 2,445.00 | 1,200.00 | 1,245.00 |
|  | 栖霞区 | 10 | 485.35 | 2,224.72 | 1,277.37 | 947.35 |
| 小计 |  | 58 | 4,288.54 | 12,617.18 | 7,480.49 | 5,136.69 |
| 绿色防控试验示范与推广 | 市本级 | 1 | 600.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
|  | 高淳区 | 12 | 2,166.00 | 251.05 | 251.05 | 0.00 |
|  | 江北新区 | 1 | 54.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|  | 溧水区 | 6 | 1,300.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
|  | 六合区 | 3 | 650.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 |
|  | 浦口区 | 3 | 500.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| 小计 |  | 26 | 5,270.00 | 595.05 | 595.05 | 0.00 |
| 高效特色园艺基地 | 市本级 | 1 |  | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
|  | 高淳区 | 4 | 235.00 | 247.40 | 143.45 | 103.95 |
|  | 浦口区 | 5 | 390.00 | 343.74 | 170.45 | 173.29 |
| 小计 |  | 10 | 625.00 | 651.14 | 373.90 | 277.24 |
| 合计 |  | 97 | 11,813.54 | 14,922.49 | 9,465.74 | 5,456.75 |

2.项目实施主体

项目实施主体：南京市蔬菜科学研究所、江苏丘陵地区南京农业科学研究所2个市级单位，高淳区、溧水区、江宁区、栖霞区、江北新区、浦口区、六合区7个主要涉农区。

3.项目实施流程

南京市农业农村局负责下达项目计划、建设任务、资金分配以及项目实施过程中的指导工作；各区农业部门负责项目立项、实施方案的批复、日常监督和验收等工作，层层落实工作任务、明确各级工作责任，全面推动项目正常实施。

4.项目资金拨付、使用情况

（1）截至2025年6月，市级财政补助资金9,465.74万元，其中：涉及南京7个涉农区的项目补助资金已全部下达至区级财政，市本级补助资金已下达至项目实施单位（江苏丘陵地区南京农业科学研究所、南京市蔬菜科学研究所），预算资金到位率100.00%。

（2）截至2025年6月，7个涉农区的项目补助资金已拨付至项目实施单位579.17万元（其中江北新区52.62万元、栖霞区411.67万元、六合区114.88万元）；已拨付至物资供应单位60.08万元（六合区绿色防控试验示范与推广项目物资供应单位由区局统一招标确定，完成验收后拨付财政补助资金至物资供应单位）；已预拨项目补助资金至所在街道财政所796.00万元（根据江宁农财[2024]119号文件，已预拨80%的项目市级补助资金至所在区的财政所），市本级项目补助资金支出109.97万元。

5.资金结余情况

因标准化菜地项目建设期限到2025年8月结束以及部分项目未完工、部分项目已完工尚未完成区级验收、部分因取消重新立项的项目正在实施等因素，市级补助资金结余将根据实际使用情况，待验收结束后确认。

（四）项目实施情况

截至2025年6月，97个2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目已完工72个，尚未完工项目21个，终止项目3个，各区项目实施情况如下表：

| 所在区/项目 | 尚未完工 | 已完工 | 终止 | 小计 | 其中已完成验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市本级 | 0 | 2 |  | 2 |  |
| 绿色防控试验示范与推广 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 高效特色园艺基地 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 江宁区 | 2 | 1 |  | 3 |  |
| 标准化菜地 | 2 |  |  | 2 |  |
| 设施蔬菜园艺 |  | 1 |  | 1 |  |
| 浦口区 | 1 | 8 |  | 9 |  |
| 绿色防控试验示范与推广 |  | 3 |  | 3 |  |
| 设施蔬菜园艺 | 1 |  |  | 1 |  |
| 高效特色园艺基地 |  | 5 |  | 5 |  |
| 江北新区 | 0 | 3 |  | 3 |  |
| 绿色防控试验示范与推广 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |
| 设施蔬菜园艺 |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 六合区 | 2 | 4 |  | 7 |  |
| 标准化菜地 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 绿色防控试验示范与推广 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| 设施蔬菜园艺 | 2 | 1 |  | 3 |  |
| 高淳区 | 11 | 21 |  | 32 |  |
| 绿色防控试验示范与推广 | 3 | 9 |  | 12 |  |
| 设施蔬菜园艺 | 8 | 8 |  | 16 |  |
| 高效特色园艺基地 |  | 4 |  | 4 |  |
| 溧水区 | 4 | 25 | 2 | 31 |  |
| 绿色防控试验示范与推广 |  | 6 |  | 6 |  |
| 设施蔬菜园艺 | 4 | 19 | 2 | 25 |  |
| 栖霞区 | 1 | 8 | 1 | 10 |  |
| 设施蔬菜园艺 | 1 | 8 | 1 | 10 |  |
| 合计 | 21 | 72 | 3 | 97 | 9 |

（五）项目绩效目标

1.中长期目标

到2025年，全市建成100个左右市级标准化菜地，设施蔬菜园艺面积稳定在85万亩左右，在300个以上基地示范推广绿色防控技术模式，全市高效特色园艺基地达120个左右。

2.年度绩效目标

根据蔬菜园艺处提供的《2024年南京市市级项目预算绩效目标表》，2024年，全市新建设施蔬菜园艺项目44个，在5个左右基地开展绿色防控试验示范与推广，新（改）建高效特色园艺基地9个左右。

3.目标合理性分析

推进蔬菜园艺产业高质量发展是顺应当前农业供给侧结构性调整需要，可有效解决农业供给不平衡的问题，是加快农业转型升级和促进农民增收的重要途径之一。

根据《“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地建设“十四五”规划》及《南京市“十四五”农业农村现代化规划》文件，2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目从保障地产蔬菜供应、蔬菜园艺高水平生产以及促进农民增收等方面，对标准化菜地、设施蔬菜建设、绿色防控示范推广、高效特色园艺等方面制定了目标和举措，有助于蔬菜园艺高质量发展项目的实施，对提升蔬菜园艺产业能级具有重要作用，能够为推动全市特色小镇、特色田园乡村和休闲农业打好产业基础。因此，2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目绩效目标是可行、合理的。

二、绩效评价结论

（一）评价对象

市本级及区级立项并报市级备案的2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目，共计97个（市本级2个），其中：标准化菜地3个、设施蔬菜园艺58个（溧水区终止2个，2025年4月重新立项2个项目；栖霞区终止1个）、绿色防控试验示范与推广26个、高效特色园艺基地10个，涉及市级财政资金9,465.74万元（约束性任务资金8,496.79万元、指导性任务资金968.95万元）。

（二）评价结果

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），结合《2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目预算绩效目标》，评价组对项目特点进行研究，按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、项目满意度五类一级指标，在一级指标下分别设定二级指标13个、三级指标25个，确定各类分值及扣分标准，按照绩效评价有关规定综合评分，评价结果采取百分制，按照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经基础数据采集、现场核查、发放调查问卷等评价过程，2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目综合得分91.70，该项目绩效评价级别为“优”，附评分简表如下：

2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目绩效评价评分简表

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 18 | 16 | 50 | 12 | 4 | 100 |
| 评价得分 | 18 | 12.49 | 45.21 | 12 | 4 | 91.7 |
| 得分率 | 100.00% | 78.06% | 90.42% | 100.00% | 100.00% | 91.70% |

（三）绩效分析

1.项目决策评价分析

根据《南京市“十四五”现代农业发展规划》等文件，由市本级及区级立项并报市级备案的2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目，共计97个，其中：标准化菜地3个、设施蔬菜园艺58个、绿色防控试验示范与推广26个、高效特色园艺基地10个，从获取到的市本级及区级批复的实施方案，上述97个项目均设立了项目绩效目标，总体上看符合地方蔬菜生产、供给的实际需求，因此项目决策依据充分且程序规范。

2.项目过程评价分析

（1）资金管理评价分析

①资金预算到位率分析

市级财政补助资金9,465.74万元，其中：涉及南京7个涉农区的项目补助资金已全部下达至区级财政，市本级补助资金已下达至项目实施单位（江苏丘陵地区南京农业科学研究所、南京市蔬菜科学研究所），预算资金到位率100.00%。

②资金执行率分析

经统计，市级补助资金已拨付至项目实施单位579.17万元（其中江北新区52.62万元、栖霞区411.67万元、六合区114.88万元）；已拨付至物资供应单位60.08万元；已预拨项目补助资金至所在街道财政所796.00万元（根据江宁农财[2024]119号文件，已预拨80%的项目市级补助资金至所在区的财政所）；市本级项目补助资金支出109.97万元，资金执行率16.32%，自评价扣分2.51分（权重分值3分）。

（2）项目组织分析

针对市本级项目，蔬菜园艺处成立了项目管理工作小组，实行“前期服务指导、中期监督推进、末期备案抽查和绩效评价”的项目管理流程，项目管理细化到人，分工明确。为确保项目有序开展，市局出台了《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》《关于进一步推进南京市涉农资金“大专项+任务清单”管理模式的实施意见》等政策文件，管理制度完善。

针对区级项目，区级农业管理部门结合本区实际，制定了项目申报指南，有明确的支持重点、实施条件、补助对象、补助标准、支持方式、实施要求和监管措施。采取入库、竞争立项的方式筛选项目实施单位，将市定工作任务分解落实到具体项目。立项审批后组织项目实施单位编制项目实施方案，并对实施方案进行专家论证，确保实施方案的编制科学、合理。同时也制定了一系列的管理制度，确保项目顺利实施。

3.项目产出评价分析

（1）产出数量分析

2024年度，共新建标准化菜地3个、面积1,630亩，新建设施蔬菜园艺项目58个、面积4,288.54 亩，绿色防控试验示范与推广项目26个、面积5,270亩，新（改）建高效特色园艺基地10个。均完成了年度指标值。

（2）质量指标分析

从全市选择49个项目（≥50%）开展现场核查，走访实施项目的农业经营主体，通过调差问卷和问询的方式了解项目实施情况，项目建成后都由项目实施主体落实经营发展。

标准化菜地项目建成后实现标准化菜地“渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降、机能进、土肥沃、高产出”的新面貌，生产条件明显得到改善。

绿色防控项目，设定的目标值95%，已达到主要病虫害绿色防控综合防治效果95%的目标。

（3）产出时效分析

项目按时完成率：截至2025年6月，全市项目共完工72个，建设完成率74.23%，自评价扣1.29分（权重分值5分）。

项目验收及时率：全市共完成验收项目9个，验收及时率12.50%，自评价扣4.37分（权重分值5分）。

4.项目效益指标分析

经济效益方面。项目建成后，蔬菜园艺基地完善设施条件，提高抵抗不利自然气候影响，增加高品质蔬菜园艺产品供给，提高市场竞争力，进而提高销售价格；项目支持实施绿色防控技术新模式，实现节本增效；支持示范引进新品种，开拓新兴市场渠道，提高了产出附加值。经对已完工并产出项目测算，项目建成投产后亩效益平均提高5%。

生态效益方面。项目建成后，通过标准化生产大大减少了因病害防治的用药量，保障了蔬菜绿色、安全，减少农药残留问题，增加本地新鲜蔬菜供应，提升居民健康水平。

可持续性方面。项目建成后，依托于农业设施的更新完善，蔬果基地得以实现周年供应。部分实施主体建立了订单农业模式，与超市（如盒马）、电商平台（如叮咚买菜）等建立了长期合作关系，保障销路。同时推广“合作社+农户”“企业+基地+农户”的模式，生产基地在定点定向供应蔬果的同时，还示范、带动了周边合作社、家庭农场和农户的蔬果销售。

5.社会公众或服务对象满意度指标分析

通过“问卷星”网站，共收回56份调查问卷，整体满意率为91.07%。

三、项目主要成效

（一）稳蔬菜供应、保民生之基，多元化发展走农文旅融合新路

蔬菜是人民群众生活必不可少的农产品，保障“菜篮子”产品供应稳、价格稳、确保群众“有菜吃”“吃的起菜”，事关民生福祉和社会稳定。根据南京市农业农村局统计数据，2024年全市设施农业总面积达60万亩，其中以蔬菜为主体的设施农业种植面积最大，设施蔬菜占地面积达17.9万亩，南京市各区依托自身资源禀赋，形成了多个相对集中的蔬菜产区。

2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目紧密贴合设施蔬菜园艺实际生产过程中的难点、痛点，满足生产主体发展的迫切需求，改善生产环境和条件，提高对不利自然气候的应对，设施生产引进示范高效种植模式，引领现代农业的发展。同时通过标准化菜地、高效特色园艺基地项目建设，在改善基地生产条件的同时又从拓展新型农业业态，通过引进高效特色优质新品种，在“果园+采摘游”“果园+学生劳动基地”等方面开拓发展，走出农文旅深度融合新路。

（二）科技赋能农业，引领现代种植新路径

2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目通过绿色防控措施，围绕重点区域、重点作物、重大病虫实施农业防治、生态控制、物理防治和化学调控等有机结合，同时修建智能水肥系统精准施肥，有效降低了化学农药使用量，此外配合防鸟网建设与绿色防控项目，采用物理隔离而非化学药剂的手段，减少因鸟啄产生的产量损失与化学农药造成的品质下降，为持续减少蔬菜、果品、茶叶等作物化学农药使用，进一步提高主要蔬菜园艺产品的质量安全，进而提升瓜果蔬菜的生产水平。

（三）提高人民群众的生活获得感与社会满意度

当前社会最主要矛盾之一人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，而2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目通过推进现代农业生产方式，提高蔬菜产量与质量，提供给最广大人民群众价优质美的蔬菜产品，提高了最广大人民群众的获得感。本次满意度选取了部分街道的部分项目，对农产品质量、农药使用、生产成本、示范应用、带动就业等方面进行满意度调查，收回满意度调查表56份，项目实施主体对项目整体满意率为91.07%；蔬菜、瓜果等农产品产量显著提高认可率98.21%；生产成本显著降低认可率96.43%；当地就业显著带动认可率94.64%；农药/化肥污染明显减少认可率89.29%；对周边农户的示范带动作用非常强认可率87.5%；完全具备长期运营能力认可率91.07%。

四、存在问题

（一）项目验收不及时、资金执行率偏低

截止2025年6月，完成市级验收的项目2个，区级验收的项目仅有7个，溧水区申报的2024年东屏喜田设施蔬菜园艺项目、2024年石湫三星村设施蔬菜园艺项目、2025年白马双吉设施蔬菜园艺项目、2025年洪蓝台宁设施蔬菜园艺项目；栖霞区申报的2024年八卦洲鹂岛芦蒿十米宽体大棚二期建设项目；高淳区申报的龙溪生态连幢塑料温室建设砖墙镇茅城村8332大棚建设、高淳区潘西农场水肥自动化改造及大棚功能提升项项目，尚未完工，未达到验收条件，验收延迟导致财政无法及时对项目实施进行绩效考核。

市级补助资金已拨付至项目实施单位579.17万元（其中江北新区52.62万元、栖霞区411.67万元、六合区114.88万元）；已拨付至物资供应单位60.08万元；已预拨项目补助资金至所在街道财政所796.00万元（根据江宁农财[2024]119号文件，已预拨80%的项目市级补助资金至所在区的财政所）；市本级项目补助资金支出109.97万元，资金执行率16.32%。

原因分析：除了市本级项目和浦口区项目2024年4-6月较早批复外，其他各区项目立项批复时间都在2024年8-9月，溧水区2025年4月份重新立项了2个项目。项目批复时间延迟，后续的项目实施、验收均相应延后，直接影响项目验收率、财政补助资金执行率。此外，工程建设也受到气候条件、节庆假日等外在因素影响造成项目进度延迟。

（二）部分项目取消终止

2024年市级现代蔬菜园艺高质量发展项目，共终止项目3个，涉及市级财政补助资金160万元，其中溧水区终止设施蔬菜园艺项目2个，涉及市级财政补助资金130万元，栖霞区终止设施蔬菜园艺项目1个，涉及财政补助资金30万元。

原因分析：溧水区终止的2个项目主要是因项目实施主体资金紧张，自筹资金无法到位；栖霞区终止的1个项目主要因为根据耕地非粮化相关管理规定，申报地块性质不符合国土部门要求，因此无法立项。

（三）部分项目建设内容未按照批复内容与数量实施、部分绿色防控物资剩余较多、未使用或尚未到货

部分项目建设内容未按照批复数量实施，如：浦口区江苏向往农业发展科技有限公司申报的2024年浦口区向往农业公司50亩高效特色园艺基地建设项目引进新品种“桑葚苗”“梨树苗”以及配套设施“砂石路”“沟渠”数量未完成；溧水区溧水法森家庭农场申报的2024年和凤法森设施蔬菜园艺项目建设内容数量未完成；溧水区燕飞家庭农场申报的2024年石湫燕飞设施蔬菜园艺项目连栋塑料温室面积未完成；2024年六合区龙池街道标准化菜地建设项目“矩形渠”“沟盖板”“水泥路”数量未完成。

部分项目建设内容未按照批复内容实施，如：溧水区南京达诚农业科技有限公司申报的2024年白马达诚设施蔬菜园艺项目防鸟网高度未按照实施方案要求来实施。

部分绿色防控项目部分物资剩余较多、未使用或未到货，如：江北新区2024年江苏楠杭绿色防控项目物资剩余量较多；溧水区2024年白马正南绿色防控项目粘虫色板未使用；高淳区东坝绿润果园绿色防控示范项目，部分药品未到货；浦口区2024年浦口区浦桥乡果家庭农场100亩绿色防控试验示范与推广项目部分生物有机肥及菌剂尚未到货。

原因及分析：编制预算之前未对项目进行充分的可行性研究，实施过程中出现偏离，项目实施单位对生产过程中的重视度不高。绿色防控项目重在引导使用绿色防控技术模式，物资使用需结合农时，而且蔬菜园艺作物病虫害发生情况受到气候条件、生产操作等多方面影响，无法准确预计病虫发生情况，实施方案购置的相关农资也无法准确匹配病虫发生实情，为缓解存储压力，部分实施单位先签订物资采购合同，预付部分货款，根据种植需求要求供货方发货。

五、评价建议

（一）加强项目全流程管理，加快项目实施进度

一是加快项目申报、项目评审、项目立项，确保项目及时落地。二是及时批复项目，保证项目及时实施，不误农时。三是加强对项目实施单位的培训和指导，督促推进项目实施。对已完成待验收的项目，尽快安排验收工作。对已完成验收的项目，会同财政部门及时将市级补助资金下达到项目实施主体。

（二）合理分配项目资金，全面了解实施主体经营状况

项目立项前期做好项目实施主体的摸排工作，提高入库项目质量，进行充分的调研，全面了解实施主体的经营状况，确保项目实施期间不出现因资金短缺等原因无法正常实施的情况，进一步提高财政资金使用效益。

（三）加强项目监督，保障项目内容按质完成

项目主管部门加强区属项目的有效实施，加强督促项目单位按照批复后的实施方案及时高效的完成项目内容，及时核查项目实施内容与方案的一致性，加强对项目管理人员、项目实施主要负责人、进行必要的经济、法规、财务、审计等知识培训，提高项目实施重视度，建议主管单位对绿色防控剩余物资以及未到货物资使用情况进行长效监督管理。

附：2024年现代蔬菜园艺高质量发展专项资金绩效评价评分表

江苏益诚会计师事务所（普通合伙）

2025年6月23日