## Sheet2
附件1
2024年现代蔬菜园艺高质量发展专项资金绩效评价评分表
评价指标 |  |  | 标准值 | 分值 | 评价内容 | 评价标准 | 得分 | 得分说明
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 （18分） | 项目立项 （6分） | 立项依据充分性 | 充分 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项是否符合国家地区的法律法规、发展规划和政策要求（1分）；项目立项是否与市农业农村局职责范围相符（1分）；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。以上三项符合得相应权重分，不相符则不得分。 | 3 | 立项依据充分性
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（2分）；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。 | 3 | 立项程序规范性
| 绩效目标 （6分） | 绩效目标合理性 | 合理 | 3 | 反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目绩效目标与实际工作内容是否相关，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1.5分）；项目预期 产出和效益是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1.5分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。 | 3 | 绩效目标合理性
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 3 | 反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确和细化程度。 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.5分）；设置的指标值是否有明确依据（1.5分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。 | 3 | 绩效指标明确性
| 资金投入 （6分） | 预算编制科学性 | 科学 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1.5分）；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1.5分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。 | 3 | 预算编制科学
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算资金分配依据是否充分（1.5分）；资金实际分配额度是否与项目单位或地方实际情况有偏差，缺乏公平性（1.5分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。 | 3 | 资金分配合理性
过程 （16分） | 资金管理 （10分） | 预算到位率 | 100% | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率达100%（3分），资金到位不足按比例得分。 | 3 | 全部下达至所在区，资金到位率为100%
|  | 资金执行率 | 100% | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。预算执行率达到100%（3分），否则按比例得分。 | 0.49 | 市级补助资金已拨付至项目实施单位579.17万元（其中江北新区52.62万元、栖霞区411.67万元、六合区114.88万元）；已拨付至物资供应单位60.08万元；已预拨项目补助资金至所在街道财政所796.00万元（根据江宁农财[2024]119号文件，已预拨80%的项目市级补助资金至所在区的财政所），市本级项目补助资金支出109.97万元，资金执行率16.32%，扣2.51分
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金拨付是否符合相关资金管理制度（1分）；拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；资金的使用符合项目批复和规定用途（1分）；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分），若存在不合规情况，则不得分。 | 4 | 资金使用合规
| 组织实施 （6分） | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 是否已制定或具有相应的财务管理制度，财务管理制度内容是否规范、完整、科学（1分）；是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度内容是否合法、合规、完整、科学（1分）。 | 2 | 管理制度健全性
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目是否制定合理的实施计划，实施过程是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按规定程序实施项目（2分）；项目调整及支出调整手续完备，是否开展监督检查、绩效监控和评价（1分）；项目实施、管理相关资料是否齐全并及时归档（1分） | 3 | 截止2025年6月，完成区级验收的项目仅7个，市本级完成验收2个，其余项目在建或尚未完成验收，项目实施、管理相关资料暂不齐全未能及时归档扣1分
产出 （50分） | 产出数量 （24分） | 新建标准化菜地个数 | ≥3 | 6 | 新建标准化菜地3个 | ≥3得6分，每减少1个按扣2分，扣完为止。 | 6 | 一共立项实施3个标准化菜地，目前已经完工的仅有六合区1个，江宁区2个未完工
|  | 新建设施蔬菜园艺项目面积 | 500亩 | 6 | 新建设施蔬菜园艺项目500亩， | ≥500亩得6分，每减少1亩按扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 立项58个，完成57个，终止1个，建成后完成设施蔬菜园艺4288.54亩
|  | 新（改）建高效特色园艺基地面积 | 400亩 | 6 | 新建设施蔬菜园艺项目400亩， | ≥400亩得6分，每减少1亩按扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 完成10个，建成后完成新（改）建高效特色园艺基地面积625亩
|  | 绿色防控实施个数（个） | 5个 | 6 | 实施绿色防控项目基地5个左右 | ≥5得6分，每减少1个按扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 一共26个项目，正在实施3个，完成23个
| 产出质量 （16分） | 主要病虫害绿色防控综合防治效果 | ≥95% | 6 | 主要病虫害绿色防控综合防治效果率≥95% | 达目标值得6分，每低于 1%，扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 主要病虫害绿色防控综合防治效果≥95%
|  | 项目建成后尽快投产 | 有生产主体 | 5 | 有生产主体 | 全部确定生产主体得6分，每少1个按完工蔬园项目占比扣分 | 5 | 有生产主体
|  | 新建标准化菜地生产条件改善情况 | 改善 | 5 | 新建标准化菜地生产条件大幅改善 | 达目标值得4分，否则不得分。 | 5 | 改善
| 产出时效 （10分） | 项目按时完成率 | 100% | 5 | 项目建成率≥100% | 完成及时率=（及时完成项目数量/实施项目数量）×100%。项目按时完成率达100%得满分；不足100%，按比例得分。 | 3.71 | 已完工72个，共计97个，完成及时率72/97=74.23%，扣1.29分
|  | 验收及时率 | 100% | 5 | 在规定期限内完成项目验收，用以反映和考核项目验收工作的准备及时程度。 | 验收及时率=（及时完成区级或市级审计验收项目数量/已完成项目数量）*100%，完成30%>A≥10%得1.5分，完成50%>A≥30%得2.5分，完成70%>A≥50%得3.5分，完成90%>A≥70%得4.5分，完成A≥90%得5分。 | 1.5 | 除标准化菜地项目2025年12月底完成验收外，其余项目均需2025年6月底前完成验收工作，截止2025年6月，区级及市级验收的项目共9个，已完工72个，验收及时率9/70=12.50%，扣3.5分
效益指标（12分） | 经济效益（3分） | 项目建成投产后亩效益提高率 | 亩效益提高率5% | 3 | 蔬园项目建成投产后亩效益提高率5% | 亩效益提高率5%得满分，否则不得分。 | 3 | 亩效益提高
| 社会效益 （3分） | 市场保供能力得到提升 | 提升 | 3 | 蔬园项目市场保供能力得到提升 | 达目标值得满分，否则不得分。 | 3 | 市场保供能力提升
| 生态效益 （3分） | 生产基地的环境得到改善情况 | 改善 | 3 | 蔬园生产基地的环境得到改善 | 达目标值得满分，否则不得分。 | 3 | 生产基地环境得到改善
| 可持续发展 （3分） | 项目建成后示范带动情况 | 带动 | 3 | 带动周边群众和合作社效果明显 | 达目标值得满分，否则不得分。 | 3 | 显著带动
满意度指标（4分） | 社会评价 （4分） | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 4 | 服务对象满意度≥90% | 达目标值得满分，否则不得分。 | 4 | 通过“问卷星”网站，共收回56份调查问卷，满意度≥90%
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 91.7