2024年度南京市农业农村局现代种业发展绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1．项目背景

国以农为本，农以种为先。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度关注种业发展问题，多次指出，要下决心把民族种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种。2021年中央提出实施种业振兴行动，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，随着资源要素的倾斜、利好政策的释放，现代种业进入飞速发展的黄金时期。

近年来，南京市紧抓现代种业发展重大机遇，认真贯彻落实党中央、省相关工作部署，出台了关于贯彻落实种业振兴行动方案的若干政策措施，提出十项重点工作任务和四项保障措施，设立现代种业发展专项资金，推进我市现代种业发展迈上新台阶，我市持证种业企业数量较三年前增加了30%，种业企业年均通过审定、登记和获得植物新品种权的新品种超过40项。但整体来讲，我市种业发展起步较晚，与现代种业发达城市相比还存在较大的差距，种业企业规模小而分散，企业育种效率低，缺乏突破性的品种，以企业为主体的商业化育种体系有待进一步健全；缺乏大规模、高水平种苗生产企业，地产供应占比低，主要依赖外部市场等。现代种业发展专项的设立能有效发挥财政资金杠杆效应，撬动社会资本投资现代种业，进一步提升南京市现代种业科技创新能力、加大种质资源保护力度、提高种业企业竞争能力和供种保障能力，从而推进我市现代种业高质量发展。

2．项目支持方向

2024年南京市市级现代种业发展专项重点支持开展农业种质资源收集、保护与利用，加强种质资源库（区、场、圃）建设，提升保种能力和水平。支持自主或与科研院校合作开展新品种选育，支持结合本地产业特色开展新品种试验示范推广。支持种子种苗繁育基地建设，加大水稻集中育秧基地、蔬菜园艺种苗繁育基地、水产良种繁育场、种畜禽场等建设。支持开展农作物种子市场规范化建设。支持做好救灾备荒种子储备。

## （二）项目资金情况

1．项目预算

2024年市级现代种业发展专项资金共2100万元，根据《2024年市级现代种业发展专项资金分配方案》，其中市本级承担项目291万元、动植物新品种奖补340万元、各区因素分析切块项目资金分配1469万元。2024年3月28日，市农业农村局、财政局印发《关于下达 2024 年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计〔2024〕8 号），下达市级单位项目资金291万元。2024年7月11日，市农业农村局、财政局印发《关于下达 2024 年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2024〕28号），下达农业动植物新品种奖补资金340万元，各区切块项目资金1469万元随现代农业发展指导性任务资金下达。

2．资金安排情况

根据《关于下达 2024 年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计〔2024〕8 号）、《关于下达 2024 年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2024〕28号）文件，2024年市级现代种业发展专项预算资金安排如下表：

表1  2024年现代种业发展项目资金分配明细

单位：万元

| 区属 | 市本级承担项目 | 动植物新品种奖补 | 因素分析切块项目资金分配 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 种子经营门店溯源管理试点 | 江苏蔬菜种业博览会 | 优新品种示范推广基地建设 | 综合因素切块 |  |
| 市本级 | 291 | 150 | - | - | - | - | 441 |
| 六合区 | - | 50 | - | - | 45 | 87 | 182 |
| 浦口区 | - | 50 | - | - | 45 | 147 | 242 |
| 江北新区 | - | 5 | - | - | 15 | 25 | 45 |
| 栖霞区 | - | 40 | - | - | 15 | 169 | 224 |
| 江宁区 | - | 45 | - | 100 | 45 | 177 | 367 |
| 溧水区 | - | - | 20 | - | 45 | 169 | 234 |
| 高淳区 | - | - | 30 | - | 45 | 290 | 365 |
| 合 计 | 291 | 340 | 50 | 100 | 255 | 1064 | 2100 |

3．资金使用情况

2024年市级现代种业发展专项资金共立项项目63个，其中市本级立项项目6个，区级立项项目44个、农业动植物新品种奖补项目13个，具体项目情况详见附件1、附件2。全市累计立项项目资金2092万元，资金立项率为99.62%，总投资3351万元。

2024年11月，市农业农村局对市本级单位承担项目进行中期检查；2025年4月开始，对各区承担项目进行抽查，未发现项目无法实施的情况。同时，市农业农村局通过市级项目管理系统对项目建设进行每月跟踪调度，实时掌握项目建设进展。截至目前全市项目总投资完成3231.99万元，项目资金进度为96.45%。

根据市级项目管理办法，切块到区项目资金由区级组织验收，市本级单位项目由市级组织验收。截至目前，市本级承担的6个项目已验收6个，区级立项项目尚未组织验收，动植物新品种奖补资金采用申报审核方式，无需验收。截至目前，市级单位项目资金291万元资金已下达至各实施单位、动植物奖补资金340万元已拨付至各申报单位、江宁区项目资金已拨付至街道，其他项目因未完成验收，资金均未向项目实施单位拨款。

## （三）项目绩效目标

1．中长期目标

聚焦推进南京市乡村振兴和农业农村现代化建设目标，以种质资源保护为基础，以供种安全为底线，以净化市场为保障，着力汇聚资源、完善政策、创新机制、优化环境，加快推进种业振兴行动。到2025年，重点建设5个以上国家级、省级种业创新平台；培育年销售额超5亿元的育繁推一体化种业企业3家；培育10家产值超千万元的特色种苗主体。到2030年地方特色种质资源实现应保尽保，全市种业科技创新能力显著提升，全市优质特色多抗高效新品种（品系、配套系）覆盖率达到80%以上。

2．项目年度目标

2024年持续开展地方特色种质资源收集工作，新增收集保护地方特色种质资源不少于10个；选育农业新品种不少于20个；建设提升一批优新品种示范推广基地和优势特色种苗基地；江宁区举办江苏蔬菜种业博览会；高淳区、溧水区开展种子经营门店溯源管理试点；救灾备荒种子储备不少于8万公斤。

# 二、绩效评价情况

## （一）评价对象

此次评价对象为市级组织申报、立项的6个项目，区级组织申报、立项的44个项目和农业动植物新品种奖补13家（市级申报4家、区级申报9家），共计63个项目，具体项目分布如下表：

2024年市级现代种业发展项目分布

单位：个

|  | 市级 | 江宁区 | 浦口区 | 六合区 | 溧水区 | 高淳区 | 栖霞区 | 江北新区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新品种选育 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
| 救灾备荒种子储备 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 新品种奖补 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 13 |
| 种业博览会 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 溯源管理试点 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 优新品种示范基地 | - | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| 种子种苗繁育基地 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 13 |
| 小计 | 10 | 13 | 9 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 63 |

## （二）范围及评分标准

根据《省级项目支出绩效评价标准设置指引》（苏财绩〔2024〕3号），结合2024年南京市现代种业发展项目预算绩效目标，根据项目特点，设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类一级指标，在一级指标下分别设定二级指标14个、三级指标22个，确定各类分值及扣分标准，具体见附件3。

## （三）评价结论

## 根据指标评价体系及评分标准，经基础数据采集、现场调查、访谈等过程，2024年南京市现代种业发展项目最终得分为90.78分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）绩效评价等级标准相关规定，该项目绩效评价级别为“优”，详见附件3。

## 三、项目成效

## （一）年度绩效完成情况

1．种质资源收集保护方面：2024年依托2个市级地方特色种质资源保护基地，持续开展地方特色种质资源收集保护工作，新增保护地方特色种质资源22个。

2．新品种选育方面：以奖补资金激励种业企业持续开展新品种选育，2024年全市种业企业通过审定、登记和获得新品种权的新品种达55个。

3．优新品种示范推广基地和优势特色种苗基地建设方面：2024年全市建设优新品种示范推广基地22个，累计示范展示优新品种超过200个。

4．江苏蔬菜种业博览会方面：举办第八届中国江苏蔬菜种业博览会，按照节俭办会原则，突出品种展示观摩，累计展示面积200亩，展示各类蔬菜品种349个。

5．救灾备荒种子储备方面：2024年持续开展救灾备荒种子储备工作，储备救灾备荒种子8.6万公斤，秧苗3.75万盘，有力的保障了农业生产用种安全，提升了农业生产抗灾减灾能力。

## （二）专项长期绩效

市级现代种业专项资金自2020年设立以来，为我市现代种业发展提供了有力的支撑，以项目为抓手，带动社会资本投入现代种业发展，取得较为明显的成效。

1．创新能力建设成效明显。省级以上农业种质资源库（圃、场）4个，常态化开展地方特色资源集保护，累计收集保存地方特色作物资源385份，为种业振兴提供种质资源保障。持续推进地方特色种质资源开发利用，对南京矮脚黄、香莴苣、华山碧玉丝瓜、早黄李等地方特色品种进行提纯复壮，推进以用促保。品种选育成果不断出新，2023年度全市13个企业53个新品种获得市级资金奖补；近三年，我市种业企业通过国家、省级审定登记和获得植物新品种权授权的农作物新品种超过150个，居全省首位；高淳区围绕早熟螃蟹、抗病鲫鱼、大口黑鲈开展研究，成果初步显现；东晨鸽业选育的东晨1号蛋鸽配套系已提交农业农村部审定；市畜禽所选育的金陵白鸭已完成第五世代培育，预计2025年提交新品种审定。大华种业、明天种业、中江种业、金华隆种业、温氏畜禽、艺莲苑等企业列入省级支持培育的商业化育种创新中心（企业）。

2．种业市场主体逐步壮大。通过项目带动、服务指导等，推进种业企业发展再上新台阶。全市拥有持证种业企业88家，较三年前增加30%，种子经营门店386家，其中国家种业阵型企业3家；省级以上农业龙头企业6家；大华种业、明天种业、中江种业等3家国家级育繁推一体化企业年销售额居全国前30位，其中大华种业销售额居全国第六，明天种业居第十五。大华种业常规水稻商品种子销售额居全国第二，小麦居全国第一，明天种业小麦种子销售额居全国第五。全市4家企业7个品种获批江苏省重大品种研发推广应用一体化试点补助项目，总补助资金1775万元，占全省资金总额近30%。

3．种业供给保障能力不断提升。雅润茶业、国华水草等5家企业列入全省种苗销售额达一定规模的特色种苗中心，一批规模化、专业化种苗生产企业快速成长，雅润茶叶建成全省最大的穴盘茶苗繁育基地，具备规模出圃的商品茶苗品种80多个；金色种业、芃泰种业、美莓源等草莓种苗企业填补了我市草莓种苗专业化、规模化生产空白；华成蔬菜开展5大类40多种蔬菜种苗繁育，年育苗量达800余万株；江宁坤泰农业、龙池鲫鱼成功获批省级良种场，水产苗种生产企业上升到43家，为全市提供优质的蟹虾、四大家鱼等苗种。连续5年开展救灾备荒种子储备，每年储备各类种子超过8万公斤，创新开展救灾秧苗储备，为我市农业生产提供强有力的保障。持续提升种子市场监管能力，2024年全市种子综合抽检合格率达到100%，为农户放心用种提供保障。在全省先行先试开展种子经营门店溯源管理试点，持续扩大试点范围，在高淳区、溧水区部分种子经营门店引入种子进销存管理系统，进行销售台账电子化管理，进一步规范市场秩序，营造公平竞争的市场环境。

4．新品种推广运用持续强化。连续两年开展优新品种推广示范基地建设，构建“1+5+N”农作物优新品种测试评价和展示推广体系，累计建设示范基地项目21个，示范展示优新品种超过400个，涵盖主要农作物和经济作物，为农户提供看禾选种平台，指导农户科学选种用种。连续成功举办八届中国江苏蔬菜种业博览会，累计展示品种超过9000个，筛选适宜江苏新品种、新技术近百项。宁香粳9号、扬麦33、扬麦34、太湖3号青虾、大口黑鲈等优新品种在我市广泛应用，带动农户增产增收明显。

# 四、存在问题及原因分析

## （一）项目立项和资金拨付进度不理想。2024年市级现代种业发展专项资金立项进度虽然相较于上一年度有了很大的提升，但进度依旧不达预期。切块到区项目资金于2024年7月11日下达，其中2个区（江宁区、江北新区）在三个月内完成项目立项批复工作，3个区在2024年12月底之前完成，2个区分别在2025年1月、2025年4月完成。项目资金拨付方面，除市本级项目资金和新品种奖补资金拨付较为及时，区级立项项目依旧执行“先建后补”方式，截至目前，2024年市级现代种业发展专项资金拨付至主体仅30.16%。

（二）项目规范管理能力和意识均有待提升。近年来，条线科室负责人调整较为频繁，新老交替阶段给项目推进带来较大的障碍，部分项目实施方案规范性有待进一步提升，尤其是部分项目绩效目标的设置未能有效反映项目建设的经济效益、社会效益和生态效益；部分区立项项目未进行项目入库；市级项目信息系统调度拖延较为严重，部分区干部的项目系统操作仍旧不熟悉，未形成按期开展项目调度的良好习惯。

（三）项目梳理挖掘依旧不够充分。项目建设“老面孔”占比较高，项目需求的挖掘梳理不够充分，对新种业主体发展需求了解不够。各区立项项目小而杂，集中力量办大事的理念体现不明显。项目质量“良莠杂”，项目资金运用不够充分。

# 五、有关建议

（一）强化项目全过程管理。严格按照前期入库、中期督查、后期考核评价的项目管理要求，加强项目全过程管理，对入库项目进行逐一核查，对市本级立项项目做到中期检查全覆盖，各区立项项目采取随机抽查模式进行中期检查，及时发现项目建设过程中存在的问题，并及时提出整改意见。

（二）加大项目管理指导培训。加强项目管理培训，重点对项目挖掘、规范管理程序、实施方案编制、项目验收等重点环节培训，提升区级部门项目管理能力。加强区级立项项目指导，指导区级共同做好项目库的建设，指导各区开展实施方案编制，处室安排专人对接项目管理工作，及时提醒各区做好项目调度，及时指导各区正确操作项目系统。

（三）优化专项资金实施方式。坚持强优势、补短板原则，根据种业振兴最新要求，结合我市现代种业发展现状，优化现代种业发展专项资金支持方向。会同各区加强行业现状和需求的调研梳理，全面掌握行业动态，按照集中精力办大事的要求，支持重点企业、重点项目建设，以点带面，推进我市现代种业高质量发展。

# 六、报告附表

# 详见附件3：2024年度南京市现代种业发展专项资金绩效评价表。

附件1：

2024年市级现代种业发展专项资金项目情况表

| 序号 | 区属 | 项目 类别 | 项目名称 | 承担单位 | 项目投资（万元） |  |  | 项目投资完成情况（万元） | 项目 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 财政资金 | 配套资金 |  |  |
| 1 | 市本级 | 资源保存 收集 | 南京市地方果树资源收集、保存与评价 | 江苏丘陵地区南京农业科学研究所 | 30 | 30 | 0 | 30 | 已验收 |
| 2 |  | 资源保存 收集 | 南京市地方蔬菜品种保护、鉴定及种质创新 | 南京市蔬菜科学研究所 | 33 | 33 | 0 | 33 | 已验收 |
| 3 |  | 新品种选育 | 精品蟹虾特色鱼种业技术攻关 | 南京市水产科学研究所 | 50 | 50 | 0 | 50 | 已验收 |
| 4 |  | 新品种选育 | 金陵白鸭配套系选育——配合力测定 | 南京市畜牧家禽科学研究所 | 95 | 95 | 0 | 95 | 已验收 |
| 5 |  | 新品种选育 | 优质耐贮运鲜食甜玉米种质创制及新品种选育 | 南京市蔬菜科学研究所 | 13 | 13 | 0 | 13 | 已验收 |
| 6 |  | 救灾备荒种子储备 | 2024年度南京市市级救灾备荒种子储备项目 | 南京市种子管理站 | 70 | 70 | 0 | 70 | 已验收 |
| 7 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 50 | 50 | 0 | 50 | 已验收 |
| 8 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 50 | 50 | 0 | 50 | 已验收 |
| 9 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 江苏悦丰种业科技有限公司 | 15 | 15 | 0 | 15 | 已验收 |
| 10 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 南京苏乐种业科技有限公司 | 35 | 35 | 0 | 35 | 已验收 |
| 11 | 江北新区 | 资源保存 收集 | 2024年度子莲种质资源圃的改造与种质资源收集 | 南京艺莲苑花卉有限公司 | 50 | 25 | 25 | 50 | 已完工 |
| 12 |  | 优新品种示范基地 | 江北新区2024年度小麦优新品种示范推广基地 | 江北新区何文进家庭农场 | 17.25 | 15 | 2.25 | 17.25 | 已完工 |
| 13 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 南京艺莲苑花卉有限公司 | 5 | 5 | 0 | 5 | 已验收 |
| 14 | 江宁区 | 种苗繁育基地建设 | 南方车厘子新品种引进种植与扩繁 | 南京市汤畔生态农业发展有限公司 | 100 | 50 | 50 | 100 | 已完工 |
| 15 |  | 优新品种示范基地 | 小番茄新品种引进推广示范 | 南京丰硕农业发展有限公司 | 40 | 20 | 20 | 40 | 已完工 |
| 16 |  | 优新品种示范基地 | 优良食味型水稻新品种选育、展示及品鉴 | 江苏越千凡农业科技发展有限公司 | 104 | 52 | 52 | 104 | 已完工 |
| 17 |  | 优新品种示范基地 | 2024年江宁区优新水稻品种示范推广基地建设 | 南京市江宁区添慧家庭农场 | 40 | 20 | 20 | 40 | 已完工 |
| 18 |  | 优新品种示范基地 | 2024年度水稻新、好品种展示、测试基地建设 | 南京勤农农机专业合作社 | 40.3 | 20 | 20.3 | 40.3 | 已完工 |
| 19 |  | 新品种选育 | 瀚灏蝴蝶兰新品种培育 | 南京江宁台创园瀚灏生物科技有限公司 | 41 | 20 | 21 | 41 | 已完工 |
| 20 |  | 新品种选育 | 茄子单倍体育种技术研究和应用 | 金陵科技学院园艺园林学院 | 40 | 20 | 20 | 40 | 已完工 |
| 21 |  | 优新品种示范基地 | 2024年横溪街道水稻新品种示范与展示 | 南京展福农业科技有限公司 | 40 | 20 | 20 | 40 | 已完工 |
| 22 |  | 种业博览会 | 第八届中国江苏蔬菜种业博览会 | 江宁区人民政府谷里街道办事处 | 200 | 100 | 100 | 200 | 已完工 |
| 23 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 江苏越千凡农业科技发展有限公司 | 20 | 20 | 0 | 20 | 已验收 |
| 24 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 南京林语花海花卉有限公司 | 5 | 5 | 0 | 5 | 已验收 |
| 25 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 南京沣和种业科技有限公司 | 10 | 10 | 0 | 10 | 已验收 |
| 26 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 南京江宁台创园瀚灏生物科技发展有限公司 | 10 | 10 | 0 | 10 | 已验收 |
| 27 | 浦口区 | 新品种选育 | 优质高产高萝卜硫苷专用型青花菜新种源培育 | 南京新创蔬菜分子育种研究院有限公司 | 50 | 25 | 25 | 50 | 已完工 |
| 28 |  | 种苗繁育基地建设 | 扩繁小龙虾新品种“盱眙红一号” | 南京螯龙现代农业科技研究院有限公司 | 50 | 25 | 25 | 50 | 已完工 |
| 29 |  | 种苗繁育基地建设 | 星甸山西小龙虾种苗基地建设 | 南京市浦口区林涛怀善家庭农场 | 40 | 20 | 20 | 40 | 已完工 |
| 30 |  | 优新品种示范基地 | 农作物优新品种示范基地 | 南京市浦口区十里家庭农场 | 88 | 43 | 45 | 88 | 已完工 |
| 31 |  | 优新品种示范基地 | 大豆优新品种示范基地 | 南京大周农业有限公司 | 30 | 15 | 15 | 30 | 已完工 |
| 32 |  | 种苗繁育基地建设 | 永宁联合青虾种苗基地建设 | 浦口区可欣家庭农场 | 50 | 25 | 25 | 50 | 已完工 |
| 33 |  | 优新品种示范基地 | 农作物优新品种示范基地（大豆） | 南京市浦口区周添翼家庭农场 | 30 | 15 | 15 | 30 | 已完工 |
| 34 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 20 | 20 | 0 | 20 | 已验收 |
| 35 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 江苏丰大生物科技有限公司 | 30 | 30 | 0 | 30 | 已验收 |
| 36 | 六合区 | 种苗繁育基地建设 | 智能化育秧工厂建设 | 南京市六合区河王农机服务专业合作社 | 192 | 96 | 96 | 192 | 已完工 |
| 37 |  | 优新品种示范基地 | 小白菜优新品种示范推广基地建设项目 | 南京六合种子公司 | 18 | 18 | 0 | 18 | 已完工 |
| 38 |  | 优新品种示范基地 | 小麦优新品种示范推广基地建设项目 | 南京市六合区立友农机服务专业合作社 | 18 | 9 | 9 | 18 | 已完工 |
| 39 |  | 优新品种示范基地 | 小麦优新品种示范推广基地建设项目 | 南京市六合区李登山家庭农场 | 18 | 9 | 9 | 18 | 已完工 |
| 40 |  | 优新品种示范基地 | 六合区2024年度水稻、小麦综合测试基地建设 | 南京六合种子公司 | 55 | 16 | 39 | 55 | 已完工 |
| 41 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 江苏中江种业股份有限公司 | 50 | 50 | 0 | 50 | 已验收 |
| 42 | 溧水区 | 种苗繁育基地建设 | 青虾新品种创制与示范中心建设 | 南京渔之歌水产养殖有限公司 | 80 | 40 | 40 | 80 | 已完工 |
| 43 |  | 种苗繁育基地建设 | 2024年白马兆润蓝莓种苗繁育基地建设 | 南京兆润种业科技有限公司 | 180.5 | 90 | 90.5 | 180.5 | 已完工 |
| 44 |  | 种苗繁育基地建设 | 溧水区全丰蓝莓种苗繁育基地推广建设项目 | 南京全丰农业科技有限公司 | 78 | 39 | 39 | 78 | 已完工 |
| 45 |  | 优新品种示范基地 | 溧水区建设西甜瓜新品种示范推广基地 | 南京溧水半山果蔬种植专业合作社 | 15 | 11 | 4 | 15 | 在建 |
| 46 |  | 优新品种示范基地 | 溧水区建设茶叶优新品种示范基地 | 南京月牙湖农业科技有限公司 | 15 | 11 | 4 | 15 | 已完工 |
| 47 |  | 优新品种示范基地 | 溧水区建设玉米优新品种示范基地 | 南京慧农种苗有限公司 | 16 | 12 | 4 | 16 | 在建 |
| 48 |  | 优新品种示范基地 | 溧水区建设草莓优新品种示范基地 | 南京金色庄园农产品有限公司 | 15 | 11 | 4 | 15 | 已完工 |
| 49 |  | 溯源管理 试点 | 溧水区种子经营门店溯源管理（试点）建设 | 南京市溧水区种子管理站 | 20 | 20 | 0 | 20 | 已完工 |
| 50 | 高淳区 | 溯源管理 试点 | 街镇级种子经营门店溯源管理试点建设 | 南京市高淳区种子管理站 | 30 | 30 | 0 | 30 | 已完工 |
| 51 |  | 优新品种示范基地 | 水稻优新品种示范推广基地建设 | 南京市高淳区淳南农业专业合作社 | 15 | 15 | 0 | 15 | 已完工 |
| 52 |  | 优新品种示范基地 | 小白菜优新品种示范基地建设 | 南京市高淳区潘西家庭农场 | 15 | 15 | 0 | 15 | 已完工 |
| 53 |  | 优新品种示范基地 | 草莓优新品种引进示范推广基地建设 | 南京花山现代园艺有限公司 | 15 | 15 | 0 | 15 | 已完工 |
| 54 |  | 优新品种示范基地 | 水稻新品种引种示范 | 南京红太阳种业有限公司高淳分公司 | 22 | 11 | 11 | 22 | 已完工 |
| 55 |  | 种苗繁育基地建设 | 水稻育苗中心基地建设 | 南京市高淳区秋亚家庭农场 | 80.78 | 40 | 40.78 | 80.78 | 已完工 |
| 56 |  | 种苗繁育基地建设 | 大口黑鲈“优鲈3号”新品种示范推广基地建设 | 南京宁渔种业研究院有限公司 | 210 | 105 | 105 | 210 | 已完工 |
| 57 |  | 种苗繁育基地建设 | 大规格优质种蟹培育 | 南京市高淳区芮起顺家庭农场 | 40 | 20 | 20 | 40 | 已完工 |
| 58 |  | 种苗繁育基地建设 | “太湖3号”青虾引繁 | 南京市高淳区铁拐李水产养殖专业合作社 | 32 | 16 | 16 | 32 | 已完工 |
| 59 |  | 新品种选育 | 适应全程配合饲料的河蟹新品种培育 | 江苏华海种业科技有限公司 | 200 | 98 | 102 | 200 | 已完工 |
| 60 | 栖霞区 | 种苗繁育基地建设 | 百合种球繁殖与推广示范 | 南京鹂岛现代农业发展有限公司 | 106.25 | 85 | 21.25 | 9.04 | 在建 |
| 61 |  | 优新品种示范基地 | 南京八卦洲瑞岛红掌优新品种示范推广基地项目 | 南京瑞岛卉洲农业科技有限公司 | 15 | 15 | 0 | 1.12 | 在建 |
| 62 |  | 新品种选育 | 鲜食玉米新品种选育和分子育种实验室建设 | 南京绿领种业有限公司 | 168 | 84 | 84 | 160 | 在建 |
| 63 |  | 新品种奖补 | 农作物新品种奖补 | 南京绿领种业有限公司 | 40 | 40 | 0 | 40 | 已验收 |
| 合 计 |  |  |  |  | 3351.08 | 2092 | 1259.08 | 3231.99 |  |

附件2：

2024年获得新品种奖补企业和品种名录

| 序号 | 区属 | 申请者/品种权人 | 品名 | 类别 | 育种者/培育人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 华麦18号 | 国家审定 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
| 2 |  |  | 华麦20 | 国家审定 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
| 3 |  |  | 大华1805 | 省级审定 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
| 4 |  |  | 华粳16号 | 省级审定 | 江苏省大华种业集团有限公司、江苏徐州地区淮阴农科所 |
| 5 |  |  | 华麦1038 | 新品种权 | 周凤明、滕志英、解小林、陈春、王祝彩、张晓慧、李明星、王先如、邓世峰、徐年龙、王昌梅、高天强、柏林义、周星、时佩佩、陈永华、朱永华、朱玉平 |
| 6 |  |  | 大华1801 | 新品种权 | 孙杰、王朋、张志高、赵青、王先如、刘洪伏、陈次娥、秦龙、张鹏、邓世峰 |
| 7 |  | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 扬9优986 | 国家审定 | 江苏明天种业科技股份有限公司、南京农业大学水稻研究所 |
| 8 |  |  | 扬9优906 | 国家审定 | 江苏明天种业科技股份有限公司、南京农业大学水稻研究所 |
| 9 |  |  | 泰香玉晶 | 省级审定 | 江苏明天种业科技股份有限公司 |
| 10 |  |  | 宁两优7622 | 省级审定 | 江苏明天种业科技股份有限公司、金湖明天农业科技有限公司 |
| 11 |  |  | 瑞两优1503 | 省级审定 | 江苏明天种业科技股份有限公司、淮安明天种业科技有限公司 |
| 12 |  |  | 明天369 | 省级审定 | 江苏明天种业科技股份有限公司 |
| 13 |  |  | 明科玉918 | 省级审定 | 江苏明天种业科技股份有限公司 |
| 14 |  |  | 明粳816 | 新品种权 | 王波、陈文华、蒋厚良、张婕、韩国标 |
| 15 |  |  | 明天760 | 新品种权 | 王波、陈红健、踅文亮、师洪飞、柴玉坡、曾旭辉、张婕 |
| 16 |  | 江苏悦丰种业科技有限公司 | 硕两优6399 | 国家审定 | 江苏悦丰种业科技有限公司 |
| 17 |  | 南京苏乐种业科技有限公司 | 苏研麦0708 | 国家审定 | 南京苏乐种业科技有限公司 |
| 18 |  |  | 苏研麦611 | 省级审定 | 南京苏乐种业科技有限公司、江苏苏乐种业科技有限公司 |
| 19 |  |  | 中研稻881 | 省级审定 | 南京苏乐种业科技有限公司 |
| 20 |  | 南京理想农业科技有限公司 | 理想彩甜糯97 | 省级审定 | 南京理想农业科技有限公司、李艳艳、周鸿章、史晓杰、虎泽凤、司聪聪 |
| 21 |  |  | 理科甜5807 | 省级审定 | 南京理想农业科技有限公司、武威市大地种业有限责任公司 |
| 22 |  |  | 白甜糯玉景 | 省级审定 | 南京理想农业科技有限公司 |
| 23 |  |  | 理想糯豇1号 | 新品种权 | 李艳艳、杨阳、史晓杰、金业浒、周鸿章 |
| 24 | 江北新区 | 南京艺莲苑花卉有限公司 | 南诏禅音 | 新品种权 | 丁跃生、刘晓静、姚东瑞、杜凤凤、彭英、蓸先定、童兆琴、谢蕾、童梅 |
| 25 | 江宁区 | 江苏越千凡农业科技发展有限公司 | 越光518 | 省级审定 | 江苏越千凡农业科技发展有限公司 |
| 26 |  |  | 苏彩甜糯908 | 省级审定 | 江苏越千凡农业科技发展有限公司 |
| 27 |  | 南京林语花海花卉有限公司 | 阿诗玛 | 新品种权 | 陈浩 |
| 28 |  | 南京沣和种业科技有限公司 | 沣和麦693 | 省级审定 | 南京沣和种业科技有限公司 |
| 29 |  | 南京台创园瀚灏生物科技发展有限公司 | 瀚灏精灵 | 新品种权 | 伍阳 |
| 30 |  |  | 瀚灏王子 | 新品种权 | 伍阳 |
| 31 | 浦口区 | 江苏丰大生物科技有限公司 | 丰旱优6号 | 国家审定 | 江苏丰大生物科技有限公司 |
| 32 |  |  | 丰旱优16 | 国家审定 | 江苏丰大生物科技有限公司 |
| 33 |  | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 秦丰515 | 新品种权 | 柏大鹏 |
| 34 |  |  | 红泰696 | 新品种权 | 柏大鹏 |
| 35 |  |  | 孟玉338 | 新品种权 | 柏大鹏 |
| 36 |  |  | 宁玉688 | 新品种权 | 柏大鹏 |
| 37 |  |  | 宁玉665 | 新品种权 | 柏大鹏 |
| 38 | 六合区 | 江苏中江种业股份有限公司 | 赣73优576 | 国家审定 | 江苏中江种业股份有限公司、江西省农业科学院 水稻研究所 |
| 39 |  |  | 赣73优832 | 国家审定 | 江苏中江种业股份有限公司、江西省农业科学院 水稻研究所、江苏丘陵地 区镇江农业科学研究所 |
| 40 |  |  | 遂两优475 | 国家审定 | 江苏中江种业股份有限公司、三明市农业科学研究院 |
| 41 |  |  | 中江粳1850 | 新品种权 | 蒋红云、罗德祥、郭元世、陆建康、梅佳、候运章 |
| 42 |  |  | 中江玉1501 | 新品种权 | 涂军、张庆阳、陈斌、厉婕、唐宁、李仲灵、徐红艳 |
| 43 |  |  | 苏两优4705 | 新品种权 | 陆建康、罗德祥、梅佳、吕乐城、庞召培、杨俊涛 |
| 44 |  |  | 苏两优5220 | 新品种权 | 梅佳、赵艳岭、罗德祥、余海波、陆建康、殷从飞、吕乐城、史培华、杨俊涛 |
| 45 | 栖霞区 | 南京绿领种业有限公司 | 萃甜糯938 | 国家审定 | 南京绿领种业有限公司 |
| 46 |  |  | 苏糯6号 | 国家审定 | 南京绿领种业有限公司 |
| 47 |  |  | 萃糯5号 | 新品种权 | 郭华、周安来、周月梅、潘小强 |
| 48 |  |  | 萃甜糯516 | 新品种权 | 郭华、周安新、周安来、郭明明、周月梅 |
| 49 |  |  | 萃甜糯518 | 新品种权 | 郭华、周安来、陈城、周月梅 |
| 50 |  |  | 萃甜糯526 | 新品种权 | 郭华 |
| 51 |  |  | 萃甜616 | 新品种权 | 郭华、周安来、周安新、陈城 |
| 52 |  |  | 萃甜626 | 新品种权 | 郭华、周安来、周月梅 |
| 53 |  |  | 萃甜617 | 新品种权 | 郭华 |

附件3：

2024年度南京市现代种业发展专项资金绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年（程） 指标值 | 分值 | 评价内容 | 评价标准 | 得分 | 未完成指标原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项是否符合法律法规、发展规划和政策要求（1分）；是否与市农业农村局职责范围相符（1分）。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目是否按照规定的程序立项审批，文件材料是否符合相关要求（1分）；事前是否已经过专家论证、绩效评估、集体决策等（1分）。 | 1 | 部分区立项项目未进行项目入库,扣1分 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；项目绩效目标是否与项目投资额相匹配（1分）。 | 1 | 部分项目绩效目标的设置未能有效反映项目建设的经济效益、社会效益和生态效益,扣1分 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确和细化程度。 | 项目绩效目标细化是否分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；设置的指标值是否有明确依据（1分）。 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与承担单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算资金分配依据是否充分（1分）；资金实际分配额度是否与项目单位或地方实际情况有偏差，缺乏公平性（1分）。 | 2 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | ＝100% | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率达100%（3分），资金到位不足按比例得分。 | 0.9 | 专项资金拨付至主体仅30.16% |
|  |  | 预算执行率 | ＝100% | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。预算执行率达到100%（4分），否则按比例得分。 | 3.98 | 实际完成99.6% |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金拨付是否符合相关资金管理制度（1分）；拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；资金的使用符合项目批复和规定用途（1分）；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）， | 3 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 市区两级项目管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 市区两级是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；管理制度内容是否合法、合规、完整、科学（1分）。 | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目是否制定合理的实施计划，实施过程是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）；项目调整手续完备，是否开展监督检查、绩效监控和评价（2分）；项目实施、管理相关资料是否齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持种业主体发展 | ≥30个 | 6 | 扶持种业主体发展，推动技术创新，用以反应农业产业升级与可持续发展动力。 | 按照实际完成比例得分。 | 6 |  |
|  | 质量指标 | 项目完工率 | ≥95% | 10 | 项目完工率作为评价指标，可反映项目建设进度与执行效率，体现资源调配能力及计划落实程度。 | 项目完工率=（已完成的项目数/实际项目数）×100%。项目完工率，100%得满分；不足100%，少5%扣权重分20%，扣完为止。 | 8 | 实施方案计划应完成项目63个，其中5个项目建设内容仍在实施中，完成率为92.06%，扣2分 |
|  | 时效指标 | 及时完成项目建设 | 2025年6月底 | 5 | 项目及时完成的产出数与项目实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成的产出数/实际产出数）×100%。建设数量按时完成率，100%得满分；不足100%，少5%扣权重分20%，扣完为止。 | 4 | 截至2024年6月20日，立项项目63个，其中5个项目建设内容仍在实施中，完成率为92.06%，扣1分 |
|  | 成本指标 | 总投资达到要求 | ≥3000万元 | 4 | 财政投入资金与实施单位自筹资金总和是否达到预期，用以反映项目总投资的完成情况。 | 总投资达标率=(实际总投资/预期总投资)x100%。总投资达标率100%得满分;不足100%，按比例得分。 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入种业发展 | ≥1000万元 | 6 | 带动社会资本投入种业发展情况，能反映资本对种业的关注与参与度，体现市场活力及产业吸引社会资源的能力。 | 按照实际完成比例得分。 | 6 |  |
|  |  | 农业新品种创制 | ≥20个 | 7 | 考核农业新品种创制数量，用以反映奖补资金对于农业动植物新品种培育得激励作用。 | 农业新品种创制数量≥20个得满分，否则，每少1个扣权重分10%，扣完为止。 | 7 |  |
|  | 社会效益指标 | 举办江苏蔬菜种业博览会 | 成功举办 | 6 | 江宁区江苏省蔬菜种业博览会实施情况，用以反映上述实施内容的完成情况。 | 江苏省蔬菜种业博览会成功举办 | 6 |  |
|  |  | 救灾备荒种子储备 | 不少于8万公斤 | 7 | 考核救灾备荒种子储备数量，用以反应在受到意外自然灾害时维持农业生产的可行性。 | 根据台账资料，完成救灾备荒种子储备任务得满分，否则酌情扣分。 | 7 |  |
|  | 生态效益指标 | 保护地方种质资源 | ≥10个 | 7 | 年度新增收集保护地方特色种质资源的数量，主要反映种质资源保护情况。 | 按照实际完成比例得分。 | 7 |  |
|  | 可持续影响指标 | 优新品种示范基地建设 | 一批 | 7 | 江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞新品种示范推广基地建设完成率，用以反映新品种示范推广基地建设情况。 | 新品种示范推广基地完成率=（实际基地建设数量/计划基地建设数量）*100%。完成率100%得满分；不足100%，少5%扣权重分10%，扣完为止。 | 4.9 | 实施方案计划应完成优新品种示范基地建设项目22个，其中3个项目建设内容仍在实施中，完成率为86.36%，扣2.1分 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% | 5 | 评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 根据满意度调查表对社会公众或服务对象进行调查。满意度≥95%，得满分；95%＞满意度≥80%，得分=实际满意度*分值；满意度＜80%，不得分。 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 90.78 |  |