
2025年度南京市农业农村局村级公益事业
一事一议奖补绩效评价报告

一、专项资金概况
（一）基本情况
根据《江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理办法》（苏农规〔2024〕5号）、《南京市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理办法》（宁农计〔2024〕15号），村级公益事业建设一事一议财政奖补资金对于在行政村（含涉农社区、国有农林场）范围内建设的民办公助项目，按奖补政策和程序进行财政奖补。市级切块分配下达资金，区级将市定任务分解落实到具体项目。各区按照“谁立项、谁建库”“谁立项、谁负责”原则，履行资金执行管理主体责任和全流程项目监管职责。
（二）资金情况
1.项目预算情况。省级以上下达转移支付预算3388万元，含中央资金2526万元，省级资金862万元；市级财政资金3960.72万元。
2.资金来源。省级以上财政资金共下达南京村级公益事业一事一议财政奖补资金3388万元，含中央资金2526万元，省级资金862万元；市级财政资金3960.72万元；区级财政安排资金合计802.25万元，包括江北新区120万元、江宁区81.53万元、浦口区100万元、六合区490万元、栖霞区10.72万元；江北新区街道财政安排资金80万元。此外，村集体自筹资金1001.16万元。
3.资金使用情况。市级财政奖补资金实际下达3960.72万元。其中2024万元连同提前下达的中央资金1728万元，合计3752万元，经南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达 2025年第一批村级公益事业一事一议财政奖补资金的通知》（宁农计〔2024〕51号）下达各区。结余1938万元连同省第二批省级资金合计2800万元，作为市第二批资金，经南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2025年第二批村级公益事业一事一议财政奖补资金的通知》（宁农计〔2025〕25号）下达各区。省第三批中央资金798万元，作为市第三批资金，经南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2025年第三批村级公益事业一事一议财政奖补资金的通知》（宁农计〔2025〕32号）下达各区。
（三）绩效目标
绩效总目标：按照年度项目控制数要求，建设不少于310个项目，并在年内按期完成项目建设任务。
年度绩效目标设置了5个一级指标，包括决策、过程、产出、效益、满意度等。其中产出指标包括数量指标（建设项目数量≥310个）、质量指标（建成项目工程验收合格率100%）、时效指标（项目建设任务完工率100%、省级及以上财政资金执行率≥90%）等3个二级指标；效益指标包括社会效益指标（农村公益事业项目受益人数≥50万）、生态效益指标（带动农村人居环境有效改善）、可持续影响指标（农村公益事业滚动项目库基本建立）等3个二级指标；服务对象满意度指标（项目区农民满意度≥90%、项目区基层干部满意度≥90%）。
二、评价结论
经评价，2025年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目在决策、过程、产出效益、满意度等方面表现达到预期绩效目标，自评97分，等次“优秀”。
1.决策指标
——项目立项指标：立项依据充分，立项程序规范。
——绩效目标指标：绩效目标合理且明确。
——资金投入指标：预算编制科学，资金分配合理。
2.过程指标
——资金管理指标：资金到位率和预算执行率均达到100%，资金使用合规。
3.产出指标
——数量指标：建设项目数量指标值310个，实际完成值337个。
——质量指标：建成项目工程验收合格率100%。
——时效指标：项目建设任务完工率100%，省级及以上财政资金执行率100%。
4.效益指标
——社会效益指标：农村公益事业项目直接受益人口640631人。
——生态效益指标：农村人居环境状况有效改善。
——可持续影响指标：农村公益事业滚动项目库基本建立，储备项目2168个（区级已审核通过）。
5.满意度指标
——服务对象满意度指标：项目区农民满意度≥95%；项目区基层干部满意度≥95%。
三、项目成效
一是建成了一批解民忧、纾民困、顺民意、得民心的民生工程。2025年，全市实际建成项目337个。分区域看，江北新区建成15个、江宁19个、浦口16个、六合101个、溧水73个、高淳109个、栖霞4个。切实解决农民群众“急难愁盼”的热点问题，重点支持农民反映强烈、需求迫切、收益直接的项目，改善了村庄环境，方便了百姓生产生活，大大提升了农民群众的获得感、幸福感。
二是形成了多元化的资金投入格局，满足了多样化的项目建设需求。从来源看，全市一事一议项目建设总投入9232.03万元，其中中央、省级、市级、区级、街镇等五级财政资金占比分别为27.36%、9.34%、42.90%、8.69%、0.87%，财政奖补占总投入的89.16%。
三是把握关键环节，确保了奖补资金管理规范。（1）分配科学：采取定量和定性相结合的方式确定资金分配方案，严格按照转移支付管理制度和资金管理办法的规定范围、标准分配资金。（2）下达及时：严格按照转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。（3）拨付合规：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。（4）使用规范：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。（5）执行准确：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多问题。（6）实行预算绩效管理：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。（7）履行支出责任：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
四是升级原有信息系统，创新构建了数字化监管服务体系。按照新管理办法对项目全流程管控的要求，通过流程再造，优化业务链条，建立了覆盖“项目储备、资金分配、过程监管、绩效评估”等关键环节的数字化管理闭环，为报表填报、数据整合及分析研判提供了自动化、智能化支撑，不仅极大提升了管理效率，还有效减轻了基层的工作负担。
四、存在问题及原因分析
1.部分村社区项目建设、资金拨付较慢。由于一事一议项目多为短平快小工程，部分村社区认为较短时间即可完成建设任务，建设项目建设时间安排靠后、动工慢，加上资金需待验收后拨付，导致项目资金迟迟不能拨付到建设方。
2.建设运维一体模式有待进一步深化。按照“镇街落实、村为主体、所有者管护、受益者参与”的原则，需明确管护主体、落实管护责任，个别村社区仍存在重建轻管的思想，忽视后期运维管护，可能导致项目使用寿命缩短。
五、有关建议
[bookmark: _GoBack]树立“三分建、七分管”理念，将一事一议奖补项目建设与运行管护一体谋划，健全完善项目长效管护机制。各地应在项目验收合格后，及时将建成的项目资产纳入村级集体资产核算管理，明确管护主体和管护责任，落实管护措施，确保建成设施长期发挥效用。充分调动农民群众参与管护的积极性，引导村民积极参与项目管护，营造共建共管共享良好氛围。

附件：1.南京市2025年村级公益事业一事一议资金下达表
2.南京市市级项目预算绩效自评表



附件1

南京市2025年村级公益事业一事一议资金下达表
   单位：万元
	区域
	合计
	中央资金
	省级资金
	市级资金

	南京市
	7348.72
	2526
	862
	3960.72

	江北新区
	230
	0
	0
	230

	江宁区
	400
	0
	0
	400

	浦口区
	360
	120
	0
	240

	六合区
	2408
	808
	360
	1240

	溧水区
	1750
	670
	202
	878

	高淳区
	2117
	928
	300
	889

	栖霞区
	83.72
	0
	0
	83.72








附件2：

	南京市市级项目预算绩效自评表

	2025年度

	项目名称
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	主管部门
	南京市农业农村局

	项目类型
	特定目标类
	项目级次
	市本级

	开始时间
	2025年
	完成时间
	2025年

	实施单位
	南京市农业农村局　
	项目负责人/联系电话
	李亮亮/68787967　

	项目资金
（万元）
	支出
	　
	全年（程）预算数
	实际执行数

	
	
	　
	3960.72万元　
	3960.72万元　

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	全年（程）
指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	指标说明及评分标准
	未完成指标原因分析

	　
	　
	　
	　
	等次：优秀
	100
	97　
	　
	　

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	充分
	充分
	2
	2
	　评价要点：
      ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
      ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
      ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
      ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
      ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
      评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	　

	
	
	立项程序规范性
	规范
	规范
	2
	2
	　评价要点：
      ①项目是否按照规定的程序申请设立；
      ②审批文件、材料是否符合相关要求；
      ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
      评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	　

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	合理
	合理
	2
	2
	　评价要点：
      ①项目是否有绩效目标；
      ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
      ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
      ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
      评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	　

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	明确
	2
	2
	　评价要点：
      ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
      ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
      ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
      评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	　

	
	资金投入
	预算编制科学性
	科学
	科学
	2
	2
	　评价要点：
      ①预算编制是否经过科学论证；
      ②预算内容与项目内容是否匹配；
      ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
      ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
      评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	　

	
	
	资金分配合理性
	合理
	合理
	2
	2
	　评价要点：
      ①预算资金分配依据是否充分；
      ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
      评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	　

	过程
	资金管理
	资金到位率
	=100%
	=100%
	3
	3
	　资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
      实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
      预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
      评分规则：得分=资金到位率×分值。
	　

	
	
	预算执行率
	＝100%
	＝100%
	4
	4
	　预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
      实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
      评分规则：得分=资金到位率×分值。
	　

	
	
	资金使用合规性
	合规
	合规
	3
	3
	　评价要点：
      ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
      ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
      ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
      ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
      评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	　

	
	组织实施
	管理制度健全性
	健全
	健全
	2
	2
	　评价要点：
      ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；
      ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。
      评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	　

	
	
	制度执行有效性
	有效
	有效　
	6
	5
	　评价要点：
      ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；
      ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；
      ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；
      ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；
      评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	　建设运维一体模式有待进一步深化。个别村社区仍存在重建轻管的思想，忽视后期运维管护，可能导致项目使用寿命缩短。

	产出指标
	数量指标
	建设项目数量大于等于年度控制数
	完成　
	完成
	15
	15
	　建设项目数量≥年度控制数
建设项目数量：一定时期（本年度或项目期）内实际建设项目数。
      年度控制数：一定时期（本年度或项目期）内各地应开展建设的项目数量下限值。
      评分规则：未达标不得分，达标得满分。
	　

	
	质量指标
	建成项目工程验收合格率
	100%
	100%　
	10
	10
	　建成项目工程验收合格率 =（通过工程竣工验收且质量合格的建成项目数量 / 应验收建成项目总数量）×100%
      评分规则：建成项目工程验收合格率≥95%，得满分。否则每降低 1%，扣1分，该项扣完为止。
	　

	
	时效指标
	规定时间内项目建设任务完工率
	100%　
	100%　
	5
	5
	　   规定时间内项目建设任务完工率 =（完成全部建设任务并达到交付或使用标准的项目数量 / 同期计划建设项目总数量）×100%
评分规则：规定时间内项目建设任务完工率≥95%，得满分。否则每降低 1%，扣1分，该项扣完为止。
	　

	
	
	省级及以上财政资金执行率
	90%
	100%/
	5
	5
	评分规则：规定时间内省级及以上资金执行率≥90%，得满分。否则每降低 1%，扣1分，该项扣完为止。
	　

	效益指标
	社会效益指标
	　受益人数
	≧50万　
	64.06万　
	10
	10
	　
	　

	
	生态效益指标
	农村人居环境状况　
	有效改善　
	有效改善　
	10
	8
	　
	　项目资金有限、覆盖面不足

	
	可持续影响指标
	农村公益事业滚动项目库
	基本建立　
	基本建立　
	10
	10
	　
	　

	满意度指标
	满意度指标
	项目区农民满意度；项目区基层干部满意度　
	≧90%　
	≧95%　　
	5
	5
	　
	　



