2025年度南京市农业农村局都市现代农业
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项目名称：2025年南京市都市现代农业园区建设

主管部门：南京市农业农村局

2026年6月 

为进一步提升财政预算科学化、精细化水平，提高财政资金安排的科学性和合理性，规范专项资金的使用管理，充分发挥财政资金作用，提高财政资金使用效率和效益，根据《2026年南京市财政局预算绩效管理工作计划》（宁财绩〔2026〕43号），2026年3月至2026年5月，南京市农业农村局（以下简称“市农业农村局”）组织实施的2025年南京市都市现代农业园区建设项目绩效自评价，现将绩效自评价情况报告如下：

一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目立项背景

现代农业产业园被国家视为引领农业农村现代化的“牛鼻子”和撬动乡村产业振兴的“引擎”。“十三五”以来，南京市现代农业高质量发展示范园建设取得阶段成效，为进一步贯彻落实中央和省市关于现代农业园区建设发展要求，开展好南京市都市现代农业产业示范园区建设工作，推动农业园区高质量发展，发挥现代农业园区在农业农村现代化建设中的示范引领作用，南京市农业农村局经市政府同意，根据《关于“十四五”江苏现代农业产业高质量发展示范园建设的指导意见》（苏农业〔2021〕36号）、《南京市农业农村现代化“十四五”规划》等文件要求，开展都市现代农业产业示范园区建设工作。

为确保都市现代农业园区建设工作规范开展，南京市农业农村局制定了《南京市都市现代农业产业示范园区高质量发展三年行动方案》（2022—2024年）和《南京市都市现代农业产业示范园区管理办法》（宁农农〔2022〕10号），规定园区应围绕优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产等主导产业，集聚科技、人才、项目、资金等资源要素，建设一批产业特色鲜明、链条协同完善、要素高效集聚、生产方式绿色、设施装备先进、机制创新引领、示范带动明显的示范园区。
2．项目实施内容

根据《南京市都市现代农业产业示范园区高质量发展三年行动方案》（2022—2024年）和《南京市都市现代农业产业示范园区管理办法》（宁农农〔2022〕10号）的要求，市农业农村局从2022年开始择优筛选一批农业园区开展市级示范园区建设，重点围绕优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产等主导产业，结合科技创新、绿色发展、示范带动、三产融合发展、联农富农等理念开展现代农业产业示范园区建设。2022年，市农业农村局组织筛选确定了7家园区率先开展现代农业产业示范园区建设，分别为湖熟园区、永宁园区、冶山园区、竹镇园区、和凤园区、东屏园区、八卦洲园区；2023年新增5家示范园区分别为淳化园区、桥林园区、横梁园区、晶桥园区、桠溪园区；2024年新增3家园区分别为葛塘园区、石湫园区、东坝园区。2025年，全市支持8家市级现代农业产业示范园区。

南京市都市现代农业示范园区程序，主要为符合要求的园区提出建设申请，所在街道（镇）推荐至区农业农村局，区农业农村局初审后推荐至市农业农村局，最终由市农业农村局组织开展综合评审工作，确定示范园区建设名单和三年主要建设思路。按照分级分档工作原则，将市级奖补资金拨付至区，由区农业农村部门组织拟支持建设园区结合实际细化建设方案，并批复实施。原则上，建设期为3年。

3．项目实施方式

（1）项目组织管理

南京市市级现代农业产业示范园区建设项目由市（区）农业农村局负责项目管理，市（区）财政局负责资金管理，街道和园区平台公司负责开展具体工作，其管理职责分别如下：

市（区）农业农村局：市农业农村局负责示范园区建设整体把控管理，编制年度奖补资金预算草案；制定示范园区建设工作标准和考评细则；牵头组织全市示范园区建设的日常检查和年度考评；根据绩效考核评价情况制定资金安排计划，会同市财政局下达市级奖补资金、监督资金执行；对奖补资金使用情况进行绩效自评价。

各区农业农村局负责组织开展辖区内示范园区项目批复实施、日常检查，按规定报送检查结果，配合市农业农村局开展年度考评；会同区财政部门拨付奖补资金；牵头组织辖区示范园区开展绩效自评价。

市（区）财政局：市财政部门负责市级奖补资金的预算管理；会同市农业农村局按考核评价情况确定奖补资金额度，安排并拨付市级财政资金，对奖补资金的使用情况进行监督；组织绩效评价。各区财政部门负责区级奖补资金的预算管理，会同区农业农村局对辖区奖补资金使用情况进行监督。

街道和园区平台公司：按照政策文件和上级主管部门的要求开展园区建设工作，定期上报建设进度，配合上级主管部门开展监督检查和年度考评工作。

（2）项目实施流程

①业务管理流程
依据《南京市都市现代农业产业示范园区管理办法》的规定，示范园区建设管理体系分为市、区、街（镇）三级，具体实施流程如下：

项目申报：符合条件的农业园区根据市级示范园区申报通知组织编制申报材料提交至所在街道；

街道（镇）推荐：街道收到农业园区提交的申报材料并进行整体把控后，推荐给区农业农村局；

区级初审并推荐：区农业农村局在收到各街道（镇）推荐的农业园区申报材料后组织初步审核，审核无误后向市农业农村局推荐；

市级评审：市农业农村局在收到各区的推荐材料后对申报材料进行形式审查，形式审查完成后组织专家、相关部门专业人士开展评审会对申报材料进行综合评审；

市级现场核查：评审会结束后组织专家及相关部门专业人士开展现场核查；

确认结果并公示：结合综合评审及现场核查结果，经市农业农村局财经会和党组会同意后，确定入选示范园区批准建设名单并按照要求公示。
②资金管理流程

南京市都市现代农业产业示范园区建设奖补资金由南京市农业农村局每年年底根据奖补对象的建设情况，结合上年度监控评价情况确定奖补资金方案，市财政局根据资金分配方案将奖补资金拨付至各示范园区所在区财政局，最终由区财政局拨付至各示范园区。
（二）项目资金情况
2025年南京市都市现代农业产业示范园区建设资金财政预算安排3040万元，市级财政已经全部下达至各区级财政。
	2025南京都市现代农业产业示范园区建设情况表

	序号
	区属
	实施方案建设情况
	资金投入情况（万元）

	
	
	示范园区
	实施内容
	总投资额
	市级资金补助

	
	
	
	
	
	

	1
	江北新区
	南京市葛塘都市现代农业产业示范园区
	
稻米加工中心（购置稻米烘干等相关设备）。
	272
	250

	2
	江宁
	南京市淳化都市现代农业产业示范园区
	1、1000平方标准化原粮仓库及室外附属配套设施建设；2、标准化仓库设备系统采购及安装；3、630千瓦变压器建设；4、工程设计、监理、勘测等
	660
	660

	3
	浦口
	南京桥林都市现代农业产业示范园区
	桥林兰花塘原粮存储配套设施建设
	408
	400

	4
	六合
	横梁都市现代农业产业示范园区
	稻米加工设备采购及安装；配套基建工程；配电设施工程。
	290
	290

	5
	溧水
	南京市石湫都市现代农业产业示范园区
	新建一栋轻钢结构仓储用房及配套基础工程，房屋占地面积1210平方米，主要用于粮食及农资仓储。另购置一套30吨的3台组烘干设备，集粮食输送设备、精粗筛设备、脉冲除尘设备于一体，可广泛适用于水稻、小麦等粮食谷物烘干，日烘干量90吨。
	515
	490

	6
	溧水
	南京市晶桥都市现代农业产业示范园区
	1、建安工程（包括新建冷库、改建冷库、新建冷库用房，购置移动冷库、场地及水电改造）；2、仪器设备（包括宣传展示、电商交易区改造，购置直播设备，购置农产品检测设备）
	242
	230

	7
	高淳
	桠溪都市现代农业产业示范园区
	1、大跨度棉被棚新建项目。总投资约370万元，新建大跨度棉被棚30亩，主要内容包括大棚骨架及基础、保温系统、覆盖系统、电力系统、通风系统、排水系统、道路系统以及其他配套设施等。
2、智能化大棚建设项目。总投资约80万元，新增温室农情监测系统、温室智能巡检轨道机器人系统、温室农情监控系统、多场景AI控制柜、水源热泵—温度管理大模型、气肥增施-作物生长AI大模型、智能多功能旋耕机、数智温室综合服务系统等。
	450
	450

	8
	高淳
	东坝都市现代农业产业示范园区
	厂房面积约1380m²，主要建设内容包括新建3#粮仓（高度10米，理论仓容5668吨，耐火等级丙II）及相关附属设施等工程。
	480
	270


（三）绩效目标
1．中长期目标
全市围绕优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产等主导产业，开展都市现代农业产业示范园区建设，到2025年全市建成15家市级都市现代农业产业示范园区，5家省级都市现代农业产业示范园区，每个示范园区至少形成1—2个主导产业，进一步推进园区绿色发展、科技创新、三产融合发展、品牌提升、数字化建设、人才建设等工作，彰显园区发展特色，构建联农富农新模式，整体提升农业综合产值。

2．年度目标
2025年度目标：加强对上年度被批准建设示范园区的项目管理，完成对2023年被批准建设5个示范园区的验收工作。
二、评价结论

经评价，2022—2025年南京市都市现代农业产业示范园区建设项目绩效得分为90.02分，绩效评级为“良”。具体绩效得分情况见表2-1。
表2-1： 2025年南京市都市现代农业园区建设绩效评价得分情况表

	一级指标
	二级指标
	分值
	得分

	决策
	项目立项
	2
	2

	
	绩效目标
	4
	3.5

	
	资金投入
	4
	3.8

	过程
	资金管理
	10
	7.89

	
	组织实施
	12
	11.1

	产出
	产出数量
	14
	12.22

	
	产出质量
	18
	15.18

	
	产出时效
	2
	1

	效益
	经济效益
	7
	6.23

	
	社会效益
	7
	7

	
	生态效益
	4
	4

	
	可持续影响
	11
	9.1

	
	满意度
	5
	5

	合计
	100
	90.02


三、项目成效
（一）园区经济效益初步显现
到2025年，全市已建设15个市级都市现代农业产业示范园区，各示范园区根据自身优势形成了1-2个以优质粮油、绿色蔬菜、特色水产为主的特色鲜明的主导产业，园区内集生产、加工、销售、科技、品牌、文旅、服务功能为一体，功能相对齐全，基础设施逐步完善，较早一批建设的示范园区已产生较好的效果。和凤园区累计带动社会资本投资约9.14亿元，2025年园区总产值达到15.31亿元；竹镇园区累计带动社会资本投资约9100万元，2025年园区总产值达到6.8亿元；八卦洲园区累计带动社会资本投资约7000万元，2025年园区总产值达到11.79亿元；湖熟园区累计带动社会资本投资约7837万元，2025年园区总产值达到23.8亿元。
（二）农业服务能力逐步提升
一是农业装备升级，各示范园区逐步推进农业装备智能化，引进智能高端复式机械装备，创建农机合作社，统一调配农机低价或免费为村民服务，提供了便利的同时降低了种植成本，提升了种植效率；二是园区服务多元化，各示范园区通过建设仓储用房、烘干厂房、冷库等功能性项目，低价或免费为附近种植户服务，降低生产加工成本；通过打造区域公用品牌，创造品牌效应，提升农产品销售活力，2025年，永宁园区通过“四季永宁”大米品牌，带动单品增收50万元，和凤园区依托“湫湖”菜籽油品牌，带动企业年销粮油5000万元；通过园区销售服务能力免费为村民销售农产品，桠溪园区2025年为村民销售农产品量超30万斤，销售额超200万元；三是定期开展农业技术培训，各示范园区定期开展农业技术培训工作，将引进的新品种新技术免费推广给村民，优化种植良种和技术，提升农作物产量。
（三）联农带农效果逐步增强
一是合作模式优化，带动多方受益，桠溪、东坝、晶桥等示范园区通过园区平台公司、村集体、合作社/种植户三方合作的模式经营农业项目，村民和平台公司获得租金收入，村集体和合作社/种植户获得生产运营收入；二是带动村民就业，示范园区的建设为当地村民提供了简单可操作的工作岗位及便利的工作条件。据统计，15个示范园区已为当地村民累计提供超100个固定岗位，临时性用工更是超千人。2025年，冶山园区创造50个长期岗位5000人次临时用工；竹镇园区茶园带动320名农民就业；永宁园区新增10个农户岗位，育秧规模扩增20%惠及小农户；横梁分拣车间在采收旺季集中招募周边农户120人，有效化解农产品加工环节的人力短缺压力。
四、存在问题
（一）项目建设进度总体不高。

根据园区管理办法，市农业农村局确定拟支持建设园区、各区结合园区市级逐年批复建设项目，受制于疫情、项目建设用地、区级财政资金到位率等，导致示范园区建设进度普遍不快。
（二）园区自我造血能力不足。

15个园区虽按要求设立了发展平台公司，但除竹镇、八卦洲、和凤、石湫4个园区实现独立自主市场化运营外，其余11个园区均未实现真正意义上的“建管分离”与“建运分离”。平台公司未能引进专业化运营团队，仍过度依赖所在街道的人才力量，缺乏市场敏感度与专业运营能力。

五、相关建议
（一）强化顶层设计，健全制度体系
1．制定新一轮高质量发展行动方案。在上轮（2022—2024年）园区发展现状评估的基础上，结合当前产业趋势与各园区实际，研究制定新一轮行动方案，完善奖补资金的适用范围（含负面清单）、拨付流程、拨付时效、绩效管理及监督问责等内容，明确发展目标、重点任务、产业布局与保障措施，确保方向清晰、路径可行。

2．修订完善园区管理办法。修订《南京市都市现代农业产业示范园区管理办法》，明确园区的准入标准、建设要求、验收规则、运营规范、退出机制等核心内容，为园区全生命周期管理提供制度依据。

3．出台园区项目管理办法。制定《南京市都市现代农业产业示范园区项目管理办法》，对项目的申报、审批、实施、变更、验收等关键环节作出明确规定。重点规范项目变更流程，明确变更须经区级初审、市级专家评审的程序要求，杜绝“先建后改、建非所报”。

（二）加强园区建设管理，提升项目推进质效
1．推动园区错位协同发展。各园区应立足自身资源禀赋与产业基础，明确主导产业方向，避免同质化竞争。市级层面加强统筹，引导园区之间形成“错位发展、协同发展、特色发展”的格局，构建“一园一特色、一区一品牌”的产业生态。

2．推行“项目包”管理模式。将主体工程与配套设备、电气工程等纳入同一项目包统筹规划、同步建设、同步验收。对已建成但配套缺失导致闲置的项目，限期完成配套并投入运营，避免资产长期沉淀。

3．规范验收与变更流程。严格落实“园区自验—区级审计验收—市级核查”三级验收流程，市农业农村局应每年组织不少于一次的市级核查，确保验收闭环。同时，明确项目变更须经区农业农村局初审后，报市农业农村局组织专家评审审批，建立变更台账。

4.加强数字化建设与应用。一是加强数字化建设，确保每个示范园区能够通过现代科技手段辅助园区更高效地发展；二是加强数字化应用，数字化建设已经完成的示范园区应充分利用现代科技手段进行园区建设与管理，而非成为摆设。

（三）提升园区运营能力，增强自我造血功能
1．拓宽园区收入来源。在资产租赁基础上，探索“保底租金+营收分成”“合作经营”“品牌授权”等多元化运营模式。建立市场化定价机制，引入第三方评估机构确定租赁公允价格。

2．强化运营绩效考核。建立运营绩效评价体系，将平台公司营业收入、净利润、资产收益率、带动就业人数等纳入考核指标，考核结果与园区后续项目审批、资金分配挂钩。对14个无法自负盈亏的园区，制定3年扭亏计划，明确年度收入增长目标与成本控制措施，逐年考核。

3．推动主导产业提质增效。实施“一园一策”产业提升行动，对照《三年行动方案》目标，逐园分析差距，制定补短板方案。对种养殖面积占比未达标的园区，通过土地流转、结构调整等方式扩大主导产业规模；对产值未达标的园区，延伸产业链条，发展精深加工与品牌营销。建立主导产业“链长制”，统筹推进种养、加工、销售、品牌全链条发展，确保各园区主导产业产值占比与增速逐步达标。

4．深化农文旅融合。对永宁、淳化、东屏、东坝、葛塘等5个无文旅项目的园区，结合当地资源禀赋，策划建设至少1个农文旅融合项目（如研学基地、农事体验园等）。以桠溪、竹镇、八卦洲、湖熟等文旅基础较好的园区为龙头，串联周边资源，推出精品农文旅线路，形成“以点带面、串珠成链”的发展格局，提升园区综合效益与品牌影响力。

（四）规范园区资产与资金管理，提高使用效益
1．全面清查盘活闲置资产。建立闲置资产台账，对闲置厂房、设备进行全面清查，登记造册，明确闲置原因与责任主体。分类施策盘活资产：对因配套缺失闲置的，限期完成配套；对因招租困难闲置的，降低租金门槛或引入专业招商团队；对因市场变化无法继续原用途的，探索功能转换（如转为仓储、加工、电商基地等）。

2．明确资产权属。推行“资产标签化”管理，对租赁给第三方运营的项目，在合同中明确资产归属及维护责任，通过贴标签、登记造册等方式区分园区资产与第三方投入资产，定期盘点核对，确保资产完整并运营正常。建立资产入账“双及时”制度，项目建成验收后固定资产须在30日内完成入账，品牌、商标等无形资产须在注册完成后15日内完成入账，确保账实相符。

3．严格资金使用监管。加快资金拨付进度，对已验收合格的项目，区财政部门应在30个工作日内完成资金拨付，确保资金及时到位。开展资金使用“回头看”，对违规使用资金问题限期整改并追回违规资金。

附件： 2025年南京市都市现代农业园区建设绩效评价指标体系评分表

附件: 2025年南京市都市现代农业园区建设绩效评价指标体系评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	标准值
	分值
	评分要点及评分规则
	得分

	A决策（10分）
	A1项目立项（2分）
	A11立项依据充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	充分
	1
	评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，符合市区（县）事权支出责任划分原则；

②项目事前评估论证是否科学合理，实施方案是否可行，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上评价要点各占1/2分值。

评分规则：

每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	1

	
	
	A12立项程序规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	规范
	1
	评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求；

②事前是否按规定开展可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上评价要点各占1/2分值。

评分规则：

每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	1

	A决策（10分）
	A2绩效目标（4分）
	A21绩效目标合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	合理
	2
	评价要点：

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目资金量相匹配。以上四项各占1/4分值。

评价规则：

项目没有设置绩效目标，得0分；项目设置了绩效目标，每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	2

	
	
	A22绩效指标明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确和细化程度。
	明确
	2
	评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

②设置的指标值是否有明确依据。以上评价要点各占1/2分值。

评分规则：

项目没有设置绩效指标，得0分；项目设置了绩效指标，每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	2

	A决策（10分）
	A3资金投入（4分）
	A31预算编制科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	科学
	2
	评价要点：

①预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否细化到子项目，是否按照标准编制；②预算确定的项目资金量是否与工作任务量相匹配。以上评价要点各占1/2分值。

评分规则：

每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	2

	
	
	A32资金分配合理性
	考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	合理
	2
	评价要点：

①资金奖补规则是否明确、合理；

②资金分配是否符合政策文件的规定，依据是否充分。
评分规则：

每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	2

	B过程（22分）
	B1资金管理（10分）
	B11资金到位率
	项目资金是否全部及时到达
	100%
	3
	评价要点：

①资金是否及时到位（1分）；

②资金到位率=（实际到达农业园区总资金/市级实际下达资金）×100%（2分）。
评分规则：

①执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分；

②资金到位率达到100%得满分，0%得0分，其余情况得分=资金到位率×分值。
	2.05

	
	
	B12预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	100%
	4
	评价要点：

预算执行率=（实际支出资金/实际下达资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内具体项目实际支出的资金（不合规支出除外）。

评分规则：

预算执行率达到100%得满分，0%得0分，其余情况得分=预算执行率×分值。
	3.44

	B过程（22分）
	B1资金管理（10分）
	B13资金使用合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	合规
	3
	评价要点：

①资金申报及拨付是否有完整的审批程序和手续；

②资金拨付及使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上3项各占1/3分值。

评分规则：

①和②执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分；③符合得分值分，否则不得分。
	3

	
	B2组织实施（12分）
	B21管理机制健全性
	是否形成健全的管理机制，使得示范园区的建设管理能够长效、可持续。
	健全
	2
	评价要点：

①市、区两级项目管理部门是否已制定或具有相应的专项资金管理制度和项目管理制度；
②专项资金管理制度和项目管理制度内容是否规范、完整、科学。以上2点各占1/2权重。

评分规则：

各要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	2

	B过程（22分）
	B2组织实施（12分）
	B22申报工作开展规范性
	是否按照政策文件要求的程序开展都市现代农业产业示范园区建设申报工作。
	规范
	3
	评价要点：

①市级主管部门按照要求发布申报通知，通知内容是否合理、完整；

②街道、区级农业农村部门是否组织都市现代农业产业示范园区申报及初审，申报及初审程序是否符合文件要求；

③市级农业农村局是否组织专家及相关部门人员对各街道推荐的都市现代农业产业示范园区形式申报材料开展评审答辩及现场核查工作，并根据实际情况组织评分；

④评审指标及内容是否科学合理，评审工作是否规范，评审结果依据是否充分；
⑤是否根据评审结果研究确定市级示范园区建设名单，在履行报批程序后，及时公示；
⑥项目变更程序是否规范。以上6项各占1/6分值。

评分规则：

每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	3

	B过程（22分）
	B2组织实施（12分）
	B23园区建设管理规范性
	是否按照文件要求对示范园区建设进行管理监督
	规范
	3
	评价要点：

①是否制定了园区建设管理相关的制度或条款，且内容合理、清晰；

②园区在申报奖补资金前是否制定项目建设计划及资金使用计划；
③园区是否按照项目建设内容和资金使用计划实施项目；
④各级主管部门是否按照要求对园区的建设情况定期开展监督管理，实时了解园区整体建设情况，重点了解奖补资金对应项目建设情况；

⑤是否制定园区建设验收标准，建设期满后，各级主管部门是否按照文件要求及时开展验收和核查工作；以上5项各占1/5分值。

评分规则：

每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	3

	B过程（22分）
	B2组织实施（12分）
	B24年度考核工作开展规范性
	园区建设期间，市农业农村局是否按照政策文件要求的程序对已批准建设的市级现代农业产业示范园区开展年度考核工作。
	规范
	2
	评价要点：

①市农业农村局是否制定园区建设期间考核方面的管理制度或体系；

②市农业农村局是否按照文件要求开展考核工作，考核程序是否规范、考核内容是否全面；

③考核结果是否公平、客观、准确；

④考核结果是否按照文件要求应用，将考核结果作为次年调整奖补资金的重要依据。以上4项各占1/4分值。

评分规则：

每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	1.8

	
	
	B25园区运营管理规范性
	示范园区建成后，主管部门是否对其整体运营情况进行管理考核，确保园区高效可持续发展。
	规范
	2
	评价要点：

①市、区、街道三级主管部门是否成立都市现代农业产业示范园区运营管理机构，或安排专门人员负责园区运营的统筹管理及考核；

②是否根据示范园区主要运营指标制定运营期间的考核指标或考核体系，并定期开展管理考核工作。以上2点各占1/2权重。

评分规则：每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	2

	C产出（34分）


	C1产出数量（14分）


	C11财政资金对应项目完成率
	考察各示范园区在申报资金时对应的建设项目是否及时完成
	100%
	6
	评价要点：

财政资金对应项目完成率是否达到100%。

评分规则：

财政资金对应项目完成率达到100%得分值分，否则得分=实际完成率×分值。
	4.55

	
	
	C12示范园区建设数量
	现代农业产业示范园区建设数量是否达到要求
	市级≥15个，省级≥5个
	2
	评价要点：

①市级现代农业产业示范园区建设数量达到15个；

②省级现代农业产业示范园区建设数量是否达到5个。以上2项各占1/2分值。

评分规则：

现代农业产业示范园区建设数量达到目标值得分值分，否则得分=实际完成率×分值。
	2

	
	
	C13示范园区主导产业形成数量
	到2025年，每个园区是择优培育壮大以优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产等为主的主导产业
	每个园区建设1-2个主导产业
	2
	评价要点：

到2025年，每个园区是否建成1-2个以优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产等为主的主导产业。

评分规则：

园区主导产业建设完成目标值的得分值分，否则得分=实际完成率×分值。
	2

	C产出（34分）


	C1产出数量（14分）


	C14产学研合作示范基地建设数量
	考察产学研合作示范基地2022-2025年建设情况
	每年1个
	2
	评价要点：

以园区为基础，是否按照文件要求从2022年到2025年每年建设至少1个产学研示范合作基地。

评分规则：

完成每年产学研示范基地建设目标的得分值分，否则得分=实际完成率×分值。
	2

	
	
	C15园区重大项目库建设情况
	考察园区是否按照文件要求建立重大项目库，储备引进科技含量高、社会效益好、生态保育功能强的引领性农业项目
	建成
	2
	评价要点：

①各示范园区是否建立重大项目库；

②项目库是否储备科技含量高、社会效益好、生态保育功能强的引领性农业项目。以上2项各占1/2分值。

评分规则：

①15个园区重大项目库建设情况按比例评分，得分=已建设重大项目库园区数量/园区总数量；②项目引进情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	1.67

	
	C2产出质量（18分）
	C21财政资金对应项目运转率
	考察财政资金所支持项目建成后的运转情况
	100%
	4
	评价要点：

财政资金对应建设项目是否持续健康运转，运转率是否达到100%。财政资金对应项目运转率=财政资金对应项目实际正常运转数量/已完成建设项目数量×100%。
评分规则：

财政资金对应项目运转率达到100%得分值分，否则得分=实际运转率×分值。
	3.09

	C产出（34分）


	C2产出质量（18分）
	C22项目完成质量
	考察财政资金所支持项目完成质量情况
	符合规范要求
	4
	评价要点：①各园区项目实施内容是否与区级批复方案内容保持一致，每发现1个不一致的扣0.2分；②评价组现场核查项目完成情况，查看项目是否出现明显的质量问题。以上2项各占1/2权重。
评分规则：以上2项分别按照评分规则评分。
	3.2

	
	
	C23财政资金对应项目需求匹配度
	考察财政资金对应项目是否与园区内农户、商户需求高度匹配
	100%
	3
	评价要点：

①使用财政资金建设的项目是否与园区内或园区周边农户、商户的需求高度匹配；

②项目是否能够全部向农户、商户开放，为其种植、生产、加工、销售等提供服务与便利。

评分规则：

各要点情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	3

	C产出（34分）


	C2产出质量（18分）
	C24主导产业种养殖面积占比
	考察园区主导产业种植养殖情况
	每个园区主导产业种养殖面积≥70%
	2
	评价要点：

每个园区主导产业种养殖面积都达到全部面积的70%。

评分规则：

园区主导产业种养殖面积全部达到70%得分值分，否则得分=实际完成率×分值。
	2

	
	
	C25主要农产品抽检合格率
	考察园区农产品质量情况
	100%
	2
	评价要点：

①抽检覆盖率是否达到100%，抽检覆盖率=实际抽检园区数量/园区总数量×100%；②被抽检的园区农产品合格率是否达到100%，抽检合格率=抽检产品合格数量/抽检总数量×100%。以上2项各占1/2分值。
评分规则：

①抽检覆盖率达到100%得分值分，否则得分=实际抽检覆盖率×分值；②农产品抽检合格率达到100%得分值分，否则得分=实际抽检合格率×分值，低于95%不得分。
	1.89

	
	
	C26数字化建设情况
	考察园区智能发展、数字化建设推进情况。
	推进
	3
	评价要点：

示范园区是否加强智能化农业生产加工设施设备建设、产品质量追溯和数字化认证系统建设，以及数字园区管理平台建设等，逐步探索出可复制、可借鉴、可推广的数字农业园区建设模式。
评分规则：

数字化建设情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	2

	C产出（34分）
	C3产出时效（2分）
	C31示范园区建设工作完成及时性
	建设周期满后，被批准建设的示范园区是否均建设完成


	及时
	2
	评价要点：

①财政资金对应项目完成是否及时；

②3年建设期满后，各示范园区是否及时完成建设工作，并通过验收。以上2项各占1/2权重。

评分规则：

各要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	1

	D效益（36分）
	D1经济效益（7分）
	D11示范园区产值情况
	考察示范园区带来的产值情况
	≥60%、7亿元、≥10%
	4
	评价要点：

①到2025年，各示范园区主导产业全产业链年度总产值是否达到7亿元；
②到2025年，各示范园区主导产业全产业链产值占园区总产值的比例是否达到60%；

以上2项各占1/2分值。

评分规则：

以上2项15个示范园区全部完成目标的得满分，否则得分=实际完成率×分值。
	3.5

	D效益（36分）
	D1经济效益（7分）
	D13财政资金撬动社会资本率
	考察每投入1元财政资金带动多少社会资本投入园区建设


	100%
	3
	评价要点：

①15个示范园区整体每投入1元财政资金是否能够带动至少1元的社会资本投入（2分）；②各示范园区每投入1元财政资金是否能够带动至少1元的社会资本投入（1分）。
评分规则：①财政资金撬动社会资本率达到100%得分值分，否则得分=实际撬动率×分值；②得分=财政资金撬动社会资本率达到100%得园区数量/园区总数量×分值。
	2.73

	
	D2社会效益（7分）


	D21联农带农情况
	考察示范园区的建设给园区内村民带来的经济影响
	增长
	2
	评价要点：

园区在项目建成后是否开发出能够带动村集体、种植大户/投资者、村民共同盈利的经营模式。
评分规则：

联农带农情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	2

	D效益（36分）
	D2社会效益（7分）


	D22就业带动情况
	考察各园区带动周边村民就业情况
	15个示范园区带动就业人数≥1000人
	2
	评价要点：

①各示范园区是否根据自身体量均创造了不同数量的就业岗位；

②15个示范园区带动园区周边村民就业人数是否达到1000人。以上2项各占1/2分值。

评分规则：

①就业岗位创造情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。②15个示范园区创造就业人数达到1000人得分值分，否则得分=实际完成率×分值。
	2

	
	
	D23农业技术培训及推广情况
	考察园区对周边村民农业知识方面的培训及新技术新品种的推广情况
	
	3
	评价要点：

①项目建成后，各园区每年是否定期为周边村民/种植户开展农业知识培训；②各园区是否及时将新技术、新品种推给周边村民/种植户。以上2项各占1/2权重。
评分规则：

各要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	3

	D效益（36分）
	D3生态效益（4分）
	D31农产品种植环保情况
	考察各园区“两废”回收处置及化肥、农药使用情况。
	应收尽收、逐年减少
	2
	评价要点：

①各园区废弃农膜、农药包装废弃物是否做到应收尽收；②自2022年起，各园区化肥、农药使用情况是否逐年减少。以上2项各占1/2分值。
评分规则：各要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	2

	
	
	D32水产养殖环保情况
	考察规模化等其他封闭式养殖水体尾水排放处理情况
	达标
	2
	评价要点：
各园区是否对规模化等其他封闭式养殖水体尾水排放进行标准处理，达到标准排放要求。
评分规则：要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	2

	
	D4可持续影响（11分）


	D41产业整合带动情况
	项目的实施对各示范园区产业整合带动有推进作用
	融合
	4
	评价要点：

①各示范园区是否推进三产融合发展；

②各示范园区是否充分盘活园区内现有资产，加强资产管理，提升资产使用效率。
以上2项各占1/2权重。

评分规则：

各要点执行情况，执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	3.7

	D效益（36分）
	D4可持续影响（11分）


	D42文旅带动情况
	考察示范园区的建设对文旅带动情况
	带动
	2
	评价要点：

各示范园区是否将文旅项目融入园区整体发展，并取得一定的文旅收入。
评分规则：要点执行情况，执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	1.8

	
	
	D43品牌体系建设情况
	示范园区是否建设推广自己的品牌，提升园区品牌知名度和影响力
	每个园区1个，≥15个
	2
	评价要点：

各示范园区是否推进“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”的三级农业品牌体系建设，加强地理标志农产品保护和开发利用，提高园区品牌知名度。
评分规则：各示范园区三级农业品牌体系建设情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	1.8

	
	
	D44园区自我造血能力
	考察2022年建设的一批示范园区平台公司到2025年是否能够市场化运营并独立负担园区日常支出
	盈亏
平衡
	3
	评价要点：

①园区平台公司是否与街道相关部门分开，且独立运营；②平台公司是否引进专业化的市场运营队伍或人才；③到2025年平台公司是否能够实现盈亏平衡，自行负担园区日常支出。以上3项各占1/3权重。
评分规则：各要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	1.8


满意度调查问卷将总分设为100分，每个问题选项分5档：A满意、B比较满意、C基本满意、D不太满意、E不满意，分别得问题分值分的100%、80%、60%、40%、0%。有效问卷每题得分=（Σ每个选项选择数×每个选项分数）/问卷总份数，满意度=Σ每题得分/100分×100%。

	评分规则：

满意度达到90%得满分，0%得0分，其余情况得分=5-（90%-实际满意度）×5满意度×分值。
	5

	合计
	100
	
	90.02


