
2025年度南京市农业农村局
秸秆机械化还田绩效评价报告

一、专项资金概况
（一）基本情况

1.项目设立背景

开展秸秆综合利用工作是贯彻落实省人大常委会《关于促进农作物秸秆综合利用的决定》、省政府《关于全面推进农作物秸秆综合利用的意见》（苏政发〔2014〕126号），市政府办公厅《关于印发南京市农作物秸秆禁烧及综合利用实施方案（试行）》（宁政办发〔2013〕118号）、市农业农村局、市财政局联合下发的《关于进一步推进农作物秸秆综合利用工作的通知》（宁农生态〔2025〕1号）等文件的重要举措。南京市秸秆机械化还田作业涵盖小麦、水稻、油菜、玉米、芦蒿等农作物。

持续提高全市秸秆综合利用水平,是增强耕地地力的有效措施，同时也是控制环境污染、保护生态环境的迫切需要。加快推进秸秆机械化还田和多种形式综合利用可以实现秸秆的资源化、商品化，促进资源节约、环境保护和农民增收，解决由于秸秆废弃、违规露天焚烧以及抛入水体带来的资源浪费和环境污染问题，是实现“碧水蓝天”，推动生态文明建设的重要方式。

2.项目实施主体
项目实施主体为本市局及下辖的7个区，具体为江北新区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区和栖霞区。

3.项目实施内容

市级作业补助资金实行作业直补，采取“对象明确、村街（镇）审核、第三方核查、区级结算、直补到卡”的操作方式。市级补助覆盖所有实施小麦、水稻、油菜、玉米、芦蒿秸秆机械化还田的区。

（1）补助对象。按照“谁还田、补给谁”的原则，市级作业补助直接补助到按当地制定的作业标准实施全量秸秆机械化还田作业的实际种植户。

（2）补助标准。秸秆机械化还田作业市级以上财政补助20元/亩的标准；市级试点生态型犁耕深翻补助覆盖水稻、小麦和油菜等作物，犁耕深翻还田作业省、市级财政补贴合计50元∕亩（六合区补贴标准为40元/亩）。

部分区在省、市级财政补贴的基础上实施了叠加补贴，其中：秸秆机械化还田叠加补贴江北新区15元/亩、江宁区5元/亩、浦口区20元/亩；犁耕深翻叠加补贴江宁区5元/亩、浦口区20元/亩、六合区20元/亩。

（3）执行时间。作业补助按夏、秋两季分段执行，夏季补助资金兑付截止时间为10月31日前，秋季补助资金兑付截止时间为次年3月31日前。

4.项目实施流程

年初，由市局在下发秸秆机械化还田补助资金的同时，将56%的年度目标任务下达到全市各区，各区根据实际情况细化指标并落实。随后通过媒体和告知书宣传补助政策，确保实际种植户知晓。补助确认环节在还田作业结束后由村或社区登记、公示并报街道（镇）农业服务中心汇总，再由第三方核查真实性及作业质量。核查结果经区级公示无异议后，经街道（镇）财政所发放补助资金至实际种植户。区级农业主管部门与财政局对资金发放情况进行抽查与检查，确保资金使用的合规性和有效性。

（二）资金情况

秸秆机械化还田补助资金由区财政设立专账核算，专款专用，操作程序规范。

（1）资金兑付情况

各区财政部门已拨付省市区级补助资金5,659.61万元，其中：夏季小麦、油菜秸秆还田资金2,348.50万元（省市合计补助2,089.98万元、区级补助258.52万元）；秋季水稻、玉米、芦蒿秸秆机械化还田资金1,438.46万元（省市合计补助1,304.78万元、区级补助133.68万元），生态型犁耕深翻还田资金1,872.65万元（省市合计补助1,366.84万元、区级补助505.81万元）；还田补助资金全部由各区财政局（高淳区授权街道财政）以一卡通方式直接拨付至种植户，补助资金已全部拨付到位，资金兑付率100%。应补实补资金明细如下：
南京市各区夏秋两季应补实补资金明细表

	区级
	应补助资金（万元）
	实际兑付

（万元）
	兑付率

%

	
	夏季机械化
	秋季机械化
	生态型犁耕深翻
	合计
	
	

	江北新区
	83.81
	92.44
	
	176.25
	176.25
	100 

	江宁区
	567.58
	
	468.44
	1,036.02
	1036.02
	100 

	浦口区
	218.16
	188.12
	169.17
	575.45
	575.45
	100 

	六合区
	846.01
	682.35
	1,024.56
	2,552.92
	2552.92
	100 

	溧水区
	355.61
	240.40
	111.19
	707.20
	707.20
	100

	高淳区
	198.59
	167.15
	99.29
	465.03
	465.03
	100 

	栖霞区
	78.74
	68.00
	
	146.74
	146.74
	100

	总计
	2348.50
	1,438.46
	1,872.65
	5,659.61
	5,659.61
	100


（2）省市级资金安排及使用情况

我市下达2025年第一批省级秸秆综合利用资金2,560万元（其中用于秸秆机械化还田2,526万元），2025年第一批市级农业绿色发展秸秆机械化还田补贴资金3,210万元。实际使用2025年第一批省对市县农业专项转移支付秸秆机械化还田专项资金2,227.85万元，2025年第一批市级农业绿色发展秸秆机械化还田补贴资金2,038.85万元。使用2024年第一批市级农业专项资金494.91万元（其中：溧水区386.90万元、浦口区21.60万元、栖霞区58.07万元、江北新区1.41万元）。另外，安排了20万元秸秆机械化还田补贴资金用于夏季小麦和油菜还田面积卫星遥感监测。市级以上资金安排及使用明细情况见下表。

	补助资金来源
	预算安排金额
	实际支出金额

	《关于下达2024年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2024〕9号）
	507.98
	494.91

	《关于下达2025年第一批省级现代农业发展补助专项资金的通知》（宁农计〔2025〕3号）
	2,560.00
	2,227.85

	《关于下达2025年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2025〕6号）
	3,210.00
	2,038.85

	《关于下达2025年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计〔2025〕9号）
	20.00
	19.75

	合计
	6,297.98
	4,781.36


2025年市级财政资金结余1,171.15万元，各区市级补助资金结余情况见下表：

	序号
	区属
	下拨资金
	使用资金
	结余资金

	1
	江北新区
	70.00 
	49.59
	20.41

	2
	江宁区
	530.00 
	467.82 
	62.18


	3
	浦口区
	150.00 
	150.00 
	

	4
	六合区
	1,480.00 
	1,103.41
	376.59

	5
	溧水区
	540.00 
	0.06 
	539.94 

	6
	高淳区
	370.00 
	245.10 
	124.90 

	7
	栖霞区
	70.00 
	22.87 
	47.13

	合计
	3,210.00
	2,038.85
	1,171.15


（3）区级资金使用情况

2025年部分区农业主管部门年初安排区级配套资金用于农作物秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田，实际支出合计898.01万元，其中夏季秸秆机械化还田补助258.52万元，秋季秸秆机械化还田补助133.68万元，生态型犁耕深翻还田补助505.81万元。

（4）配套扶持投入情况

南京利用地方的财力优势，在省级、市级补助标准的基础上，合理安排地方配套资金叠加补贴，有力地支持了秸秆还田工作的开展。各区还保障了必要的组织经费，用于技术培训、政策宣传、作业组织、示范推广、汇总公示、档案管理、第三方核查以及绩效评价等方面，确保还田工作顺利开展。各区域范围内制定统一的补助标准，保持了政策的连续性和稳定性。

（5）资金兑付情况

我市各区2025年秸秆还田作业补助资金均经村组申报确认、街镇级复核、区级复核、第三方核查，确认并公示还田作业面积和补助资金，区农业主管部门向财政局申请拨付补助资金；区财政局通过“涉农一卡通”系统直接兑付至实际种植户（其中栖霞区的农机组织由结算中心转账支付）。各区均在省级规定的时间（夏季2025年10月31日前，秋季2026年3月31日前）内完成了向财政提交补助清册的工作。补贴标准按市级规定的标准执行，补助覆盖了各街镇（农场）所有涉农的社区（村居）。

（三）绩效目标
1．绩效总目标
缓解秸秆禁烧的压力，改良土壤、提升耕地质量，提高农民收入。
2．年度目标
全市小麦和水稻秸秆机械化还田率为56%
二、评价结论
（一）评价对象和范围

评价2025年度南京市夏秋两季农作物秸秆机械化还田和生态型犁耕深翻还田财政专项资金在耕地质量、大气质量提升方面取得的成效，反映项目实施过程中相关政策制定、执行、管理机制建设等方面存在的问题和不足，分析原因，提出有针对性的建议，进一步完善秸秆机械化还田专项资金使用管理政策，规范资金与项目管理，提高财政资金使用效果。
（二）评价结果
全市各区农业主管部门、财政局严格落实省、市秸秆机械化还田及生态型犁耕深翻还田工作文件要求，锚定秸秆资源化综合利用重点目标任务，严格按实施方案统筹和规范管理使用省、市、区秸秆机械化还田补助资金，闭环落实宣传动员、任务分解、机具调度、技术赋能、全域监管、验收核查全流程工作，保质保量完成了2025年度全市秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田工作任务。本次项目绩效综合评价得分97.34分，评级等级为“优”。

（三）绩效分析
一是年度任务超额完成，核心指标达标可控。2025年，全市计划种植三麦、水稻、油菜、玉米、芦蒿等农作物249.10万亩，计划完成农作物秸秆机械化还田作业面积195.69万亩（含生态型犁耕深翻还田作业面积20万亩），绩效考核指标秸秆机械化还田率不低于56%。

根据第三方核查报告，本年度全市实际完成秸秆机械化还田作业201.96万亩，超年度计划6.27万亩，超额完成率3.21%；其中油菜、玉米、芦蒿等特色经济作物还田6万亩，夏季作物秸秆还田104.50万亩、秋季作物秸秆还田65.24万亩。重点专项作业提质增效，生态型犁耕深翻还田完成32.22万亩，超年度计划12.23万亩，超额完成率61.1%。
聚焦稻麦核心品类，全年稻麦核定种植面积241.85万亩，实际机械化还田195.96万亩，稻麦专项秸秆机械化还田率达81.03%，超额完成56%的年度考核目标。全年稻麦秸秆机械化还田率同比下降8.85%，属结构性回落。主要原因：一是全市优化秸秆利用路径，多元化扶持秸秆收储加工、饲料化利用等离田业态，秸秆离田综合利用率稳步提升，分流部分就地还田体量；二是“退林还耕”和土地复垦等项目落地增量显著，年度计划种植面积较上年增加23.58万亩，分母扩容拉低同比还田比值，并非还田工作减量滞后。

各区稻麦具体还田面积如下表：

南京市各区夏秋两季稻麦还田面积完成情况表
	区级
	计划种植面积（万亩）
	实际还田面积（万亩）
	还田率

	
	
	夏季机械化
	秋季机械化
	犁耕深翻
	小计
	

	江北新区
	5.26
	2.39
	2.58
	-
	4.97
	94.49%

	江宁区
	48.93
	22.70
	-
	8.52
	31.22
	63.81%

	浦口区
	11.81
	4.81
	3.72
	2.01
	10.54
	89.25%

	六合区
	110.37
	42.30
	34.12
	17.08
	93.49
	84.71%

	溧水区
	35.91
	16.32
	12.02
	2.22
	30.56
	85.10%

	高淳区
	22.68
	8.26
	8.36
	1.99
	18.60
	82.01%

	栖霞区
	6.89
	3.71
	2.87
	-
	6.58
	95.50%

	合计
	241.85
	100.49
	63.67
	31.82
	195.96
	81.03%


二是政策适配有度，作业布局贴合地域实情。结合全市作物品类多样、耕地地块大小不平衡、特色经济作物连片种植特点，全市差异化制定还田作业标准、分级划定犁耕深翻作业片区，夏秋分时调度农机机具，兼顾粮食主产区保底还田、特色作物产区分类处置，既守住生态管控底线，又适配农户种植生产需求，秸秆还田作业科学性、适配性持续提升。
三是资金分级联动，惠农政策落地闭环高效。针对省级专项补助资金额度不足、区域资金供需不均衡痛点，全市统一补助口径、统一执行标准，依托市级资金补齐补助缺口，构建省市联动补助机制，稳定农户作业补贴预期，全年资金拨付流程合规、兑付及时，资金使用合规性、普惠性保障到位，为全域还田作业提供坚实资金支撑。

三、项目成效

本年度项目坚持全流程严格监管、标准化作业、分级化资金保障，构建“生态提质、农业增效、农户增收、治理提效”工作格局，全域秸秆得到科学处置，乡村生态环境持续向好，耕地地力稳步提升，农业生产节本增效成果显著，秸秆机械化还田工作取得扎实成效，较好地实现了生态效益、生产效益、民生效益有机统一。

一是破解秸秆处置痛点，优化乡村田园生态风貌。常态化推进机械化就地还田，从源头根治农作物秸秆露天焚烧、路边堆放、沟渠弃置乱象，有效削减颗粒物、挥发性有机物等大气污染物排放量。依托秸秆腐解还田实现农业废弃物闭环资源化利用，破解基层秸秆清运成本高、处置渠道少、管理难度大的难题。
二是筑牢大气防控防线，全域蓝天治理成效领跑全省。紧扣夏秋秸秆焚烧高危时段，压实镇街属地责任、部门监管责任，构建人防+技防、日间巡查+夜间值守、地面排查+卫星遥感立体化管控体系。2025年夏秋禁烧攻坚全域实现国家卫星遥感监测零火点、零预警、零污染溯源，未发生秸秆焚烧诱发重污染天气。市域空气质量全年稳中向好，无中度及以上污染天气，空气质量优良天数比率87.4%，排名全省第一；市域空气质量连续6年达标国家二级标准，创下常态化监测以来最优纪录，区域大气生态底色持续夯实。
三是降低农耕作业成本，赋能耕地提质稳产增收。实行差异化阶梯补助政策，常规秸秆机械化还田按20-40元/亩兑付补贴，生态型犁耕深翻还田按50-70元/亩兑付补贴，直接对冲农机作业、燃油、人工成本，切实降低农户自主还田经济负担。同时秸秆腐解改良土壤有机质、疏松耕层土质，减少化肥施用量，长效提升耕地地力，助力粮食稳产提质，实现农业生产节本、提质、增效。

四是健全多级资金保障，惠农惠民满意度全域达标。立足省级资金供给短板，统筹整合省、市两级专项财政资金，各区统一补助标准，在市级每亩10元补助基础上统筹调配，固化省市合计每亩20元普惠补助标准，保障政策年度连续性、区域公平性。专项补助直达农户账户、兑付流程公开透明，切实释放惠农政策红利。本次随机抽查36名补助受益主体，全覆盖种养大户、普通农户、农机合作社，受访对象满意度100%，群众政策认可度、工作配合度较高。

四、存在问题及原因分析

（一）基层业务管理精细化存有不足
根据区级第三方核查报告，核查过程中发现存在基础工作仍有短板，精细化管控水平有待提升。例如：个别村社区将少量实际未种植面积列入还田申报范围；部分村居还田申报资料归集不完善、归档不规范；部分申报材料中部分补助对象联系电话不准确，存在空号、停机、非本人电话的情况；个别农户提交的合同土地承包协议中，土地承包人与补助申报人不一致，非申报人本人签订的土地承包协议；有的农户实际还田作业质量未能完全按照规定的作业标准实施。上述存在的问题在第三方核查后均已经由各区农业农村部门及时进行了整改。

（二）市级资金结余较多，财政资金使用效能未最大化

2025年安排市级秸秆机械化还田资金3,210.00万元，实际使用2,038.85万元，结余1,171.15万元，年度资金预算完成率62.52%。资金结余主要原因：一是2025年度优先盘活消化往年市级存量结余资金494.91万元，减少本年新增预算资金列支体量；二是2025年省级下放补助定价权限，省级允许各地自主制定补助标准，我市标准为省市合计20元/亩补助标准，各区从资金使用优先级角度，优先列支使用省级专项补助资金，暂缓动用市级配套资金，造成市级专项资金结余。

五、有关建议

（一）压紧压实属地责任，全面夯实基础工作
一是常态化开展基层经办人员专项培训，聚焦地块摸排、权属核验、信息填报、资料归档重难点业务赋能；二是进一步完善“村社区初审+镇街复核+区级抽检”三级审核机制，从严核验地块种植属性、土地承包权属、农户联系方式、作业现场实况，从源头杜绝错报、资料不符问题；三是依托农机作业定位系统、田间影像留存，强化作业过程动态监管，倒逼农机主体严格对标深耕、匀抛、覆土标准化作业要求，全面夯实项目基层基础工作。

（二）统筹结余资金使用，充分发挥资金效益

建议农业农村、财政部门建立双向会商联动机制，动态优化资金使用方案。一是分类盘活市级结余专项资金，依规优先结转用于次年生态型犁耕深翻重点作业、基层作业监管等工作；二是次年提前统筹省、市资金列支时序，引导各区均衡使用两级补助资金；三是健全资金绩效动态管控机制，强化预算编制、执行全流程管控，最大化发挥财政惠农资金使用效益。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况
附件：1.指标体系得分情况
南京市2025年农作物秸秆机械化还田暨生态型犁耕深翻还田项目

专项资金绩效评价评分表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	指标解释
	评分标准
	分值
	得分
	得分说明

	A.决策

（15分）
	A1．项目立项
	A11．立项依据充分性
	充分
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

5项各占0.5分，每有一项不满足，则扣除相应分值。
	3
	3
	立项依据充分

	
	
	A12．立项程序规范性
	规范
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目按照规定的程序申请设立；

②所提交的文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的集体决策等。

若①②③齐全得3分；如不符合①得0分；缺②酌情扣分，最多扣1分；缺③酌情扣分，最多扣 1分。
	3
	3
	立项程序规范。

	
	A2．绩效目标
	A21．绩效目标合理性
	合理
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符 情况。
	①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4项各占0.5分，每有一项不满足，则扣除相应分值。
	2
	2
	还田率指标提高至56%，其余指标按照省级绩效目标执行。

	
	
	A22．绩效指标明确性
	明确
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等，用以反映和考 核项目绩效目标的明细化情况。
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②指标值清晰、可衡量；

③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。

3项各占1分，每有一项不满足，则扣除相应分值。
	3
	3
	通过对实施秸秆机械化还田以及进行犁耕深翻的农户进行补助，提高还田质量，改良土壤，提升耕地质量，增加农民收入。

	
	A3．资金投入
	A31．预算编制科学性
	科学
	项目预算编制是否经过科学论证、有 明确标准，资金额度与年度目标是否 相适应，用以反映和考核项目预算编 制的科学性、合理性情况。
	①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

4项各占0.5分，每有一项不满足，则扣除相应分值。
	2
	2
	项目预算编制是有明确的补助标准，省市区三级资金安排额度与年度目标匹配，

	
	A3．资金投入
	A32．资金分配合理性
	合理
	考察项目资金分配是否有测算依据， 预算安排内容与专项资金的设立目的 及年度工作重点是否一致，用以反映 和考核项目预算资金分配的科学性、 合理性。
	①项目资金分配有测算依据得 1分；

②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分值1分。
	2
	2
	项目资金分配根据各街场涉农村居的种植面积测算分配，分配合理。

	B.过程

（25分）
	B1．资金管理
	B11.资金预算完成率
	100%
	考察财政资金预算执行情况
	（实际完成数/计划完成数）×100%，达到100%的得（5分），低于100%的按比例得分。
	5
	3.18
	（2038.85/3210）*100%=63.52%

	
	
	B12.财务管理规范度
	规范
	考察财政资金管理情况
	县级财政与补助对象直接打卡结算（1分），支出与补助清册一致（1分）。
	2
	1.86
	资金通过一卡通拨付，管理、兑付规范；除六合区外，其余各区资金发放与公示清册均一致

	
	
	B13.配套扶持投入安排
	有
	考察区级财政资金投入情况
	当地财政有专项投入（1分）；安排第三方核查经费和必需的工作经费（1分）。没有安排不得分。
	2
	2
	区级财政有配套投入资金，安排了第三方核查和评价经费。

	
	
	B14.成本控制
	100%
	反映补贴标准执行情况
	补贴标准按政府规定执行（2分），不执行政府规定不得分。
	2
	2
	补助标准按年度实施方案规定执行

	
	
	B15.补助覆盖面
	90%
	反映补助覆盖乡镇范围
	（实际享受作业补贴的农业乡镇数/有资格享受农业乡镇数）×100%，达到90%的得1分，低于90%的按比例得分。
	2
	2
	覆盖所有涉农街镇

	
	
	B16.补助公示
	符合规定
	反映补助资金在村级、区级公示情况
	按要求组织村级公示（1分），在县级网上政务平台公示（1分），有缺项或公示不及时的每次扣0.1分，扣完为止。
	2
	2
	有村级公示、区级公示资料。

	
	B2．组织实施
	B21.制度建设
	健全
	项目实施单位的管理制度是否健全
	出台实施办法、资金管理办法、第三方核查办法、绩效考核、信息公开及投诉处理等管理制度（2分），少一项扣0.5分。
	2
	2
	相关管理制度健全

	
	
	B22.第三方核查监管
	规范
	反映第三方核查工作开展情况
	现场核查面积超30%（1分），核查后有面积扣减（1分），核查过程有详细佐证资料（1分），有规范核查报告（1分），主管部门对第三方机构有工作监督（1分）。主管部门夏秋两季每季行政检查不少于2次（1分），没按要求不得分。
	6
	5.5
	各区开展了第三方核查，但部分区未在第三方核查报告中反映标准作业率指标完成情况。

	
	
	B23.信息资料汇总报送
	规范
	反映有关秸秆还田相关工作总结、汇总情况
	按要求进行工作总结和年度绩效自评价，台账资料完整、齐全、规范（1分）。没按要求不得分。
	1
	0.8
	部分区台账资料欠规范

	
	
	B24.投诉处理
	及时
	反映有关秸秆还田工作投诉处理情况
	及时有效处理投诉并记录上报（1分），未及时有效处理投诉并上报的每次扣0.5分，扣完为止。
	1
	1
	当年无投诉事项发生

	C.产出

指标

（30分）
	C1.数量

指标
	C11秸秆机械化还田面积完成率
	100%
	作业面积计划完成指标
	按作业要求和标准作业，完成实施方案制定的还田作业面积（5分），没有完成的按比例得分。
	5
	5
	作业面积计划实际完成100.00%

	
	
	C12秸秆机械化还田率
	≥56%
	还田率完成情况指标
	（稻麦秸秆还田面积/稻麦种植面积）×100%，达到或超过年度目标的得5分，低于目标的按比例得分。
	5
	5
	全年秸秆机械化还田率81.03%

	
	C2.质量指标
	C21.标准作业率
	≥90%
	反映秸秆机械化还田作业质量标准的指标
	（实际标准作业面积/实际还田作业面积）×100%，达到90%的得2分，低于90%的按比例得分。
	5
	5
	标准作业率>90%。

	
	
	C22.资金兑付率
	100%
	反映资金兑付情况的指标
	（实际资金兑付额/应兑付额）×100%，达到100%的得7分，低于100%的按比例得分。
	5
	5
	资金兑付率100%

	
	C3.时效指标
	C31.还田作业进度
	按期
	反映项目工作进度是否按期完成的指标。
	夏季秸秆如期完成任务（0.5分），秋季秸秆如期完成任务（0.5分）。
	5
	5
	夏秋季均按时完成作业进度

	
	
	C32.资金结算进度
	按期
	反映专项资金发放是否及时到位的指标。
	夏季按清册按规定及时兑付补助资金（2.5分），秋季按清册及时兑付补助资金（2.5分）。
	5
	5
	各区均在规定的时间内提交补助清册给财政部门

	D.效益 （30分）
	D1.经济效益
	D11. 提升耕地质量
	提升
	反映耕地质量提升情况
	项目的实施有助耕地质量提升，得满分；否则，根据实际情况酌情扣分，直至权重分扣完为止。
	7
	7
	有助于耕地质量提升

	
	D2．社会效益
	D21. 适当减轻作业成本
	适当减轻
	考察项目对农民作业成本的减轻程度
	有助于减轻农民负担，得满分；否则，根据实际情况酌情扣分，直至权重分扣完为止。
	6
	6
	秸秆机械化还田省市补助20元/亩，犁耕深翻补助省市补助50元/亩，农民作业成本大幅降低。

	
	D3．生态效益
	D31. 减少秸秆焚烧提升大气质量
	明显
	考察大气质量改善情况
	无秸秆焚烧现象，得满分；否则不得分。
	7
	7
	全年未发生秸秆焚烧现象，空气质量优良天数同比增加

	
	D4．满意度指标
	D41．补助对象满意度
	≥90%
	补助对象对项目实施效果的满意程度
	作业补助对象对作业补助政策执行满意的户数达抽查总户数80%以上（10分），每低2%，扣1分，扣完为止。达目标值得满分，每低于1%，扣0.5分，扣完为止。
	10
	10
	对补助清册中的对象进行电话抽查，满意度100%。

	合计
	
	100
	 SUM(ABOVE) 97.34
	　


� 不包含江宁区2024年市级资金结余13.07万元





