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附件：2025年度南京市农业科技产学研合作专项资金绩效评价表




为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《南京市市级预算绩效管理办法》（宁委办厅字〔2024〕2号）《市政府办公厅关于转发市财政局南京市级财政预算绩效管理办法的通知》（宁政办发〔2015〕1号）《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）《关于印发2024年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求的通知》（宁财绩〔2024〕72号）《关于组织申报2025年农业科学产学研合作项目的通知》等文件要求，我局对2025年度市级农业科技产学研合作项目专项资金绩效自评价。现将评价情况及结果报告如下：
1、 项目概况
（1） 项目背景及目的

习近平总书记在二十届中央政治局第十一次集体学习时强调：“科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。”农业科技产学研合作是促进农业科技与农业产业紧密融合的重要纽带，是反映农业科技创新能力的重要平台，是体现农业关键技术需求和展示农业科技创新成果的重要窗口，是推动乡村振兴、带动农民致富增收的重要途径。通过竞争性立项，激发农业新型经营主体与高校院所合作的积极性和主动性，实现农业科技成果转化、技术攻关集成示范应用。

（2） 项目实施主要内容

2025年度市级农业科技产学研合作项目专项资金从如下几个方面立项开展实施：重点支持农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目、南京农业科技重大技术协同推广项目、农业科技产学研合作示范基地建设项目、“一区一中心”公共服务平台及应用成果项目。
（3） 项目资金情况

1． 项目资金预算与来源

根据南京市农业农村局、南京市财政局签发的《关于下达2025年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计[2025]9号）以及《关于下达2025年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计[2025]27号）文件，2025年度市级农业科技产学研合作项目共计40个，其中：农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目12个（项目实施期2年）、市级立项的农业重大技术协同推广计划11个（项目实施期2年），区级立项报市级备案的农业科技产学研合作示范基地项目14个、“一区一中心”公共服务平台建设项目3个，涉及专项资金共计1320万元，具体明细见下表：
单位：万元

	区属
	农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关
	重大农业技术协同推广
	农业科技成果示范基地
	“一区一中心”公共平台及园区企业创新示范

	
	年度

计划
	2025年度

已下达
	年度

计划
	2025年度已下达
	年度

计划
	2025年度已下达
	年度

计划
	2025年度已下达

	江北新区
	
	
	
	
	20
	20
	
	

	浦口区
	
	
	
	
	60
	60
	120
	120

	江宁区
	
	
	
	
	60
	60
	
	

	六合区
	30
	30
	
	
	20
	20
	
	

	溧水区
	
	
	
	
	40
	40
	120
	120

	高淳区
	
	
	
	
	60
	60
	
	

	栖霞区
	
	
	
	
	20
	20
	
	


	市本级
	330
	330
	440
	440
	
	
	
	

	合 计
	360
	360
	440
	440
	280
	280
	240
	240


市级立项数量：23个，涉及市级财政补助资金800万元

	序号
	项目

类别
	行政区
	项目实施单位
	项目名称
	市级补助

资金

	1
	农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目
	江北新区
	南京农业大学
	优质盐水鸭一体化减损保鲜技术研发与示范
	30

	2
	
	浦口区
	农业农村部南京农业机械化研究所
	油菜全程机械化密植丰产机艺融合关键技术攻关
	30

	3
	
	江宁区
	江苏省中国科学院植物研究所
	软化型菊苣全产业链关键核心技术攻关
	30

	4
	
	六合区
	南京农业大学
	丘陵地区稻麦周年丰产协同耕地健康生态保育技术
	30

	5
	
	
	江苏丘陵地区南京农业科学研究所
	朱顶红全产业链关键技术产学研协作攻关
	30

	6
	
	
	南京农业大学
	苏南地区小麦单产提升关键核心技术产业化攻关
	30

	7
	
	
	南京东晨鸽业有限公司
	蛋鸽及特色肉鸽产业降本增效关键技术攻关
	30

	8
	
	溧水区
	南京农业大学
	高品质鸭产品加工关键技术研发与产业
	30

	9
	
	
	南京林业大学
	基于深度学习的茶树病虫害监测装备研发与应用
	30


	10
	
	高淳区
	江苏省农业科学院
	高品质番茄品种创制与高效生产关键技术
	30

	11
	
	
	金陵科技学院
	高品质河蟹健康养殖关键技术集成与应用
	30

	12
	
	栖霞区
	江苏开放大学
	炭基稻米全产业链关键核心技术产业化攻关
	30

	小计
	
	
	
	
	360

	1
	重大技术协同推广项目
	浦口区
	南京农业大学
	都市蔬菜绿色安全生产技术协同推广
	40

	2
	
	江宁区
	江苏省农科院
	丘陵地区中低产田土壤有机质提升与稻麦优质丰产协同推广
	40

	3
	
	
	江苏省农科院
	早熟梨安全高效轻简化栽培技术协同推广
	40

	4
	
	
	南京农业大学
	瓜类蔬菜优质绿色轻简生产关键技术协同推广
	40

	5
	
	
	江苏省农科院
	稻茬直播油菜密植丰产机械化生产技术协同推广
	40

	6
	
	六合区
	南京农业大学
	特色萝卜绿色高效标准化生产技术协同推广
	40

	7
	
	
	南京农业大学
	茶叶产业链技术协同推广
	40

	8
	
	溧水区
	江苏省农科院
	水稻绿色丰产机膜一体化栽插关键技术协同推广
	40

	9
	
	
	南京市水产科学研究所
	良种青虾绿色高效繁养关键技术协同推广
	40

	10
	
	
	南京市畜牧兽医站
	蛋鸡养殖减抗关键技术集成与示范
	40

	11
	
	高淳区
	江苏省农科院
	稻麦周年镰刀菌毒素污染风险全程管控技术推广应用
	40

	小计
	
	
	
	
	440

	合计
	
	
	
	
	800


注：南京东晨鸽业有限公司负责实施的“蛋鸽及特色肉鸽产业降本增效关键技术攻关”项目，市级财政资金30万元拨至六合区财政部门，暂未拨付至建设主体。
 区级立项数量：17个，涉及市级补助资金520万元

	序号
	项目类别
	行政区
	项目实施单位
	项目名称
	市级补助

资金

	1
	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	江北新区
	南京盘滁机械化养鸡场
	2025年南京盘滁机械化养鸡场细菌病防控关键技术与推广应用攻关产学研合作示范基地
	20

	2
	
	浦口区
	南京建昌水产养殖专业合作社
	2025南京建昌水产基于葡聚糖类寡糖的调土养土-调水养水新技术的产学研合作应用成果项目
	20

	3
	
	
	南京香山湖农业科技有限公司
	2025香山湖农场有机果蔬种植产学研合作应用成果项目
	20

	4
	
	
	南京浦口文旅运营管理有限公司西埂莲乡分公司
	2025西埂莲乡新优高品质荷花切花新品种应用产学研合作应用成果项目
	20

	5
	
	江宁区
	南京丰硕农业发展有限公司
	2025丰硕农场草莓高架基质栽培集成技术产学研合作示范基地
	20

	6
	
	
	南京云上田园生态农业科技有限公司  
	2025云上田园低谷蛋白功能稻新品种产学研合作示范基地
	20

	7
	
	
	南京仟墨科技农业有限公司
	2025南京仟墨农业乌饭树标准化育苗产学研合作示范基地
	20

	8
	
	六合区
	南京勤丰秸杆科技有限公司
	2025“可以卷的基质”—秸秆毯水稻育秧关键技术应用与推广
	20

	9
	
	溧水区
	南京七彩蔬果农民专业合作社
	2025年溧水七彩设施瓜菜轻简化栽培产学研合作示范基地项目
	20

	10
	
	
	江苏千福之苑农业科技有限公司
	2025年江苏千福之苑园艺作物绿色防控产学研合作示范基地项目
	20

	11
	
	高淳区
	南京市高淳区陈福明农业专业合作社
	2025秸秆基质块水稻育秧协同全生物降解地膜覆膜栽培产学研合作示范基地
	20

	12
	
	
	南京市高淳区陈小兵家庭农场
	2025高淳区陈小兵家庭农场蟹虾鲈混养产学研合作示范基地
	20

	13
	
	
	南京浩明花木园艺有限公司
	2025浩明花木鱼菜共生系统产学研合作示范基地
	20

	14
	
	栖霞区
	南京佳禾农业科技有限公司
	2025南京农科所盆栽草莓繁育技术产学研合作示范基地
	20

	小计
	
	
	
	
	280

	1
	“一区一中心”公共服务平台建设项目
	浦口区农创中心
	南京农创园科创投资集团有限公司
	2025年南京国家农创中心智能雾喷设备及孵化展示基地精细化管理
	40

	2
	
	
	南京农创园科创投资集团有限公司
	2025年南京国家农创中心稻米品质分析测试平台
	80

	3
	
	溧水

农高区
	溧水区白马镇农业综合服务中心
	2025农高区蓝霉智能化展示种植基地
	120

	小计
	
	
	
	
	240

	合计
	
	
	
	
	520


2． 项目资金拨付、使用情况

（1）市级财政资金下拨情况

2025年度市级农业科技产学研合作项目，市级计划财政补助资金1320万元，已经全部下达到位，预算资金到位率100%。

（2）市本级单位资金使用情况

截至2026年6月，市本级单位市级财政补助资金800万元，实际支出774.67万元，资金执行率96.83%。

（3） 区级财政资金使用情况

截至2026年6月，各区市级财政补助资金520万元，仅江宁区预拨36万元至街道财政所，资金执行率6.92%。

3． 资金结余情况

市级立项项目实施期2年、正在实施，区级立项项目实施期1年、未完成验收，市级补助资金结余将根据实际使用情况进行确认。

（4） 项目实施情况

截至2026年6月，2025年度市级农业科技产学研合作项目共计40个。其中，在建项目2个（2025年江苏千福之苑园艺作物绿色防控产学研合作示范基地项目、2025农高区蓝霉智能化展示种植基地尚在招标阶段）、已完成项目38个（农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目12个、重大技术协同推广项目11个、农业科技产学研合作示范基地建设项目13个、“一区一中心”公共服务平台建设项目2个），市级项目实施期2年暂未完成中期验收，区级项目暂未完成验收，预计7月完成验收工作。具体情况见下表：

	所在区/项目
	在建
	已完成
	小计
	已完成验收

	江北新区
	
	
	
	

	农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目
	
	1
	1
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	
	1
	1
	

	浦口区
	
	
	
	

	农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目
	
	1
	1
	

	重大技术协同推广项目
	
	1
	1
	

	农业科技产学研合作应用成果项目
	
	3
	3
	

	“一区一中心”公共服务平台建设项目
	
	2
	2
	

	江宁区
	
	
	
	

	农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目
	
	1
	1
	

	重大技术协同推广项目
	
	4
	4
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	
	3
	3
	

	六合区
	
	
	
	

	农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目
	
	4
	4
	

	重大技术协同推广项目
	
	2
	2
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	
	1
	1
	

	高淳区
	
	
	
	

	农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目
	
	2
	2
	

	重大技术协同推广项目
	
	1
	1
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	
	3
	3
	

	溧水区
	
	
	
	

	农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目
	
	2
	2
	

	重大技术协同推广项目
	
	3
	3
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	1
	1
	2
	

	“一区一中心”公共服务平台建设项目
	1
	
	1
	

	栖霞区
	
	
	
	

	农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目
	
	1
	1
	

	农业科技产学研合作示范基地建设项目
	
	1
	1
	

	合计
	2
	38
	40
	0


（5） 项目绩效目标

1． 中长期目标

通过竞争性立项，激发新型农业经营主体与高校院所及技术推广单位合作，促进南京农业科技成果转化,引领支撑现代农业转型升级，提高农业产业经济效益和社会效益。


2． 项目年度目标

2025年开展关键核心技术攻关项目3个，农业科技示范基地建设20个左右，重大农业技术协同推广项目10个左右。

3． 目标合理性分析

2025年度市级农业科技产学研合作项目，将南京市现有的高校、科研院所、农技推广部门与农业新型经营主体等各方资源进行整合，采取自下而上的工作流程，确定了农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目、重大技术协同推广项目、农业科技产学研合作示范基地建设项目、“一区一中心”项目的工作目标，有助于推动南京都市现代农业的发展。因此，2025年度市级农业科技产学研合作项目的绩效目标是可行、合理的。

2、 绩效评价结论

（一）评价对象及范围

本次绩效评价的对象为2025南京市农业科技产学研合作项目专项资金1320万元。评价范围为市本级立项的农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目12个、重大技术协同推广项目11个，各区立项的农业科技产学研合作示范基地项目14个、“一区一中心”公共服务平台建设项目3个，共计40个项目的资金管理、项目实施、项目产出及效益情况。

（二）评价结论

2025南京市农业科技产学研合作项目专项资金，严格按照任务内容、绩效目标推进实施，科研攻关突破多项都市农业关键技术，形成了项目示范合作基地14个，与104家农业新型经营主体，建立了长期合作关系；构建了“1+5+N”的推广技术体系；累计培训种植大户、养殖大户等3000人次等，系统性打造适配南京都市现代农业发展模式，综合绩效自评价等级为优。

（三）评价结果

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），结合《2025年南京市农业科技产学研合作项目预算绩效目标》，按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类指标，综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经基础数据采集、现场核查、现场询问等评价过程，2025年度市级农业科技产学研合作项目综合得分92.85，附评分简表如下：

2025年度市级农业科技产学研合作项目绩效评价评分简表

	项    目
	决策指标
	过程指标
	产出指标
	效益指标
	满意度指标
	合计分值

	标准分值
	12
	18
	37
	30
	3
	100

	评价得分
	11
	13.84
	35.01
	30
	3
	92.85

	得分率
	91.67%
	76.89%
	94.62%
	100%
	100%
	92.85%


3、 项目成效

（1） 科技创新成果应用成效明显，筑牢产业技术源头支撑

2025年度市级农业科技产学研合作项目围绕南京优质食味稻米、稻茬直播油菜、设施蔬菜品质、瓜果高效轻简化栽培、茶园绿色种植、鱼菜共生、水产健康养殖、畜禽高效养殖、稻麦丰产协同耕地健康生态保育、农产品加工等，不断挖掘高校院所以及企业的潜能，形成了示范基地项目合作成果转化14个、技术推广视频23项，农业重大技术协同推广打造了主推技术应用场景，构建了“1+5+N”的推广技术体系，农业特色产业全产业链关键核心技术产业化攻关项目针对核心基地、示范点一线技术难点开展定向攻关，促进形成“产业出题-科研解题-就地转化”闭环。全市都市农业自主技术供给能力大幅提升，为中长期产业升级储备核心技术资源。

（2） “四新”集成示范推广成效明显，技术辐射覆盖面持续扩大

2025年度市级农业科技产学研合作项目以新技术、新装备、新品种、新模式集成推广为核心抓手，构建“市级核心示范区-区级展示基地-乡镇示范片-农户辐射田”四级推广网络，实现成熟技术快速下沉落地。

如：①江苏省农业科学院组织实施的“稻茬直播油菜密植丰产机械化生产技术协同推广”项目，核心基地宁杂182实收亩产达到221.5公斤，示范点宁杂182实收产量为279.7公斤/亩，入选2025年全国农技中心油菜大面积单产提升典型案例。“高品质番茄品种创制与高效生产关键技术”项目，育成适合我市生产栽培的番茄新品种2个，其中“乐乐”可溶性固形物含量9.5%左右，与绿亨科技股份有限公司签订品种转让协议1份，实现了攻关成果转化；“美莓615”可溶性固形物含量8.5%左右，获得第四届南京市最好吃番茄擂台赛金奖。

②南京农业大学组织实施的“瓜类蔬菜优质绿色轻简生产关键技术协同推广”项目，在核心基地与示范点推广矮化株型水果黄瓜新品种“南农小爱”结合高架垂式轻简栽培技术，该技术利用高架草莓收茬后设施空闲期，种植“南农小爱”水果黄瓜，黄瓜藤蔓垂式轻简化管理，可显著降低人工成本，提升设施周年利用效率，每亩可增加收益1.2万元以上。

③南京农业大学组织实施的“苏南地区小麦单产提升关键核心技术产业化攻关项目”，围绕小麦南农 1632、南农 17168 ，开展新品种培育-精量播种-绿色防控技术攻关与集成，形成新品种高产提质增效全链条模式。精量播种每亩仅为18斤，产量与同品种扬麦系列相当，每亩降本增效近50元，赤霉病防控采用南农植保团队研发新药，每亩节本30元。

（3） 赋能农业经营主体，农业科技人才培训力度全面加大，企业产业化转化能力跃升

2025年度市级农业科技产学研合作项目，共有16家科研院校与104家农业新型经营主体，建立了长期合作关系。依托项目柔性引进农业育种、资源环境、智慧农业等领域高层次专家、青年科研骨干，协助核心基地与示范点开展长期试验研究，打造稳定专业化核心科研创新团队。面向农业企业、合作社开展研发实操、智能设备运维、农产品质量管控专项培训，有效解决企业“懂生产不懂技术、懂技术不会转化”的痛点，提升市场主体自主技术落地与迭代能力。

开展田间实操实训、线上专题课堂、示范基地沉浸式教学等科技培训40场次以上，累计培训种植大户、养殖大户、返乡创业新农人等3000人次以上，科研院所专家团队实行常态化技术跟踪服务，制作技术推广视频和“农事操作图”,技术指导直达田间地头，培育一批留得住、懂技术、善经营的本土农业实用人才，夯实乡村基层科技服务根基。通过项目实施，兼顾高端科研人才、企业技术骨干、基层新农人分层培训，系统性破解南京基层农业科技力量薄弱难题。

（4） 多元标准化应用场景落地，都市现代农业样板逐渐成型

2025年度市级农业科技产学研合作项目立足南京耕地保护、农业废弃物治理等实施路径，系统构建“清洁田园+健康种苗+生态调控+诱控阻隔+科学用药”农业技术体系与标准化示范模式。

如：①南京农业大学组织实施的“都市蔬菜绿色安全生产技术协同推广”项目，在核心基地与示范点应用传统 PE地膜减量替代技术（生物降解膜除草技术），抑草效果优良，保证不减产的前提下，农药使用量减少30%以上，黄瓜、番茄、辣椒可溶性固形物提升10%以上，示范点相关农产品化学农药农残零检出，两个示范点获得有机转换期认证证书。

②江苏省农业科学院组织实施的“丘陵地区中低产田土壤有机质提升与稻麦优质丰产协同推广”项目，核心基地与示范点应用“深旋+深耕”交替稻麦秸秆高效还田技术、富碳有机肥增碳沃土技术、液体有机肥培肥改土技术等，建立示范基地800亩，辐射周边面积超过2万亩，与实施前相比，水稻产量提升6.25-29.57%、化肥减少6.28-15.33%，土壤有机质含量提高0.8-3.25 g/kg。

4、 存在问题及原因分析

（1） 区级立项实施的部分项目验收不及时、个别项目进度缓慢，资金执行率偏低

截至2026年6月，区级项目均未验收，未达到验收条件。其中，溧水农高区负责实施的“2025农高区蓝霉智能化展示种植基地”项目尚在招标阶段；南京农创园科创投资集团有限公司负责实施的“2025年南京国家农创中心稻米品质分析测试平台”项目，项目批复采购“稻米品质分析”设备2026年5月才完成采购，影响项目整体实施。

原因分析：一是各区项目立项批复时间较迟；二是为保障财政资金使用安全，区级项目普遍采用“先建后补”模式，财政资金须待项目验收后方可拨付，导致财政补助资金支出率偏低。

（2） 个别项目实施方案编制的科学性有待提升、项目场地设备未能按照批复实施到位，资金使用规范性有待提高

市级项目：①江苏省农业科学院组织实施“水稻绿色丰产机膜一体化栽插关键技术协同推广”项目预算采购复合肥（劲驼）0.2万元，实际未采购；②江苏省中国科学院植物研究所组织实施的“软化型菊苣全产业链关键核心技术攻关”项目示范点2万元，实际未支出；③南京农业大学组织实施的“丘陵地区稻麦周年丰产协同耕地健康生态保育技术”项目预算会议费、知识产权事务费、培训观摩等合计3.3万元，实际未支出。

区级项目：①江苏千福之苑农业科技有限公司组织实施的“2025年江苏千福之苑园艺作物绿色防控产学研合作示范基地项目”割草机及油锯设备现场型号与实施方案批复不一致；项目有关的部分设施设备尚未采购。②南京七彩蔬果农民专业合作社组织实施的“2025年溧水七彩设施瓜菜轻简化栽培产学研合作示范基地项目”空调现场型号与实施方案批复不一致。

原因分析：项目实施主体对项目实施方案制定及推进的重视程度不够高，规范资金使用和项目实施的重视度需要进一步提升。

5、 有关建议

一是各区农业农村部门要切实加强项目库建设，积极链接涉农高校院所资源和区域新型农业经营主体等科技需求，用好政策支撑，加快项目申报、评审、立项，确保项目及时落地。二是加强项目管理，认真组织执行项目实施方案并推进项目实施，落实项目实施主体责任，确保项目及时、规范实施。三是加强对项目实施单位的培训和指导，督促推进项目实施。对已完成待验收的项目，尽快安排验收工作。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价工作情况

1.评价思路及方法

绩效评价遵循结果导向、科学规范、公正公开、绩效相关的原则，主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

本次评价以比较法为主，因素分析法、公众评判法等方法为辅，采取定量与定性相结合的办法进行评价。在比较分析和评定的基础上最终通过得分多少将项目绩效评定为优、良、一般、差四个等级。

2.评价组织与分工

市农业农村局成立由处室负责人担任组长的绩效评价小组，及时协调、处理绩效评价中遇到的各类问题，并根据工作需要适时配备参与评价的专业技术人员，确保绩效评价工作按计划实施。根据《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）及政府采购服务的相关规定，南京市农业农村局组织开展了绩效评价工作。

3.评价过程

（1）前期准备。现场核查2025年度市级农业科技产学研合作项目实施及资金使用情况，核实相关数据、归纳汇总，分析变化情况。综合各区上报数据，对照现场调查情况，对绩效执行、资金来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价。

（2）基础数据与资料审核。审核搜集资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

（3）项目决策分析、管理分析、绩效分析。对2025年度市级农业科技产学研合作项目专项资金立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析项目的实施效果。

（4）评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（5）形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

（6）出具报告。撰写、出具2025年度市级农业科技产学研合作项目绩效评价报告。

（7）资料整理和归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

4.评价指标体系

以《南京市市级预算项目绩效目标申报表（2025年2025年度市级农业科技产学研合作项目）》的绩效评价指标框架为基础，结合专项资金工作目标，从项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个维度，设置项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量与质量、产出时效、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等14个二级指标以及31个三级指标，采取指标分值百分制，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，将29个指标量化为100分，合理反映每个指标的影响和作用，详见《2025年度南京市农业农村局农业科技产学研合作绩效评价评分表》。

（二）绩效分析

1.项目决策评价分析

2025年度市级农业科技产学研合作项目专项资金立项批复40个项目，市本级及区级批复的实施方案均设立了项目绩效目标，总体上符合项目实际需求。个别项目编制预算之前项目可行性研究不够全面，导致项目推进实施过程中个别内容出现偏离。 此项权重12分，得11分。

2.项目过程评价分析

（1）资金管理评价分析

①资金预算到位率分析：2025年度市级农业科技产学研合作项目专项资金1320万元，实际到位资金1320万元，预算资金到位率100%，此项权重3分，得3分。

  ②资金合规性分析：资金的拨付有完整的审批程序和手续。未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。个别项目资金使用中，2处内容不符合预算批复的规定。此项权重4分，得3分。

③资金执行率分析：2025年度市级农业科技产学研合作项目实际到位专项资金共计1320万元，实际支出共计810.67万元，资金执行率61.41%，此项权重3分，得3*61.41%=1.84分。

（2）项目组织分析

针对市本级项目，科教处成立了项目管理工作小组，实行“前期服务指导、中期监督推进、末期备案抽查和绩效评价”的项目管理流程，项目管理细化到人，分工明确。为确保项目有序开展，市局出台了《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》《关于进一步推进南京市涉农资金“大专项+任务清单”管理模式的实施意见》等政策文件，管理制度完善。

针对区级项目，区级农业管理部门结合本区实际，制定了项目申报指南，有明确的支持重点、实施条件、补助对象、补助标准、支持方式、实施要求和监管措施。采取入库、竞争立项的方式筛选项目实施单位，将市定工作任务分解落实到具体项目。立项审批后组织项目实施单位编制项目实施方案，并对实施方案进行专家论证，确保实施方案的编制科学、合理。同时也制定了一系列的管理制度，确保项目顺利实施。

截至2026年6月，区级项目均未完成验收，材料未能及时归档，此项权重8分，得6分。

3.项目产出评价分析

（1）产出数量分析

2025年度，建立企业专家工作站11个、农业全产业链关键核心技术产业化攻关项目12个、“一区一中心”公共平台及园区企业创新示范项目3个、制作推广视频23个、农业科技产学研示范基地104个，完成了年度指标值。此项权重15分，得15分。

（2）质量指标分析

2025年度，农业重大技术协同推广打造了主推技术应用场景，构建了“1+5+N”的推广技术体系，完成技术应用、推广评价报告55个。此项权重3分，得3分。

（3）产出时效分析

项目按时完成率：计划实施40个项目，已完成项目38个，完成率95%，此项权重4分，扣4*30%=1.2分（根据评分规则，不足100%，少5%扣权重分30%），得2.8分。

提交验收申请及时率：及时提交验收申请且完成审计项目28个，完成项目38个，完成比例73.68%。此项权重3分，得3*73.68%=2.21分。

（4） 产出成本指标

全产业链关键核心技术产业化攻关项目补助用于农业投入品、农用设施设备的投入率不超过30%；重大农业技术协同推广项目补助用于农业投入品、农用设施设备的投入率≥30%；产学研合作示范基地项目以及产学研合作应用成果项目补助用于农业投入品、农用设施设备的投入率≥50%，均已完成指标，此项权重12分，得12分。
4.项目效益指标分析

经济效益方面：开发新产品品种、形成新技术、新模式大于10个。社会效益方面：项目技术推广视频在培训班或“农技耘”APP、自媒体平台宣传大于20次，农民培训（含观摩、考察）3000人次以上。生态效益方面：农业废弃物利用科学规范，市、区级均未产生项目相关得环保投诉案件；可持续性方面：现场核查实施主体不存在停产、拆迁或被关闭、征收的情况，通过项目实施对周边农户有显著带动作用。此项权重30分，得30分。

5.社会公众或服务对象满意度指标分析

根据服务指导卡对合作项目经营主体或培训对象进行调查，满意度100%。此项权重3分，得3分。

以上产出评价具体情况，见《2025年度南京市农业科技产学研合作项目专项资金绩效评价表》（附件）。
（三）其他事项说明

本次评价实施时间为2026年6月，因少数区的项目立项和实施方案批复较晚，截至核查日，尚有部分项目正在实施过程中。故本次评价采取事中及事后评价相结合的方式，对已完成项目开展事后评价，对已立项、未完成项目开展事中评价。

附件：2025年度南京市农业农村局农业科技产学研合作绩效评价评分表                

	附件

	2025年度南京市农业农村局农业科技产学研合作绩效评价评分表

	评价指标
	标准值
	分值
	评价内容
	评价标准
	得分
	完成情况

	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	
	
	
	
	
	

	决策
（12分）
	项目立项
（4分）
	立项依据充分性
	充分
	2
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1份）。以上三项符合得相应权重分，不相符则不得分
	2
	充分

	
	
	立项程序规范性
	规范
	2
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.4分）；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.4分）；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4分）；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。以上五项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	规范

	
	绩效目标
（4分）
	绩效目标合理性
	合理
	2
	反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目是否有绩效目标（0.5分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。
以上四项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	合理

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	2
	反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确和细化程度。
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。以上三项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	明确

	
	资金投入
（4分）
	预算编制科学性
	科学
	2
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制是否经过科学论证（0.5分）；②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。
以上四项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	1
	1、江苏省农业科学院组织实施“水稻绿色丰产机膜一体化栽插关键技术协同推广”项目预算采购复合肥（劲驼）0.20万元，实际未采购；2、江苏省中国科学院植物研究所组织实施的“软化型菊苣全产业链关键核心技术攻关”项目示范点2万，实际未支出；3、南京农业大学组织实施的“优质盐水鸭一体化减损保鲜技术研发与示范项目”项目预算会议费2万元未支出。4、南京农业大学组织实施的“丘陵地区稻麦周年丰产协同耕地健康生态保育技术”项目预算会议费、知识产权事务费、培训观摩等合计3.3万元，实际未支出，综上所述预算编制论证、测算依据不充分，扣1分，得1分。

	
	
	资金分配合理性
	合理
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据是否充分（1份）；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。
以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	合理

	过程
（18分）
	资金管理
（10分）
	预算到位率
	100%
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
评分规则：得分=资金到位率×分值。
	3
	1320万元专项资金全部下达至所在区，资金到位率为100%，得3分

	
	
	资金执行率
	100%
	3
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。
	1.84 
	实际到位资金1320万元；实际支出资金810.67万元，完成比例61.41%，根据比例得3*61.41%=1.84分

	
	
	资金使用合规性
	合规
	4
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
以上四项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	3
	江苏千福之苑农业科技有限公司负责实施的“2025年江苏千福之苑园艺作物 绿色防控产学研合作示范基地项目”实际采购割草机及油锯型号与方案不一致；南京七彩蔬果农民专业合作社负责实施的“2025年溧水七彩设施瓜菜轻简化栽培产学研合作示范基地项目”方案中原计划采购中央空调，实际采购5匹柜机空调，综上所述部分经费支出不符合项目预算批复，扣1分，得3分。

	
	组织实施
（8分）
	管理制度健全性
	健全
	6
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划（1.5分）；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价（1.5分）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档（2分）；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；
以上四项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	4
	目前项目均未验收，项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料未归档，扣2分，得4分。

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度（1分）；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整（1分）。
以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	有效

	产出指标
（37分）
	产出数量
（15分）
	协同推广项目建立企业专家工作站数
	≥10个
	3
	建立企业高校院所专家工作站建设情况，用以反映协同推广计划的实施保障情况。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣权重分10%，扣完为止。
	3
	协同项目推广项目建立企业专家工作站11个

	
	
	农业全产链关键核心技术产业化攻关项目
	≥5个
	3
	项目完成数量，用以反映农业全产链关键核心技术产业化攻关建设情况。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣权重分10%，扣完为止。
	3
	农业全产业链关键核心技术产业化攻关项目12个

	
	
	“一区一中心”公共平台及园区企业创新示范项目
	≥3个
	3
	“一区一中心”科技项目完成数量，用以反映园区公共服务平台建设情况。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣权重分10%，扣完为止。
	3
	3个（国家农创中心组织实施2个、农高区组织实施1个）

	
	
	技术推广视频数
	≥14个
	3
	形成规程、标准、产业链条等技术推广视频数量，用以反映项目实施成效。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣权重分10%，扣完为止。
	3
	完成23个技术推广视频

	
	
	建设农业科技产学研示范基地
	≥20个
	3
	各区示范基地建设完成数量，用以反映农业科技产学研合作项目建设情况。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣权重分10%，扣完为止。
	3
	建设农业科技产学研示范基地104个

	
	产出质量
（3分）
	技术应用、推广评价报告
	≥10个
	3
	考核核心基地或示范点对关键技术应用、推广评价。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣1分，扣完为止。
	3
	完成技术应用、推广评价报告55个

	
	产出时效
（7分）
	项目按时完成率
	100%
	4
	项目及时完成实施方案要求的建设内容，在规定期限内完成项目工作总结、技术总结和绩效报告。
	完成及时率=（及时完成项目数量/实施项目数量）×100%。项目按时完成率达100%得满分；不足100%，少5%扣权重分25%，扣完为止。
	2.8
	江苏千福之苑农业科技有限公司负责实施的“2025年江苏千福之苑园艺作物绿色防控产学研合作示范基地项目”部分项目实施内容尚未完成；溧水农高区负责实施的“一区一中心”项目尚在招标阶段，不能按时完成，扣分2/40=5%,5*30%=1.2分，得2.8分。

	
	
	验收申请及时率
	100%
	3
	在规定期限内完成项目验收申请，用以反映和考核项目验收工作的准备及时程度。
	验收申请及时率=（及时提交验收申请且完成审计项目数量/已完成项目数量）*100%，按实际比例得分。
	2.21
	及时提交验收申请且完成审计项目28个，已经完成项目38个，完成比例73.68%，得3*73.68%=2.21分

	
	产出成本
(12分)
	全产业链关键核心技术产业化攻关项目补助用于农业投入品、农用设施设备的投入率
	不超过30%
	4
	农业投入品及农用设施设备的支出与项目总投资的比率。
	农业投入品、农用设施设备投入率=(农业投入品及农用设施设备的支出/项目总投资)x100%。投资比率不超过30%得满分;如超出30%，每超出5%扣权重分10%，扣完为止。
	4
	不超过30%

	
	
	重大农业技术协同推广项目补助用于农业投入品、农用设施设备的投入率
	≥30%
	4
	农业投入品及农用设施设备的支出与项目总投资的比率。
	农业投入品、农用设施设备投入率=(农业投入品及农用设施设备的支出/项目总投资)x100%。投资比率达30%得满分;不足30%，少5%扣权重分10%，扣完为止。
	4
	≥30%

	
	
	产学研合作示范基地项目以及产学研合作应用成果项目补助用于农业投入品、农用设施设备的投入率
	≥50%
	4
	农业投入品及农用设施设备的支出与项目总投资的比率。
	农业投入品、农用设施设备投入率=（农业投入品及农用设施设备的支出/项目投资总额）*100%。投入率达到50%得满分，不足50%，少5%扣权重分10%，扣完为止。
	4
	≥50%

	效益指标（30分）
	社会效益
（10分）
	项目技广视频在培训班或“农技耘”APP、自媒体平台宣传次数
	≥20次
	5
	考核各项目技术推广视频在培训班或“农技耘”APP、自媒体平台宣传次数。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣权重分25%，扣完为止。
	5
	大于20次

	
	
	农民培训（含观摩、考察）人次
	≥1200人次
	5
	考核项目实施期内培训（含接待观摩、考察）人次。
	除平台外，各实施项目培训人次达到150得满分，否则，每1个项目未达到扣0.2分，扣完为止。
	5
	线上及线下农民培训及观摩3000人次

	
	经济效益（10分）
	开发新产品，形成新技术、新模式等
	≥10个
	10
	考核实施项目实现创新成果，包括开发新产品品种、形成新技术、新模式等。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣权重分25%，扣完为止。
	10
	开发新产品品种、形成新技术、新模式大于10个

	
	生态效益
（5分）
	农业废弃物利用科学规范，环保投诉率
	无
	5
	考核农业废弃物利用是否科学规范。
	市、区级均未产生项目相关得环保投诉案件得满分，否则，每1个项目存在环保投诉扣0.5分，扣完为止。
	5
	市、区级均未产生项目相关得环保投诉案件

	
	可持续发展
（5分）
	实施主体持续经营
	持续
	2
	考核实施主体是否存在停产、拆迁或被关闭、征收的情况。
	实施主体不存在停产、拆迁或被关闭、征收的得满分，否则，每有1家扣1分，扣完为止。
	2
	实施主体不存在停产、拆迁或被关闭、征收的

	
	
	项目建成后示范带动情况
	带动
	3
	考核项目建设后带动周边农户或企业。
	有显著带动作用得满分，否则不得分。
	3
	有显著带动作用

	满意度指标（3分）
	服务对象满意度（3分）
	合作项目经营主体对合作高校院所科技服务的满意度
	≥85%
	3
	评价合作项目经营主体或培训对象对项目实施效果的满意程度
	根据服务指导卡对合作项目经营主体或培训对象进行调查。满意度≥85%，得满分；85%＞满意度≥70%，得分=实际满意度*分值；满意度＜70%，不得分。
	3
	根据服务指导卡对合作项目经营主体或培训对象进行调查，满意度100%

	总分
	100
	
	
	92.85
	


