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[bookmark: _Toc12281][bookmark: _Toc17733][bookmark: _Toc23052]2025年度南京市农业农村局衔接推进乡村
振兴补助评价报告

为完善公共财政体系，推进财政预算科学化、精细化，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，提高财政资金的使用绩效和部门管理水平，南京新合源会计师事务所受南京市农业农村局委托，对2025年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目实施绩效评价，通过现场核查、资料查验、绩效打分等，从2025年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目的决策、过程、产出和效益四个维度进行了客观、公正的评价，评价情况及结果如下。
[bookmark: _Toc6958][bookmark: _Toc28932][bookmark: _Toc5589]一、专项资金概况
[bookmark: _Toc28871][bookmark: _Toc13454][bookmark: _Toc30859]（一）基本情况
1.专项资金立项背景及目的
乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手，旨在实现农业农村现代化，促进农村经济社会全面发展。当前我国乡村振兴工作已经取得了标志性的显著成效，然而在不少农村地区，基础设施建设不完善、公共服务水平滞后、乡村产业发展动能不足仍是亟待破解的薄弱环节。为了实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，南京市农业农村局根据相关文件要求，投入市级衔接推进乡村振兴补助资金全面推进乡村振兴战略实施，加快补齐“三农”领域突出短板，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。
2.主要内容
市级衔接推进乡村振兴专项补助资金项目类型主要包括：重点片区关键工程、乡村振兴重点镇街（含支持镇街、支持村社）等。根据《南京市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法（试行）》（宁农规〔2022〕1号），项目支持方向主要包括：支持重点片区高质量发展、支持乡村振兴重点帮促镇街高质量发展、支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他项目安排等。项目审批权限下放到区级，按照目标到区、任务到区、资金到区和权责到区的“四到区”要求，落实项目管理责任制。
2025年度南京市市级衔接乡村振兴补助资金项目共有34个，各项目责任单位高度重视，根据项目实施计划方案推进项目实施，其中有5个项目因招标流程滞后、开工时间晚、办理用地手续等原因导致项目进度滞后，其他29个项目均在规定时间内完工。
[bookmark: _Toc5006][bookmark: _Toc4426][bookmark: _Toc7336]（二）项目资金情况
1.项目预算
2025年市级衔接推进乡村振兴专项，预算安排补助资金共6404万元，实际到位资金为6404万元，用于江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞7个区扶持重点片区关键工程项目、重点镇街项目和村社项目。截至评价日，各区实际拨付至项目实施主体的市级衔接资金4635.94万元，全市资金到位率100%，预算执行率72.03%。
2.项目资金来源及使用
2025年4月7日，市农业农村局、市财政局《关于下达2025年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计(2025)6号），2025年11月5日，市农业农村局、市财政局《关于下达2025年第四批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计(2025)44号），总计下拨2025年度市级衔接推进乡村振兴补助资金共6404万元，其中：江北新区140.40万元，江宁区840.40万元，浦口区540.40万元，六合区1,780.80万元，溧水区990.40万元，高淳区1,921.20万元，栖霞区190.40万元。其中：重点片区关键工程项目，扶持10个镇街，安排补助资金共2000万元；重点镇街项目，扶持10个镇街，安排补助资金1404万元；村社项目，扶持60个村社，安排补助资金3000万元。各区根据市级下达资金额度，统筹各类扶持项目，共安排2025年度市级衔接资金项目34个，具体明细情况如下：
表1、2025年市级衔接推进乡村振兴专项资金分配明细表
	[bookmark: _Toc24647][bookmark: _Toc18767][bookmark: _Toc1770][bookmark: _Toc11723][bookmark: _Toc4642][bookmark: _Toc24756][bookmark: _Toc27080][bookmark: _Toc3259][bookmark: _Toc26800][bookmark: _Toc28690][bookmark: _Toc9903][bookmark: _Toc16362][bookmark: _Toc32746][bookmark: _Toc14355][bookmark: _Toc30801]区域
	[bookmark: _Toc32010][bookmark: _Toc5188][bookmark: _Toc7479][bookmark: _Toc1908][bookmark: _Toc2660][bookmark: _Toc18775][bookmark: _Toc26833][bookmark: _Toc1521][bookmark: _Toc17823][bookmark: _Toc8946][bookmark: _Toc30446][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc29680][bookmark: _Toc26040][bookmark: _Toc2355]片区关键工程扶持镇街（个）
	[bookmark: _Toc22431][bookmark: _Toc17614][bookmark: _Toc20907][bookmark: _Toc30209][bookmark: _Toc24056][bookmark: _Toc7319][bookmark: _Toc2801][bookmark: _Toc20675][bookmark: _Toc9636][bookmark: _Toc27210][bookmark: _Toc4346][bookmark: _Toc8777][bookmark: _Toc3878][bookmark: _Toc7036][bookmark: _Toc13141]重点镇街
[bookmark: _Toc10388][bookmark: _Toc11251][bookmark: _Toc23356][bookmark: _Toc17251][bookmark: _Toc24869][bookmark: _Toc5585][bookmark: _Toc28384][bookmark: _Toc3977][bookmark: _Toc23401][bookmark: _Toc19101][bookmark: _Toc3102][bookmark: _Toc4836][bookmark: _Toc3113][bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc10056][bookmark: _Toc5895][bookmark: _Toc11888][bookmark: _Toc12210][bookmark: _Toc12786][bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc28884][bookmark: _Toc19427][bookmark: _Toc15171][bookmark: _Toc7957][bookmark: _Toc12100][bookmark: _Toc5875][bookmark: _Toc26206][bookmark: _Toc24662][bookmark: _Toc7628][bookmark: _Toc28680]扶持镇街（个）
	[bookmark: _Toc24789][bookmark: _Toc842][bookmark: _Toc9328][bookmark: _Toc1411][bookmark: _Toc24841][bookmark: _Toc8661][bookmark: _Toc28482][bookmark: _Toc17719][bookmark: _Toc4353][bookmark: _Toc22646][bookmark: _Toc15101][bookmark: _Toc29488][bookmark: _Toc30968][bookmark: _Toc2143][bookmark: _Toc8702]重点镇街
[bookmark: _Toc10745][bookmark: _Toc16349][bookmark: _Toc18083][bookmark: _Toc12420][bookmark: _Toc6455][bookmark: _Toc17613][bookmark: _Toc28314][bookmark: _Toc14135][bookmark: _Toc15078][bookmark: _Toc15668][bookmark: _Toc22514][bookmark: _Toc12798][bookmark: _Toc13434][bookmark: _Toc31686][bookmark: _Toc18691][bookmark: _Toc3294][bookmark: _Toc20099][bookmark: _Toc4237][bookmark: _Toc2762][bookmark: _Toc1079][bookmark: _Toc9493][bookmark: _Toc11881][bookmark: _Toc27974][bookmark: _Toc6078][bookmark: _Toc12553][bookmark: _Toc6414][bookmark: _Toc28260][bookmark: _Toc7222][bookmark: _Toc28991][bookmark: _Toc5510]扶持村社（个）
	[bookmark: _Toc15320][bookmark: _Toc1926][bookmark: _Toc21281][bookmark: _Toc27586][bookmark: _Toc24810][bookmark: _Toc10756][bookmark: _Toc546][bookmark: _Toc25735][bookmark: _Toc17912][bookmark: _Toc23093][bookmark: _Toc92][bookmark: _Toc4700][bookmark: _Toc12459][bookmark: _Toc3272][bookmark: _Toc28029]安排建设
[bookmark: _Toc6199][bookmark: _Toc22301][bookmark: _Toc25201][bookmark: _Toc8835][bookmark: _Toc21324][bookmark: _Toc4860][bookmark: _Toc32019][bookmark: _Toc23307][bookmark: _Toc19685][bookmark: _Toc22976][bookmark: _Toc8516][bookmark: _Toc8696][bookmark: _Toc23873][bookmark: _Toc810][bookmark: _Toc19143][bookmark: _Toc8643][bookmark: _Toc16108][bookmark: _Toc3520][bookmark: _Toc23962][bookmark: _Toc8456][bookmark: _Toc29862][bookmark: _Toc12017][bookmark: _Toc27777][bookmark: _Toc9412][bookmark: _Toc8923][bookmark: _Toc9607][bookmark: _Toc16939][bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc403][bookmark: _Toc14207]项目（个）
	[bookmark: _Toc758][bookmark: _Toc31729][bookmark: _Toc7552][bookmark: _Toc19548][bookmark: _Toc8691][bookmark: _Toc14354][bookmark: _Toc14392][bookmark: _Toc610][bookmark: _Toc32754][bookmark: _Toc878][bookmark: _Toc20183][bookmark: _Toc10528][bookmark: _Toc9300][bookmark: _Toc3576][bookmark: _Toc18630][bookmark: _Toc12406][bookmark: _Toc28242][bookmark: _Toc9342][bookmark: _Toc2549][bookmark: _Toc27674][bookmark: _Toc20266][bookmark: _Toc27222][bookmark: _Toc24589][bookmark: _Toc4131][bookmark: _Toc2683][bookmark: _Toc24330][bookmark: _Toc18428][bookmark: _Toc31829][bookmark: _Toc30691][bookmark: _Toc695]市级衔接资金 预算（万元）

	[bookmark: _Toc32474][bookmark: _Toc17515][bookmark: _Toc32600][bookmark: _Toc16578][bookmark: _Toc14833][bookmark: _Toc17412][bookmark: _Toc20549][bookmark: _Toc281][bookmark: _Toc17243][bookmark: _Toc15131][bookmark: _Toc31219][bookmark: _Toc22544][bookmark: _Toc5149][bookmark: _Toc25680][bookmark: _Toc8037]江北新区
	
	1
	
	1
	140.40

	[bookmark: _Toc14378][bookmark: _Toc7347][bookmark: _Toc31654][bookmark: _Toc13962][bookmark: _Toc17428][bookmark: _Toc12987][bookmark: _Toc27988][bookmark: _Toc30819][bookmark: _Toc1985][bookmark: _Toc286][bookmark: _Toc24359][bookmark: _Toc22366][bookmark: _Toc23139][bookmark: _Toc920][bookmark: _Toc4240]江宁区
	2
	1
	6
	4
	840.40 

	[bookmark: _Toc28034][bookmark: _Toc6109][bookmark: _Toc17074][bookmark: _Toc22126][bookmark: _Toc30074][bookmark: _Toc16976][bookmark: _Toc29986][bookmark: _Toc19230][bookmark: _Toc14620][bookmark: _Toc25637][bookmark: _Toc18450][bookmark: _Toc17182][bookmark: _Toc10921][bookmark: _Toc8220][bookmark: _Toc17207]浦口区
	1
	1
	4
	5
	540.40 

	[bookmark: _Toc21133][bookmark: _Toc27837][bookmark: _Toc893][bookmark: _Toc18770][bookmark: _Toc20125][bookmark: _Toc13406][bookmark: _Toc26359][bookmark: _Toc18815][bookmark: _Toc22767][bookmark: _Toc14766][bookmark: _Toc28194][bookmark: _Toc22671][bookmark: _Toc2648][bookmark: _Toc10453][bookmark: _Toc7600]六合区
	3
	2
	18
	4
	1,780.80

	[bookmark: _Toc30770][bookmark: _Toc17601][bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc12484][bookmark: _Toc4490][bookmark: _Toc13961][bookmark: _Toc21393][bookmark: _Toc22765][bookmark: _Toc15311][bookmark: _Toc10554][bookmark: _Toc12831][bookmark: _Toc28071][bookmark: _Toc12492][bookmark: _Toc8055][bookmark: _Toc15554]溧水区
	2
	1
	9
	12
	990.40

	[bookmark: _Toc2122][bookmark: _Toc24858][bookmark: _Toc30614][bookmark: _Toc16087][bookmark: _Toc5239][bookmark: _Toc21251][bookmark: _Toc24775][bookmark: _Toc26386][bookmark: _Toc15558][bookmark: _Toc3937][bookmark: _Toc14321][bookmark: _Toc26902][bookmark: _Toc7031][bookmark: _Toc24398][bookmark: _Toc11405]高淳区
	2
	3
	22
	6
	1,921.20

	[bookmark: _Toc7331][bookmark: _Toc26851][bookmark: _Toc7528][bookmark: _Toc17324][bookmark: _Toc265][bookmark: _Toc32638][bookmark: _Toc31612][bookmark: _Toc19268][bookmark: _Toc7162][bookmark: _Toc12409][bookmark: _Toc16123][bookmark: _Toc29938][bookmark: _Toc5519][bookmark: _Toc212][bookmark: _Toc13842]栖霞区
	
	1
	1
	2
	190.40

	[bookmark: _Toc10394][bookmark: _Toc7339][bookmark: _Toc23385][bookmark: _Toc27935][bookmark: _Toc29451][bookmark: _Toc11252][bookmark: _Toc32262][bookmark: _Toc29177][bookmark: _Toc5469][bookmark: _Toc4062][bookmark: _Toc6645][bookmark: _Toc7472][bookmark: _Toc1349][bookmark: _Toc14910][bookmark: _Toc6070]合计
	10
	10
	60
	34
	6,404.00


（3） [bookmark: _Toc10352][bookmark: _Toc16210][bookmark: _Toc25169]项目绩效目标
1.绩效总目标
通过市级衔接推进乡村振兴补助资金项目的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，带动村集体经济发展和农村低收入人口增收；培育和壮大重点地区优势特色产业，建设基础条件较好、主导产业突出、带动效果显著的农业产业强镇；建立健全联农带农富农机制；改善农村基础设施，改善生产生活条件。
2.项目年度目标
（1）项目立项决策。项目立项依据充分，立项程序规范；项目绩效目标合理，绩效指标明确；项目预算编制科学，资金分配合理。
（2）项目过程管理。资金使用合规，资金到位率100%，预算执行率100%；项目管理制度健全，制度执行有效，跟踪管理到位，规范建立项目库，项目信息管理规范。
（3）项目产出。片区关键工程项目支持镇街10个以上，重点镇街项目支持镇街10个以上，扶持村社60个以上；建立项目联农带农机制，项目形成的资产及时确权移交；巩固脱贫攻坚成果有效，项目验收合格率100%，跟踪督促及问题整改到位；项目按时完成；成本控制有效。
（4）项目效益。项目带动镇街和村社经济提升；社会效益明显；生态效益改善。
（5）满意度。社会满意度不低于90%。
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2025年度南京市市级衔接推进乡村振兴补助资金项目实施情况表
[bookmark: _Toc14382][bookmark: _Toc27829]单位：万元
	序号
	区属
	项目名称
	市级资金
	2025年建设任务
	现场核实项目完成情况
	进度滞后原因

	1
	江宁区
	横溪街道西阳社区林下南烛种植项目
	200.00 
	项目内容主要为种植南烛树种（乌饭树），通过采摘乌饭树叶，加工成乌米、烧卖等各种乌米食品进行销售，增加村集体及农户收入。
1.150亩场地清杂及种树，计划投入36.3万元；
2.铺设水肥一体化灌溉设施1套，计划投入30万元；
3.乌饭树苗种植及补苗150亩（保证成活率90%以上），计划投入105万元；
4.铺设防草布150亩，计划投入12万元；
5.建设冷冻及冷藏库各250立方，计划投入20万元；
6.全套监控设施，计划投入1.7万元。
	基本完成
	

	2
	江宁区
	丹桂社区丹桂农事服务中心项目（大米加工项目）
	200.00 
	项目内容主要为建设大米生产线（1t/h）、平房仓通风、制冷设施、地磅、叉车等，为村集体创收，持续为地方贡献产值。
1.一条大米生产线（1t/h），计划投入152万元；
2.一处平房仓通风、制冷设施，计划投入25万元；
3.一台30T地磅，计划投入20万元；
4.一台3T叉车，计划投入8万元。
	正在施工
	招投标过程漫长，2026年5月19日开标

	3
	江宁区
	淳化街道西埠村粮食烘干仓储厂房建设项目
	140.40 
	项目内容主要为新建一处560㎡烘干仓储厂房，高15米、长50米、宽12.5米，采用H型钢+防火铝板+混凝土结构（国标）。项目为村集体创收，降低种植户成本。
	未开工
	本项目进度滞后，系农用地备案手续繁琐，虽招投标程序已正常完成，但因涉及市级资金，区财政局投资评审中心需对招投标控制价的合理性及超预算情况开展二次审核，流程周期较长所致。

	4
	江宁区
	购置资产
	300.00 
	连同扶贫资金、被征地集体留成资金等资金，购买江宁开发区楼宇资产，明确成员村资产产权，委托园区经营管理，各村按比例获得收益分红。
	已完成
	

	5
	浦口区
	南京浦口现代产业园（瓜果）项目（二期）冷链仓储物流中心建设项目
	200.00 
	新建7065平方米冷藏保鲜中心一栋，场地平整14亩，包括收货出货区、停车场及周边道路绿化，场区水电配套等。
	基本完成
	

	6
	浦口区
	永宁青虾交易市场
	190.40 
	计划建设6402平方米交易市场，打造南京1小时鲜活农产品供应区，青虾农产品电子商务销售区，青虾深加工、包装存储、长途运输区，建设内容包括项目场地作业面清理、桩基工程、主体工程、内外装修工程、公用工程（水电、消防、暖通、亮化、标识、智能化、绿化、道路等）和交易市场内外设备、设施的购置安装。
	基本完成
	

	7
	浦口区
	星甸街道山西村连栋塑料大棚建设项目
	50.00 
	1.新建7488㎡连栋塑料大棚；
2.配套监控系统、水肥系统各一套。
	基本完成
	

	8
	浦口区
	泉西社区设施草花基地1612㎡连栋温室及附属设施建设项目
	50.00 
	1.新建设1612㎡连栋塑料温室，钢结构简易大棚256㎡；
2.配套电动外遮阳系统、内保温系统、湿帘－风机降温系统和喷灌系统等。
	基本完成
	

	9
	浦口区
	桥林街道周营村“云上田园”配套设施新建工程
	50.00 
	新建占地约1亩果蔬保鲜冷库、分拣包装室。
	未开工
	土地设施备案审批

	10
	六合区
	冶山籼米产业化综合服务中心及冶山街道石柱林籼米烘干仓储项目
	200.00 
	续建约3000平方米籼米烘干仓储项目，内设粮食烘干、粮食仓储、消防泵站以及项目附属设施配套，购置粮食初筛、除尘、清杂、烘干设备以及磅秤、传输带、铲车等配套生产设备；完成工程量100%。
	基本完成
	

	11
	六合区
	“龙池鲫鱼”示范养殖基地建设项目
	140.40 
	续建龙池鲫鱼综合服务中心。
	基本完成
	

	12
	六合区
	南京茉莉六合振村产业园项目
	1,390.40 
	区级统筹部分财政衔接资金建设总规模约6.7万㎡的标准化产业园。
	基本完成
	

	13
	六合区
	竹镇镇大侯社区经营性用房建设项目
	50.00 
	完成经营性用房配套设施工程。
	已完成
	

	14
	溧水区
	芝山村曹庄富硒生态园枇杷种植基地连栋大棚项目
	200.00 
	1.建设连栋大棚20亩；
2.铺设水泥路；
3.配套电力。
	已完成
	

	15
	溧水区
	石头寨两莓仓储厂房项目
	200.00 
	新建厂房及冷库。
	基本完成
	

	16
	溧水区
	和凤都市农业园优质稻米社会化服务平台全产业链项目
	140.40 
	新建优质稻米等农产品社会化服务园区公共平台。
	基本完成
	

	17
	溧水区
	白马镇浮山村茶叶厂房建设项目
	50.00 
	1.续建茶叶厂房；2.购置安装茶叶机械设备。
	基本完成
	

	18
	溧水区
	和平村建设生产物资储备库项目
	50.00 
	续建生产物资储备库。       
	已完成
	

	19
	溧水区
	晶桥镇仙坛村购置门面房项目（2025年）
	50.00 
	购置溧水区城南昕悦尚宸小区，两间纯单层门面房。
	已完成
	

	20
	溧水区
	东屏街道长乐社区2025年仓储库配套设施建设项目
	50.00 
	新建仓储用房及车辆停放场地，建成后出租。
	已完成
	

	21
	溧水区
	洪蓝街道青锋村购置商铺项目（2025年）
	50.00 
	购置华塘佳苑一期安置房1#商铺214.3平方米。
	已完成
	

	22
	溧水区
	石湫街道向阳村烘干中心粮食运转辅助设备采购项目
	50.00 
	采购传送带、扒谷机等粮食运转设备一批。
	已完成
	

	23
	溧水区
	石头寨村新建配套仓储厂房项目
	50.00 
	1.购置堆高叉车；2.变压器扩容；3.院墙。
	基本完成
	

	24
	溧水区
	和凤镇吴村桥村水产产业基地建设项目
	50.00 
	集中整合治理水面，对淤泥较厚塘口进行清淤，完善建设进出水相关基础设施。
	已完成
	

	25
	溧水区
	和凤镇乌飞塘社区玉米种植设备采购项目
	50.00 
	1.购买完整玉米播种设备整套；
2.购买完整开沟设备整套；
3.购买完整平整设备整套。
	已完成
	

	26
	高淳区
	高淳区食品产业园项目
	1,671.20 
	本项目规划用地面积约100亩，在区开发区统一建设高淳区食品产业园。目前建设一期项目，占地35亩，总建筑面积约4.3万平方米，规划建设4栋4层标准厂房，配套建设污水处理中心及配电房等附属设施。
	基本完成
	

	27
	高淳区
	薛城村门面房购置项目
	50.00 
	购买门面房一间，并进行门面装修、制作门头、室内装潢、室内结构调整等；对外招租，意向螃蟹经营户或者水产经济合作社。
	已完成
	

	28
	高淳区
	和平村热植生态空间研究
	50.00 
	拆除破旧房屋及环境整治，新建829平方米（276平方米*3层）培训中心，新建132平方米的仓库。
	已完成
	

	29
	高淳区
	红松村园区标准厂房建设项目
	50.00 
	规划建设标准厂房3栋、综合楼1栋，总建筑面积约21407平方米。
	已完成
	

	30
	高淳区
	桠溪街道顾陇村门面房购置项目
	50.00 
	购买门面房一间，并进行门面装修、制作门头、室内装潢、室内结构调整等；对外招租，意向农副产业经营户或者个体零售业经营户。
	已完成
	

	31
	高淳区
	桠溪街道跃进村门面房购置项目
	50.00 
	购买门面房一间，并进行门面装修、制作门头、室内装潢、室内结构调整等； 对外招租，意向农副产业经营户或者个体零售业经营户。
	已完成
	

	32
	栖霞区
	八卦洲农产品冷储中心二期
	140.40 
	冷储中心建设并配套分拣、包装、初级加工等设施设备。
	未开工
	土地设施备案审批

	33
	栖霞区
	桦墅射乌山茶产业三产改造提升
	50.00 
	茶厂房屋修缮、房屋装修、茶三产服务设施改造等。
	未开工
	茶产业项目投资预算调整

	34
	江北新区
	盘城街道现代农业综合示范园建设项目（五期）
	140.40 
	1.新建3700㎡连栋塑料温室，配备防风墙、顶通风、侧通风、15丝PO膜、电动外遮阳、内遮阳等设备；2.基质栽培系统、水肥一体化系统等设施； 3.配套的排水沟、散水坡、围栏等。
	基本完成
	






[bookmark: _Toc12308][bookmark: _Toc22370][bookmark: _Toc22630]二、评价结论
本次绩效评价对象为2025年度市级衔接推进乡村振兴补助资金。
评价范围是对34个市级衔接推进乡村振兴补助资金项目进行评价，涉及市级财政预算资金共计6404万元，34个项目中支持重点片区10个、支持重点镇街10个、支持重点村社60个。按照绩效评价有关规定综合评分，评价结果采取百分制，按照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
通过书面评价、现场评价、问卷调查取得的信息，使用《2025年度南京市市级衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标评分表》的指标和评分标准，对南京市2025年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效进行了综合评价，评分结果为90.57分，评价等级为优。
2025年市级衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价得分总表
	项    目
	决策指标
	过程指标
	产出指标
	效益指标
	得分

	标准分值
	16.00
	25.00
	39.00
	20.00
	100.00

	评价得分
	15.00
	23.92
	33.05
	18.60
	90.57

	得分率
	93.75%
	95.68%
	84.74%
	93.00%
	90.57%


[bookmark: _Toc31023][bookmark: _Toc424][bookmark: _Toc23029]三、项目成效
[bookmark: _Toc28936][bookmark: _Toc16296]南京市深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要指示精神，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标，根据部省相关部署和要求，坚持精准施策、高效利用的工作原则，将市级衔接推进乡村振兴补助专项资金作为补短板强弱项、培育特色产业、带动农民增收的重要支撑，推动资金向产业发展聚焦、向联农带农倾斜，资金使用效益持续提升。
[bookmark: _Toc12904][bookmark: _Toc6759]（一）抓实项目储备管控，筑牢乡村振兴项目根基
[bookmark: _Toc15525][bookmark: _Toc24214]各区参照项目库建设及配套管理文件的具体要求，把谋早、储足、应入尽入的要求落到实处，严格按“村申报、街审核、区审定”的流程推进2025年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目库搭建，通过核对申报材料、现场踏勘核验、专家集中研审等方式逐个过审项目，对照各村实际诉求重点核查项目投用后的经济效益和联农带农成效，确保谋划的项目贴合村情、能落地出实效，优先把产业带动效应强的项目选入库，把牢项目库整体质量关口，为乡村振兴做好扎实支撑，就像江北新区同步组织专家完成上年度项目验收和下年度项目立项评审，对照上年度项目完工进度、建设成色、联农带农机制落地情况逐项核验，和相关负责单位当面沟通捋清细节，让专家组能结合上年的建设情况和暴露的短板，给下年度申报的项目方案提出贴合实际的优化建议。
（二）增强现代产业发展动能，激发农业产业链效能‌
[bookmark: _Toc567][bookmark: _Toc1767]聚焦农业产业链薄弱环节，各区市围绕提升现代生产设施、仓储冷链、流通加工与服务等环节推进重点工程。2025年共实施现代农业产业园、仓储用房与配套建设项目共25个。溧水区持续打造“两莓”、优质稻米全产业链服务平台等特色产业项目，并建成多个粮食烘干、水肥灌溉、农机配套的农业生产基础设施，助推玉米种植、水产养殖等标准化发展。高淳区通过引入食品加工企业，推动农产品附加值提升。六合区聚焦粮油和特色水产，完成了冶山籼米烘干仓储综合中心建设及“龙池鲫鱼”示范养殖基地，进一步提升农业产后处理和品牌化发展能力。项目设计着眼于优化“种养—加工—仓储—流通—销售”环节，有效延伸产业链条。
（三）规范项目资产管理，确保收益精准惠民
项目建成后，各地区及时开展验收审计、资产确权移交和后续运营管理。经营性资产普遍采取由村集体直接持有或委托街镇平台、国有企业代持的方式，明确产权归属与管理责任。资产收益主要通过租赁、合作运营等方式实现，大多数项目按年度兑现了租金收入，部分项目实现了稳定的村集体经济增长（如年增长3%或5%）。收益资金由村集体统筹使用，重点用于扶持低收入农户、开展节日慰问、改善人居环境及补充村级公益事业。例如，溧水区部分门面房、农业设施用房出租收益定向用于困难群体帮扶；六合区大侯社区经营性用房项目年租金23万元按比例回馈社区。这些做法确保了项目形成的资产能够持续产生效益，并直接惠及农民。
[bookmark: _Toc20411]（四）‌探索多元联农带农方式，拓宽农户就业增收渠道
项目实施过程中，注重通过务工就业、土地流转、订单合作等多种形式建立与农户的利益联结机制。在项目建设期，普遍吸纳了本地劳动力参与施工，提供了大量灵活就业岗位。项目运营后，部分产业类项目创造了固定或季节性岗位，如水产养殖基地、茶叶生产用房、粮食烘干中心等在农忙时节雇佣当地村民从事生产、加工、管护等工作。例如，六合区“龙池鲫鱼”项目与盒马等平台合作，将生产订单分配给周边农户；溧水区向阳村粮食运转设备采购后由村集体合作社运营，农忙时节带动散工需求。此外，部分园区和厂房项目通过引进劳动密集型产业，预期将进一步扩大本地就业容量，促进农户在家门口增收，逐步形成“项目带动、农户参与、集体增收”的良性发展格局。
[bookmark: _Toc25383][bookmark: _Toc29157]四、存在问题及原因分析
[bookmark: _Toc107846029][bookmark: _Toc1423][bookmark: _Toc1384][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc31242][bookmark: _Toc3103]（一）部分项目建设进度滞后
尽管部分项目已完成立项手续，但因用地审批、财政评审等前期程序复杂导致实际开工滞后。例如，江宁区淳化街道西埠村粮食烘干仓储厂房项目虽已完成招投标，但因用地备案手续繁琐、区级投资评审中心需对控制价二次复核，至今未能进场施工；栖霞区八卦洲农产品冷储中心二期等项目因土地设施备案审批问题未能启动；此外，部分项目虽已进入施工阶段但关键配套设备采购缓慢，如丹桂社区农事服务中心大米加工设备采购受招投标流程影响，拖延至2026年5月才完成开标，直接影响了项目按时完工。
[bookmark: _Toc24496][bookmark: _Toc2346]（二）项目资产确权移交仍不彻底
[bookmark: _GoBack]经核查，已完成竣工验收的资产划转程序中仍存在办理不及时、记账不规范问题。高淳区薛城村门面房购置项目虽已按期收到租金，但房产证仍在办理中；溧水区洪蓝街道青锋村商铺因涉及保障房产权关系，尚未办理至村集体的过户登记，资产仍列于应收账款；同时高淳区和平村绿植生态空间项目验收审计后尚未结转固定资产，多个村社资产虽然入账但未统一执行折旧计提标准，资产账面管理与实物移交同步性有待提升。
[bookmark: _Toc27337][bookmark: _Toc16301][bookmark: OLE_LINK2]（三）预算编制精细度不足
不少项目在编制预算时未能细化设备、工程或材料的分项价格，导致后续资金支付依据不够具体。此外，市级补助资金拨付滞后的情况较为普遍，已核查发现，溧水区白马镇浮山村茶叶厂房项目设备采购预算明细不够具体，虽竣工审计尚未完成但已预拨付市级资金；同时六合区多个项目如冶山籼米烘干仓储等项目工程审计仍在进行，资金尚未完全拨付到项目单位，部分年度预算未形成实际支出，影响了施工进度与资金的整体运转效率。
[bookmark: _Toc12192][bookmark: _Toc17761]（四）运营收益变现能力不一
项目建成后的经济效益转化出现差距，部分项目虽然已有年度租金收益，但产业带动和低收入农户增收效果尚不显著。高淳区红松村园区标准厂房等项目虽资产已确权并有明确分红收益，但其对周边农户就业的带动作用不明显。溧水区和凤镇优质稻米社会化服务平台等项目已完成硬件建设，但具体运营方案仍不明确，未来创收能力存在不确定性。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc7633][bookmark: _Toc1584]（五）项目巡查与动态管理不足
日常监管中巡查记录缺失或形式化问题较为普遍。溧水区多数项目虽“正常巡查”但“未形成巡查记录”；六合区部分项目同样存在“日常巡查，没有留下记录”的情况。这使得过程跟踪难以有效追溯，对进度滞后、设计变更等问题的动态掌握不足，影响项目风险预警和绩效持续跟踪的实效。
[bookmark: _Toc22334]（六）项目收益兑现与联农带农效益参差不齐
部分项目虽已实现租金收益，但对低收入农户的带动作用有限。高淳区多个门面房购置项目及溧水区部分仓储用房项目，村集体虽然能按约收取租金，但带动低收入人口增收的效果未达预期。另外，一些项目尚处于建设或试运营阶段，还未产生稳定收益，如六合区“龙池鲫鱼”示范养殖基地仅有意向协议、南京茉莉六合振村产业园尚在招商引资中，未能实现预期收益。
[bookmark: _Toc11433][bookmark: _Toc12392]五、有关建议
[bookmark: _Toc107846033][bookmark: _Toc16743][bookmark: _Toc4914][bookmark: OLE_LINK4]（一）优化项目前期并联审批机制
各区要优化项目审批机制，打通审批流程中的堵点，一是建立用地备案、财政评审等环节的并联办理通道，对涉农重点项目提前介入预审，将控制价二次复核等环节的办理时限明确压缩至15个工作日内，避免流程串行导致的时间损耗。二是针对设备采购类项目提前启动招标前置准备，在项目主体施工阶段同步完成设备参数论证、招标文件编制，待主体完工后即可快速完成开标，减少采购环节的空窗等待期。三是组建区级重点项目要素保障专班，对每个滞后项目建立问题清单，明确专人对接审批部门，每周跟进手续办理进度，确保符合条件的项目尽快进场施工。
[bookmark: _Toc24216][bookmark: _Toc335]（二）细化资产确权移交全流程规范
各区应夯实产权管理基础，细化确权移交全流程规范，一是制定村级项目资产移交操作指引，明确竣工验收后30日内必须完成资产划转手续，同步梳理产权登记的材料清单和办理流程，安排专人对接不动产登记部门，开辟村集体资产过户的绿色通道。二是统一全区村社固定资产入账和折旧计提标准，组织财务人员开展专题培训，对已验收未结转的资产限期完成固定资产账务处理，确保账面数据和实物状态完全同步。三是针对涉及保障房等复杂产权关系的项目，建立“一事一议”协调机制，由属地街道牵头梳理产权历史遗留问题，推动相关部门出具权属认定意见，尽快完成资产过户登记。
[bookmark: _Toc2156]（三）强化预算全周期精准管控
为保证资金拨付与建设节奏同频，各区应强化预算全周期精准管控，一是在项目预算编制环节严格要求细化设备、工程、材料的分项价格清单，无明确明细的预算不予审核通过，从源头补齐资金支付的依据短板。二是建立市级补助资金拨付和项目建设进度的挂钩机制，对照项目施工节点制定分批次拨付计划，在确保合规的前提下，对已完成竣工审计的项目及时完成剩余资金拨付，避免资金长期滞留。三是对跨年度项目建立预算执行动态跟踪台账，每季度梳理未形成实际支出的预算资金，及时优化调整拨付节奏，既保障资金安全，也避免因资金不到位拖慢施工进度。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc5847][bookmark: _Toc19189]（四）分类施策激活项目运营潜能
各区应构建长效收益增长体系，分类施策激活项目运营潜能，一是对已产生租金收益的标准厂房类项目，出台配套的就业吸纳激励政策，对吸纳本地农户就业达到一定比例的运营主体，给予相应的政策补贴，强化产业就业带动作用。二是对已完成硬件建设但运营方案缺失的项目，聘请专业乡村运营师团队介入，结合项目区位和资源禀赋量身定制运营方案，明确业态布局、收益分配等核心内容，快速打通创收路径。三是对已竣工未投用的规模性项目，建立区级层面的资源对接平台，联动周边产业主体开展精准招商，帮助项目尽快落地运营，为村集体带来稳定的经营性收入。
[bookmark: _Toc107846035][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc6260][bookmark: _Toc15598]（五）完善项目动态巡查管理体系
各区应完善项目动态巡查管理体系，做实过程监管全链条留痕，一是统一印制全区涉农项目专用巡查台账，明确巡查必须记录的核心要素，包括项目进度、存在问题、整改措施等内容，要求巡查人员现场填报、实时存档，杜绝巡查记录缺失的问题。二是依托数字化管理平台为每个项目建立电子动态档案，每次巡查后同步上传现场照片、问题说明等资料，实现项目全周期过程可追溯，对进度滞后、设计变更等异常情况自动触发风险预警。三是将巡查留痕工作纳入项目年度绩效考核指标，定期对各街道项目巡查记录开展抽查，对巡查形式化、记录缺失的责任主体进行通报整改，切实提升过程监管实效。
[bookmark: _Toc14007]（六）深化联农带农利益联结机制
各区应深化联农带农利益联结机制，推动收益精准惠及农户，一是对已产生稳定租金收益的门面房、仓储类项目，明确要求在收益分配方案中设置专门的农户增收板块，通过设置公益性岗位、发放就业补贴、收益二次分红等方式，定向带动低收入农户增收。二是对处于建设或试运营阶段的项目，提前将联农带农条款纳入运营合作协议，明确项目投用后优先吸纳本地农户就业、优先收购本地农产品的硬性要求，从源头保障联农属性。三是建立联农带农成效年度评估机制，每年对项目带动农户的就业人数、增收金额进行核查，评估结果与后续项目扶持政策挂钩，确保联农带农机制不走过场、落地见效。

[bookmark: _Toc26501][bookmark: _Toc9459]附件：2025年度南京市市级衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价评分表
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[bookmark: _Toc22710]2025年度南京市市级衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	指标解释
	年度目标值
	评分标准
	评分过程
	得分
	得分率

	决策
	项目
立项
	立项依据
充分性
	3
	项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职 责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	充分
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责相符
属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
以上每项占20%分值，评分按照各项得分累加，全部符合得满分。
	项目决策考虑充分
	3
	100.00%

	决策
	项目
立项
	立项程序
规范性
	3
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	规范
	①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求：
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
以上每项占33%分值。评分按照各项得分累加，全部符合得满分。
	立项规范，未发现不规范的立项
	3
	100.00%

	决策
	绩效
目标
	绩效目标合理性
	2
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	合理
	项目没有绩效目标，则本指标得0分；有，则根据下列要点得分；
①项目绩效目标与实际工作内容完全相关，得50%分值；不完全相关，得25%分值；完全不相关，得0分；
②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得50%分值；不完全符合，得25%分值；完全不符合，得0分；
指标得分为上述各项得分之和，全部符合得满分。
	项目设懂绩效目标依据充分
	2
	100.00%

	决策
	绩效
目标
	绩效指标明确性
	2
	绩效指标是否清晰、量化、可衡量。
	明确
	没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本指标得0分；有分解，则根据下列要点得分：
①通过具体、清晰、可衡量的指标值予以体现，得50%分值；未通过具体、清晰、可衡量的指标值予以体现，得0分；
②与项目目标任务数或计划数相对应，得50%分值；不对应，得0分；
指标得分为上述各项得分之和，全部符合得满分。
	项目绩效指标清晰可量化
	2
	100.00%

	决策
	资金
投入
	预算编制科学性
	3
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	科学
	①项目预算编制经过科学论证；
②资金额度与年度目标相适应。
以上每项占50%分值，评分按照各项得分累加，全部符合得满分。
	部分项目预算编制不细化
	2
	66.67%

	决策
	资金
投入
	资金分配合理性
	3
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	合理
	①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
以上每项占50%分值，评分按照各项得分累加，全部符合得满分。
	各区资金分配与其申报的项目相适应，分配依据充分
	3
	100.00%

	过程
	资金
管理
	资金到位率
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	100%
	资金是否拨付到各区农业局，
资金到位率达到100%，得满分；在100%以下则按实际预算执行率与目标值的比值，乘以满分分值计分。
	资金拨付到各区农业局
	3
	100.00%

	过程
	资金
管理
	预算执行率
	3
	项目预算资金是否按照计划执行，以反映或考核项目预算执行情况。
	100%
	各区农业局是否把资金拨付到各街镇村，
预算执行率达到100%，得满分；在100%以下则按实际预算执行率与目标值的比值，乘以满分分值计分。
	江宁区168.40万元还未拨付到镇街村，预算执行率为97.37%，评分为3*97.37%=2.92
	2.92
	97.33%

	过程
	资金
管理
	资金使用合规性
	3
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	合规
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上每项占25%分值，评分按照各项得分累加，全部符合得满分。
	未发现不合规的情况
	3
	100.00%

	过程
	组织
实施
	管理制度健全性
	2
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	健全
	①是否已制定或具有相应的财务管理制度； 
②是否已制定或具有相应的业务管理制度； 
③财务管理制度是否合法、合规、完整；
④业务管理制度是否合法、合规、完整。
以上每项占25%分值，评分按照各项得分累加，全部符合得满分。
	未建立财务和业务管理制度，酌情扣50%分值
	1
	50.00%

	过程
	组织
实施
	项目调整合规
	3
	项目内容或资金用途调整是否履行审批程序。
	合规
	发现一个不合规的项目调整扣30%分值，扣完即止。
	未发现项目调增不合规的情况
	3
	100.00%

	过程
	组织
实施
	审查制度执行有效性
	2
	项目管理制度执行是否有效。
	有效
	项目制度执行有效得满分，否则每有一项未有效执行，扣10%权重分，扣完为止。
	未发现制度执行无效的情形
	2
	100.00%

	过程
	组织
实施
	项目库管理
	2
	是否按要求纳入项目库。
	建立
	项目入库是否及时充分、程序是否规范、内容是否完整，有无专家论证意见，项目安排是否从入库项目中选择等方面，发现1个问题扣20%分值，扣完为止。
	未发现实施的项目未纳入项目库
	2
	100.00%

	过程
	组织
实施
	项目信息
管理
规范性（信息
公开）
	3
	评价资金项目信息公开和公示公告制度执行情况，各类检查、绩效评价整改落实情况，以及按照要求公开衔接乡村振兴有关政策、资金使用和项目安排等情况。
	规范
	根据实际情况评分，未及时公开公示或未及时落实整改要求的，每发现一次（一项）扣30%分值，扣完为止。
	未发现公开公示不及时的情形
	3
	100.00%

	过程
	组织
实施
	“五不得”执行合规率
	4
	‌资金使用是否违反“不得用于人员工资、考察旅游、办公设备、三公支出、行政管理”规定。
	有效
	发现一次不符合规定的支出扣30%分值，扣完即止。
	未发现不合规的情形
	4
	100.00%

	产出
	产出
数量

	片区关键工程
项目支持镇街
	4
	片区关键工程项目支持镇街数量是否达标。
	≥市下达各
区约束性任
务指标
	片区关键工程项目支持镇街数量达到市下达各区约束性任务指标得满分，每少一个扣10%的分值。
	  达标
	4
	100.00%

	产出
	产出
数量
	重点镇街项目支持镇街
	4
	重点镇街项目支持镇街数量是否达标。
	≥市下达各
区约束性任
务指标
	重点镇街项目支持镇街数量达到市下达各区约束性任务指标得满分，每少一个扣10%的分值。
	 达标
	4
	100.00%

	产出
	产出
数量
	重点帮促村项目支持村社
	4
	重点帮促村项目支持村社数量是否达标。
	≥市下达各
区约束性任
务指标
	重点帮促村项目支持村社数量达到市下达各区约束性任务指标得满分，每少一个扣10%的分值。
	 达标
	4
	100.00%

	产出
	产出
数量
	村级稳定性收入增长
	3
	项目支持相关村集体当年平均稳定性收入较上年是
否增长。
	较上年是否
增长
	收入增长率≥5%的得满分，增长率在0至5%之间的按比例计分，≤0的不得分。
	村集体增长率普遍为3%，得分为4*3%/3%=2.4分
	1.8
	60.00%

	产出
	产出
数量
	项目收益兑现率
	3
	项目合同约定的收益是否兑现。
	100%
	预期收益金额计算，收益兑现率100%得满分，未达标按照偏差比例计算分值。
	部分项目收益未兑现，扣1分
	2
	66.67%

	产出
	产出
数量
	项目资产确权移交
	3
	项目形成的资产是否及时进行产权登记、资产移交，是否明确资产经营管护方式。
	确权移交
	①已到建设期限的项目，若按时完成资产确权登记的，得20%分值；
②若完成资产移交手续的，得20%分值；
③未到建设期限的项目，若清晰界定产权归属主体的，得20%分值；
④若明确资产移交时间节点的，得20%分值；
⑤若项目资产的运营与管护方式有明确制度或方案的，得20%分值。
	个别项目移交不及时，扣1分
	2
	66.67%

	产出
	产出
数量
	建立联农带农机制
	3
	项目是否有明确的联农带农机制，是否取得实际效果。
	建立
	①专项资金建立入股、分红等紧密型利益联结机制。
②带动村集体经济发展，得25%分值；
③带动农村合作社发展，得25%分值；
④带动家庭农场发展，得25%分值；
⑤带动低收入农户增收，得25%分值。
	低收入农户增收带动不明显，扣0.75分
	2.25
	75.00%

	产出
	产出
质量
	巩固拓展脱贫攻坚成果
	3
	项目是否有效实现脱贫攻坚。
	有效
	项目有效巩固脱贫攻坚得满分，否则不得分。
	有效巩固脱贫攻坚
	3
	100.00%

	产出
	产出
质量
	项目验收合格率
	3
	项目工程质量水平是否满足设计要求，达到合同约定要求，工程验收是否合格。
	100%
	工程质量达到合同约定要求，工程验收合格得满分，否则每有一项不合格扣20%分值，扣完为止。
	已完工项目均验收合格
	3
	100.00%

	产出
	产出
质量
	跟踪督促及问题整改
	3
	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考察项目对发现的问题的整改落实情况。
	整改
到位
	①项目根据审计、督查、巡视等工作中被检查出的问题，及时根据相应要求进行整改；
②整改措施全面有效，符合相关要求。
以上每项分值占比50%，全部达标得满分。
	未发现整改不到位的情况
	3
	100%

	产出
	产出时效
	按时完成
	3
	项目是否按计划工期完成。
	按时
	项目按计划工期完成得满分，否则，每有一项未完成扣10%权重分，扣完为止。
	有五个项目未完成，扣1分
	2
	66.67%

	产出
	产出
成本
	成本节约
	3
	考察项目成本控制是否有效节约成本。
	节约
	①是否落实相关成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额等规定；‌
②是否采取有效手段管控各类生产要素，明确参建各方责任，防止因部门职责不清或盲目施工导致合同外项目签证增加，引发非必要建设成本上升；‌
③是否管控其他影响效率与资源消耗的因素，防止其带来的成本增长；‌
④对于确需调整投资概算的项目，应制定调整方案并明确资金来源，按程序报原初步设计审批部门或投资概算核定部门批准。‌
⑤应严格控制建设工期，防止因工期延误造成成本与费用增加。
以上每项分值占比20%，全部完成得满分
	各项目的决算价均为超过投资概算
	3
	100.00%

	效益
	经济效益
	项目对本地农村农业人员就业吸纳数量
	4
	项目直接吸纳本地劳动力。
	吸纳
	在项目实施过程中，聘用本村或本乡镇劳动力的，有效吸纳得满分，吸纳人数较少，得50%分值，未聘用本村本镇劳动力，不得分。
	涉及项目建设的项目均吸纳本地劳动力，少数购买商铺门面房的项目不涉及劳动力就业，酌情扣1分
	3
	75.00%

	效益
	经济效益
	推动产业链发展
	4
	项目推动当地农业农村产业链发展。
	推动
	①对于当地农业产业链发展有较强带动作用。
②提升农业加工生产产业链完整度，提高产品附加值；
以上各项各占50%分值，全部完成得满分。
	各区项目均有效推动了产业链发展
	4
	100.00%

	效益
	社会
效益
	农村基础设施
和基本公共服
务水平
	4
	项目是否提升农村基础设施和基本公共服务水平。
	提升
	有效提升农村基础设施和基本公共服务水平得满分，未能提升，视情况扣分。
	各区项目均有效带动了基础设施建设
	4
	100.00%

	效益
	生态效益
	农村人居环境
	2
	项目是否有效改善农村人居环境。
	改善
	项目有效改善农村人居环境得满分，若未能有效改善，则酌情扣分。
	各区项目基本上改善了农村人居环境
	2
	100.00%

	效益
	可持续影响
	项目可持续影响
	2
	考核该项目可持续实施保障情况。
	可持续
	①建立完善的项目长期管理制度；
②建立项目后期巩固、维护、发展方案等；
③建立的制度合法、合规、完整；
以上每项33%分值，全部完成得满分。
	项目长期管理制度，后期运营方案完善，制度合法合规
	2
	100.00%

	效益
	满意度
	农村低收入
口满意度
	4
	社会公众对衔接资金项目政策实施的满意度是否达到90%。
	100%
	仅对项目涉及自然村进行满意度调查，
若满意度=100%，得满分；
若95%≤满意度＜100%，得95%分值；
若90%≤满意度＜95%，得90%分值；
80%≤满意度＜90%，得80%分值；
若70%≤满意度＜80%，得70%分值；
若65%≤满意度＜70%，得65%分值；
若60%≤满意度＜65%，得60%分值；
若满意度＜60%，不得分。
	通过问卷调查，依据满意度数据评分
	3.6
	90%

	
	合计
	
	
	
	100
	
	
	90.57
	90.57%





