
2025年度南京市农业农村局现代种业发展
绩效评价报告

[bookmark: _Toc170758803]一、专项资金概况
[bookmark: _Toc170758804]（一）基本情况
1．项目背景
[bookmark: _GoBack]国以农为本，农以种为先。种业是国家战略性、基础性核心产业，事关国家粮食安全大局。党的十八大以来，党中央始终将种源安全上升至国家安全战略高度，习近平总书记多次强调要攥紧中国种子、实现种业科技自立自强。2025 年中央一号文件、全国两会持续部署深化种业振兴行动，聚焦种源关键技术攻关、生物育种产业化落地，扎实推进种业振兴攻坚。
中央、江苏省持续出台种业振兴配套政策，我省将现代种业列为千亿级优势特色产业。南京集聚顶尖种业科研资源与专业人才，是全市推进农业农村现代化、建设都市农业强市的重要抓手。我市持续落实现代种业专项资金政策，近三年年均审定登记新品种43项。对比国内先进城市，我市仍存在企业规模偏小、商业化育种体系不完善、本地种苗供给不足等短板。持续用好现代种业专项资金，可发挥财政资金撬动作用，全面提升我市种业科创能力、种质资源保护水平、企业竞争力与本地供种保障能力，推动全市种业高质量振兴。
2．项目支持方向
2025年南京市市级现代种业发展专项重点支持开展农业种质资源收集、保护与利用，加强种质资源库（区、场、圃）建设，提升保种能力和水平；支持自主或与科研院校合作开展新品种选育，支持结合本地产业特色引进推广新品种；支持种子生产企业改造种子加工装备，升级种子生产技术工艺，持续提升种子加工水平；支持种子种苗繁育基地建设，加大水稻集中育秧基地、蔬菜园艺种苗繁育基地、水产良种繁育场、种畜禽场等建设力度，提升本地优质种苗的供给保障能力；支持做好救灾备荒种子储备；做好加拿大一枝黄花防除培训及科学防除手段探索。
[bookmark: _Toc170758805]（二）资金情况
1．项目预算
2025年市级现代种业发展专项资金共1759万元，根据《2025年市级现代种业发展专项资金分配方案》，其中市本级承担项目689万元、动植物新品种奖补324万元、各区因素分析切块项目资金分配746万元。2025年4月11日，市农业农村局、财政局印发《关于下达 2025 年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计〔2025〕9 号），下达市级单位项目资金689万元。2025年11月5日，市农业农村局、财政局印发《关于下达2025年第四批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2025〕44号），下达农业动植物新品种奖补资金324万元，各区切块项目资金746万元随现代农业发展指导性任务资金下达。
2．资金安排情况
根据《关于下达 2025 年第一批市级单位农业专项资金补助计划的通知》（宁农计〔2025〕9 号）、《关于下达2025年第四批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2025〕44号）文件，2025年市级现代种业发展专项预算资金安排如下表：
表1 2025年现代种业专项资金分配情况表
单位：万元
	区属
	市本级承担项目
	动植物新品种奖补
	综合因素切块
	合计

	市本级
	689
	180
	-
	869

	六合区
	-
	10
	113
	123

	浦口区
	-
	30
	101
	131

	江北新区
	-
	20
	18
	38

	栖霞区
	-
	4
	21
	25

	江宁区
	-
	80
	132
	212

	溧水区
	-
	-
	129
	129

	高淳区
	-
	-
	232
	232

	合 计
	689
	324
	746
	1759


3．资金使用情况
2025年市级现代种业发展专项资金共立项项目42个，其中市本级立项项目12个，区级立项项目20个、农业动植物新品种奖补项目10个（涉及市级5家企业，区级9家企业），具体项目情况详见附件1、附件2。全市累计立项项目资金1697万元，资金立项率为96.48%，总投资2405.47万元。
2025年10月，市农业农村局对市本级单位承担项目进行中期检查；2026年4月开始，对各区承担项目进行抽查，未发现项目无法实施的情况。同时，市农业农村局通过市级项目管理系统对项目建设进行每月跟踪调度，实时掌握项目建设进展。截至目前全市项目总投资完成1205.03万元，项目资金进度为71.01%。根据市级项目管理办法，切块到区项目资金由区级组织验收，市本级单位项目由市级组织验收。截至目前，市本级承担的12个项目已验收12个，六合区5个项目已验收4个，其余区级立项项目尚未组织验收，动植物新品种奖补资金采用申报审核方式，无需验收。截至目前，市级单位项目资金689万元资金已下达至各实施单位、动植物奖补资金324万元已拨付至各申报单位、六合区部分项目资金已拨付至街道，其他项目因未完成验收，资金均未向项目实施单位拨款。
[bookmark: _Toc170758806]（三）绩效目标
1．中长期目标
紧扣南京市农业农村现代化与乡村振兴总体任务，立足种质资源保护根基，守牢本地供种安全底线，依托种业市场监管整治强化支撑，统筹集聚创新要素、健全扶持政策、革新发展机制、优化产业生态，深入实施种业振兴各项工作。到2030年地方特色种质资源实现应保尽保，全市种业科技创新能力显著提升，全市优质特色多抗高效新品种（品系、配套系）覆盖率达到80%以上。
2．项目年度目标
2025年持续开展地方特色种质资源收集工作，新增收集保护地方特色品种不少于6个；培育新品种不少于20个；建设提升一批种子种苗繁育基地；扶持不少于15个种业主体发展；救灾备荒种子储备不少于5.5万公斤。
[bookmark: _Toc170758807]二、评价结论
[bookmark: _Toc170758808]（一）评价对象
此次评价对象为市级组织申报、立项的12个项目，区级组织申报、立项的20个项目和农业动植物新品种奖补10个（涉及市级5家企业、5个区共申报9家企业）项目，共计42个项目，具体项目分布如下表：
2025年市级现代种业发展项目分布
[bookmark: _Toc170758809]单位：个
	
	市级
	江宁区
	浦口区
	六合区
	溧水区
	高淳区
	栖霞区
	江北新区
	合计

	新品种选育
	4
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	救灾备荒种子储备
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	加拿大一枝黄花防控
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	种质资源保护
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	新品种奖补
	5
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	10

	引进、示范、推广优质农作物新品种
	-
	-
	-
	3
	1
	2
	1
	-
	7

	种子种苗繁育基地
	-
	2
	1
	1
	2
	4
	-
	-
	10

	基地设施建设
	2
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	4

	种子种苗质量监管
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	小计
	17
	4
	3
	6
	3
	6
	2
	1
	42


（二）范围及评分标准
根据《省级项目支出绩效评价标准设置指引》（苏财绩〔2024〕3号），结合2025年南京市现代种业发展项目预算绩效目标，根据项目特点，设置决策、过程、产出指标、效益指标和满意度指标五类一级指标，在一级指标下分别设定二级指标14个、三级指标22个，确定各类分值及扣分标准。
[bookmark: _Toc170758810]（三）评价结果
[bookmark: _Toc170758811]根据指标评价体系及评分标准，经基础数据采集、现场调查、访谈等过程，2025年南京市现代种业发展项目最终得分为90.3分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）绩效评价等级标准相关规定，该项目绩效评价级别为“优”，详见附件1。
三、项目成效
[bookmark: _Toc170758812]（一）年度绩效完成情况
1．培育新品种方面：以奖补资金激励种业企业持续开展新品种选育，2025年全市种业企业通过审定、登记和获得新品种权的新品种达40个。
2．新增收集保护地方特色品种方面：2025年依托2个市级地方特色种质资源保护基地，持续开展地方特色种质资源收集保护工作，新增收集保护地方特色种质资源30个。
3．种子种苗繁育基地建设方面：2025年全市完成10个建设提升种子种苗繁育基地项目，进一步扩充本地良种繁育产能，补齐种苗自给短板，持续夯实种业产业发展硬件支撑。
4．扶持种业主体发展方面：2025年共扶持33家种业主体发展。以奖补资金扶持种业企业发展，共14家符合奖补条件的企业得到扶持，有效减轻企业育种研发、种苗繁育投入压力；以项目的形式补助19家企业开展种业工作，壮大本土种业经营主体实力。
5．救灾备荒种子储备方面：2025年持续开展救灾备荒种子储备工作，储备救灾备荒种子5.5万公斤，秧苗3.75万盘，有力的保障了农业生产用种安全，提升了农业生产抗灾减灾能力。
（二）专项长期绩效
市级现代种业专项资金 2020 年设立至今，持续为全市现代种业发展提供坚实保障，依托项目实施撬动各类社会资本投向种业领域，各项建设取得显著成效。
1．创新能力建设成效明显。常态化开展资源收集与精准鉴定，建有省级农业种质资源保护基地3个，累计保存地方特色作物资源500多份，为种业振兴提供种质资源保障。持续推进地方特色种质资源开发利用，对南京矮脚黄、香莴苣、华山碧玉丝瓜、早黄李等地方特色品种进行提纯复壮，推进以用促保。品种选育成果不断出新，2025年度全市14个企业40个新品种获得市级资金奖补；近三年，我市种业企业通过国家、省级审定登记和获得植物新品种权授权的农作物新品种超过130个；金陵白鸭配套系和东晨1号蛋鸽配套系通过国家遗传资源委员会审定鉴定，已于6月17日在农业农村部官网公示；“苏雄1号”大口黑鲈已向省级报送品种审定申报材料。
[bookmark: _Toc170758813]2．种业市场主体逐步壮大。通过项目带动、服务指导等，推进种业企业发展再上新台阶。目前全市拥有持证种业企业88家，国家级阵型企业3家、国家级育繁推一体化企业3家，入选江苏特色优势种苗中心企业58家，建成省级商业化育种中心6家。大华种业小麦、常规水稻商品种子销售额分居全国第一和第二，明天种业小麦种子销售额位居全国第五。明天种业与缅甸长城集团共同出资成立的长城-明天高科技农业有限公司，已成为缅甸最大的育繁推一体化种业企业，中江种业产品远销越南、泰国、孟加拉国等10余个国家。
[bookmark: _Toc170758814]3．种业供给保障能力不断提升。一批规模化、专业化种苗生产企业快速成长。江宁台创园建成华东地区最大的蝴蝶兰种质资源圃；雅润茶业、国华水草等5家企业列入全省种苗销售额达一定规模的特色种苗中心，雅润茶叶建成全省最大的穴盘茶苗繁育基地，具备规模出圃的商品茶苗品种80多个；金色种业、芃泰种业、美莓源等草莓种苗企业填补了我市草莓种苗专业化、规模化生产空白；华成蔬菜开展5大类40多种蔬菜种苗繁育，年育苗量达800余万株；江宁坤泰农业、龙池鲫鱼成功获批省级良种场，水产苗种生产企业上升到43家，为全市提供优质的蟹虾、四大家鱼等苗种。连续6年开展救灾备荒种子储备，2025年储备各类种子超过5.5万公斤，创新开展救灾秧苗储备，为我市农业生产提供强有力的保障。持续提升种子市场监管能力，2025年全市种子综合抽检合格率达到100%，为农户放心用种提供保障。
4．新品种推广运用持续强化。连续两年开展优新品种推广示范基地建设，依托国家级区试站统筹区级综合测试基地，构建“1+5”品种示范推广体系，试验鉴定品种100多个，示范推广新品种近百个，全市主要农作物优良品种覆盖率达98%以上，带动农户增产增收明显。
[bookmark: _Toc170758815]四、存在问题及原因分析
[bookmark: _Toc170758816]（一）项目资金拨付和建设进度不理想。2025年市级现代种业发展专项资金各方面进度相较于上一年度有了很大的提升，但进度依旧不达预期。在项目资金拨付方面，除市本级项目资金和新品种奖补资金拨付较为及时，区级立项项目依旧执行“先建后补”方式，截至目前，2025年市级现代种业发展专项资金拨付至主体仅64.31%。此外，2025年市级项目立项项目42个，其中7个项目建设内容目前仍在实施中，项目完成率仅为83.33%。
[bookmark: _Toc170758817]（二）项目规范管理能力和意识均有待提升。部分项目实施方案规范性仍需加强，特别是部分项目绩效目标设置不够精准，难以有效体现项目建设的经济效益、社会效益和生态效益；部分区立项项目未及时完成入库；市级项目信息系统调度拖延问题较为突出，部分区工作人员对项目系统操作仍不够熟练，按期调度的工作机制尚未有效建立。
（三）项目梳理挖掘依旧不够充分。项目建设中 "老面孔" 偏多，项目需求摸排梳理不够深入，对新型种业经营主体的发展需求掌握不全面。各区立项项目规模偏小、门类偏散，集中力量办大事的导向不够突出。项目质量参差不齐，资金使用效益有待提升。
[bookmark: _Toc170758819]五、有关建议
[bookmark: _Toc170758820]（一）强化项目全过程管理。严格执行前期入库、中期督查、后期考核评价的项目管理制度，抓实项目全周期管理。对入库项目逐一核查核验，市本级立项项目中期检查实现全覆盖，各区立项项目通过随机抽查开展中期检查，及时发现项目实施过程中的问题，第一时间提出整改意见。
（二）加大项目管理指导培训。深化项目管理培训，重点围绕项目挖掘、管理程序规范、实施方案编制、项目验收等关键环节加强培训，不断提高区级部门项目管理能力。强化区级立项项目指导服务，指导各区协同推进项目库建设，帮助各区做好实施方案编制，处室指定专人对接项目管理工作，及时提醒各区跟进项目调度，指导各区规范操作项目管理系统。
（三）优化专项资金实施方式。坚持强优势、补短板原则，根据种业振兴最新要求，结合我市现代种业发展现状，优化现代种业发展专项资金支持方向。会同各区加强行业现状和需求的调研梳理，全面掌握行业动态，按照集中精力办大事的要求，支持重点企业、重点项目建设，以点带面，推进我市现代种业高质量发展。
[bookmark: _Toc31196][bookmark: _Toc29348][bookmark: _Toc23650][bookmark: _Toc170758823]六、评价工作开展情况及其他需说明的情况
[bookmark: _Toc19297][bookmark: _Toc107071336][bookmark: _Toc76385757][bookmark: _Toc2689][bookmark: _Toc17499]（一）评价基本情况
[bookmark: _Toc48641271][bookmark: _Toc51677239][bookmark: _Toc45272863][bookmark: _Toc52195502][bookmark: _Toc45470842][bookmark: _Toc45803034][bookmark: _Toc46476208][bookmark: _Toc46415724][bookmark: _Toc46999671][bookmark: _Toc45272355][bookmark: _Toc45268732]1.评价目的
本次绩效评价以全面加强财政资金管理，提升财政资金使用效益为目标，主要评价现代种业专项资金管理规范性、资金使用的合理性以及是否达到预期目标。通过开展2025年度南京市级现代种业专项绩效评价，跟踪督导现代种业项目阶段性进展，总结相关经验，发现问题，提出优化建议，进一步提升专项资金使用的规范性、安全性和高效性。
[bookmark: _Toc27826][bookmark: _Toc6690][bookmark: _Toc20040][bookmark: _Toc45272865][bookmark: _Toc45803036][bookmark: _Toc51677240][bookmark: _Toc52195503][bookmark: _Toc46476210][bookmark: _Toc46999672][bookmark: _Toc45272357][bookmark: _Toc45470844][bookmark: _Toc45268734][bookmark: _Toc48641272][bookmark: _Toc46415726]2.评价原则
根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政专项资金预算绩效目标管理暂行办法》等办法规定要求，建立绩效指标体系，对专项资金作出有据可依的评价和建议。
3.评价方法
本次绩效评价实行自评和他评相结合的方式，主要采取目标比较法和现场调查法。目标比较法是对项目建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。现场调查是通过现场检查、检验等方法，对项目效益等进行复核性评价。通过对项目评价指标进行量化测评，比较项目的实际效果与预定目标，分析绩效目标的完成情况，确定项目的绩效评价结果。
本次绩效评价结果采取百分制，按照综合评分划分4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
[bookmark: _Toc46999673][bookmark: _Toc45803037][bookmark: _Toc52195504][bookmark: _Toc48641273][bookmark: _Toc46415727][bookmark: _Toc45470845][bookmark: _Toc51677241][bookmark: _Toc46476211][bookmark: _Toc45272358][bookmark: _Toc45268735][bookmark: _Toc45272866]4.评价指标体系
本次绩效评价共设置了决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标五个一级指标；设置了项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度共14个二级指标；设置了立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、预算编制科学性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目完工率、及时完成项目建设、总投资达到要求、建设提升种子种苗繁育基地、农业新品种创制、带动社会资本投入种业发展、救灾备荒种子储备、新增保护地方种质资源、引进、示范、推广优质农作物新品种、服务对象满意率（%）共22个三级指标。
[bookmark: _Toc45268694][bookmark: _Toc21441][bookmark: _Toc9293][bookmark: _Toc16558][bookmark: _Toc4502][bookmark: _Toc107071337]（二）评价组织实施
[bookmark: _Toc45470847][bookmark: _Toc45268737][bookmark: _Toc46476213][bookmark: _Toc45803039][bookmark: _Toc45272360][bookmark: _Toc45272868][bookmark: _Toc48641275][bookmark: _Toc51677243][bookmark: _Toc52195506][bookmark: _Toc46415729][bookmark: _Toc46999675]1.前期准备阶段
成立评价组明确评价的目的、范围和职责，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。
[bookmark: _Toc45268738][bookmark: _Toc45272361][bookmark: _Toc46415730][bookmark: _Toc46999676][bookmark: _Toc45470848][bookmark: _Toc45803040][bookmark: _Toc48641276][bookmark: _Toc45272869][bookmark: _Toc52195507][bookmark: _Toc51677244][bookmark: _Toc46476214]2.评价指标体系及方案设计阶段
组织评价组人员对项目基础资料进行学习和了解，在《绩效公开表》的基础上拟定本次《2025年现代种业专项绩效评价指标体系》。
3.数据采集、现场核查实施阶段
评价组通过收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等，对项目实施情况进行现场检查。
[bookmark: _Toc46999677][bookmark: _Toc45268739][bookmark: _Toc45470849][bookmark: _Toc46415731][bookmark: _Toc45803041][bookmark: _Toc46476215][bookmark: _Toc52195508][bookmark: _Toc51677245][bookmark: _Toc48641277][bookmark: _Toc45272362][bookmark: _Toc45272870]4.资料汇总、评价分析、沟通反馈、撰写报告阶段
评价组在全面分析整理相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

附件：⒈指标体系得分情况
⒉2025年市级现代种业发展专项资金项目情况表
⒊2025年获得新品种奖补企业和品种名录
附件1：
指标体系得分情况

	评价指标
	年初指标值
	实际完成值
	权重
	得分
	评分依据
	未完成指标原因分析

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	
	
	

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	充分
	充分
	2
	2
	评价要点：
      ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
      ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
      ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
      ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
      ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
      评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	

	
	
	立项程序规范性
	规范
	规范
	2
	2
	评价要点：
      ①项目是否按照规定的程序申请设立；
      ②审批文件、材料是否符合相关要求；
      ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
      评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	合理
	合理
	2
	2
	评价要点：
      （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
      ①项目是否有绩效目标；
      ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
      ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
      ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
      评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	明确
	2
	2
	评价要点：
      ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
      ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
      ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
      评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
      
	

	
	资金投入
	资金分配合理性
	合理
	合理
	2
	2
	评价要点：
      ①预算资金分配依据是否充分；
      ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
      评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	

	
	
	预算编制科学性
	科学
	科学
	2
	2
	评价要点：
      ①预算编制是否经过科学论证；
      ②预算内容与项目内容是否匹配；
      ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
      ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
      评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	

	过程
	资金管理
	资金使用合规性
	合规
	合规
	4
	4
	评价要点：
      ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
      ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
      ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
      ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
      评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	

	
	
	预算执行率
	100%
	96.48%
	3
	2.9
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
      实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
      评分规则：得分=资金到位率×分值。
	项目管理精细化程度不高

	
	
	资金到位率
	100%
	71.01%
	3
	2.1
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
      实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
      预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
      评分规则：得分=资金到位率×分值。
	部分项目建设进度较缓

	
	组织实施
	管理制度健全性
	健全
	健全
	2
	2
	评价要点：
      ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；
      ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。
      评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	

	
	
	制度执行有效性
	有效
	有效
	6
	6
	评价要点：
      ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；
      ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；
      ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；
      ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；
      评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
	

	产出指标
	数量指标
	扶持种业主体发展
	≥15个
	33个
	8
	8
	按照实际完成比例得分。
	

	
	质量指标
	项目完工率
	≥95%
	83.33%
	10
	4
	项目完工率=（已完成的项目数/实际项目数）×100%。项目完工率，100%得满分；不足100%，少5%扣权重分20%，扣完为止。
	截至2026年6月23日，立项项目42个，其中7个项目建设内容仍在实施中

	
	时效指标
	及时完成项目建设
	2026年6月底
	截至2026年6月23日，立项项目42个，其中7个项目建设内容仍在实施中
	6
	3.3
	完成及时率=（及时完成的产出数/实际产出数）×100%。建设数量按时完成率，100%得满分；不足100%，少5%扣权重分15%，扣完为止。
	截至2026年6月23日，项目完成率为83.33%

	
	成本指标
	总投资达到要求
	≥2300万元
	2405.47万元
	6
	6
	总投资达标率=(实际总投资/预期总投资)x100%。总投资达标率100%得满分;不足100%，按比例得分。
	

	效益指标
	经济效益
	建设提升种子种苗繁育基地
	一批
	完成10个建设提升种子种苗繁育基地
	5
	5
	完成一批建设提升种子种苗繁育基地项目。按照实际完成情况得分。
	

	
	
	农业新品种创制
	≥20个
	40个
	7
	7
	农业新品种创制数量≥20个得满分，否则，每少1个扣权重分10%，扣完为止。
	

	
	
	带动社会资本投入种业发展
	≥660万元
	708.47万元
	5
	5
	按照实际完成比例得分。
	

	
	社会效益
	救灾备荒种子储备
	≥5.5万公斤
	5.5万公斤
	6
	6
	根据台账资料，完成救灾备荒种子储备任务得满分，否则酌情扣分。
	

	
	生态效益
	新增保护地方种质资源
	≥6个
	30个
	6
	6
	新增保护地方种质资源≥6个得满分，否则，每少1个扣权重分10%，扣完为止。
	

	
	可持续影响
	引进、示范、推广优质农作物新品种
	一批
	完成7个引进、示范、推广优质农作物新品种项目
	6
	6
	完成一批引进、示范、推广优质农作物新品种项目。按照实际完成情况得分。
	

	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象满意率
	≥95%
	100%
	5
	5
	根据满意度调查表对社会公众或服务对象进行调查。满意度≥95%，得满分；95%＞满意度≥80%，得分=实际满意度*分值；满意度＜80%，不得分。
	

	
	
	
	
	
	100
	90.3
	





附件2：
2025年市级现代种业发展专项资金项目情况表
	序号
	区属
	项目
类别
	项目名称
	承担单位
	项目投资（万元）
	项目投资完成情况（万元）
	项目
状态

	
	
	
	
	
	总投资
	财政资金
	配套资金
	
	

	1
	市本级

	种质资源保护
	2025年南京市地方果树资源收集、保存与评价
	江苏丘陵地区南京农业科学研究所
	20
	20
	0
	20
	已验收

	2
	
	种质资源保护
	2025年甘薯、草莓等品种资源保存与利用
	江苏丘陵地区南京农业科学研究所
	65
	65
	0
	65
	已验收

	3
	
	新品种选育
	2025年金陵白鸭配套系选育——性能测定
	南京市畜牧家禽科学研究所
	58
	58
	0
	58
	已验收

	4
	
	基地设施建设
	2025年畜禽基地运行与维护
	南京市畜牧家禽科学研究所
	145
	145
	0
	145
	已验收

	5
	
	种质资源保护
	2025年南京市地方蔬菜品种保护及豇豆种质创新
	南京市蔬菜科学研究所
	20
	20
	0
	20
	已验收

	6
	
	新品种选育
	2025年优质双色鲜食甜玉米种质创制及新品种选育
	南京市蔬菜科学研究所
	10
	10
	0
	10
	已验收

	7
	
	新品种选育
	2025年特色淡水鱼引育种中心
	南京市水产科学研究所
	100
	100
	0
	99.98
	已验收

	8
	
	新品种选育
	2025年精品蟹虾特色鱼种业技术攻关
	南京市水产科学研究所
	85
	85
	0
	84.17
	已验收

	9
	
	救灾备荒种子储备
	2025年度南京市市级救灾备荒种子储备项目
	南京市种子管理站
	60
	60
	0
	60
	已验收

	10
	
	基地设施建设
	2025年南京国家级农作物区域试验站设施建设
	南京市种子管理站
	56
	56
	0
	55.89
	已验收

	11
	
	种子种苗质量监管
	2025年市级种子种苗质量监管体系建设
	南京市种子管理站
	30
	30
	0
	29.99
	已验收

	12
	
	加拿大一枝黄花防控
	2025年加拿大一枝黄花防控技术研究与示范推广
	南京市植保植检站
	40
	40
	0
	34.3
	已验收

	13
	
	新品种奖补
	2024年度动植物品种创新奖补（悦丰种业）
	江苏悦丰种业科技有限公司
	40
	40
	0
	40
	已验收

	14
	
	新品种奖补
	2024年度动植物品种创新奖补（理想农业）
	南京理想农业科技有限公司
	35
	35
	0
	35
	已验收

	15
	
	新品种奖补
	2024年度动植物品种创新奖补（大华种业）
	江苏省大华种业集团有限公司
	50
	50
	0
	50
	已验收

	16
	
	新品种奖补
	2024年度动植物品种创新奖补（苏乐种业）
	南京苏乐种业科技有限公司
	45
	45
	0
	45
	已验收

	17
	
	新品种奖补
	2024年度动植物品种创新奖补（丰邦种业）
	南京丰邦种业有限公司
	10
	10
	0
	10
	已验收

	18
	江北新区

	新品种奖补
	2024年度动植物品种创新奖补（江北新区）
	南京稼元农业科技有限公司、南京勿忘农种业科技有限公司
	20
	20
	0
	20
	已验收

	19
	江宁区
	新品种选育
	鲜食玉米展示及选育
	江苏越千凡农业科技发展有限公司
	104
	52
	52
	104
	已完工

	20
	
	种子种苗繁育基地
	车厘子种苗引进扩繁育
	江宁区好心情水果种植家庭农场
	104
	52
	52
	104
	已完工

	21
	
	种子种苗繁育基地
	蓝莓组培繁育中心
	南京市江宁区农汇谷家庭农场
	60
	30
	30
	60
	已完工

	22
	
	新品种奖补
	2024年度动植物品种创新奖补（江宁区）
	江苏明天种业科技股份有限公司、南京林语花海花卉有限公司、江苏越千凡农业科技发展有限公司、南京鑫宇农业发展有限公司
	80
	80
	0
	80
	已验收

	23
	浦口区
	种子种苗繁育基地
	青虾种苗基地建设
	南京可欣家庭农场
	50
	25
	25
	50
	已完工

	24
	
	基地设施建设
	小龙虾抱籽虾冷藏及立体孵化设施建设
	万国清泉谷(南京)生态农业科技发展有限责任公司
	80
	40
	40
	80
	已完工

	25
	
	新品种奖补
	2024年度动植物品种创新奖补（浦口区）
	江苏丰大生物科技有限公司
	30
	30
	0
	30
	已验收

	26
	六合区

	引进、示范、推广优质农作物新品种
	水稻新品种引进测试与推广
	南京金庄智慧农业科技有限公司
	18
	9
	9
	14.31
	已完工

	27
	
	种子种苗繁育基地
	玖保农业智能化育秧工厂建设
	南京玖保农业服务有限公司
	102.87
	50.75
	52.12
	102.81
	已完工

	28
	
	引进、示范、推广优质农作物新品种
	朱顶红新品种引进及种苗繁育
	南京盛世花海生物科技有限公司
	40
	20
	20
	39.62
	已完工

	29
	
	基地设施建设
	六合区2025年度稻麦综合测试基地建设项目
	南京六合种子公司
	58.35
	23.35
	35
	0
	在建

	30
	
	引进、示范、推广优质农作物新品种
	鲜食玉米新品种引进测试与推广
	南京六合种子公司
	19.8
	9.9
	9.9
	19.23
	已完工

	31
	
	新品种奖补
	2024年度动植物品种创新奖补（六合区）
	江苏中江种业股份有限公司
	10
	10
	0
	10
	已验收

	32
	溧水区
	种子种苗繁育基地
	中草药种苗繁育基地推广建设
	南京山水田园农业生态旅游开发有限公司
	102.5
	50
	52.5
	102.5
	已完工

	33
	
	引进、示范、推广优质农作物新品种
	金色种业草莓种质资源引进收集与保存项目
	南京金色种业科技有限公司
	78
	39
	39
	78
	已完工

	34
	
	种子种苗繁育基地
	月牙湖优质种苗扩繁培育基地建设
	南京月牙湖农业科技有限公司
	60
	30
	30
	60
	已完工

	35
	高淳区

	引进、示范、推广优质农作物新品种
	高淳区茶叶新品种引进展示
	南京市高淳区茶叶实验场
	70
	35
	35
	0
	在建

	36
	
	种子种苗繁育基地
	水稻集中育秧中心建设（蒋华平）
	南京市高淳区蒋华平家庭农场
	71
	35
	36
	0
	在建

	37
	
	种子种苗繁育基地
	水稻育秧中心建设（淳京飞）
	南京市高淳区淳京飞农产品种植专业合作社
	120
	59
	61
	0
	在建

	38
	
	引进、示范、推广优质农作物新品种
	小麦新品种扬麦46引进示范和种子繁育
	南京红太阳种业有限公司高淳分公司
	30
	15
	15
	0
	在建

	39
	
	种子种苗繁育基地
	大口黑鲈种苗基地建设 （三期）
	南京宁渔种业研究院有限公司
	100.6
	48
	52.6
	0
	在建

	40
	
	种子种苗繁育基地
	“金农一号”种苗基地建设
	江苏华海种业科技有限公司
	81.35
	40
	41.35
	0
	在建

	41
	栖霞区
	引进、示范、推广优质农作物新品种
	栖霞区徐磊家庭农场樱桃新品种引进项目
	南京市栖霞区徐磊家庭农场
	42
	21
	21
	42
	已完工

	42
	
	新品种奖补
	2024年度动植物品种创新奖补（栖霞区）
	南京绿领种业有限公司
	4
	4
	0
	4
	已验收

	合   计
	
	2405.47
	1697
	708.47
	1862.8
	




附件3：
2025年获得新品种奖补企业和品种名录
	序号
	区属
	申请者/品种权人
	品名
	类别
	育种者/培育人

	1
	市本级
	南京丰邦种业有限公司
	鲜甜玉201
	省审
	南京丰邦种业有限公司、镇江富华农业科技有限公司

	2
	
	南京理想农业科技有限公司
	理科彩006
	省审
	南京理想农业科技有限公司、武威市大地种业有限责任公司

	3
	
	
	理科甜6807
	新品种权
	李艳艳、周鸿章、虎泽凤、史晓杰、杨阳

	4
	
	
	理想彩甜糯97
	新品种权
	李艳艳、周鸿章、史晓杰、虎泽凤、司聪聪

	5
	
	
	油一白
	新品种权
	李艳艳、周鸿章

	6
	
	
	宁句3号
	新品种权
	李艳艳、周鸿章、金业浒、虎泽凤

	7
	
	
	米九
	新品种权
	李艳艳、金业浒、杨阳、张蜀宁、周鸿章

	8
	
	南京苏乐种业科技有限公司
	中研麦868
	国审
	南京苏乐种业科技有限公司/江苏苏乐种业科技有限公司

	9
	
	
	苏研麦208
	省审
	南京苏乐种业科技有限公司/江苏苏乐种业科技有限公司

	10
	
	
	苏秀2027
	省审
	南京苏乐种业科技有限公司/江苏苏乐种业科技有限公司

	11
	
	
	苏秀2021
	省审
	南京苏乐种业科技有限公司/江苏苏乐种业科技有限公司

	12
	
	江苏悦丰种业科技有限公司
	稳两优2118
	省审
	朱克夫

	13
	
	
	硕两优2116
	国审
	朱克夫

	14
	
	
	稳两优2119
	国审
	朱克夫

	15
	
	江苏省大华种业集团有限公司
	华麦24
	国审
	江苏省大华种业集团有限公司

	16
	
	
	华麦25
	国审
	江苏省大华种业集团有限公司

	17
	
	
	大华1803
	省审
	江苏省大华种业集团有限公司

	18
	
	
	大华1903
	省审
	江苏省大华种业集团有限公司

	19
	
	
	华粳17号
	省审
	江苏省大华种业集团有限公司

	20
	
	
	南粳108
	省审
	江苏省大华种业集团有限公司

	21
	栖霞区
	南京绿领种业有限公司
	淳脆
	国家登记
	南京绿领种业有限公司

	22
	
	
	致绿100
	国家登记
	南京绿领种业有限公司

	23
	六合区
	江苏中江种业股份有限公司
	中江2002
	省审
	江苏中江种业股份有限公司

	24
	江宁区
	江苏明天种业科技股份有限公司
	明天898
	省审
	江苏明天种业科技股份有限公司

	25
	
	
	明天398
	省审
	江苏明天种业科技股份有限公司

	26
	
	
	明天699
	省审
	江苏明天种业科技股份有限公司

	27
	
	
	9两优香占
	省审
	江苏明天种业科技股份有限公司、广州优能达稻米科技有限公司

	28
	
	
	扬籼优768
	省审
	江苏明天种业科技股份有限公司、江苏里下河地区农业科学研究所

	29
	
	
	明两优9975
	省审
	江苏明天种业科技股份有限公司

	30
	
	
	武粳66
	省审
	江苏明天种业科技股份有限公司、江苏（武进）水稻研究所

	31
	
	
	明两优875
	新品种权
	陈文华、王波、漆庆明、杨海波、高俊贤、张婕

	32
	
	南京林语花海花卉有限公司
	北极熊
	新品种权
	陈浩、郭彦青

	33
	
	
	雪媚娘
	新品种权
	陈浩、郭彦青

	34
	
	
	可达鸭
	新品种权
	陈浩、郭彦青

	35
	
	江苏越千凡农业科技发展有限公司
	苏玉202
	省审
	江苏越千凡农业科技发展有限公司

	36
	
	南京鑫宇农业发展有限公司
	鑫宇粉蝶
	新品种权
	董明政、任文娟

	37
	江北新区
	南京稼元农业科技有限公司
	德粒888
	省审
	南京稼元农业科技有限公司

	38
	
	南京勿忘农种业科技有限公司
	华浙糯2号
	省审
	南京勿忘农种业科技有限公司、浙江勿忘农种业股份有限公司

	39
	浦口区
	江苏丰大生物科技有限公司
	旱优761
	国审
	江苏丰大生物科技有限公司

	40
	
	
	稻丰69
	国审
	江苏丰大生物科技有限公司




