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[bookmark: _Toc233705504]一、专项资金概况
[bookmark: _Toc233705505]（一）基本情况
为深入贯彻落实南京市第十五次党代会关于“在生态优先、绿色发展上做示范”的战略部署，紧扣长江绿色发展示范带建设的总体要求，南京市自2019年起全面启动沿江5公里化肥与化学农药减量（以下简称“两减”）工作。该项工作旨在通过协同推进沿江农业的高质量发展与长江流域生态环境的高水平保护，系统性引导沿江农业走向绿色低碳转型，切实巩固长江大保护的治理成效。从顶层设计来看，本项工作已被正式纳入《南京市农业农村现代化“十四五”规划》的蓝图，成为全市构建“一带一环三区”农业空间格局中“长江绿色发展示范带”的核心抓手与基础支撑。
2019年6月，市委办公厅、市政府办公厅联合印发《南京市沿江5公里化肥与化学农药“两减”工作方案》（宁委办发〔2019〕77号，以下简称《工作方案》），明确将沿江化肥农药减量管控视为农业面源污染治理、打造全国沿江化肥减量标杆示范带的核心生态工程。2019年7月，市农业农村局、市财政局配套出台了《关于印发〈南京市沿江5公里商品有机肥和配方肥推广应用与补贴资金使用实施意见〉暨做好化肥与化学农药“两减”资金统筹工作的通知》（宁农计〔2019〕19号、宁财农〔2019〕243号，以下简称《实施意见》）。《实施意见》明确了补贴对象、标准与计划、操作程序与要求，以此推动贯彻落实《工作方案》精神，确保沿江5公里化肥与农药各项减量措施全面落地。
依据南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2025年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2025〕6号）文件要求，结合沿江耕地地力现状、农户用肥需求与年度生态保护目标，2025年度肥料推广专项任务与财政补贴资金已统筹安排到位。本年度项目紧密围绕沿江5公里范围内的核心涉农区域展开，组织全市沿江各板块全面推进“两减”实施工作，以期进一步降低农业面源污染物入江负荷，夯实长江生态安全屏障。具体实施中，项目聚焦于江北新区、江宁区、浦口区、雨花台区、栖霞区等5个核心涉农区，共涵盖6个子项目，持续以水稻等粮食作物，以及蔬菜、果树、茶叶等地方特色经济作物为重点施肥对象，推行商品有机肥部分替代传统化肥的“面积全覆盖”战略，通过逐年科学递增单位面积的商品有机肥替代化肥量，构建沿江绿色农业屏障，助力全市农业农村现代化高质量发展。
[bookmark: _Toc233705506]（二）资金情况
2025年，南京市农业农村局安排沿江五公里“两减”资金1，406.00万元，已使用资金905.00万元，未支付金额501.00万元，预算执行率为64.37%（已使用资金÷安排资金×100%），依据前述《实施意见》（宁农计〔2019〕19号、宁财农〔2019〕243号），市级对于商品有机肥和配方肥（生物有机肥）的补助标准分别为400元/吨和500元/吨。2025年度沿江五公里资金见下表：
单位：万元
	序号
	区属
	下达资金
	已支付资金
	未支付资金
	预算执行率

	1
	江北新区
	570.00
	570.00
	0.00
	100.00%

	2
	江宁区
	40.00
	40.00
	0.00
	100.00%

	3
	浦口区
	281.00
	0.00
	281.00
	0.00%

	4
	雨花台区
	15.00
	15.00
	0.00
	100.00%

	5
	栖霞区
	500.00
	280.00
	220.00
	56.00%

	合计
	1406.00
	905.00
	501.00
	64.37%


[bookmark: _Toc233705507]（三）绩效目标
[bookmark: _Toc232599654][bookmark: _Toc232599601][bookmark: _Toc232797219][bookmark: _Toc233182197]1.绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢固树立并践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。以持续改善长江生态环境质量为根本核心，以沿江5公里区域化肥与化学农药“两减”示范带建设为有力抓手，确保到2025年年底，全市沿江五公里范围内的化肥施用总量较2020年基期基数削减15%以上。
通过推广商品有机肥和配方肥，指导农业生产经营主体科学施肥、环保施肥，促进化肥减量增效和农业绿色发展，达到减少化肥施用、保障耕地综合产能、优化生态环境质量的目标，助力长江经济带高质量发展。
[bookmark: _Toc232797220][bookmark: _Toc232599602][bookmark: _Toc232599655][bookmark: _Toc233182198]2.年度绩效目标
推广商品有机肥补贴推广25600吨、配方肥（或生物有机肥）补贴推广7640吨；化肥使用量较2020年削减15%以上；提高农户科学用肥的意识；服务对象满意度达到90%以上。
[bookmark: _Toc233705508]二、评价结论
[bookmark: _Toc233705509]（一）评价对象及范围
本次评价对象主要为2025年度沿江5公里商品有机肥与配方肥推广补贴专项资金。涉及沿江5公里区域的江北新区、江宁区、浦口区、栖霞区、雨花台区等5个板块6个街道。
[bookmark: _Toc233705510]（二）评价结果
经过评价小组的系统测算与合规性审查，南京市农业农村局在2025年度专项资金的管理与统筹使用上整体符合规范，政策执行力较强，较好地落实了既定的各项化肥“两减”目标任务。本项目的绩效自评价最终得分为93.24分，综合评价结果为“优”。汇总情况如下：
	项目
	决策指标
	过程指标
	产出指标
	效益指标
	满意度
指标
	得分

	标准分值
	10
	20
	30
	30
	10
	100

	评价得分
	10
	16.44
	26.80
	30
	10
	93.24

	得分率
	100.00%
	82.20%
	89.33%
	100.00%
	100.00%
	93.24%


具体得分情况详见附件1。
1.项目决策（标准分10分，得分10分）
本维度重点考核项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标解释
	分值
	得分

	决策
	项目立项
（3）
	立项依据充分性
	①项目立项符合《南京市沿江5公里化肥与化学农药"两减"工作方案》和《南京市沿江5公里商品有机肥和配方肥推广应用与补贴资金使用实施意见》的要求，得0.5分； ②结合实际情况进行政策可行性研究分析或进行项目调研；编制项目可行性研究报告或项目实施方案得0.5分，无项目可行性研究报告或项目实施方案不得分。
	1
	1.00

	
	
	立项程序规范性
	①项目按照规定的程序申请设立得0.5分； ②项目审批文件、材料符合相关要求得0.5分。
	1
	1.00

	
	
	决策程序
	专项符合政府发展要求(0.5分)，项目立项、预算等取得批复文件(0.5分)。各区有一项不符的扣0.5分，扣完为止。
	1
	1.00

	
	绩效目标
(3)
	目标合理科学性
	绩效目标符合《南京市沿江5公里化肥与化学农药“两减”工作方案》和《南京市沿江5公里商品有机肥和配方肥推广应用与补贴资金使用实施意见》的要求（0.5分），与相关街道、村（社区）的实际相符（0.5分）。
	1
	1.00

	
	
	指标明确性
	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。②项目绩效目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分。③与项目年度任务数与完成数相对应得0.5分。④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。
	2
	2.00

	
	资金投入（4）
	预算编制科学性
	①预算编制经过科学论证、预算额度测算依据充分得1分；②预算编制与项目内容相匹配、项目投资额与年度目标任务相匹配得1分。
	2
	2.00

	
	
	资金分配合理性
	①项目预算资金分配依据充分得1分；②项目预算资金分配额度合理，与项目实施单位实际需求相适应得1分。
	2
	2.00



（1）项目立项
该指标主要考察项目立项依据是否充分完整，是否符合规定，编制是否科学、实事求是。各街道编制的实施方案均符合《南京市沿江5公里化肥与化学农药“两减”工作方案》和《南京市沿江5公里商品有机肥和配方肥推广应用与补贴资金使用实施意见》的要求，项目的申请、设立过程符合相关要求，各区农业农村局对街道的实施方案正常开展审核。该指标分值3分，得分3分。
（2）绩效目标
该指标考察绩效目标是否符合《南京市沿江5公里化肥与化学农药“两减”工作方案》和《南京市沿江5公里商品有机肥和配方肥推广应用与补贴资金使用实施意见》的要求，是否与相关街道、村（社区）的实际相符合，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。
从现场评价了解的情况看，绩效目标符合《南京市沿江5公里化肥与化学农药“两减”工作方案》和《南京市沿江5公里商品有机肥和配方肥推广应用与补贴资金使用实施意见》的要求，下达的目标任务与沿江5公里范围内农业生产大户的实际种植面积与肥料需要基本相适应，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该指标分值3分，得分3分。
（3）资金投入
该指标考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应经评价，项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或实际是否相适应。项目预算编制经过科学论证，执行标准明确，资金额度与年度目标高度相适应。该指标分值4分，得分4分。
2.实施过程（标准分20分，得分16.44分）
本维度主要关注资金管理与组织实施的规范性。
经评价，项目资金分配因素全面、测算合理，市级补贴资金已按时全额下达到相关区级单位，资金到位率达100%，项目整体实施基本符合相关管理规定。但经评价，项目实施街道的实际资金拨付率为64.37%，扣减3.56分，本维度得16.44分。
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标解释
	分值
	得分

	过程

	资金
管理（6）
	资金管理办法
	办法健全、规范（0.5分），因素选择全面、合理（0.5分）。
	1
	1.00

	
	
	资金到位率（%）
	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，按财政到位资金与计划投入资金的比率×2计算得分
	2
	2.00

	
	
	资金专款专用率（%）
	资金专款专用率100%(2分），否则（0分）。资金专款专用率=下达资金专款专用数/下达资金*100%
	1
	1.00

	
	
	资金到位及时（%）
	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，按到位及时率X2计算得分。
	2
	2.00

	
	组织
实施
(14)
	管理制度健全性
	①制定或具有相应的管理制度（包括业务管理制度、财务管理制度）得0.5分，每缺少一类制度扣减0.1分；②制定的管理制度合法、合规、完整得0.5分，否则酌情得分：
	1
	1.00

	
	
	街道投资拨付完成率
	按完成比率*10计算得分。
	10
	6.44

	
	
	制度执行有效性
	①是否进行测土配方，经过市耕保站确认得1分； ②肥料供应商确定符合规定的；肥料供应商与中标(签订合同)单位一致，无转包行为的得1分。 ③肥料中标单位按照村(社)提供的清册供应配送肥料得1分，发现不符的不得分。
	3
	3.00



（1）资金管理
该指标考察资金管理是否根据需要合理制定，资金分配办法是否明确，资金分配因素是否全面、合理，资金到位是否及时等。
经评价，各区资金管理办法及资金分配合理明确，市级补贴资金已按时全额下达到相关区级单位，资金到位率达100%，资金专款专用，未发现违规情况。该指标分值6分，得分6分。
（2）组织实施
该指标考察主管单位管理制度是否健全，项目实施是否符合相关管理规定，资金是否已完全拨付。
经评价，各区农业农村局及相关街道管理制度基本健全，项目实施符合相关管理规定，资金实际拨付率为64.37%。该指标分值14分，得分10.44分。
3.项目产出（标准分30分，得分26.80分）
本维度涵盖物资产出的数量、质量及推进时效。
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标解释
	分值
	得分

	产出
	数量
指标
(17)
	商品有机肥任务完成数
	比值=实际完成数量/项目计划数*100%。比值≥100%得满分，其余按完成比例*权重得分。
	7
	7.00

	
	
	配方肥任务完成数
	比值=实际完成数量/项目计划数*100%。比值≥100%得满分，其余按完成比例*权重得分。
	5
	5.00

	
	
	生物有机肥任务完成数
	比值=实际完成数量/项目计划数*100%。比值≥100%得满分，其余按完成比例*权重得分。
	5
	5.00

	
	质量
指标
(5)
	商品有机肥、配方肥质量合格率
	合格率100%的，5分；有质量瑕疵的，发现一次质量检测不合格的扣1分，扣完为止。
	5
	5.00

	
	时效
指标
(8)
	实施进度
	按约定时间完成(8分)，每有个街道有1个单项实施任务未完成，扣1.6分，扣完为止。
	8
	4.80



（1）数量指标
经评价，商品有机肥、配方肥、生物有机肥的实际采购及供应数量均达到实施方案的既定目标，该指标分值17分，得分17分。
（2）质量指标
经评价，区、街道提供的商品有机肥、配方肥抽检结果均为合格，质量控制较为规范，该指标分值5分，得分5分。
（3）时效指标
经评价，部分街道在项目推进的时效性上存在局部区域不平衡现象，例如江宁区江宁街道及浦口区江浦街道的项目实际实施进度未达到预期时间节点，较实施方案有所滞后。该指标分值8分，得分4.80分。
4.整体效益（标准分30分，得分30分）
本维度全面评估社会、经济、环境、可持续发展效益。
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标解释
	分值
	得分

	效益
	社会
效益
(7)
	项目利用效率
	按照投入率得分。投入率=已投入数/计划数*100%
	7
	7.00

	
	经济
效益
(7)
	减低购肥使用成本
	通过项目的实施，降低农户的购肥使用成本，提高农户使用商品有机肥和配方肥的积极性。>90%农户认可得满分，其余少1%扣0.5分，扣完为止。
	7
	7.00

	
	环境
效益
（8）
	提升土壤环境
	①调查农户和统计数据反映使用化肥减少13%的得5分；②各区统计数据使用化肥减少数，实际减少数量大于或等于计划数得3分；大于等于60%，小于计划数按比例计算得分。
	8
	8.00

	
	可持续发展
(8)
	提高农产品绿色性
	通过问卷调查，>90%农户认可得满分，其余少1%扣0.5分，扣完为止。
	8
	8.00



（1）社会效益
经评价，区、街道均已完成商品有机肥、生物有机肥和配方肥的采购与撒施工作，项目的实施对减少化肥使用量产生了一定的社会影响和示范带头作用，该指标分值7分，得分7分。
（2）经济效益
经评价，通过项目的实施，降低了农户的用肥成本，提高了农户对商品有机肥、生物有机肥和配方肥的主观积极性和使用率，并为当地农产品及果蔬申报绿色有机产品提供了实质性助力，该指标分值7分，得分7分。
（3）环境效益
经评价，通过项目的实施，降低了农户的化肥使用量，有效减少农业面源污染，该指标分值7分，得分7分。
（4）可持续发展
商品有机肥、配方肥的使用有效提高了土壤质量，改善了农作物的生长条件，为优质农产品的生产提供了优良的环境基础，降低作物发病率，提高了农作物的品质，提高农产品的绿色性、安全性，该指标分值8分，得分8分。
5.满意度（标准分10分，得分10分）
本维度评估服务对象满意度。
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标解释
	分值
	得分

	满意度
	满意度
（10）
	实施街道、农户满意度
	按问卷调查结果计分，针对项目实施区域人员进行满意度调查，满意度≥95%的得10分；85%≤满意度<95%得9分；85%≤满意度<75%得8分；65%≤满意度<75%得7分；60%≤满意度<65%得6分；<60%不得分。
	10
	10.00


通过实地走访（9户）、线上问卷（15份）及电话沟通（32户）的方式，对共计56户农户进行了延伸调查，项目整体满意度为100.00%。该指标分值10分，得分10分。
[bookmark: _Toc233705511]三、项目成效
江北新区（长芦街道）：
2025年持续推进化肥减量增效工作，结合区域种植结构和农业生产实际，组织开展商品有机肥、生物有机肥及配方肥推广应用。全年累计投放商品有机肥9000吨、生物有机肥3000吨，并针对小麦及水稻普及配方肥1200吨。同时，在水稻种植区域实施统防统治措施，绿色综合实施面积达到9579.07亩。根据街道统计数据测算，化肥使用量较2020年下降19.17%，化学农药使用量较2024年保持稳定，在减少农资投入、促进绿色生产方面取得了实质进展。
江宁区（江宁街道）：
2025年全年发放商品有机肥700吨、配方肥240吨。通过引导种植主体优化施肥结构、推广测土配方施肥技术等方式，江宁街道化肥折纯施用量控制在105.69吨，较2020年减少18.54%。从项目实施情况看，肥料推广工作基本达到预期目标。
浦口区（桥林街道与江浦街道）：
桥林街道全年推广商品有机肥5000吨、配方肥850吨，化肥施用量由2020年的177.8吨下降至2025年的149.2吨，降幅为16.1%。项目实施过程中，组织开展了水稻、小麦病虫害绿色防控和高质高效栽培技术培训，为种植主体科学施肥和绿色生产提供技术指导。
江浦街道全年推广商品有机肥900吨、配方肥50吨，2025年化肥使用量折纯8.78吨，较2020年化肥使用量折纯的10.37吨，下降了15.3%。两街道均顺利完成了年度肥料推广任务。
栖霞区（八卦洲街道）：
八卦洲街道结合区域蔬菜、水稻等作物种植特点，持续开展有机肥替代化肥工作。全年推广商品有机肥10000吨、生物有机肥2000吨，肥料推广任务按计划完成。项目实施期间，通过鼓励经营主体增加有机肥投入，进一步优化了肥料投入结构，为农业绿色生产提供了支持。
雨花台区（板桥街道）：
板桥街道以水稻及特色菜果种植区域为重点，开展生物有机肥替代化肥试点推广工作。全年推广生物有机肥297吨，覆盖种植面积528.89亩，其中规模化种植179.86亩、水稻种植349.03亩。相关肥料已按计划发放到位，完成年度实施任务。
[bookmark: _Toc233705512]四、存在问题及原因分析
[bookmark: _Toc233705513]（一）项目实施进度滞后
实施方案前期审核论证及招标采购环节推进周期较长，压缩了最佳肥料发放时间，部分街道在编制项目实施方案时，对经营主体生产安排和实际需求考虑不够充分，导致执行过程中出现供货时间调整等情况。例如，浦口区江浦街道实施方案及采购合同均约定肥料应于2025年11月30日前完成发放。但在项目实施过程中，部分经营主体根据实际种植安排和用肥需求，对供货时间进行了调整，相关肥料直至2026年4月才全部完成交付。虽然项目最终完成供货，但实际执行时间已超出原定计划周期。
[bookmark: _Toc233705514]（二）项目验收结算和资金拨付滞后
截至绩效评价时点，部分项目已完成肥料采购和发放工作，但后续验收、审计及资金支付工作推进较慢，影响了财政资金使用效率。
浦口区桥林街道和江浦街道已基本完成项目实施内容，但由于项目验收和审计工作尚未完成，财政资金暂未支付。栖霞区八卦洲街道已完成肥料发放任务，但因后续审批程序尚未全部结束，目前仅支付合同金额的50%，其余资金仍处于待支付状态。上述情况表明，部分项目在实施完成后，验收结算环节仍存在推进不够及时的问题。
[bookmark: _Toc233705515]五、评价建议
[bookmark: _Toc233705516]（一）合理安排项目实施进度
建议各区农业农村部门结合主要农作物种植周期和用肥需求，提前启动项目谋划、方案编制及采购准备工作。对于肥料采购、招标评审、合同签订等关键环节，应预留必要工作时间，避免因采购进度滞后影响整体项目实施效果。在制定年度实施方案前，应加强调查摸底，充分了解作物种类、种植规模及用肥需求变化情况，可在实施方案中预留适当调整空间，提高项目实施的灵活性和适应性。
[bookmark: _Toc233705517]（二）加快验收结算和资金拨付进度
建议各区进一步完善项目验收和资金支付工作机制，对已完成实施内容的项目及时组织现场核查和资料审核，推动项目验收、资金审核和拨付工作有序衔接。对于符合支付条件的项目，应按照规定及时办理资金支付手续，提高财政资金使用效率和预算执行水平。

[bookmark: _Toc233705518]六、评价工作开展情况及其他需说明的情况
[bookmark: _Toc233705519]（一）评价原则
本次绩效评价严格遵循“结果导向、科学规范、公正公开、绩效相关”的行业通用原则，确保评价过程有据可查、评价结果真实客观。
[bookmark: _Toc233705520]（二）评价方法
本次评价采取定量与定性相结合的办法进行评价。即在比较分析和评定的基础上最终通过得分多少将项目绩效评定为优、良、一般、较差四个等级，得分90分以上为优秀、80-90（不含）分为良好、60-80（不含）分为一般、60分以下为较差。
[bookmark: _Toc233705521]（三）评价组织实施
1.前期准备
立足项目特点，科学构建了包含决策、过程、产出、效益在内的多维度绩效评价指标体系，设计了针对性取数表单，全面收集并甄别政策文件、合同预算及底层基础资料。
2.组织实施
调配财务及农业专业技术人员组建联合检查组，对各区、涉农街道提供的原始凭证、发放清册及供肥台账实施了现场抽查与比对，对全市层面的基础数据实施了穿透式汇总与交叉复核。
3.分析评价
评价人员对多渠道获取的数据实施闭环核验，对照指标评分细则逐项量化扣分或赋分，最终通过多轮专家论证形成综合绩效评价结论。


附件1：沿江5公里商品有机肥与配方肥推广补贴绩效评价指标体系及打分表
附件2：南京市2025年度沿江5公里商品有机肥和配方肥推广补贴计划与实际完成情况对比表
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	2025年度沿江5公里商品有机肥和配方肥推广补贴绩效评价指标体系及打分表

	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	分值
	标准值
	指标解释和评价要点
	评分规则
	得分
	扣分原因

	A
决策
（10分）
	A1
项目
立项
	A11立项依据充分性
	1
	充分
	考察项目立项依据是否充分完整，是否符合规定，编制是否科学、实事求是。
	①项目立项符合《南京市沿江5公里化肥与化学农药"两减"工作方案》和《南京市沿江5公里商品有机肥和配方肥推广应用与补贴资金使用实施意见》的要求，得0.5分； ②结合实际情况进行政策可行性研究分析或进行项目调研；编制项目可行性研究报告或项目实施方案得0.5分，无项目可行性研究报告或项目实施方案不得分。
	1.00
	

	
	
	A12立项程序规范性
	1
	规范
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
	①项目按照规定的程序申请设立得0.5分； ②项目审批文件、材料符合相关要求得0.5分。
	1.00
	

	
	
	A13决策程序
	1
	符合规定
	区级农业农村部门是否对街道的实施方案进行审核
	专项符合政府发展要求(0.5分)，项目立项、预算等取得批复文件(0.5分)。各区有一项不符的扣0.5分，扣完为止。
	1.00
	

	
	A2
绩效
目标
	A21目标合理科学性
	1
	合理科学
	绩效目标是否符合《南京市沿江5公里化肥与化学农药"两减"工作方案》和《南京市沿江5公里商品有机肥和配方肥推广应用与补贴资金使用实施意见》的要求；是否与相关街道、村(社区)的实际相符合。
	绩效目标符合《南京市沿江5公里化肥与化学农药"两减"工作方案》和《南京市沿江5公里商品有机肥和配方肥推广应用与补贴资金使用实施意见》的要求(0.5分)，与相关街道、村(社区)的实际相符(0.5分)。
	1.00
	

	
	
	A22指标明确性
	2
	明确
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分。②项目绩效目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分。③与项目年度任务数与完成数相对应得0.5分。④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。
	2.00
	

	
	A3
资金
投入
	A31预算编制科学性
	2
	科学
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制经过科学论证、预算额度测算依据充分得1分；②预算编制与项目内容相匹配、项目投资额与年度目标任务相匹配得1分。
	2.00
	

	
	
	A32资金分配合理性
	2
	合理
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或实际是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①项目预算资金分配依据充分得1分；②项目预算资金分配额度合理，与项目实施单位实际需求相适应得1分。
	2.00
	

	B过程
（20分）
	B1
资金
管理
	B11资金管理办法
	1
	完善
	是否根据需要制定相关专项资金管理办法，在管理办法中明确资金分配办法，资金分配因素是否全面、合理。
	办法健全、规范(0.5分)，因素选择全面、合理(0.5分)。
	1.00
	

	
	
	B12资金到位率(%)
	2
	100%
	实际到位资金与计划投入资金的比率
	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%，按财政到位资金与计划投入资金的比率×2计算得分
	2.00
	

	
	
	B13资金专款专用率(%)
	1
	100%
	是否专款专用。
	资金专款专用率100%(2分)，否则(0分)。资金专款专用率=下达资金专款专用数/下达资金*100%
	1.00
	

	
	
	B14资金到位及时(%)
	2
	100%
	及时到位资金与应到位资金的比率。
	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%，按到位及时率X2计算得分。
	2.00
	

	
	B2
组织
实施
	B21管理制度健全性
	1
	健全
	考察主管单位管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①制定或具有相应的管理制度(包括业务管理制度、财务管理制度)得0.5分，每缺少一类制度扣减0.1分；②制定的管理制度合法、合规、完整得0.5分，否则酌情得分；
	1.00
	

	
	
	B22街道投资拨付完成率
	10
	100%
	街道完成计划资金拨付率；已拨付资金占应该拨付资金的比率。
	按完成比率*10计算得分。
	6.44
	项目实施街道实际拨付率为64.37%

	
	
	B23制度执行有效性
	3
	有效
	考察项目实施是否符合相关管理规定，用以考核相关管理制度的有效执行情况。
	①是否进行测土配方，经过市耕保站确认得1分； ②肥料供应商确定符合规定的；肥料供应商与中标(签订合同)单位一致，无转包行为的得1分。 ③肥料中标单位按照村(社)提供的清册供应配送肥料得1分，发现不符的不得分。
	3.00
	

	C产出
（30分）
	C1
数量
指标
	C11商品有机肥任务完成数
	7
	完成
	是否按实施方案任务完成。
	比值=实际完成数量/项目计划数*100%。比值≥100%得满分，其余按完成比例*权重得分。
	7.00
	

	
	
	C12配方肥任务完成数
	5
	完成
	是否按实施方案任务完成。
	比值=实际完成数量/项目计划数*100%。比值≥100%得满分，其余按完成比例*权重得分。
	5.00
	

	
	
	C13生物有机肥任务完成数
	5
	完成
	是否按实施方案任务完成。
	比值=实际完成数量/项目计划数*100%。比值≥100%得满分，其余按完成比例*权重得分。
	5.00
	

	
	C2
质量
指标
	C21商品有机肥、配方肥质量合格率
	5
	100%
	对相关区、街道提供的商品有机肥、配方肥抽检合格率
	合格率100%的，5分；有质量瑕疵的，发现一次质量检测不合格的扣1分，扣完为止。
	5.00
	

	
	C3
时效
指标
	C31实施进度
	8
	及时
	专项是否按照规定时间完成。
	按约定时间完成(5分)，每有一个街道有1个单项实施任务未完成，扣1.6分，扣完为止。
	4.80
	江宁区江宁街道项目实施较实施方案有所滞后，浦口区江浦街道配方肥发放较实施方案有所滞后，各扣1.6分

	效益
（30分）
	D1
社会
效益
	D11项目利用效率
	7
	完成
	完成商品有机肥、生物有机肥、配方肥并投入使用。
	按照投入率得分。投入率=已投入数/计划数*100%
	7.00
	

	
	D2
经济
效益
	D21减低购肥使用成本
	7
	减低
	通过公开招标等，降低了农户购肥使用成本，提高了农户使用商品有机肥和配方肥的积极性。
	通过项目的实施，降低农户的购肥使用成本，提高农户使用商品有机肥和配方肥的积极性。>90%农户认可得满分，其余少1%扣0.5分，扣完为止。
	7.00
	

	
	D3
环境
效益
	D31提升土壤环境
	8
	改善提升
	削减化肥使用
	①调查农户和统计数据反映使用化肥减少13%的得5分；②各区统计数据使用化肥减少数，实际减少数量大于或等于计划数得3分；大于等于60%，小于计划数按比例计算得分。
	8.00
	

	
	D4
可持续
发展
	D41提高农产品绿色性
	8
	绿色
	使用商品有机肥、生物有机肥和配方肥，有效提高了土壤质量，改善了农作物的生长条件，为优质农产品的生产提供优良的环境基础，降低作物发病率，提高农产品的绿色性、安全性。
	通过问卷调查，>90%农户认可得满分，其余少1%扣0.5分，扣完为止。
	8.00
	

	E满意度
	E1
满意度
	E51实施街道、农户满意度
	10
	满意度
	通过走访、调查问卷。
	按问卷调查结果计分，针对项目实施区域人员进行满意度调查，满意度≥95%的得10分；85%≤满意度<95%得9分；85%≤满意度<75%得8分，65%≤满意度<75%得7分，60%≤满意度<65%得6分，<60%不得分。
	10.00
	

	合计
	100
	100
	100
	
	
	
	93.24
	



	[bookmark: _GoBack]南京市2025年度沿江5公里商品有机肥和配方肥推广补贴计划与实际完成情况对比表(截至2026年6月12日)

	市辖区
	江北新区
	江宁区
	浦口区
	雨花台区
	栖霞区
	合计

	街道
	长芦街道
	江宁街道
	桥林街道
	江浦街道
	小计
	板桥街道
	八卦洲街道
	

	2025年度计划数
	商品有机肥
	数量(吨)
	9000.00
	700.00
	5000.00
	900.00
	5900.00
	
	10000.00
	25600.00

	
	
	补贴金额(万元)
	360.00
	28.00
	200.00
	36.00
	236.00
	
	400.00
	1024.00

	
	生物有机肥
	数量(吨)
	3000.00
	
	
	
	
	300.00
	2000.00
	5300.00

	
	
	补贴金额(万元)
	150.00
	
	
	
	
	15.00
	100.00
	265.00

	
	配方肥
	数量(吨)
	1.00
	240.00
	850.00
	50.00
	900.00
	
	
	1141.00

	
	
	补贴金额(万元)
	60.00
	12.00
	42.50
	2.50
	45.00
	
	
	117.00

	
	补贴资金小计(万元)
	570.00
	40.00
	242.50
	38.50
	281.00
	15.00
	500.00
	1406.00

	2025年度完成情况
	商品有机肥
	数量(吨)
	9000.00
	700.00
	5000.00
	900.00
	5900.00
	
	10000.00
	25600.00

	
	
	已支付市级补贴金额(万元)
	360.00
	28.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	200.00
	588.00

	
	
	未支付市级补贴金额(万元)
	
	
	200.00
	36.00
	236.00
	
	200.00
	436.00

	
	生物有机肥
	数量(吨)
	3000.00
	
	
	
	
	297.00
	2000.00
	5297.00

	
	
	已支付市级补贴金额(万元)
	150.00
	
	
	
	
	15.00
	80.00
	245.00

	
	
	未支付市级补贴金额(万元)
	
	
	
	
	
	
	20.00
	20.00

	
	配方肥
	数量(吨)
	1200.00
	240.00
	850.00
	50.00
	900.00
	
	
	2340.00

	
	
	已支付市级补贴金额(万元)
	60.00
	12.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	
	72.00

	
	
	未支付市级补贴金额(万元)
	
	
	42.50
	2.50
	45.00
	
	
	45.00

	
	已支付市级补贴资金小计(万元)
	570.00
	40.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15.00
	280.00
	905.00

	
	未支付市级补贴资金小计(万元)
	0.00
	0.00
	242.50
	38.50
	281.00
	0.00
	220.00
	501.00



